- СПРАВКА № 1

по проверке исполнения плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в учреждениях культуры, направленные на повышение эффективности сферы культуры, соотнесенные с этапами  перехода на эффективный контракт в городе Пыть-Яхе" в муниципальном автономном учреждении культуры "Культурно-досуговый центр".

г. Пыть-Ях								«16» января 2015 года

В соответствии с распоряжением администрации города от 29.12.2014 года № 3523-ра "О создании рабочей группы по проверке исполнения плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в учреждениях культуры, направленные на повышение эффективности сферы культуры, соотнесенные с этапами перехода на эффективный контракт в городе Пыть-Яхе" в муниципальном автономном учреждении культуры "Культурно-досуговый центр", в присутствии директора Чукаловой Г.Б., проведена проверка МАУК "КДЦ" по исполнению плана мероприятий "дорожной карты".

Проверку провели:

Слепухова И.А. - начальник отдела по труду и социальным вопросам;

Алехина Т.В. - главный специалист отдела по культуре и искусству;

Самаева И.П. - главный специалист отдела доходов комитета по финансам.

- В ходе проверки предоставлены следующие документы:

- Журнал учета  работы МАУК "КДЦ" за 2013 год;

- Журнал учета  работы МАУК "КДЦ" за 2014 год;

- Журналы  учета клубных формирований МАУК "КДЦ" (в количестве 25 шт);

- Приказ от 20.11.2014 № 215 "О плане мероприятий по реализации пунктов "дорожной карты";

- Муниципальное задание, утвержденное распоряжением администрации города от 27.12.2013 № 3264-ра «Об утверждении муниципального задания муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» на 2014-2016 годы (с изм. от 05.05.2014 № 1001-ра, от 06.06.2014 № 1385-ра, от 06.08.2014 № 1921-ра, от 26.09.2014 № 2383-ра).

В ходе проверки установлено следующее:

1. "Дорожная карта" по учреждениям культуры утверждена распоряжением администрации города от 17.05.2013 года № 1107-ра "О плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в учреждениях культуры, направленные на повышение эффективности сферы культуры, соотнесенные с этапами перехода на эффективный контракт в городе Пыть-Яхе" (с изм. от 12.07.2013 № 1631-ра, от 29.07.2013 № 1744-ра, от 23.09.2014 № 2332-ра, от 29.10.2014 № 2758-ра, от 24.12.2014 № 3442-ра).

Необходимо отметить, что "дорожная карта" по МАУК "КДЦ" утверждена приказом учреждения от 20.11.2014 № 215 "О плане мероприятий по реализации пунктов "дорожной карты", в то время как "дорожная карта" на уровне муниципального образования была принята 17 мая 2013 года, что свидетельствует о нарушении сроков исполнения мероприятий "дорожной карты".

Кроме того, выявлено, что план мероприятий, утвержденный приказом МАУК "КДЦ" содержит только текстовую часть с перечислением мероприятий, которые намечены к реализации, при этом отсутствуют какие-либо целевые показатели (индикаторы) в числовом выражении (в том числе по составу численности работников учреждения), позволяющие оценить  эффективность и качество работы учреждения.

2. В соответствии с пунктом 3.1. раздела 3 утвержденной "дорожной карты" с ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

3.1.4. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,4 | 0,5 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020годы» |

Согласно предоставленным журналам учета  работы МАУК "Культурно-досуговый центр" за 2013 и 2014 годы фактические значения показателей численности участников и зрителей культурно-досуговых мероприятий сложились следующим образом:

| Месяц | 2013 год |  | 2014 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность участников | Численность зрителей | Численность участников | Численность зрителей |
| Январь | 1853 | 3225 | 400 | 1930 |
| Февраль | 242 | 2932 | 237 | 1738 |
| Март | 1287 | 7753 | 1356 | 7007 |
| Апрель | 432 | 2970 | 514 | 2337 |
| Май | 3223 | 18110 | 1087 | 25132 |
| Июнь | 2615 | 7895 | 6297 | 13701 |
| Июль | 1296 | 1590 | 1348 | 2106 |
| Август | 5330 | 36318 | 243 | 333 |
| Сентябрь | 200 | 1105 | 5157 | 29601 |
| Октябрь | 366 | 2310 | 128 | 1175 |
| Ноябрь | 145 | 864 | 225 | 1147 |
| Декабрь | 2428 | 3085 | 1022 | 3870 |
| Итого: | 19 417 | 88 157 | 18 014 | 90 077 |

Из таблицы следует, что численность участников в 2014 году по сравнению с 2013 годом уменьшилась на 7,2% и составила 18 014 участников. Численность зрителей при этом в 2014 году по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 2,2% и составила 90 077 зрителей. Учитывая, что учреждение оказывает муниципальную услугу: "предоставление культурно-досуговых услуг", потребителями услуги являются жители города, а показателем объема муниципальной услуги является охват посетителей мероприятий (зрителей), можно сделать вывод о том, что показатель "увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий" выполнен свыше 100%. При этом, хотелось бы отметить, что наименование показателя "дорожной карты" "увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий" необходимо изложить более корректно в связи с неоднозначной трактовкой.

3. Пункт 3.1.6. Увеличение доли доходов от платных услуг, оказываемых Учреждениями культуры муниципального образования городской округ город Пыть - Ях:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3 | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020годы» |

Суммы полученных доходов от платных услуг, оказываемых муниципальным автономным учреждением культуры "Культурно-досуговый центр" за 2013-2014 годы сложились следующим образом:

| Наименование показателя | 2013 г. | 2014 г. | увеличение в соответствии с "дорожной картой" (в 2014 г. в % к 2013 г.) | увеличение (факт) (в 2014 г. в % к 2013 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма полученных доходов от платных услуг, руб. | 2 022 495,00 | 2 239 032,36 | 2,7 | 10,7 |

Из таблицы следует, что увеличение полученных доходов от платных услуг в 2014 году по сравнению с предыдущим годом составило 10,7 % при плане 2,7 %. Из чего следует, что показатель "увеличение доли доходов от платных услуг, оказываемых учреждением" выполнен свыше 100%.

4. Согласно пункта 13.1 Приложения № 1 к распоряжению администрации города от 24.12.2014 № 3442-ра будут достигнуты следующие целевые показатели:

|  | Наименование показателя | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1. | Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры по муниципальному образованию, % (не менее 5%) |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Показатель доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам МАУК "КДЦ" сложился следующим образом:

| Источник финансирования | 2013 год (ФОТ) | Доля в общем объеме средств, направленных на ОТ (в %) | 2014 год (ФОТ) | Доля в общем объеме средств, направленных на ОТ (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное задание | 30 740 712,25 | 99,4 | 34 317 920,41 | 96,4 |
| Приносящая доход деятельность | 199 306,21 | 0,6 | 1 269 071,49 | 3,6 |
| Итого: | 30 940 018,46 | 100 | 35 586 991,90 | 100 |

Из таблицы следует, что в 2013 году доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы составляла 0,6%, в 2014 году данный показатель составил 3,6%. Учитывая, что по плану мероприятий ("дорожной карте") данный показатель должен составлять 5% ежегодно, можно сделать вывод о том, что показатель "доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам МАУК "КДЦ"" исполнен в 2013 году на 12% от плана, в 2014 году на 72% от плана.

5. Кроме того, выборочно была осуществлена проверка выполнения показателей объема муниципальных услуг МАУК "КДЦ".

Муниципальное задание на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» утверждено распоряжением администрации города от 27.12.2013 № 3264-ра «Об утверждении муниципального задания муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» на 2014-2016 годы (с изм. от 05.05.2014 № 1001-ра, от 06.06.2014 № 1385-ра, от 06.08.2014 № 1921-ра, от 26.09.2014 № 2383-ра). В соответствии с распоряжением от 27.12.2013 года № 3264-ра МАУК «КДЦ» предоставляет населению города четыре муниципальные услуги:

- предоставление культурно - досуговых услуг;

- поддержка традиционного художественного творчества;

- предоставление информации о времени и месте проведения театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, анонсы данных мероприятий, проходящих в учреждениях;

- предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории муниципального образования.

В соответствии с приложением № 1 к распоряжению от 27.12.2013 № 3264-ра объемы муниципальных услуг характеризуются следующими показателями:

| Наименование показателя | Ед. измерения | Значения показателей объема муниципальной услуги на текущий 2014 год | Источник информации значения показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная услуга 1: «Предоставление культурно-досуговых услуг» -количество мероприятий на безвозмездной основе -количество посетителей мероприятий, проводимых на безвозмездной основе -количество мероприятий на платной основе -количество посетителей мероприятий, проводимых на платной основе Муниципальная услуга 2: «Поддержка традиционного художественного творчества» -число клубных формирований -количество участников клубных формирований | Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Чел. | 109 72 900 118 13 900 25 554 | Форма статистического наблюдения 7-НК Форма статистического наблюдения 7-НК |

Согласно предоставленному журналу учета работы МАУК «КДЦ» за 2014 год значения показателей, характеризующих объем муниципальных услуг за 2014 год сложились следующим образом:

| Наименование показателя | Ед.изм. | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная услуга 1: «Предоставление культурно-досуговых услуг» |  |  |  |
| количество мероприятий на безвозмездной основе | Кол-во | 109 | 140 |
| количество посетителей мероприятий, проводимых на безвозмездной основе | Кол-во | 72 900 | 74 532 |
| количество мероприятий на платной основе | Кол-во | 118 | 130 |
| количество посетителей мероприятий, проводимых на платной основе | Кол-во | 13 900 | 15 545 |
| Муниципальная услуга 2: «Поддержка традиционного художественного творчества» |  |  |  |
| число клубных формирований | Кол-во | 25 | 25 |
| количество участников клубных формирований | Чел | 554 | 592 |

Из таблицы следует, что показатели, характеризующие объем муниципальных услуг,  оказываемых муниципальным автономным учреждением культуры "Культурно-досуговый центр" за 2014 год выполнены в полном объеме, что свидетельствует об эффективности деятельности учреждения. На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что выделенное муниципальное имущество, выделенные средства на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания используются эффективно.

Результаты достижения показателей  исполнения мероприятий дорожной карты сведены в ниже следующую таблицу:

| № п/п | Наименование показателей | План | Факт | Результат исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4.2.1. Среднегодовая штатная численность | 60 | 60 | Выполнен показатель. Количество работников уволенных в 2014 году (внешние совместители-4 человека); Количество сокращенных ставок (аутсорсинг) -13 ед., Количество сокращенных человек -11. - Приказ №207 от 28.10.2014 года. Средняя штатная численность по учреждению составляет 60 человек, что соответствует плану дорожной карты. С 01.01.2015 года предусмотрен переход на аутсорсинг. |
|  | Среднегодовая заработная плата | 37337,90 | 37337,90 | Целевой показатель достигнут. Среднегодовая заработная плата работников МАУК «КДЦ» без учета внешних совместителей за 2014г.- 37 337,90 руб. Целевой показатель достигнут за счет следующих источников: Субсидии на выполнение муниципального задания- 35 240 269,61 руб., Приносящая доход деятельность- 1 269 071,49 руб. Вне бюджета 1085 154,49 руб. и ЕСН 183 917 руб. |
| 2 | Раздел V Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт" |  |  |  |
|  | Наименования мероприятия |  |  | Исполнение |
| 2.1. | П.4.Внесение изменений в положение об оплате и стимулировании труда работников МАУК «КДЦ, обеспечивающих достижение показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом, в соответствии с графиком, утвержденным распоряжением, не влекущие уменьшение заработной платы работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат) учреждения, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации |  |  | Внесены изменения в положение об оплате и стимулировании труда. Утверждено положение об оплате и стимулировании труда. -Приказ №153 от 29.08.2014 года. Изменения: -Приказ №211 от 31.10.2014 года. Положение об оплате и стимулировании труда, являющееся приложением к коллективному договору не изменено, что условия для возникновения коллективного трудового спора. Нарушена статья 50 ТК РФ в части проведения уведомительной регистрации дополнений к коллективному договору. |
| 2.2. | Осуществление организации руководства типовыми отраслевыми нормами труда работников учреждения и методическими рекомендациями по формированию штатной численности учреждения |  |  | На дату проверки в учреждении имеется актуальная версия штатного расписания и штатной расстановки кадров. |
| 3 | Развитие кадрового потенциала работников (физические показатели отсутствуют) |  |  |  |
| 3.1. | Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников учреждения обновленным квалификационным требованиям на основе подготовки, переподготовки и повышения квалификации, а также аттестации, проводимой в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом Минтруда РФ от 26.04.2013 №167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работников государственного (муниципального) учреждения при ведении в 2014-2015 годах «эффективного контракта» |  |  | В 2014 году проведена аттестация работников: Приказ № 81- лс от 09.10.2014 года, Приказ № 89-лс от 30.10.2014 года, Приказ № 04-лс от 09.01.2014 года. По заключению аттестационной комиссии аттестацию прошли 7 человек (протокол №1 от 14.02.2014 г.; протокол №2 от 17.11.2014г.) Количество человек прошедших курсы, семинары, мастер-классы 7 человек. |
| 3.2. | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (трудовых договоров) с работниками МАУК «КДЦ» в связи с введением эффективного контракта, предусматривающего внедрение показателей и критериев эффективности деятельности работников в соответствии с примерной формой трудового договора («эффективный контракт») |  |  | В 2014 году заключено 76 дополнительных соглашений с работниками. 7 трудовых договоров заключены с вновь принятыми работниками. Текст трудового договора нуждается в доработке, поскольку содержит информацию, не относящуюся непосредственно к конкретному работнику. В журнале регистрации трудовых договоров отсутствуют подписи работников о получении экземпляра трудового договора (Антипова Н.Н, Спехов В.В., Капитонов, Рокало Н.М.), нет ссылки о причине изменений трудового договора в связи с переходом на "эффективный контракт". Трудовые книжки хранятся в сейфе в алфавитном порядке. Ответственный за ведение и хранение трудовых книжек назначен приказом работодателя. При выборочной проверке установлено, что с записями в трудовых книжках работники не ознакомлены, что является нарушением порядка ведения трудовых книжек. Нарушение Постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2003 г. N 225. График работы администратора Рокало Н.М. в 2014 году составлен с нарушением ст. 110 ТК РФ - еженедельный непрерывный отдых менее 42 часов. Не учтены положения статьи 95 ТК РФ, Учитывая тот факт, что график согласован с представительным органом работников (председатель Курманова С.М.) следует сделать вывод о формальном подходе к осуществлению общественного контроля за соблюдением работодателем норм трудового законодательства. |
| 3.3 | Актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимости для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) Законодательные нормативные акты |  |  | Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 247н от 29.05.2008 года; Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ №251н от 30.03.2011 года. Структура должностных инструкций работников не соответствует установленным требованиям, поскольку квалификация работника расценена, как основание для создания отдельных должностных инструкций. В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ №251н от 30.03.2011 в разделе "Требования к квалификации" определены уровень профессиональной подготовки работника, необходимый для выполнения должностных обязанностей, требования к прохождению повышения квалификации и квалификационной аттестации, а также требования к стажу работы, необходимые для замещения должности, а не для определения должностных обязанностей. Должностные обязанности внутри одной профессии или должности от квалификации не зависят. Разграничение должностных обязанностей по критерию квалификации является элементом дискриминации. Необходимо привести должностные инструкции в соответствие с требованиями законодательства. |
| 3.4 | 23.Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности учреждения |  |  | Информация размещается в газете, на телевидении. Договор с МАУ «ТРК Пыть - Яхинформ» от 10.02.2014г. № 13/14 на оказание информационных услуг. На официальном сайте учреждения, на сайте администрации города, на сайтах busgov.ru и www/zakupki.ru |
| 3.5 | 26.Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о функционировании независимой оценки качества учреждения |  |  | Информация размещается в газете, на телевидении, официальном сайте учреждения. Разработаны и подготовлены анкеты по выявлению наиболее актуальных форм проведения культурно-массовых мероприятий. (Согласно распоряжению администрации города № 320 –ра от 15.02.2013 года «Об утверждении порядка изучения мнения населения города Пыть-Ях о качестве оказания муниципальных услуг учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования в сфере культуры в учреждениях»). |
| 3.6 | 27. Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы учреждения |  |  | Разработаны и подготовлены анкеты по удовлетворенности населения качеством оказываемых услуг. Ведется опрос населения путем анкетирования. Результаты анкетирования подводятся по полугодиям. Во втором полугодии анкетирование прошли 567 чел. Наименование услуги; 2014 год. Предоставление культурно-досуговых услуг; 74.4%. Поддержка традиционного художественного творчества; 75,3%. Предоставление информации о времени и месте проведения театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий; 72,2%. Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории муниципального образования; 86%. |
| 3.7 | 30. Обеспечение достижения целевых показателей и организация работы по реализации основных мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры , связанных с переходом на эффективный контракт. |  |  | Целевые показатели "дорожной карты" достигнуты. |
| 3.8 | 31. Разъяснительная работа с участием уполномоченного представительного органа работников МАУК «КДЦ» о мероприятиях, реализуемых в соответствии с муниципальной «дорожной картой», в том числе мерах по повышению оплаты труда: в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий |  |  | Информация до работников учреждения доводится на планерках. -Протокол планерки № 1 от 21.01.2014 года -Протокол планерки от 04.06.2014 года. -Протокол планерки от 11.06.2014 года -Протокол планерки от 30.07.2014 года -Протокол планерки от 12.11.2014 года. -Протокол планерки от 19.11.2014 года В июле состоялось собрание работников учреждения с Первым заместителем главы администрации города Пыть-Яха Бойко В.П. по системе перехода на аутсорсинг. (Протокол №2 10.07.2014) |

- Предложения по результатам проверки:

- 1. 	Руководителю МАУК "КДЦ" Чукаловой Г.Б. внести соответствующие изменения в приказ "О плане мероприятий по реализации пунктов "дорожной карты".

2.	Отделу  по  культуре  и  искусству  внести корректировку  в  план  мероприятий распоряжения  администрации города от 17.05.2013 № 1107-ра «О  плане  мероприятий (дорожной карте») «Изменения в  учреждениях культуры, направленные  на повышение эффективности сферы культуры, соотнесенные с этапами перехода на эффективный контракт в городе Пыть-Яхе» (с изм.  от 12.07.2013 №1631-ра; от 29.07.2013 № 1744-ра;от 23.09.2014 № 2332-ра;от  29.10.2014 № 2758-ра; от 24.12.2014 № 3442-ра). а  именно в п.3.1.4. Приложения к Распоряжению слово «участников» заменить  на  слово «зрителей».

3.	В связи с выявленными фактами нарушения трудового законодательства (ст. 110 ТК РФ и ст. 37 Конституции РФ) директору МАУК «КДЦ» Чукаловой Г.Б. снизить размер премии по итогам работы за месяц до 100% за  некачественное, несвоевременное  выполнение  должностных  обязанностей, неквалифицированную  подготовку  и  оформление  документов, отсутствие  контроля  за  работой  подчиненных  работников  учреждения, а также  в соответствии с  Постановлением администрации города от 19.08.2013г. № 178-па «Об  утверждении  положения  об  оплате  труда  работников  муниципальных  учреждений  культуры, подведомственных  отделу  по  культуре  и  искусству  администрации города Пыть-Яха» и дополнительного  Соглашения № 11 от 05.12.2014 г. к  трудовому  договору № 10 от 12.11.2007 года между МКУ «Администрация  города» и Чукаловой Г.Б.

4.   Директору МАУК КДЦ: Чукаловой Г.Б.: в срок до 01.06.2015 года устранить выявленные факты нарушения трудового законодательства РФ  и предоставить в отдел по труду и социальным вопросам администрации города соответствующую информацию.

Члены рабочей группы:

Начальник отдела

по труду и социальным вопросам					       Слепухова И.А.

Главный специалист отдела по культуре и искусству                             Алехина Т.В.

Главный специалист отдела доходов комитета по финансам.	           Самаева И.П. -

Ознакомлены:

Начальник отдела по культуре							Токарева Т.В.

Директор  МАУК КДЦ 								Чукалова Г.Б.