Структура пояснительной записки

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

_«Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе»

(полное наименование программы)

за январь –  июнь 2022 года

1. Сведения о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения:

18.03.2022, 26.04.2022, 03.06.2022 проведены заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, на которых, в том числе, были рассмотрены вопросы обстановки с пожарами, необходимости принятия мер по стабилизации обстановки, подготовки к пожароопасным периодам, о состоянии наружных источников противопожарного водоснабжения, безопасность на водных объектах в весенне-летний период и обеспечение безопасности жизни людей осенне-зимний период.

В рамках обучения населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне, а также освещения обстановки с пожарами на территории города Пыть-Яха на текущую дату проведено 43 выступлений и публикаций в СМИ по вопросам пожарной безопасности, из них:

На ТВ – 5;

на радио – 0;

в периодической печати –10;

на интернет-порталах – 20;

социальные сети – 8.

На территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях согласно утвержденным графикам проведения совместных рейдов сотрудниками 84 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по ХМАО – Югре, органов местного самоуправления по профилактике возникновения пожаров, сотрудниками управления социальной защиты населения по г. Пыть-Яху,  организованы профилактические рейдовые мероприятия в многоквартирных жилых домах с низкой пожарной устойчивостью, на объектах частного жилого фонда, в СНТ и СОК, расположенных на территории города Пыть-Яха, направленных на проведение разъяснительной работы о мерах пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, газового оборудования, применения открытого огня в помещениях, недопустимости оставления малолетних детей без присмотра, порядке действий в случае возникновения пожара, с раздачей наглядного агитационного материала (распространено 523 шт.). Таким образом, по состоянию на 01.07.2022 проинструктировано 529 чел., в том числе через общие группы собственников жилья многоквартирных жилых домов, в родительских группах образовательных организаций, а также в общих группах ГСК, СНТ и СОК в социальных сетях Viber, WhatsApp:

-  СНТ и СОК, ГСК – 788 человек;

- участники сообществ классов школ и групп детских садов города в Viber и WhatsApp в количестве 6 745 участников;

-  УК и ТСЖ проинформированы в общедомовых группах – 2045 человек.

06.04.2022 с воспитанниками детского сада «Белочка» проведена экскурсия в пожарно-спасательную часть 84 в честь 90-й годовщины образования гражданской обороны. С ребятами была проведена беседа об осторожном обращении с огнем и о том, как себя вести в экстренной ситуации. Были продемонстрирована современная техника пожаротушения.

22.04.2022 с учениками СОШ №4 проведен открытый урок по соблюдению требований пожарной безопасности и безопасности на воде.

02.06.2022 организована стендовая выставка «Становление, развитие и достижения ГО», посвященная 90-летию гражданской обороны.

16.06.2022 проведено пожарно-тактическое учение в МКД повышенной этажности.

24.06.2022 проведено рейдовое профилактическое мероприятие на водоеме в 5 мкр. с проведением беседы с посетителями данной зоны отдыха и вручением памяток по соблюдению безопасности на воде, пожарной безопасности, об ответственности за оставление детей без присмотра.

Агитационные материалы (памятки) по противопожарной безопасности размещены в общественном транспорте города.

В адрес управляющих организаций были направлены письма о необходимости своевременной уборке и вывозе мусора, травы и сухостоя.

Муниципальной программой «Экологическая безопасность города Пыть-Яха», утвержденной постановлением администрации города от 13.12.2021 № 564-па, предусмотрена разработка и реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, общим объемом финансирования в 2022 году 916,0 тыс. руб. и вывозом 800 м3 мусора с территории города, в том числе с лесопарковых зон общей площадью 6 га.

В рамках реализации мероприятия «Обустройство и содержание минерализованных полос и противопожарных разрывов», предусмотренного муниципальной программой «Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе», утвержденной постановлением администрации города от 13.12.2021 № 567-па, по результатам конкурентной процедуры, заключен муниципальный контракт с ООО «Нордстройлес» на выполнение работ по содержанию минерализованных полос и противопожарных разрывов на общую сумму 585 615,88 рублей:

1 этап работ: разработка растительно-корневого покрова и торфа в траншеях на болотах I типа и разработка грунта толщиной слоя 10 см (в плотном теле) при обслуживании минерализованной полосы общей длинной 4100 метров, шириной не менее 3,0 метров, общей площадью 12300 м2 с момента подписания контракта до 30.06.2022 года. Работы выполнены в полном объеме.

2 этап работ: разработка растительно-корневого покрова и торфа в траншеях на болотах I типа и разработка грунта толщиной слоя 10 см (в плотном теле) при обслуживании минерализованной полосы общей длинной 4100 метров, шириной не менее 3,0 метров, общей площадью 12300 м2 с 01.07.2022 г. по 30.09.2022 года.

В связи с образовавшейся экономией по мероприятию в результате аукциона в электронной форме объявлен аукцион на проведение дополнительного мероприятия по обустройству минерализованных полос и противопожарных разрывов протяженностью 550 м шириной 4 м общей площадью 2200 м2 в границах квартала 12 (выдел 26,33) городского лесничества муниципального образования городской округ город Пыть-Ях , находящегося вблизи микрорайона №8 «Горка» и жилых домов по улице В.Топорова. (на 01.07.2022 работы выполнены в полном объеме).

Таким образом, протяженность минерализованных полос и противопожарных разрывов вокруг территории города Пыть-Яха увеличена до 4650 м (14500 м2).

Постановлением администрации города от 03.03.2022 № 79-па «О мерах по усилению охраны лесов на территории города Пыть-Яха в пожароопасный период на 2022 год» утвержден план по подготовке к пожароопасному периоду и организации тушения лесных пожаров на 2022 год, состав оперативного штаба по предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории городского округа город Пыть-Яха и состав патрульных групп по предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории городского округа города Пыть-Яха, вместе с тем, включающий рекомендации собственникам земельных участков, граничащих с лесным фондом, выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Постановлением администрации города от 28.06.2022 № 267-па «Об утверждении Положения о противопожарной пропаганде и обучении мерам пожарной безопасности населения города Пыть-Яха» утверждено Положение о противопожарной пропаганде и обучении мерам пожарной безопасности населения города Пыть-Яха.

Утвержден график патрулирования территории СОК и городских лесов патрульными группами по предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории городского округа города Пыть-Яха в 2022 году.

В соответствии с Соглашением № 9 от 04.02.2021 к договору 02-86 от 15.06.2011 «О закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения» на территории г. Пыть-Яха расположены 179 наружных источника противопожарного водоснабжения, обслуживанием, содержанием и ремонтом которых занимается МУП «Управление городского хозяйства».

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы муниципальной программы

"Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе"

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2021 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение количества обученных специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере ГО и ЧС, чел. | 3 | 0 | 0 |  | Запланировано на данное мероприятие 15,0 тыс.рублей (уточненный план 13,5 тыс.руб.). Планируемая дата обучения- октябрь 2022 |
| 2. | Увеличение количества изготовленных, приобретенных и распространенных памяток, брошюр, плакатов, шт. . | 3500 | 3500 | 100 | . | 09.02.2022 заключен муниципальный контракт № 19 на изготовление и поставку памяток в количестве 3500 шт на общую сумму 44100,00 руб. Памятки получены в полном объеме, надлежащего качества, в установленные сроки. |
| 3. | Увеличение количества размещенной в средствах массовой информации аудио, видео и печатной информации по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера, шт. | 2 | 0 | 0 |  | Запланировано на данное мероприятие 69,90 тыс.рублей. 01.02.2022 заключен муниципальный контракт № 13 на информационные услуги по изготовлению и размещению в средствах массовой информации ТВ-роликов по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера. Перечень работ: 1) Изготовление видеоролика по тематике «Безопасность детей на водных объектах». Срок изготовления видеоролика – до 25 мая 2022 года. Срок проката видеоролика: с 01.06.2022 г. до 30.08.2022 г. 2) прокат видеоролика по противопожарной тематике «Пожарная безопасность»: - весенне-летний пожароопасный период – пожарная безопасность в лесу. Срок проката – с 15.05.2022 до 30.08.2022; - осенне-зимний отопительный сезон – пожарная безопасность в быту при использовании печного отопления, электронагревательных приборов. Срок проката – с 09.09.2022 до 20.12.2022. Общий объем проката видеороликов 3170 сек. |
| 4. | Доля наружных источников противопожарного водоснабжения находящихся в исправном состоянии, %. | 100 | 48,0 | 48,0 |  | Запланировано 1243,7 тыс.рублей (уточненный план 1082,3 тыс.руб.). По поступлению от МУП "УГХ" в апреле 2022 пакета документов по факту выполнения работ будет сформировано распоряжение и соглашение для получения субсидии на понесенные затраты по обслуживанию пожарных гидрантов. На 01.07.2022 освоено – 519,565 тыс.рублей |
| 5. | Доля прочищенных и обновленных минерализованных полос и противопожарных разрывов на 100 % | 100 | 38,7 | 38,7 |  | По результатам проведенной процедуры определения поставщика путем электронного аукциона на выполнение работ по содержанию минерализованных полос и противопожарных разрывов в количестве 4100 м2 на сумму 955,300 тыс. руб. заключен муниципальный контракт №0187300019422000007 с ООО "НордСтройЛес" на общую сумму 585 615,88. Срок исполнения работ: 1 этап: с момента подписания контракта до 30.06.2022 года. 2 этап: с 01.07.2022 г. по 30.09.2022 года. В связи с образовавшейся экономией по мероприятию в результате аукциона в электронной форме объявлен аукцион на проведение дополнительного мероприятия по обустройству минерализованных полос и противопожарных разрывов протяженностью 550 м шириной 4 м общей площадью 2200 м2 в границах квартала 12 (выдел 26,33) городского лесничества муниципального образования городской округ город Пыть-Ях , находящегося вблизи микрорайона №8 «Горка» и жилых домов по улице В.Топорова. Освоено на 01.07.2022 – 369,684 тыс.рублей |
| 6. | Установка информационных знаков по безопасности на водных объектах, шт | 5 | 5 | 100 |  | Запланировано 13,0 тыс.рублей (уточненный план- 11,7 тыс.руб.). В настоящее время проводится работа по поиску коммерческих предложений на рынке данного направления услуг. Работы выполнены в полном объеме, в установленные контрактом сроки. |
| 7. | Обеспеченность готовности к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых служб и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа на 100 %. | 100 | 50,8 | 50,8 |  | Запланировано 20778,0 тыс.рублей (уточненный план – 21087,2 тыс.руб.). Освоено на 01.07.2022 – 10718,1 тыс.рублей. |
| Средний процент достижения показателей на 01.07.2022 г. |  | 50,1 % |  |  | х | х |

Руководитель   программы:  Белоус Е.В.    _____________

(Ф.И.О.)                                (подпись)