## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
"Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе"
за январь - июнь 2022 года
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий муниципального образования городской округ город Пыть-Ях от чрезвычайных ситуаций»
1.1. | Переподготовка и повышение квалификации работников | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обучение запланировано на октябрь 2022 г. (0%)
1.2.1. | Изготовление, приобретение и распространение памяток, брошюр, плакатов | 44.1 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 09.02.2022 заключен муниципальный контракт № 19 на изготовление и поставку памяток в количестве 3500 шт на общую сумму 44,100 тыс.руб. Памятки получены в полном объеме, надлежащего качества, в установленные сроки. (100%)
1.2.2. | Размещение в средствах массовой информации аудио, видео и печатной информации по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера | 69.9 | 0 | 0 | 69.9 | 0 | 69.9 | 0 | 0 | 69.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.02.2022 заключен муниципальный контракт № 13 на информационные услуги по изготовлению и размещению в средствах массовой информации ТВ-роликов по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера. Перечень работ: 1) Изготовление видеоролика по тематике «Безопасность детей на водных объектах». Срок изготовления видеоролика – до 25 мая 2022 года. Срок проката видеоролика: с 01.06.2022 г. до 30.08.2022 г. 2) прокат видеоролика по противопожарной тематике «Пожарная безопасность»: - весенне-летний пожароопасный период – пожарная безопасность в лесу. Срок проката – с 15.05.2022 до 30.08.2022; - осенне-зимний отопительный сезон – пожарная безопасность в быту при использовании печного отопления, электронагревательных приборов. Срок проката – с 09.09.2022 до 20.12.2022. Общий объем проката видеороликов 3170 сек. (0%)
1.3 | Изготовление и установка информационных знаков по безопасности на водных объектах | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 100%
1.4.1 | Создание и содержание необходимого материального запаса для системы оповещения населения | 523.2 | 0 | 0 | 523.2 | 0 | 523.2 | 0 | 0 | 523.2 | 0 | 523.2 | 0 | 0 | 523.2 | 0 | 100%
1.4.2 | Техническое обслуживание системы РАСЦО | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1487.9 | 0 | 0 | 1487.9 | 0 | 844.067 | 0 | 0 | 844.067 | 0 | По состоянию на 01.07.2022 по данному мероприятию освоено 844 067, 00 рублей. (56,7%)
| Итого по подпрограмме | 2165.2 | 0 | 0 | 2165.2 | 0 | 2150.3 | 0 | 0 | 2150.3 | 0 | 1423.067 | 0 | 0 | 1423.067 | 0 | 66,2%
Подпрограмма 2 «Укрепление пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях»
2.1.1 | Выполнение работ по содержанию, обслуживанию и ремонту наружных источников противопожарного водоснабжения, являющихся муниципальной собственностью | 1243.7 | 0 | 0 | 1243.7 | 0 | 1082.3 | 0 | 0 | 1082.3 | 0 | 519.565 | 0 | 0 | 519.565 | 0 | По поступлению от МУП "УГХ" в апреле 2022 пакета документов по факту выполнения работ будет сформировано распоряжение и соглашение для получения субсидии на понесенные затраты по обслуживанию пожарных гидрантов.(48,0%)
2.1.2 | Обустройство и содержание минерализованных полос и противопожарных разрывов | 955.3 | 0 | 0 | 955.3 | 0 | 955.3 | 0 | 0 | 955.3 | 0 | 369.684 | 0 | 0 | 369.684 | 0 | По результатам проведенной процедуры определения поставщика путем электронного аукциона на выполнение работ по содержанию минерализованных полос и противопожарных разрывов в количестве 4100 м2 на сумму 955, 300 тыс.руб. заключен муниципальный контракт №0187300019422000007 с ООО "НордСтройЛес" на общую сумму 585, 61588 тыс.руб. Срок исполнения работ: 1 этап: с момента подписания контракта до 30.06.2022 года. 2 этап: с 01.07.2022 г. по 30.09.2022 года. В связи с образовавшейся экономией по мероприятию в результате аукциона в электронной форме объявлен аукцион на проведение дополнительного мероприятия по обустройству минерализованных полос и противопожарных разрывов протяженностью 550 м шириной 4 м общей площадью 2200 м2 в границах квартала 12 (выдел 26,33) городского лесничества муниципального образования городской округ город Пыть-Ях , находящегося вблизи микрорайона №8 «Горка» и жилых домов по улице В.Топорова. (38,7%)
| Итого по подпрограмме | 2199 | 0 | 0 | 2199 | 0 | 2037.6 | 0 | 0 | 2037.6 | 0 | 889.249 | 0 | 0 | 889.249 | 0 | 43,64%
Подпрограмма 3: Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС города Пыть-Яха"
3.1 | Финансовое обеспечение осуществления МКУ "ЕДДС города Пыть-Яха" установленных видов деятельности | 18754.8 | 0 | 0 | 18754.8 | 0 | 19076.1 | 0 | 0 | 19076.1 | 0 | 9350.9 | 0 | 0 | 9350.9 | 0 | На 01.07.2022 освоено 9 350,9 тыс.руб. (49,0%)
| Итого: | 23119 | 0 | 0 | 23119 | 0 | 23264 | 0 | 0 | 23264 | 0 | 11663.216 | 0 | 0 | 11663.216 | 0 | 50,1%
Руководитель программы Белоус Е.В. И.о.заместителя главы города (Ф.И.О., должность руководителя) | [5 empty] | ______________________ (подпись) |  |  | “_____ ”__ 20____ г. (дата утверждения)

## Лист2
Отчет о ходе реализации целевой программы
"Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе"
за январь - сентябрь 2021 года
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий муниципального образования городской округ город Пыть-Ях от чрезвычайных ситуаций»
1.1. | Переподготовка и повышение квалификации работников | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключение муниципального контракта планируется на IV квартал 2021
1.2.1. | Изготовление, приобретение и распространение памяток, брошюр, плакатов | 44.1 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 30.03.2021 заключен муниципальный контракт на изготовление и поставку памяток в количестве 3500 шт на общую сумму 44100,00 руб. Памятки получены в полном объеме, надлежащего качества, в установленные сроки.
1.2.2. | Размещение в средствах массовой информации аудио, видео и печатной информации по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера | 69.9 | 0 | 0 | 69.9 | 0 | 69.9 | 0 | 0 | 69.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.05.2021 заключен муниципальный контракт № 67 на информационные услуги по изготовлению и размещению в средствах массовой информации ТВ-роликов по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера. Перечень работ: 1) Изготовление видеоролика по тематике «Безопасность детей на водных объектах». Срок изготовления видеоролика – до 25 мая 2021 года. Срок проката видеоролика: с 01.06.2021 г. до 30.08.2021 г. 2) прокат видеоролика по противопожарной тематике «Пожарная безопасность»: - весенне-летний пожароопасный период – пожарная безопасность в лесу. Срок проката – с 15.05.2021 до 30.08.2021; - осенне-зимний отопительный сезон – пожарная безопасность в быту при использовании печного отопления, электронагревательных приборов. Срок проката – с 09.09.2021 до 20.12.2021. Общий объем проката видеороликов 3170 сек. По состоянию на 30.06.2021 в ЦБ и КОМУ направлены документы на оплату за изготовление и прокат роликов за май и июнь: 1. Счет № ТР00-000208 от 28.06.2021 на сумму 13.700,00 руб. 2. Счет № ТР00-000190 от 28.06.2021 на сумму 9000,00 руб.
1.3 | Изготовление и установка информационных знаков по безопасности на водных объектах | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 68 от 18.05.2021 года на поставку (изготовление) знаков безопасности на водных объектах с ИП Ромашко на сумму 13000,00 руб. Знаки "Купание запрещено" в количестве 5 шт изготовлены, получены в полном объеме надлежащего качества.
1.4.1 | Техническое обслуживание системы оповещения населения | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 473.5 | 0 | 0 | 473.5 | 0 | 413.8 | 0 | 0 | 413.8 | 0 | В связи с переносом денежных средств с мероприятия "Техническое обслуживание системы оповещения населения" на мероприятие "Техническое обслуживание системы ТАСЦО" в сумме 426500,00 руб, остаток составил 473500,00 руб. Заключен муниципальный контракт с ООО "Техносервисгрупп" № 12/21 от 01.01.2021г. на сумму 473500,00 руб. По состоянию на 30.09.2021 оплачено 413 797,22 руб. Остаток по контракту составил 59 702,78 руб.
1.4.2 | Создание и содержание необходимого материального запаса для системы оповещения населения | 523.2 | 0 | 0 | 523.2 | 0 | 523.2 | 0 | 0 | 523.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По результатам конкурентной процедуры определения поставщика и Протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 29.03.2021 №0187300019421000041-1, 09.04.2021 заключен муниципальный контракт с ООО "Сфера" на сумму 523,00 руб. и сроком исполнения работ до 31.10.2021 г.
1.4.3 | Техническое обслуживание системы ТАСЦО | 960 | 0 | 0 | 960 | 0 | 1386.5 | 0 | 0 | 1386.5 | 0 | 1080.5 | 0 | 0 | 1080.5 | 0 | Сумма в размере 426500,00 руб "перенесена" с мероприятия "Техническое обслуживание системы оповещения населения" и по результатм проведенной конкурентной процедуры (Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 16.11.2020 №0187300019420000262-1), 02.12.2020 заключен муниципальный контракт с ОО "Сфера" на общую сумму 1 386500,00 руб и сроком выполнения работ с 01.01.2021 по 20.12.2021. По состоянию на 30.09.2021 оплачено по муниципальному контракту 1080500,00 руб. Остаток по муниципальному контракту составил 306000,00 руб.
| Итого по подпрограмме | 2525.2 | 0 | 0 | 2525.2 | 0 | 2525.2 | 0 | 0 | 2525.2 | 0 | 1551.4 | 0 | 0 | 1551.4 | 0
Подпрограмма 2 «Укрепление пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях»
2.1.1 | Выполнение работ по содержанию, обслуживанию и ремонту наружных источников противопожарного водоснабжения, являющихся муниципальной собственностью | 743.7 | 0 | 0 | 743.7 | 0 | 743.7 | 0 | 0 | 743.7 | 0 | 321.42 | 0 | 0 | 321.42 | 0 | На основании распоряжения от 27.05.2021 956-ра заключено Соглашение № 8 от 27.05.2021 на содержание, обслуживание и ремонт наружных источников противопожарного водоснабжения с МУП "УГХ" м.о.г. Пыть-Ях за 1 квартал 2021 на общую сумму 184 174,58 (оплачено в полном объеме). На основании распоряжения от 20.07.2021 1339-ра заключено Соглашение № 12 от 21.07.2021 на содержание, обслуживание и ремонт наружных источников противопожарного водоснабжения с МУП "УГХ" м.о.г. Пыть-Ях за 2 квартал 2021 на общую сумму 137 247,01 (оплачено в полном объеме). Остаток по мероприятию на 01.10.2021 составляет 422 278,41 рублей.
2.1.2 | Обустройство и содержание минерализованных полос и противопожарных разрывов | 955.3 | 0 | 0 | 955.3 | 0 | 955.3 | 0 | 0 | 955.3 | 0 | 955.3 | 0 | 0 | 955.3 | 0 | По результатам проведенной процедуры определения поставщика путем электронного аукциона на выполнение работ по содержанию минерализованных полос и противопожарных разрывов в количестве 3800 м2 на сумму 955300,00 руб. заключен муниципальный контракт №0187300019421000046 с ООО "НордСтройЛес" на общую сумму 690 755,39. Срок исполнения работ: 1 этап: с момента подписания контракта до 30.06.2021 года. По состоянию на 17.05.2021 работы выполнены в полном объхеме, надлежащего качества и оплачены в размере 345 377,69. 2 этап: с 01.07.2021 г. по 30.09.2021 года. По состоянию на 30.09.2021 работы выполнены в полном объхеме, надлежащего качества и оплачены в размере 345 377,69. Экономия по мероприятию в результате аукциона в электронной форме составила 264 544,61. На обозначенную сумму был заключен муниципальный контракт № 71 от 19.05.2021 г. с ООО "Нордстройлес" на обустройство минерализованных полос и противопожарных разрывов протяженностью 300 м шириной 3 м общей площадью 900 м2 в границах квартала 14 (выдел 44) городского лесничества муниципального образования городской округ город Пыть-Ях , находящегося вблизи ГЛБ "Северное сияние". Работы по обустройству выполнены в полном объеме и оплачены на сумму 264 544,61. Таким образом запланированные 955 300,00 на обустройство и содержание минерализованных полос и противопожарных разрывов на 01.10.2021 освоены в полном объеме.
| Итого по подпрограмме | 1699 | 0 | 0 | 1699 | 0 | 1699 | 0 | 0 | 1699 | 0 | 1276.72 | 0 | 0 | 1276.72 | 0
Подпрограмма 3: Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС города Пыть-Яха"
3.1 | Финансовое обеспечение осуществления МКУ "ЕДДС города Пыть-Яха" установленных видов деятельности | 18350 | 0 | 0 | 18350 | 0 | 18350 | 0 | 0 | 18350 | 0 | 15927.17 | 0 | 0 | 15927.17 | 0 | освоено 15 927 168,76. Остаток по мероприятию – 2 422 831,24 руб.
| Итого: | 22574.2 | 0 | 0 | 22574.2 | 0 | 22574.2 | 0 | 0 | 22574.2 | 0 | 18755.29 | 0 | 0 | 18755.29 | 0
Руководитель программы Белоус Е.В. И.о.заместителя главы города (Ф.И.О., должность руководителя) | [5 empty] | ______________________ (подпись) |  |  | “_____ ”__ 20____ г. (дата утверждения)