Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе»

за апрель – июнь 2023 года

1. Сведения о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения:

31.03.2023, 26.04.2023, 28.04.2023, 08.05.2023, 07.06.2023, 13.06.2023, 14.06.2023, 19.06.2023, 29.06.2023 проведены заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, на котором, в том числе, были рассмотрены вопросы обстановки с пожарами, необходимости принятия мер по стабилизации обстановки, подготовки к пожароопасным периодам, о состоянии наружных источников противопожарного водоснабжения, безопасность на водных объектах в весенне-летний период и обеспечение безопасности жизни людей осенне-зимний период.

В рамках обучения населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне, а также освещения обстановки с пожарами на территории города Пыть-Яха на текущую дату проведено 125 выступлений и публикаций в СМИ по вопросам пожарной безопасности, из них:

На ТВ – 49;

на радио – 0;

в периодической печати –19;

на интернет-порталах – 30;

социальные сети – 30.

На территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях согласно утвержденным графикам проведения совместных рейдов сотрудниками 84 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по ХМАО – Югре, органов местного самоуправления по профилактике возникновения пожаров, сотрудниками управления социальной защиты населения по г. Пыть-Яху,  организованы профилактические рейдовые мероприятия в многоквартирных жилых домах с низкой пожарной устойчивостью, на объектах частного жилого фонда, в СНТ и СОК, расположенных на территории города Пыть-Яха, направленных на проведение разъяснительной работы о мерах пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, газового оборудования, применения открытого огня в помещениях, недопустимости оставления малолетних детей без присмотра, порядке действий в случае возникновения пожара, с раздачей наглядного агитационного материала (распространено 1139 шт.). Таким образом, по состоянию на 01.07.2023 проинструктировано 1141 чел., в том числе через общие группы собственников жилья многоквартирных жилых домов, в родительских группах образовательных организаций, а также в общих группах ГСК, СНТ и СОК в социальных сетях Viber, WhatsApp:

-  СНТ и СОК, ГСК – 788 человек;

- участники сообществ классов школ и групп детских садов города в Viber и WhatsApp в количестве 6 745 участников;

-  УК и ТСЖ проинформированы в общедомовых группах – 2045 человек.

01.03.2023 с учениками СОШ №5 проведен открытый урок по соблюдению требований пожарной безопасности и безопасности на воде

20.03.2023 проведена встреча с председателями ГСК, где рассматривались вопросы, в том числе, по соблюдению мер пожарной безопасности.

Агитационные материалы (памятки) по противопожарной безопасности размещены в общественном транспорте города.

В адрес управляющих организаций были направлены письма о необходимости своевременной уборке и вывозе мусора, травы и сухостоя.

Муниципальной программой «Экологическая безопасность города Пыть-Яха», утвержденной постановлением администрации города от 13.12.2021 № 564-па, предусмотрена разработка и реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, общим объемом финансирования в 2023 году 916,0 тыс. руб. и вывозом 800 м3 мусора с территории города, в том числе с лесопарковых зон общей площадью 6 га.

В рамках реализации мероприятия «Обустройство и содержание минерализованных полос и противопожарных разрывов», предусмотренного муниципальной программой «Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе», утвержденной постановлением администрации города от 13.12.2021 № 567-па, по результатам конкурентной процедуры, 27.03.2023 заключен муниципальный контракт с ООО «Нордстройлес» на выполнение работ по содержанию минерализованных полос и противопожарных разрывов на общую сумму 955 300,00 рублей:

1 этап работ: разработка растительно-корневого покрова и торфа в траншеях на болотах I типа и разработка грунта толщиной слоя 10 см (в плотном теле) при обслуживании минерализованной полосы общей длинной 4100 метров, шириной не менее 3,0 метров, общей площадью 12300 м2 с момента подписания контракта до 30.06.2023 года. Работы выполнены в полном объеме.

2 этап работ: разработка растительно-корневого покрова и торфа в траншеях на болотах I типа и разработка грунта толщиной слоя 10 см (в плотном теле) при обслуживании минерализованной полосы общей длинной 4100 метров, шириной не менее 3,0 метров, общей площадью 12300 м2 с 01.07.2023 г. по 15.10.2023 года.

Постановлением администрации города от 02.03.2023 № 58-па «О мерах по усилению охраны лесов на территории города Пыть-Яха в пожароопасный период на 2023 год» утвержден план по подготовке к пожароопасному периоду и организации тушения лесных пожаров на 2023 год, состав оперативного штаба по предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории городского округа город Пыть-Яха и состав патрульных групп по предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории городского округа города Пыть-Яха, вместе с тем, включающий рекомендации собственникам земельных участков, граничащих с лесным фондом, выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Постановлением администрации города от 28.06.2022 № 267-па «Об утверждении Положения о противопожарной пропаганде и обучении мерам пожарной безопасности населения города Пыть-Яха» утверждено Положение о противопожарной пропаганде и обучении мерам пожарной безопасности населения города Пыть-Яха.

Утвержден график патрулирования территории СОК и городских лесов патрульными группами по предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории городского округа города Пыть-Яха в 2023 году.

В соответствии с Соглашением № 9 от 04.02.2021 к договору 02-86 от 15.06.2011 «О закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения» на территории г. Пыть-Яха расположены 183 наружных источника противопожарного водоснабжения, обслуживанием, содержанием и ремонтом которых занимается МУП «Управление городского хозяйства».

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы муниципальной программы

"Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе"

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2023 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество обученных специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере ГО и ЧС (чел.) | 3 | 0 | 0 |  | Обучение запланировано на 3 квартал 2023 года Освоено на 01.07.2023- 0% |
| 2. | Количество изготовленных, приобретенных и распространенных памяток, брошюр, плакатов (шт.). | 3500 | 3500 | 100 | . | 13.02.2022 заключен муниципальный контракт № 15 на изготовление и поставку памяток в количестве 3500 шт на общую сумму 44100,00 руб. Памятки получены в полном объеме, надлежащего качества, в установленные сроки. На 01.07.2023 освоено 100% |
| 3. | Количество размещенной в средствах массовой информации аудио, видео и печатной информации по обучению населения и территорий от угроз природного и техногенного характера (шт.) | 2 | 1 | 50 |  | Запланировано на данное мероприятие 69,90 тыс.рублей. 08.02.2023 заключен муниципальный контракт № 13 на информационные услуги по изготовлению и размещению в средствах массовой информации ТВ-роликов по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера. Перечень работ: 1) Изготовление видеоролика по тематике «Безопасность детей на водных объектах». Срок изготовления видеоролика – до 25 мая 2023 года. Срок проката видеоролика: с 01.06.2023 г. до 30.08.2023 г. 2) прокат видеоролика по противопожарной тематике «Пожарная безопасность»: - весенне-летний пожароопасный период – пожарная безопасность в лесу. Срок проката – с 15.05.2023 до 30.08.2023; - осенне-зимний отопительный сезон – пожарная безопасность в быту при использовании печного отопления, электронагревательных приборов. Срок проката – с 09.09.2023 до 20.12.2023. Общий объем проката видеороликов 3170 сек. Освоено на 01.07.2023- 50% |
| 4. | Доля наружных источников противопожарного водоснабжения, находящихся в исправном состоянии, % | 100 | 100 | 100 |  | Запланировано 1 243,7 тыс.рублей Ежеквартально. Освоено на 01.07.2023-138,061 тыс.руб. (100%) |
| 5. | Доля прочищенных и обновленных минерализованных полос и противопожарных разрывов, % | 100 | 100 | 100 |  | По результатам проведенной процедуры определения поставщика путем электронного аукциона на выполнение работ по содержанию минерализованных полос и противопожарных разрывов в количестве 4100 м2 на сумму 955,300 тыс. руб. заключен муниципальный контракт №0187300019423000015 с ООО "НордСтройЛес" на общую сумму 955 300,00 рублей. Срок исполнения работ: 1 этап: с момента подписания контракта до 30.06.2023 года. Работы выполнены в полном объеме. 2 этап: с 01.07.2023 г. по 15.10.2023 года. Освоено на 01.07.2023- 477,650 тыс.рублей (100%) |
| 6. | Изготовление и установка информационных знаков по безопасности на водных объектах, шт | 5 | 5 | 100 |  | Освоено на 01.07.2023- 13,0 тыс.рублей (100%) |
| 7. | Обеспеченность готовности к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых служб и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Пыть-Яха, % | 100 | 48,6 | 48,6 |  | Освоено на 01.07.2023 – 11 161,481 тыс. рублей. |
| Средний процент достижения показателей на 01.07.2023 г. |  | 46,57 % |  |  | х | х |

3. Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года - мероприятия муниципальной программы направлены на обеспечение необходимого уровня безопасности жизнедеятельности, уровня защищенности населения и территории города Пыть-Яха, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах, чрезвычайных ситуациях и при пожарах.

4. Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы, по итогам года - Субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы не запланированы. Из местного бюджета было выделено 25 292,1 тыс.рублей (уточнено 25409,6 тыс.рублей), освоено на 01.07.2023 11 834,3 тыс. руб., что составило 46,57 % от запланированной суммы.

5. Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, по итогам года - мероприятий муниципальной программы по поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства не запланировано.