Приложение 2

Пояснительная записка

по целевым, ведомственным целевым и адресным программам

муниципального образования городской округ город Пыть-Ях

за январь-декабрь 2012 года

На территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях разработаны, утверждены и реализуются 48 программ, из них 26 - целевые программы, 16 – ведомственные целевые программы, 6 - адресные программы.

На 2012 год по программам, утвержденным постановлениями администрации города, с учетом внесенных изменений предусмотрено 3 320 315,1  тыс. рублей за счет всех источников финансирования, в том числе:

- федеральный бюджет – 36 135,1  тыс. рублей (1,1 % от общего объема);

- окружной бюджет – 1 681 399,3 тыс. рублей (50,6 %);

- местный бюджет – 1 187 498,9  тыс. рублей (35,8%);

- другие источники финансирования – 415 281,8 тыс. рублей (12,5%).

За отчетный период 2012 года исполнение по целевым, ведомственным целевым, адресным программам за счет бюджетных средств составило 2 237 672,3 тыс. рублей, что составляет:

- 67,4% - по отношению к программам, утвержденным постановлениями администрации города;

- 71,7%     -    к уточненному бюджету на 2012 год;

- 73,8%  -  к общей сумме поступивших средств из окружного и федерального бюджетов по состоянию на 01.01.2013 года и местному бюджету (с учетом остатков прошлого года).

Доля исполнения за счет окружного бюджета – 52,5% (1 175 771,2 тыс. рублей). Доля исполнения за счет местного бюджета в общем объеме освоенных средств составляет 45,9% (1 026 679,5 тыс. рублей), федерального бюджета – 1,6% (35 221,6 тыс. рублей). Фактическое исполнение мероприятий по программам представлено в диаграмме:

1. Целевая программа "Модернизация здравоохранения на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011 -2012 годы", утвержденная постановлением администрации города от 19.09.2011 № 184-па (с изм. от 27.12.2012 № 353-па).

Координатор: отдел по здравоохранению.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год 18 937,5 тыс. рублей, из них:

- средства ФФОМС - 15 110,1 тыс. рублей;

- средства ТФОМС  -   3 341,7 тыс. рублей;

- средства консолидированного бюджета субъекта РФ - 485,7 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 21 115,6 тыс. рублей (111,5 % от плана по программе).

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| № п/п | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оснащение оборудованием МБУЗ "Городская больница" | Исполнение 82,9%. Приобретена ультразвуковая медицинская диагностическая аппаратура с принадлежностями, а также оборудование ГЛОНАСС |
| 2 | Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота | Исполнение 100%. Получено 2 инфомата для самозаписи на прием к врачу, 7 автоматизированных рабочих мест для ведения электронных медицинских карт пациентов в МАУЗ "Стоматологическая поликлиника № 1" |
| 3 | Ведение единого регистра медицинских работников, электронного паспорта медицинских учреждений города | Исполнение 100%. Получено программное обеспечение для ведения электронного паспорта и единого регистра медработников МАУЗ "Стоматологическая поликлиника №1". Прошли обучение 2 специалиста |
| 4 | Проведение диспансеризации 14-летних подростков и создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Исполнение 100%. По состоянию на 01.01.2013 обследовано 456 детей. Средства израсходованы на выплаты медицинским работникам: 3 врача педиатра, 19 врачей узких специальностей, 28 средних медицинских работников |
| 5 | Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по программе государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи | Исполнение 100%. Приняты на работу 2 интерна по специальностям: "Эндокринология", "Хирургия" |
| 6 | Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами | Исполнение 124,7%. Выплаты получили 45 врачей и 87 средних медицинских работников «узких» специальностей МБУЗ «ГБ» по фактически выполненным посещениям |

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения  целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | План 2012 | Факт 2012 |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество учреждений здравоохранения, материально-техническое оснащение которых приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи | ед. | 1,0 | 1,0 |  | За 2011-2012 годы приобретены 2 ультразвуковые медицинские диагностические установки с принадлежностями, оборудование ГЛОНАСС |
| 2 | Среднемесячная номинальная заработная плата медицинских работников | руб. | 42 059,0 | 50 776,0 |  | Для расчета показателя учитывается средняя заработная плата врачей и средних медработников |
| 3 | Доля муниципальных учреждений здравоохранения, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов), к общему количеству муниципальных учреждений здравоохранения | % | 100,0 | 100,0 |  | Поставлено 2 инфомата: 1 – МБУЗ «Городская больница», 1 – МАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1» |
| 4 | Доля врачей-специалистов, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь, которым были осуществлены денежные выплаты стимулирующего характера | % | 40,0 | 45,0 | На 01.01.2013 выплаты получили 45 врачей |  |
| 5 | Доля среднего медперсонала, работающего с врачами -специалистами, либо оказывающего амбулаторную медпомощь самостоятельно, которым были осуществлены денежные выплаты стимулирующего характера | % | 30,0 | 32,0 | На 01.01.2013 выплаты получили 87 средних медицинских работников |  |
| 6 | Доля детей 1 и 2 группы здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | % | 84,0 | 88,3 | Осмотрено 5 239 детей: 1 группа здоровья - 968 детей, 2 группа здоровья – 3 658 детей. За 2011 год показатель составил 89,1% |  |
| 7 | Смертность населения в трудоспособном возрасте | Количество случаев на 100 тыс. населения трудоспособного возраста | 500,0 | 483,9 | Показатель по итогам 2012 года составил 483,9 случая на 100 тыс. населения в трудоспособном возрасте (140 случаев, трудоспособное население - 28 932 чел.). Справочно: 2011 год – 324,5 случая на 100 тыс. населения (134 случая) |  |
| 8 | Удовлетворенность населения медицинской помощью в % | % | 50,0 | 69,0 | Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам осеннего анкетирования 69% |  |

2. Программа «Современное здравоохранение муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы»,  утверждена постановлением администрации города от 07.12.2010 № 238-па (с изм. от 29.12.2012 № 361-па).

Координатор: отдел по здравоохранению.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год 69 799,8 тыс. рублей, из них:

- федеральный бюджет - 4 522,8 тыс. рублей;

- окружной бюджет – 50 922,8 тыс. рублей;

- местный бюджет – 11 324,2 тыс. рублей;

- средства ФСС – 3 030,0  тыс. рублей;

Объем исполнения составил 10 503,6 тыс. рублей, в том числе 3 432,8 тыс. рублей – средства ФСС (98,6 % к плану на 2012 год по программе или 97,9 % к общей сумме  по бюджету), в том числе  за счет федерального бюджета – 4 522,8 тыс. рублей, окружного бюджета – 50 168,8 тыс. рублей, местного бюджета – 10 701,1 тыс. рублей.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в «Итогах социально-экономического развития».

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения  целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | План 2012 | Факт 2012 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество медицинских работников отделения скорой медицинской помощи, получающих денежные выплаты | Чел. | 43,0 | 43,0 | Исполнение 100% |
| 2 | Количество медицинских работников, получающих дополнительные денежные выплаты по родовым сертификатам | Чел. | 16,0 | 16,0 | Денежные выплаты получили 16 медицинских работников: 7 акушеров-гинекологов, 9 акушеров |
| 3 | Количество посещений в смену в МБУЗ «Городская больница» | Ед. | 595,0 | 772,0 | Количество посещений в смену составило 722 посещения |
| Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля врачей, имеющих сертификат специалиста | % | 99,0 | 99,0 | Исполнение 100% |
| 5 | Доля средних медицинских работников, имеющих сертификат специалиста | % | 97,0 | 98,4 |  |
| 6 | Доля врачей, имеющих квалификационную категорию | % | 52,0 | 52,0 | Исполнение 100% |
| 7 | Доля средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию | % | 67,0 | 67,0 | Исполнение 100% |
| 8 | Процент охвата заключительной дезинфекцией в очагах туберкулеза | % | 100,0 | 100,0 | Исполнение 100% |

3. Целевая программа «Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории муниципального образования городского округа город Пыть-Ях на 2012-2015 годы», утвержденная постановлением  администрации от 24.11.2011 № 252-па (с изм. от 09.10.2012 №242-па).

Координатор: отдел по здравоохранению.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год 2 970,0 тыс. рублей, средства  местного бюджета.

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения  целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| № п/п | Наименование показателей | План 2012 | Факт 2012 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |
| 1 | Доступность объектов здравоохранения для инвалидов | 25% | 33% | Оснащено 3 объекта здравоохранения из 9. Установлены пандусы на объектах: МАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1», детская поликлиника МБУЗ «Городская больница», филиал ГП «Фармация» 2а мкр. |
| 2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения | 4% | 5% | 72 человека с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимаются физической культурой и спортом из 1 290 официально зарегистрированных |
| Показатели конечных результатом |  |  |  |  |
| 1 | Удовлетворенность людей с ограниченными возможностями здоровья уровнем доступности к объектам социальной инфраструктуры и услугам в сферах жизнедеятельности (по шкале 10 баллов) | 3 | 3 | В декабре 2012 года проведен опрос среди лиц с ограниченными возможностями здоровья |

4. Муниципальная целевая программа "Улучшение условий охраны труда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2012-2014 годы", утвержденная постановлением  администрации города от 18.11.2011г. № 241-па (с изм. от 25.12.2012 № 349-па).

Координатор: Отдел по труду и социальным вопросам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  2 331,6 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Объем исполнения составил 2 211,9 тыс. рублей (94,9 % к плану на 2012 год по программе и к общей сумме по бюджету).

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| № п/п | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Затраты на наглядную агитацию и СМИ | Изготовлено 6 роликов по охране труда, их них прокат осуществляется 3-х роликов на телевидении и 3-х роликов на радио |
| 2 | Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по охране труда | Согласно приказу Минздравсоцразвития от 26.04.2012 №342н "Об утверждении порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда" замеры параметров микроклимата проводится в 2 этапа (летние и зимние замеры). Из 20 муниципальных учреждений, финансируемых по программе в 2012 году, договоры на выполнение данного мероприятия заключены в 19 учреждениях, что составляет 95 %. Аттестовано 1 237 рабочих мест |
| 3 | Обучение руководителей и специалистов по охране труда | За отчетный период из 31 муниципального учреждения, финансируемых по программе в 2012 году, договоры на выполнение данного мероприятия заключены в 29 учреждениях, что составляет 93,5% |
| 4 | Подготовка и проведение муниципальных смотр - конкурсов | Проведен муниципальный смотр-конкурс на лучшую организацию работ в области охраны труда (распоряжение администрации от 20.03.2012 №619-ра (в ред. от 27.04.2012 №953-ра). Победителями объявлены: ООО «Борец сервис-Нефтеюганск» и ОАО «ЮБ ГПК». |

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения  целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| № п/п | Наименование показателей | План 2012 | Факт 2012 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, прошедших аттестацию по условиям труда в организациях города, % | 65 | 64,1 | Увеличение показателя связано с изменением организационной формы учреждений муниципальной формы собственности, в связи с чем, возникла необходимость проведения дополнительных мероприятий по аттестации во вновь созданных учреждениях, а также уменьшение численности и количества рабочих мест в организациях, где аттестация была проведена |
| 2 | Увеличение количества руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда | 665 | 673 | Обучение прошли 361 человек. На территории города функционирует 2 учебных центра: НОУ «МЦОТ», ЧОУ «УКП». Данные по итогам года могут быть скорректированы в сторону увеличения после обработки годовых отчётов от организаций иных форм собственности, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории города |
| 3 | Увеличение количества организаций, охваченных смотром конкурсом | 9 | 6 | В смотре - конкуре приняли участие 6 организаций |
| 4 | Снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тыс.работающих | 0,08 | 0,5 | За январь-декабрь 2012 года зафиксировано 4 тяжелых несчастных случая и 2 смертельных несчастных случая на производстве |

5. Целевая программа "Комплексная программа по обеспечению организационных и социально-экономических мер социальной 	поддержки отдельных категорий граждан на 2011-2013 годы", утверждена постановлением администрации города от 30.03.2010г. № 61-па (с изм. от 14.09.2012 № 216-па).

Координатор: Отдел по труду и социальным вопросам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  4 532,8 тыс. рублей, из них:

- местный бюджет - 4 208,8 тыс. рублей;

- средства ООО «РН-ЮНГ» - 324,0 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 4 532,8 тыс. рублей (100 % к плану на 2012 год по программе и к общей сумме по бюджету).

Информация о проведенных мероприятиях и достигнутых показателях приведена в таблице:

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | План 2012 | Факт 2012 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление социальной поддержки на проезд в городском транспорте для неработающих пенсионеров | чел. | 1 100 | 909 | За 2012 год за получением социальной поддержки на проезд в городском транспорте обратилось 909 неработающих пенсионера, из них, 909 граждан – признаны получателями мер социальной поддержки, 909 гражданам выданы «удостоверения на льготный проезд в городском транспорте». 5 125 школьникам по месту учебы выданы удостоверения на проезд в городском транспорте |
| 2 | Предоставление социальной помощи почетным гражданам города (по решению Думы) | чел. | 19 | 18 | Звание «Почетный гражданин города Пыть-Яха» присвоено 18 гражданам; 17 граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Пыть-Яха», состоят на учете в отделе по труду и социальным вопросам, из них, 18 гражданам предоставлены дополнительные меры социальной поддержки в виде единовременной годовой выплаты; 11 гражданам - в виде ежемесячной денежной выплаты |
| 3 | Предоставление права на дополнительную к трудовой пенсии | чел. | 47 | 48 | В отчетном периоде 48 лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, назначена пенсия за выслугу лет, из них 41 гражданин явились получателями муниципальной пенсии. На реализацию мероприятий израсходовано 2 814,8 тыс. рублей (100% от годового плана) |
| 4 | Реализация социально-значимых программ общественными объединениями и организациями граждан посредством осуществления грантовой поддержки | чел. | 731 | 895 | На реализацию социально-значимых проектов общественными организациями за отчетный период 2012 года израсходовано 750 тыс. руб. (100% от годового плана): «Забота» - городской общественной организации ветеранов войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов; «Преодоление» - Пыть-Яхской городской общественной организации «Преодоление»; «Развитие социально-значимого общественного формирования ветеранов боевых действий г. Пыть-Ях» Пыть-Яхского городского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана «Побратимы». Количество лиц, охваченных проектами составляет – 895 человек |
| 5 | Единовременные выплаты в связи с празднованием Дня Победы | чел. | 84 | 84 | В связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной Войне, издано распоряжение администрации города от 04.05.2012 №1001-ра «О выплате единовременной помощи ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», согласно которому получателями единовременной помощи стали 84 гражданина, в том числе: участники и инвалиды ВОВ, вдовы умерших участников и инвалидов ВОВ – 23 человека; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и другие места принудительного содержания – 7 человек; труженики тыла – лица, проработавшие в тылу в период с 22.06.1941-09.05.1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ – 54 человека. Освоение средств 100% |

6. Целевая программа "Новая школа Югры на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2010-2013 годы", утверждена постановлением администрации от 16.10.2010г. № 201-па (с изм. от 16.08.2012 № 192-па, от 25.12.2012 №350-па).

Координатор: Департамент образования и молодежной политики.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  153 645,1 тыс. рублей, из них:

- федеральный бюджет – 11 251,8 тыс. рублей;

- окружной бюджет – 78 622,8 тыс. рублей;

- местный бюджет – 63 770,5 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 140 732,1 тыс. рублей (218,5% к плану на 2012 год по программе и 91,6% к общей сумме по бюджету), в том числе  за счет федерального бюджета – 11 049,3 тыс. рублей, окружного бюджета – 78 187,7 тыс. рублей, местного бюджета – 51 495,1 тыс. рублей (за счет переходящих остатков прошлого года 78 287,7 тыс. рублей).

Информация о проведенных мероприятиях приведена в «Итогах социально-экономического развития».

7. Целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Пыть-Ях на 2011-2013 годы и на период до 2015 года", утвержденная постановлением администрации от 30.11.2010г. № 225-па (с изм. от 09.04.2012 № 79-па, от 22.11.2012 № 33-па).

Координатор: Управление по экономике.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год – 1 962,3 тыс. рублей, из них:

- окружной бюджет – 1 864,2 тыс. рублей;

- местный бюджет – 98,1 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 1 331,3 тыс. рублей (67,8 % к плану на 2012 год по программе и к общей сумме по бюджету), в том числе  за счет  окружного бюджета – 1 264,7 тыс. рублей и местного бюджета – 66,6 тыс. рублей.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| № п/п | Наименование подпрограмм, мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки | Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки размещен на официальном сайте администрации г.Пыть-Ях http://adm.gov86.org/ в разделе «Экономика» (подраздел «Малое предпринимательство») и обновляется ежемесячно |
| 2 | Развитие молодежного предпринимательства | По итогам конкурса молодежных бизнес-проектов «Путь к успеху!», на участие в котором молодежью города было разработано 6 проектов, 5 из которых получили гранты на их реализацию (один из них представлен за счет средств целевой программы), предоставлен грант ИП Фатхуллиной Г.Н. в размере 198 609,00 руб. для авансирования расходов на реализацию проекта «Производство постельного белья» (договор от 04.12.2012, распоряжение администрации города от 05.10.2012 №3457-ра) |
| 3 | Организация и проведение мероприятий с участием Субъектов и организаций | Заявки на компенсацию затрат от субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 31.12.2012г. не поступили (информация о приеме заявок была опубликована в еженедельнике «Новая Северная газета", на телевидении, а также размещена на официальном сайте администрации) |
| 4 | Формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве | В еженедельнике «Новая Северная газета» в соотв. с договорами с МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ» (от 09.04.2012 №42/12 на сумму 60 000,00 руб., от 01.11.2012 №80/12 на сумму 21 681,00 руб.) опубликованы материалы, связанные с поддержкой и развитием малого и среднего предпринимательства. Всего – 21 публикация, в том числе: статьи: «Малому бизнесу зеленый свет», «Ставка на бизнес», «Предприниматель года – 2011. Подведены итоги», «Курс на предпринимательство», «Неделя предпринимательства в г.Пыть-Яхе. Подведены итоги», «Очередное заседание координационного совета», «Поддержка предпринимательству», «Вниманию предприятий общественного питания», «Информация МРИ ФНС России №7 по ХМАО-Югре»; программа мероприятий «Неделя предпринимательства в г.Пыть-Яхе», проводимых администрацией города Пыть-Яха совместно с ООО «Окружной Бизнес-Инкубатор». Размещена информация для субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте администрации г.Пыть-Ях http://adm.gov86.org/ в разделе «Экономика» (подраздел «Малое и среднее предпринимательство»). Всего – 49 публикаций |
|  |  | Проведено 2 конкурса: 30.05.2012г. конкурс детского творчества «Бизнес глазами детей» (по итогам которого выплачено денежное вознаграждение в сумме 18,0 тыс.руб. 9-ти победителям; на сумму 4,1 тыс.руб. согласно договорам приобретены рамки, дипломы, цветы для награждения победителей конкурса). 09.11.2012г. конкурс профессионального мастерства «Каравай-2012» среди субъектов малого предпринимательства города – производителей хлеба и хлебобулочных изделий (выплачено денежное вознаграждение в общей сумме 156,0 тыс.руб. 3-м победителям распределивших между собой 6 номинаций конкурса; на сумму 9,1 тыс.руб. согласно договорам приобретены рамки, дипломы, цветы для награждения победителей конкурса) |
|  |  | Приобретены бизнес-справочники «ХМАО-Югра. Промышленность. Предпринимательство. Туризм», в соответствии с договором с Торгово-Промышленной палатой ХМАО-Югры от 11.05.2012 №62 на сумму 12,5 тыс.рублей с целью повышение имиджа муниципального образования, установления деловых связей и взаимовыгодного сотрудничества предприятий и организаций региона |
|  |  | В рамках «Недели предпринимательства», приуроченной ко Дню предпринимательства России, согласно утвержденному плану проведены следующие мероприятия: 1. Классные часы в образовательных учреждениях на темы «Знаменитые предприниматели и меценаты России», «Все профессии нужны, все профессии важны. Профессия «Предприниматель», «Знакомство с профессиями» - приняли участие 1 520 учащихся. 2. Информационные выставки и беседы в библиотечной системе на тему «В помощь предпринимателю» (60 участников). 3. Тестирование молодых людей на выявление предпринимательских способностей (380 участников). 4. Выпуск стенгазет, приуроченных к «Неделе предпринимательства» (7 участников). 5. Семинары в образовательных учреждениях «Тайм менеджмент», «Мотивация и управление персоналом» (30 участников). 6. Беседы на темы «С чего начинается бизнес», «Перспективы развития предпринимательства в городе Пыть-Яхе» (129 участников). 7. Круглые столы на темы «Ярмарка кредитов», «Легко ли быть предпринимателем» (44 участника). 8. Конкурс детского творчества «Бизнес глазами детей» (28 участников). 9. Конкурс «Предприниматель года – 2011» (12 участников). ВСЕГО в мероприятиях приняли участие – 2 213 человек |
| 5 | Проведение муниципального конкурса "Предприниматель года" | Проведен конкурс «Предприниматель года-2011» среди субъектов малого предпринимательства г.Пыть-Ях. Итоги подведены 28.05.2012г. Количество участников – 12. По итогам конкурса – 5 субъектов заняли первые места, 3 – вторые, 3 – третье. На сумму 7 200,00 руб. согласно договорам приобретены рамки, дипломы, цветы для награждения победителей конкурса |

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения  целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| № п/п | Наименование целевых показателей | Значения показателя |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на 2012г. | факт за 2012г. |  |
| 1. | Количество малых и средних предприятий на 10 тыс. населения, единиц | 121,0 | 127,1 | Значение показателя рассчитано согласно данным программного комплекса «Запросная система Единого государственного реестра ИП и ЮЛ 2008» |

8.	Целевая программа "Реализация приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2011-2013 годах", утверждена постановлением администрации города от 30.11.2010г. № 224-па (с изм. от 14.11.2012 № 287-па).

Координатор: Управление по экономике.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год 10 603,0 тыс. рублей, из них:

- окружной бюджет – 10 236,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 367,0 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 10 603,0 тыс. рублей (100 % к плану на 2012 год по программе и к общей сумме  по бюджету), в том числе  за счет  окружного бюджета – 10 236,0 тыс. рублей и местного бюджета – 367,0 тыс. рублей.

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения  целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| Наименование показателей | Ед. изм. | План 2012 | Факт 2012 | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение поголовья КРС, в том числе: | голов | 40 | 76 | 190,0 |
| - ЛПХ |  | 4 | 4 | 100,0 |
| - КФХ |  | 36 | 72 | 200,0 |
| Увеличение количества крестьянско-фермерских хозяйств до | единиц | 4 | 10 | 250,0 |
| Увеличение производства и реализации населению города собственной произведенной продукции – молока (факт 2011г -59л) | л | 70,8 | 135,84 | Увеличение производства и реализации населению города собственной произведенной продукции – молока до 230,2 % произошло за счет увеличения количества крестьянских фермерских хозяйств до 10 единиц |
|  | % | 20 | 230,2 |  |

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| № п/п | Наименование подпрограмм, мероприятий |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства |  |  |  |
| 1.1 | Проведение совещаний, семинаров, круглых столов и других мероприятий с руководителями сельскохозяйственных предприятий по разъяснению действующих нормативных актов в сфере сельскохозяйственной деятельности |  | Проведено совещание совместно с ветеринарной службой г. Пыть-Яха по вопросам обязательного исполнения требований ветеринарного законодательства для предотвращения возможности заноса и распространения вируса африканской чумы свиней и иных опасных болезней сельскохозяйственных животных (приняли участие КФХ и ЛПХ); КФХ приняли участие: - в окружном совещании по поддержке агропромышленного комплекса; -в окружном совещании по итогам работы за 2011 год; -в Форуме молодых предпринимателей Югры в рамках Дней малого и среднего предпринимательства Югры, г. Сургут; - на видеоконференции по теме «Состояние и перспективы развития АПК ХМАО-Югры в Стратегии социально-экономического развития Югры до 2020 и на период до 2030 года» |
| Задача 2. Поддержка сельскохозяйственного производства в области развития агропромышленного комплекса |  |  |  |
| 2.1. |  | Предоставление субсидий на производство и реализацию продукции животноводства (молоко, мясо, яйцо, шкурки пушных зверей) | Плановый объем субсидий на 2012 год на государственную поддержку животноводства составил 6 683,6 тыс. рублей, освоение 100%. Получателями субсидий данной поддержки стали 8 КФХ: Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Колещатов В. Д.; Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Захаров Д. А.; Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Лебедева Е. Л.; Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Захаров М.Д.; Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Курячий В.Г.; Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Шевелев Н. В.; Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Захаренко А. А.; Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Курячий Е. Г. |
|  |  | Администрирование | Приобретены канцтовары, офисное кресло, шкаф для папок (договор от 22.10.2012 № 148 с ИП Васько С.Ф.) |
| 2.2. |  | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья животных, содержащихся у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | Поголовье КРС в личных подсобных хозяйствах в 2012 году по сравнению с 2011 годом, осталось на прежнем уровне и составляет 4 головы. Получатели субсидий - 5 ЛПХ: Киданюк Ф.Ф., Ковалева О.В., Максимова Т.И., Веряскин О.О., Мальцева Е.В. |
| 2.3. |  | Поддержка развития малых форм хозяйствования в том числе предоставление субсидий на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств) | Увеличение количества созданных крестьянско-фермерских хозяйств с 6-ти до 10-ти. Получатели субсидий 4 КФХ: Получателями данной поддержки стали 4 КФК: Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Колещатов В. Д.; Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Захаров Д. А.; Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Лебедева Е. Л.; Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Курячий В.Г. |
| 2.4.1 |  | Организация и проведение городского конкурса «Лучшее сельскохозяйственное предприятие» среди крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подворий | Победители конкурса – 3 КФХ, 3 ЛПХ. Распоряжение от 06.09.2012 № 2239-ра |
| 2.4.2 |  | Обследование крестьянско-фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств на предмет организации сельскохозяйственного производства и наличия материально-технической базы | Проведены обследования: - крестьянских (фермерских) хозяйств на предмет наличия материально-технической базы (октябрь 2012 года); - личных подсобных хозяйств – с 01.-15.07.2012г. |
| 2.4.3 |  | Сбор и обобщение информации о приобретении сельскохозяйственной техники, оборудования и скота по сельскохозяйственным предприятиям города, направление в Управление агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры сводных перечней по планируемому приобретению сельскохозяйственной техники, оборудования и скота в разрезе сельскохозяйственных предприятий | Предоставляется ежемесячный отчет по переданным полномочиям в Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО-Югры до 10 числа, следующего за отчетным периодом |
| 2.4.4 |  | Проведение разъяснительной работы по согласованию реестров счетов на реализованную продукцию крестьянско-фермерским хозяйствам для получения субсидий из окружного бюджета | Постоянно по мере необходимости |
| 2.4.5 |  | Координация деятельности крестьянско-фермерских хозяйств, направленная на реализацию приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса на территории города Пыть-Яха» | Создание условий для распространения передового опыта ведения хозяйств, повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции |
| 2.4.6 |  | Публикация в средствах массовой информации материалов, связанных с реализацией проекта на территории города | Своевременное получение информации, связанной с реализацией проекта на территории города. Заключен договор с МАУ «Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ», за отчетный период в печатном средстве массовой информации «Мой Северный город» опубликованы 4 статьи. На официальном сайте администрации города Пыть-Ях размещено 19 материалов |

9. Ведомственная целевая программа "Финансовое обеспечение содержания муниципальной собственности и развития производственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и учреждений на 2010-2012 годы, утвержденная постановлением администрации города от 12.11.2009 №187-па (с изм. от 18.09.2012 № 223-па, от 25.12.2012 №340-па).

Координатор: Управление по муниципальному имуществу.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  36 119,9 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Объем исполнения составил 32 560 тыс. рублей, в том числе 395,9 тыс. рублей остатки прошлого года (91,2 % к плану на 2012 год по программе или 90,1% к общей сумме годового назначения по бюджету).

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| № п/п | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническая паспортизация недвижимого имущества | Изготовлены технические паспорта на 199 объекта, внесены изменения в 2 технических паспорта, получено информационных справок на 105 объектов, составлено 6 актов о сносе жилых домов |
| 2 | Оценка имущества | Получено 284 отчета о рыночной оценке стоимости объектов и оценке стоимости право заключения договоров аренды |
| 3 | Оформление проектно-сметной документации, экспертиза проектов, обследование объектов специализированными организациями | Заключен договор с ООО СК "Лидер" от 15.05.2012 №19 на изготовление ПДС банно-прачечного комбината |
| 4 | Проведение мероприятий по устранению замечаний Роспотребнадзора, Жилищной инспекции и мероприятий, Госпожнадзора на муниципальных объектах, оснащение первичными средствами пожаротушения | Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию средств пожарной сигнализации в сумме 75 тыс. рублей, сроком на 6 месяцев и на 30 тыс. руб. до конца года |
| 5 | Затраты на обязательное страхование а/ транспортных средств | Оплачены расходы по страхованию 15 единиц автотранспорта |
| 6 | Затраты на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности муниципальных унитарных предприятий | Имеются бюджетные обязательства по договору с ООО «ТАУ АУДИТ» в размере 49,0 тыс. руб. |
| 7 | Оплата услуг по содержанию временно незакрепленных объектов недвижимости (коммунальные услуги, энергоснабжение и др.) | Оплачены МУП "УГХ" коммунальные услуги нежилых офисных помещений - ТСЖ 2А мкр., ООО СП «Лифттехсервис», за содержание временно незакрепленных жилых помещений |
| 8 | Демонтаж объектов недвижимого имущества, списанного оборудования и сооружений | Заключен договор с ООО МонтажРемонтСервис" в сумме 496,0 тыс. рублей, снесены 3 жилых дома, рекультивированы земельные участки под ними. Заключен договор на демонтаж производственного здания по адресу: г. Пыть-Ях, мкр. 1, д. 1А на сумму 965,3 тыс. рублей |
| 9 | Транспортный налог | Оплачен транспортный налог за 2011 год авансовый платёж за 2012г. |
| 10 | Регистрация автотранспорта: в том числе: -Сборы за снятие с учета и постановку на учет а/транспортных средств; -Затраты на технический осмотр транспортных средств | Расходы произведены по мере необходимости |
| 11 | Проведение капитального ремонта муниципального имущества, устранение обнаруженных недостатков сданного в аренду имущества: - автоматизация системы вентиляции с системой дымоудаления в Храме в честь Божьей матери «Нечаянная радость»; - установка ограждений; - капитальный ремонт Храма в честь Божьей матери «Нечаянная радость» | По итогам открытых аукционов на проведение работ по капитальному ремонту Храма, устройства по территории ОМВД РФ г. Пыть-Ях заключен договор на сумму 7 031,7 тыс. рублей, куратором является МКУ «УКС» |
| 12 | Расходы на информационно-консультационные услуги: | Оплачены расходы на рекламное объявление по мене жилого дома |
| 13 | Приобретение движимого имущества | Приобретено движимое имущество (мебель для оснащения автовокзала вахтовых перевозок и бюджетных учреждений). Имеются бюджетные обязательства на сумму 500,1 тыс. рублей, оплата по графику в январе 2013 года |
| 14 | Приобретение автотранспорта (легковых автомобилей, коммунальной спецтехники, дорожной спецтехники) | Приобретено 15 единиц автотранспорта |

Сведения о соответствии фактических  показателей

выполнения ведомственной целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2012 | Факт 2012 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие технических паспортов по объектам, числящимся в реестре муниципальной собственности, шт. | 116 | 199 | 171,5 |
| 2. | Наличие зарегистрированного права собственности по объектам, числящимся в реестре муниципальной собственности, шт. | 187 | 233 | 124,6 |
| 3. | Техническая паспортизация и принятие в муниципальную собственность бесхозяйных объектов городской инженерной инфраструктуры (придомовых и внутриквартальных сетей ТВС и электроснабжения), шт. | 46 | 46 | 100 |
| 4. | Обновление парка служебного автотранспорта, приобретение движимого имущества, шт. | 16 | 15 | 94 |

10. Ведомственная целевая программа "Мероприятия по землеустройству и землепользованию в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы», утвержденная постановлением администрации от 20.12.2010 № 270-па (с изм. от 17.09.2012 № 219-па, от 28.12.2012 №356-па).

Координаторы: Управление по муниципальному имуществу, отдел территориального развития.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  11 012,7 тыс. рублей, средства окружного и местного бюджета.

Объем исполнения составил 8 609,5 тыс. рублей (78,2 % к плану на 2012 год по программе и к общей сумме по бюджету).

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| № п/п | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Формирование земельных участков под многоэтажное жилищное строительство, индивидуальное жилищное строительство, объекты иного назначения для организации торгов (межевание, постановка на государственный кадастровый учет) | По муниципальному контракту от 24.10.2011 г. с ИП Петровой К. А на выполнение работ по межеванию земельных участков бюджетные обязательства, перешедшие на 2012 год, составили 351,9 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. С ИП Остапенко О. Н. заключены договора на выполнение кадастровых работ от 16.02.2012 № 22 на сумму 99 тыс. рублей, от 12.05.2012 № 60 на сумму 20,2 тыс. рублей, от 23.11.2012 №107 на сумму 98,9 тыс. рублей. Работы по договорам выполнены. 17.12.2012 проведена котировка на выполнение работ по межеванию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет (с выносом в натуру границ) на сумму 495,9 тыс. руб. С ИП Остапенко О.Н. заключен муниципальный контракт от 26.12.2012 № 32/12 на сумму 420 тыс. руб. Срок исполнения контракта – 3 месяца. |
| 2 | Формирование земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан для целей строительства индивидуальных жилых домов |  |
| 3 | Формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности и регистрация права муниципальной собственности на земельные участки |  |
| 4 | Оценка рыночной стоимости прав аренды земельных участков | С ИП Шитиковым А. В. заключены договоры на оценку прав аренды 30 земельных участков. Работы выполнены |
| 5 | Возмещение затрат на межевание земельных участков, предназначенных для строительства индивидуальных жилых домов | По договору от 02.07.2012 № 1 затраты гр. Ахмедханову А. Д. возмещены |
| 6 | Демонтаж самовольно установленных объектов наружной рекламы | Заключение договора с МУП «УГХ», запланированное на декабрь 2012 г., перенесено на 1 квартал 2013 г. |
| 7 | Обновление планово-картографического материала | Заключен муниципальный контракт с ЗАО ПИИ «ГЕО» г. Новосибирск, срок выполнения работ - 15.10.2012. Работы завершены - акт приема-передачи выполненных работ от 12.10.2012 № 854 |
| 8 | Внедрение новой версии информационной системы обеспечения градостроительной деятельности г. Пыть-Ях (ИСОГД) | Заключен муниципальный контракт (от 13.04.2012 № 20/1) с ООО «АРТ «Геоника» г. Омск на сумму 990,0 тыс. руб. Работа завершена, сданы по акту выполненных работ от 20.07.2012г. Получена субсидия на частичное финансирование расходов на градостроительную деятельность, доля софинансирования из бюджета автономного округа составила - 660,00 тыс.руб. (2/3) |
| 9 | Разработка, корректировка, реализация градостроительной документации, в том числе: |  |
|  | - корректировка правил землепользования и застройки | Работы продолжаются в рамках заключенного муниципального контракта от 11.11.2011г. № 114/11 с ОАО «СибНИИ градостроительства» г. Новосибирск. Сумма по контракту составляет 1257,1 тыс. рублей. Оплата (70%) произведена в 2011 году. 06.11.2012г. проведены публичные слушания, 16.11.2012г. материалы направлены в Думу г. Пыть-Яха для рассмотрения и дальнейшего утверждения. Получена субсидия на частичное финансирование расходов на градостроительную деятельность, доля софинансирования из бюджета автономного округа составила – 251,40 тыс. руб. |
|  | - разработка и реализация комплексной схемы ливневой канализации | Заключен муниципальный контракт (от 09.10.2012г. № 317-02699542-01) с ООО «Канвод» г. Иркутск на сумму 1 574 291,64 руб. Работы завершены, акт выполненных работ от 10.12.2012г. |
|  | - разработка и реализация комплексной схемы организации дорожного движения | Заключен муниципальный контракт (от 04.10.2012 № 287-02699542-01) с ООО «Дорспецстрой» г. Тюмень на сумму 957 020,00. Работы завершены, акт выполненных работ от 17.12.2012г. |
|  | - разработка генеральной схемы санитарной очистки территории города | Заключен муниципальный контракт от 18.12.2012г. с ИП Дешевич И.Ю. на сумму 863 762,97 рублей. Действие контракта до января 2013 года |

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2012 | Факт 2012 | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение количества земельных участков, сформированных для реализации торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков: |  |  |  |
|  | - под многоэтажное жилищное строительство | 4 | 4 | 100 |
|  | - под индивидуальное жилищное строительство | 64 | 57 | 89 |
|  | - под объекты иного назначения | 6 | 1 | 17 |
| 2 | Независимая рыночная оценка земельных участков для организации торгов | 41 | 30 | 73 |
| 3 | Увеличение формирования земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан для целей строительства индивидуальных жилых домов | 16 | 16 | 100 |
| 4 | Увеличение количества сформированных земельных участков под объектами муниципальной собственности и регистрация права муниципальной собственности на земельные участки | 14 | 7 | 50 |
| 5 | Возмещение затрат на межевание земельных участков, предназначенных для строительства индивидуальных жилых домов | 6 | 6 | 100 |
| 6 | Демонтаж самовольно установленных объектов наружной рекламы | 5 | - | - |
| 7 | Актуализация планово-картографической основы, необходимой для формирования земельных участков | 250 | 250 | 100 |
| 8 | Внедрение новой версии информационной системы обеспечения градостроительной деятельности г. Пыть-Ях (ИСОГД) | 1 | 1 | 100 |
| 9. | Разработка, корректировка, реализация градостроительной документации, в том числе: |  |  |  |
|  | - корректировка правил землепользования и застройки | 1 | 1 | 100 |
|  | - разработка и реализация комплексной схемы ливневой канализации | 1 | 1 | 100 |
|  | - разработка и реализация комплексной схемы организации дорожного движения | 1 | 1 | 100 |
|  | - разработка генеральной схемы санитарной очистки территории города | 1 | - | - |

11. Целевая программа "Укрепление пожарной безопасности в городе Пыть-Ях на 2011-2013 годы",  утвержденная постановлением администрации города от 31.12.2010 № 285-па (с изм. от 16.11.2012 № 299-па).

Координатор: Управление ГО и ЧС

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год 2 889,0 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Объем исполнения составил 2 846,0 тыс. рублей (98,5 % к плану на 2012 год по программе и к общей сумме по бюджету).

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| № п/п | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обучение специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере ГОЧС и пожарной безопасности в АГЗ, УМЦ (в ед.) | Организовано обучение специалиста управления ГО и ЧС в Академии гражданской защиты населения МЧС России в период с 21.11.12г. по 04.12.12г. |
| 2 | Изготовление, приобретение и распространение памяток, брошюр, плакатов и т.п. | Заключён договор на производство работ с "Нефтеюганской типографией". Работы выполнены |
| 3 | Размещение в СМИ аудио-, видео - и печатной информации по обучению населения противопожарной защите | Заключен договор с МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ» на изготовление и трансляцию в эфире 2-х информационных видео - роликов на противопожарную тематику. Трансляция велась в течение весенне-летнего и зимнего пожароопасных периодов |
| 4 | Содержание, ремонт и обслуживание наружных источников противопожарного водоснабжения | Заключено соглашение с МУП «УГХ», работы выполняются в плановом порядке, счета на оплату в соответствии с условиями договора выставляются ежеквартально |
| 5 | Содержание минерализованных полос и противопожарных разрывов в районе микрорайонов | Заключен договор с ООО "Югра - Мастер", все работы по содержанию минерализованных полос выполнены в полном объеме |
| 6 | Выполнение работ по переносу пожарного гидранта № 7 у Аквацентра «Дельфин» | Работы по переносу пожарного гидранта выполнены в полном объеме МУП "УГХ" |
| 7 | Оценка пожарного риска АБК Администрации | ООО «Аудит комплексной безопасности» проведена 1 независимая оценка пожарного риска АБК Администрации, все планируемые мероприятия реализованы в полном объеме |
| 8 | Приобретение ранцевых огнетушителей | Заключен договор с ООО "Пирант", ранцевые огнетушители приобретены в количестве 20 шт. и переданы в оперативное пользование МУП "Городское лесничество" |

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2012 г. | Факт 2012 г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обучение специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере ГОЧС и пожарной безопасности в АГЗ, УМЦ. (в ед.) | 1 | 1 | 100% исполнение |
| 2 | Информационная противопожарная пропаганда, в том числе: изготовление, приобретение и распространение памяток, брошюр, плакатов и т.п. (ед.) | 2 800 | 2 800 | Заключён договор на производство работ с ООО "Нефтеюганской типографией". Работы выполнены. |
| 3 | Размещение в СМИ аудио-, видео - и печатной информации по обучению населения противопожарной защите (ед.) | 2 | 2 | Изготовлено 2 видеоролика |
| 4 | Увеличение количества исправных водоисточников (шт.) | 183 | 183 | Все водоисточники исправны |
| 5 | Содержание минерализованных полос и противопожарных разрывов | 1 | 1 | Работы по содержанию минерализованных полос выполнены в полном объеме |
| 6 | Оценка пожарного риска АБК Администрации | 1 | 1 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 7 | Приобретение ранцевых огнетушителей | 20 | 20 | 100% исполнение |

12. Ведомственная целевая программа "Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха на 2010-2012 годы", утвержденная постановлением администрации от 02.03.2010 № 33-па (с изм. от 30.07.2012 № 170-па, от 25.12.2012 № 343-па).

Координатор: сектор по связям с общественными организациями и СМИ.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  21 177,5 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Объем исполнения составил 21  177 тыс. рублей (100 % к плану на 2012 год по программе и к общей сумме по бюджету).

В информационном приложении «Официальный вестник» публикуются нормативно-правовые акты органов местного самоуправления: 415 - постановлений администрации города, 128 - распоряжений администрации города, 17 – постановлений главы города, 89 - решений Думы города.

За 2012 год издано 52 номера общественно-политического еженедельника «Новая Северная газета». Постоянными рубриками в газете (на закрепленных, согласно муниципальному заданию на 2012г., полосах) являются: «Вертикаль власти», «Городская хроника», «Актуальное интервью», «Гражданское общество», «Полезная информация», «Дата», «Реформа ЖКХ», «Твои люди, Пыть-Ях!», «Путь к душе», «Афиша недели». В рамках данных рубрик был опубликован ряд материалов: интервью с руководителями структурных подразделений администрации города, отчеты о ходе пресс-конференций, социально-значимых и культурно-массовых мероприятиях, прошедших на территории города Пыть-Яха, круглых столов, аппаратных совещаний, заседаний разных комиссий и советов.

В телевизионном эфире за отчетный период 2012 года вышло 264 выпуска информационной программы «Наше время». В рубрике «Горячая линия» - 37, «Юридическая консультация» - 7, «Город хороших людей» - 12, «Национальный проект» - 3, «В семье единой» - 3, «Обсуждаем вместе» - 4, «Обратная связь» - 6, было изготовлено и запущено в прокат 22 социальных и 24 информационных роликов.

Выпущено репортажей на тему «Выборы-2012» - 33, программа о спорте - 4, гражданское общество - 4, депутатские будни - 6.

В радиоэфире вышли 264 выпуска программы «Новости», 56 выпусков «Доброе утро, Пыть-Ях!» и 12  социальных роликов.

Предоставлена достоверная информация о деятельности органов местного самоуправления. Основные задачи программы выполнены в полном объеме.

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения ведомственной целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | 2012 план | 2012 факт | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество кв.см. публикаций (НПА) | 772 290,0 | 772 290,0 | 100% |
| 2 | Количество минут выхода программ на телевидении | 4 273,0 | 4 273,0 | 100% |
| 3 | Количество минут выхода программ на радио | 1 530,0 | 1 530,0 | 100% |
| 4 | Количество кв.см. публикаций в печатных средствах массовой информации | 260 300,0 | 260 300,0 | 100% |

13. Целевая программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в городе Пыть-Яхе на 2011-2013 годы", утвержденная постановлением администрации города от 09.12.2010 № 245-па (с изм. от 25.12.2012 № 346-па).

Координатор: отдел кадров и муниципальной службы.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  1 570,8 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Объем исполнения составил 1 398,7 тыс. рублей (89,0 % к плану на 2012 год по программе и к общей сумме по бюджету).

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| № п/п | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повышение квалификации муниципальных служащих, участие в обучающих семинарах, организация обучения лиц, включенных в резерв управленческих кадров муниципального образования и кадровые резервы органов местного самоуправления | Всего за 2012 год прошли обучение 65 муниципальных служащих. Обучились на курсах повышения квалификации 46 муниципальных служащих администрации города, в Думе города 3 муниципальных служащих, приняли участие в обучающих семинарах в администрации города – 13 муниципальных служащих, в Думе города – 3 муниципальных служащих. Из них за счет средств МБ, предусмотренных по Программе (оплата обучения и (или) командировочных расходов): 37 муниципальных служащих - в администрации города, 5 муниципальных служащих - в Думе города. Без использования средств для оплаты обучения и командировочных расходах 14 муниципальных служащих в администрации города 1 муниципальный служащий в Думе города. За счет средств других источников прошли обучение 8 муниципальных служащих администрации города |
| 2 | Командировочные расходы |  |

В целях повышения эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в органах местного самоуправления проводятся квалификационные экзамены и аттестация муниципальных служащих, так, в 2012 году:

В соответствие со статьей 5.2. Закона Ханты-Мансийского автономного округа –Югры от 20.07.2007 № 113-оз:

Количество муниципальных служащих в Администрации города, которым:

-	присвоен классный чин без проведения экзамена - 97, в т.ч. первый классный чин – 34, очередной классный чин – 63;

-		присвоен классный чин по результатам экзамена – 41, в т.ч. первый классный чин – 20, очередной классный чин – 21;

-	признаны не сдавшими квалификационный экзамен – 3 муниципальных служащих.

Количество муниципальных служащих в Думе города, которым:

-	присвоен классный чин без проведения экзамена – 11, в т.ч. первый классный чин – 4, очередной классный чин – 7;

-	экзамен не проводился.

Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию – 40 человек, соответствующих замещаемой должности – 38, не соответствующих замещаемой должности – 2, из них рекомендовано повысить квалификации – 6, улучшить свою профессиональную деятельность – 10. В Думе города прошли аттестацию 6 человек, соответствующих замещаемой должности – 6.

В целях развития механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе в органах местного самоуправления города Пыть-Яха, ведется контроль за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов на муниципальной службе. В 2012 году все муниципальные служащие администрации города ознакомлены с изменениями, внесенными в статьи 12, 13, 14, 14.1, 15 закона РФ от 02.03.2007 № 25-ФЗ, в связи со вступившим в силу законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции».

В 2012 году сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, своих супруги и (супруга) и несовершеннолетних детей за 2011 год, представили в Администрацию города: 80 муниципальных служащих на себя и на 132 члена своих семей, что составляет 100% от общего числа муниципальных служащих, обязанных предоставлять сведения. В Думе города 6 муниципальных служащих на себя и на 11 членов своих семей. В Администрации города 1 муниципальный служащий предоставил сведения с нарушением срока в связи с временной нетрудоспособностью.

В целях проверки соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в администрации проведена предварительная сверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими. В ходе предварительной сверки были направлены 567 запросов в администрации города, 53 запроса в Думе города. По результатам предварительной сверки принято решение о проведении проверки в отношении 37 муниципальных служащих администрации города.

В Администрации города проверка проведена в отношении 36 муниципальных служащих. В отношении 1 муниципального служащего проверка не проводилась, т.к. на момент проведения проверки он был уволен по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию.

По результатам проверки в администрации города выявлены факты предоставления неполных и (или) недостоверных сведений 14 муниципальными служащими администрации города. Привлечены к дисциплинарной ответственности по результатам проверки 6 муниципальных служащих.

За осуществление иной оплачиваемой деятельности без предварительного уведомления представителя нанимателя (работодателя), повлекшее нарушение требований ч.2 ст.11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ», к дисциплинарной ответственности привлечены 2 муниципальных служащих. В целях соблюдения требований к служебному поведению муниципальными служащими и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления в 2012 году проведено в Администрации города 6 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления, в Думе города – 3 заседания комиссии.

В целях проверки достоверности представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу и муниципальными служащими при прохождении муниципальной службой персональных данных и иных сведений, а именно дипломов о профессиональном образовании, направлено 96 запросов в высшие и средние учебные заведения России и стран ближнего зарубежья, в Думе города - 10 запросов. Сведения, подтверждающие подлинность представленных дипломов об образовании, получены на 93 муниципальных служащих, в Думе города – на 8.

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| № п/п | Наименование показателей | План 2012 г. | Факт 2012 г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, чел. | 30 | 65 | В 2012 году 65 муниципальных служащих получили дополнительное профессиональное образование |
| 2. | Доля должностей муниципальной службы, по которым внедрены индивидуальные планы профессионального развития, % | 48 | 100 | Увеличение доли связано с уменьшением численности резервистов |
| 3. | Увеличение доли должностей муниципальной службы, замещенных на основании конкурса на замещение вакантных должностей, в % от общего количества замещенных должностей | 10% | 16,2% | 6 должностей муниципальной службы, замещены на основании конкурса из 37 замещенных должностей |
| 4. | Увеличение доли муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование в рамках Программы, в % от численности муниципальных служащих | 17% план на 2012 год (или 43% нарастающим итогом) | 40,3% (или 72,3% нарастающим итогом) | Общая численность муниципальных служащих по состоянию на 01.01.2013г. составила 161 человек, из них 65 - получили дополнительное профессиональное образование |

14. Целевая программа "Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью на территории г. Пыть-Ях на 2011-2013 годы", утвержденная постановлением администрации от 09.03.2011 № 44-па (с изм. от 10.09.2012 № 211-па, от 27.11.2012 № 305-па).

Координатор: отдел по работе с комиссиями и Советом по коррупции.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  20 902,5 тыс. рублей, из них:

- окружной бюджет – 10 405,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 10 497,5 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 8 034,5 тыс. рублей (38,4 % к плану на 2012 год по программе и к общей сумме по бюджету), средства окружного бюджета 534,7 тыс. рублей, местного бюджета – 7 499,8 тыс. рублей.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| № п/п | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение рейдовых мероприятий с целью выявления правонарушений и нарушений обязанностей и ограничений, возложенных судом, сбор и направление материалов на замену условного освобождения на реальное лишение свободы. | Еженедельно участковыми уполномоченными полиции совместно с инспекторами уголовно исполнительной инспекции проводятся рейдовые мероприятия по проверке лиц, осужденных к наказанию не связанному с лишением свободы, с целью выявления нарушений обязанностей и ограничений, возложенных судом. За 2012 год проведено 22 таких мероприятия, в ходе которых выявлено 24 нарушения. По всем выявленным нарушениям, участковыми уполномоченными полиции направлены рапорта в уголовно-исполнительную инспекцию, с целью последующего направления материалов в суд, для отмены условной меры наказания на реальное лишение свободы и возложения дополнительных обязанностей, из них 10 материалов на отмену условной меры наказания и 14 материалов на возложение дополнительных обязанностей, из которых судом удовлетворено 3 ходатайства |
| 2 | Проведение проверок по месту жительства лиц, являющихся владельцами гражданского оружия с целью выявления правонарушений в сфере оборота оружия. | За 2012 год осуществлено 2 180 проверок владельцев гражданского оружия, по результатам которых выявлено 130 нарушений. По всем выявленным фактам граждане привлечены к административной ответственности по ст. 20.8 КоАП РФ – 74 и по ч. 1 ст. 20.11 КоАП РФ – 55 |
| 3 | Проведение мероприятий в микрорайонах города с целью охвата детей, подростков и молодежи организованными формами досуга. | За отчетный период специалистами учреждений молодежной политики (МБУ «Центр профилактики употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи «Современник» (дворовая педагогика, молодежное объединение «Твой шанс»), МАУ МСДЦ «Жемчужина») были проведены 36 мероприятий данной направленности, охват составил - 528 человек. Организован отдых, оздоровление, занятость детей и подростков города летом 2012 года, в том числе состоящих на профилактическом учете в ПДН отдела УУП и ПДН ОМВД России по г. Пыть-Ях, а также забронированы места в лагерях и выделены рабочие места в молодежном агентстве труда «Стимул» |
| 4 | Проведение рейдовых мероприятий в целях профилактики повторных, рецидивных и бытовых преступлений | В настоящее время на учете состоит 61 лицо ране судимые и 39 лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно бытовых отношений. На учет в УУПиПДН поставлено 3 лица, допускающие нарушения в сфере семейно бытовых отношений |
| 5 | Сформировать банк лиц, освободившихся из мест лишения свободы, нуждающихся в трудоустройстве и испытывающих трудности в поиске работы. | На учете в УУПиПДН состоит 93 человека, отбывавших наказание в местах лишения свободы. С целью социальной адаптации лиц отбывавших наказание в местах лишения свободы при постановке на учет выдаются направления в центр занятости населения с целью трудоустройства, за отчетный период выдано 2 направления С центром занятости населения имеется договоренность о первоочередном предоставлении мест указанным лицам |
| 6 | Организовать работу по квотированию рабочих мест для лиц данной категории. |  |
| 7 | Сюжеты в информационную программу новостей. | По итогам работы за 2012 г. в передаче «Наше время» на ТРК «Пыть-Яхинформ» вышли в эфир 25 передач и новостных сюжета |
| 8 | Передача «Тревожная хроника». | В эфире МУ «ТРК «Пыть-Яхинформ» выходит программа «Тревожная хроника», за 2012 г. в эфир вышло 25 программ |
| 9 | Социальные и рекламные ролики. Бегущая строка. Объявление слайд-диск. | За 2012 год на МУ «ТРК «Пыть-Яхинформ» в бегущей строке и блоке «Полезная информация» были размещены следующие материалы: -Ролик «Антитеррор» - трансляция ролика осуществлялась 28 дней; - Серия роликов по ПДД – трансляция осуществлялась 18 дней; -Телефоны доверия ОМВД, УМВД, Госнаркоконтроля - Ролик «Пьяный за рулем»; - Ролик «Дети на дороге»; - Ролик «Скорость» |
| 10 | Тематическая страница «Правопорядок» в газете «Мой северный город». | За 2012 год на тематической странице «Правопорядок» в печатном издании еженедельника «Новая северная газета» было размещено 19 материалов |
| 11 | Организовать проведение отчетов участковых уполномоченных милиции и представителей органов местного самоуправления перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций. | В 2012 году участковые уполномоченные полиции отчитались перед населением 02 февраля 2012 года об итогах работы за 2011 год. За 2012 год проведены 3 встречи с руководителями предприятий и трудовыми коллективами: - 16 мая в актовом зале МАУК КДЦ «Факел»; - 25 июля в МБОУ СОШ № 5; - 27 июля в МАУК КДЦ « Факел» |
| 12 | Приобретение одного автомобиля ВАЗ-21144 | Автомобиль ВАЗ-21144 приобретен |
| 13 | Приобретение комплекта зимней резины и ковриков для автомобиля | Приобретены: - комплекта зимней резины; - комплект ковриков для автомобиля ОМВД России по г. Пыть-Ях |
| 14 | Приобретение и установка турникета на проходной здания охраны общественного порядка ОМВД России по г.Пыть-Ях | Приобретен и установлен турникет на проходной здания охраны общественного порядка ОМВД России по г. Пыть-Ях |
| 15 | Приобретение компьютерного полиграфа (детектор лжи) | Приобретен полиграф "Диана-2" и передан в пользование ОМВД России по г.Пыть-Ях |
| 16 | Доведение до населения порядка деятельности участковых уполномоченных милиции через средства массовой информации и путем вручения визитных карточек с указанием в них сведений о территории обслуживаемых ими административных участков, мест расположения служебных помещений, номеров телефонов, дней и времени приема граждан. | В целях доведения до населения графика работы участковых уполномоченных полиции на официальном сайте размещена информация о работе участковых пунктов полиции, времени приема граждан, номера телефонов участковых пунктов полиции, а также территории административного участка. УУП при обходе административных участков гражданам раздаются визитные карточки с указанием места расположения участкового пункта полиции, часах приема граждан с указанием стационарного и сотового телефонов участкового |
| 17 | Проведение рейдовых мероприятий на административных участках с целью проверок состояния технической укрепленности и пожарной безопасности объектов хранения товарно-материальных ценностей, денежных средств и в принятии в установленном порядке совместно с другими подразделениями органов внутренних дел, федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления мер по их технической укрепленности. | УУП совместно с оперуполномоченными ОБЭП, представителями ОВО проведены обследования 22 объектов торговли на предмет технической укрепленности, хранения товароматериальных ценностей, денежных средств, а также на наличие устройств по определению поддельных денежных знаков. С руководителями предприятий проводятся беседы о необходимости установок кнопок тревожной и пожарной сигнализации и взятии объектов под охрану ПЦО ОВО ОМВД России по г. Пыть-Ях. В сентябре 2012 года участковыми уполномоченными полиции направлено 3 представления на имя руководителей объектов торговли, о необходимости установки систем видеонаблюдения и электронных средств контроля выноса товара |
| 18 | Организовать информирование граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания. | На телеканале "Домашний" транслируются социальные ролики: «Терроризм - угроза обществу», "Антитеррор", ежесуточно выдается бегущая строка, направленная на повышение бдительности граждан и перечень контактных телефонов ОМВД, МЧС, ФСБ, а так же транслируется видеоролик по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций террористического характера. На официальном сайте Администрации города, ОМВД, а также сайте ОГИБДД по г. Пыть-Ях, размещены рекомендации по обеспечению безопасности сотрудников (персонала) предприятия от проявлений актов терроризма, а также памятки «Как вести себя, став заложником террористов». Также размещены федеральные законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «О противодействии терроризму» |
| 19 | Создание общественных формирований правоохранительной направленности (общественные формирования, добровольные народные дружины, родительские патрули, молодежные отряды и т.д.), материальное стимулирование граждан, участвующих в охране общественного порядка, пресечении преступлений и иных правонарушений. | Приобретены накидки, жилеты с надписью "ДНД" для членов Добровольной народной дружины. 4 марта 2012 годы члены ДНД были задействованы для оказания содействия по обеспечению порядка и безопасности граждан в период проведения выборов Президента Российской Федерации |
| 20 | Размещение в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города, местах массового пребывания граждан систем видео обзора с установкой пункта управления и мониторов в МКУ «Единая - диспетчерская служба» в г. Пыть-Ях. | Разработаны технические условия для проведения аукциона на создание проекта сети городского видеонаблюдения. Заключен контракт на установку оборудования городского видеонаблюдения на сумму 6 757,0 тыс. руб. |
| 21 | Поставка фоторадарного комплекса измерения скорости транспортных средств и поста централизованной обработки информации. | Заключены контракты на приобретение трех фоторадарных комплексов "Кордон С" и пост централизованной обработки информации на сумму 9 877,0 тыс. руб. и комплекс "Крис С" 1 090,0 тыс. руб. |
| 22 | Приобретение комплектов учебного оборудования для оснащения кабинетов безопасности дорожного движения | Заключены договора на приобретение оборудования для кабинетов БДД на сумму 414,724 тыс. руб. |

15. Целевая программа «Информационное общество – Югра в городе Пыть-Ях на 2011-2013 годы», утвержденная постановлением администрации от 28.04.2011 № 74-па (с изм. от 24.09.2012 № 229-па).

Координатор: отдел по информационным ресурсам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  28 081,5 тыс. рублей, из них:

- окружной бюджет – 13 487,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 14 594,5 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 22 693,0 тыс. рублей (80,8 % к плану на 2012 год по программе и к общей сумме по бюджету).

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| № п/п | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органа МО | Закончены работы по топологии и инвентаризации сети МО. Оборудование и программное обеспечение приобретено |
| 2 | Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение и его сопровождение | Производится сопровождение программных продуктов АС «Бюджет», АС «УРМ». Закончены работы в комитете по финансам |

16. Целевая программа «Развитие молодежной политики в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы», утвержденная постановлением администрации от 23.12.2010 № 277-па (с изм. от 04.12.2012 № 309-па).

Координатор: Департамент образования и молодежной политики.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  5 696,8 тыс. рублей, средства местного и окружного бюджета, в т.ч.:

- расходы на «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях  молодежной политики» на 2012 год – 2 080,0 тыс. руб.;

-расходы на трудоустройство несовершеннолетних на 2012 год  – 1 939,1 тыс. руб.;

- расходы на мероприятия на 2012 год – 1 637,7 тыс. руб.;

- расходы на мероприятия из окружного бюджета на 2012 год – 40,0 тыс. руб.

Объем исполнения составил 5 240,8 тыс. рублей (92,0 % к плану на 2012 год по программе и 92,6% к общей сумме по бюджету).

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| № п/п | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реализация проекта "Северная лига КВН" | В 2012 году проведено 5 игр КВН. Участие приняли 1 895 человек |
| 2 | Развитие и поддержка студенческого творчества. | В 2012 году проведено 4 мероприятия по развитию и поддержке студенческого творчества. Охват составил - 859 чел. Выделены средства из окружного бюджета в сумме 40,0 тыс. руб., на проведение территориального этапа окружного конкурса "Золотое будущее Югры", фактический охват составил - 60 чел. |
| 3 | Трудоустройство подростков и молодежи от 14 до 18 лет (Организация работы молодежных трудовых, отрядов) | За 2012 год (летний период) трудоустроено - 406 человек, при плане - 445 человек на следующие предприятия и учреждения города: - МАУ ГЛБ "Северное сияние", МАУ МСДЦ "Жемчужина", Храм "Нечаянная радость", МУП "Пыть - Яхторгсервис", БУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхская Окружная больница» - благоустройство территории; - БУ ХМАО-Югры Центр социальной помощи семье и детям "Гера" - помощь в организации детей на летних площадках города; - ООО «Нефтеюганский лесхоз» - высадка саженцев; - ООО "Экотон", ООО "Ространссервис"- благоустройство территории. С 01.07.2012г. работал отряд Главы города в количестве 20 человек - благоустройство территории, курьерская работа в МКУ Администрации города |
| 4 | Поддержка волонтерского, добровольческого движения среди молодежи | Проведены следующие мероприятия: - конкурс слайдовых презентаций ко Дню Святого Валентина "С любовью для…", приняли участие 52 человека; - антитабачная акция в рамках Всероссийского дня отказа от курения, приняли участие 160 человек; - состоялась игра на местности для студентов "Веревочный курс" в рамках «Дня против наркомании», приняли участие 132 человека - состоялся слёт волонтёров с участием 138 человек; - проведена поздравительная акция для работников ЗАГСа, количество участников – 54 человека |
| 5 | Проведение (и участие) для детей, подростков и молодежи конкурсов, соревнований, фестивалей, форумов, акций, профмероприятий, летних и иных мероприятий | В МБУ Центр Современник проведены 42 мероприятия с общим охватом участников в количестве – 1 829 человек. В МАУ МСДЦ "Жемчужина" в которых приняли участие 1 289 человек. В МАУ АЦ "Дельфин" проведены мероприятия: - соревнование для детей младшего школьного возраста "Золотая рыбка" – приняли участие 30 человек; - соревнование для детей среднего школьного возраста на приз Дельфина – приняли участие 30 человек |
| 6 | Информационно-методическое обеспечение молодежной политики | МАУ МСДЦ "Жемчужина" и МБУ Центр "Современник" заключили договор с МАУ ТРК "Пыть-Яхинформ" на информационные услуги |
| 7 | Организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию допризывной молодежи | Проведено 5 мероприятий, по программе: "А ну-ка парни!". «День памяти и скорби», посвящённый выводу войск из Афганистана. Состоялся Митинг, посвященный началу ВОВ. Проведены соревнования по полиатлону и стрельбе среди команд города. Общий охват участников составил- 1 689 человек |
| МАУ Центр «Современник»: |  |  |
| 8 | Укрепление пожарной безопасности | Проведены замеры электропроводки, приобретены знаки пожарной безопасности, приобретены и переосвидетельствованы огнетушители |
| 9 | Укрепление антитеррористической безопасности | В связи с переименованием учреждений изготовлены и установлены вывески на 10 объектах, установлены тревожные кнопки |
| МАУ ГЛБ «Северное сияние»: |  |  |
| 10 | Укрепление пожарной безопасности | Произведена оплата счетов за обслуживание ОПС, переосвидетельствавание огнетушителей, проведено обучение работников по пожарной безопасности |
| МАУ МСДЦ «Жемчужина»: |  |  |
| 11 | Укрепление пожарной безопасности | Обслуживание ОПС |
| 12 | Мероприятия по энергосбережению | Энергетическое обследование объектов с изготовлением энергопаспорта |
| 13 | Инсектоакарацидная обработка территории от клеща | Проведена обработка территории от клеща |

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| № п/п | Наименование показателей | План 2012 | Факт 2012 | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по поддержке талантливой молодежи, и в мероприятиях по организации досуга молодежи (чел.) | 2 430 | 2 754 | 113,3% |
| 2. | Количество молодых людей, трудоустроенных за счет создания временных и постоянных рабочих мест (чел.) | 445 | 406 | 91,2% |
| 3. | Количество молодых людей, занимающихся волонтерской и добровольческой деятельностью (чел.) | 500 | 536 | 107,2% |
| 4. | Количество детей, подростков, и молодежи, участвующих в мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, фестивалях, форумах, акциях, профмероприятиях) (чел.) | 2 955 | 3 178 | 107,5% |
| 5. | Увеличение количества молодых людей, состоящих в патриотических клубах, центрах, учреждениях и вовлеченной в мероприятия патриотической направленности (чел.) | 1 350 | 1 689 | 125,1% |

17. Целевая программа "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города на 2011-2013 годы", утвержденная постановлением администрации от 20.12.2010г. № 261-па (с изм. от 28.06.2012 № 140-па, от 21.12.2012 № 336-па).

Координатор: Департамент образования и молодежной политики.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  12 019,5 тыс. рублей, из них:

- окружной бюджет – 9 551,4 тыс. рублей;

- местный бюджет – 1 724,5 тыс. рублей;

- средства ООО «РН-Юганскнефтегаз» - 254,0 тыс. рублей;

- средства родителей – 489,6 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 11 359,8 тыс. рублей (94,5% к плану на 2012 год по программе и 98,5 % к общей сумме по бюджету), в том числе средства окружного бюджета – 9 456,7 тыс. рублей и местного бюджета – 1 903,1 тыс. рублей.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| № п/п | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей (субсидии на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей) | В течение 2012 года заключено Соглашения между Департаментом социального развития ХМАО – Югры и муниципальным образованием городской округ город Пыть-Ях о предоставлении субсидии на организацию питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. В 2012 году размер софинансирования составил 70% окружной бюджет и 30 % местный бюджет |
| 2 | Организация отдыха в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | В весенний период отдых и оздоровление детей организовано на базе МБОУ СОШ № 2, 3, 5 с охватом детей в количестве 373 чел. В летний период: 1-ая смена на базе МБОУ СОШ № 1, 3, 4, 6 с охватом 636 детей, 2-ая смена на базе МБОУ СОШ № 6 с охватом 129 детей. Всего в 2012 году в лагерях с дневным пребыванием отдохнуло - 1 398 детей |
| 3 | Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальном образовании автономного округа (субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей) | За 2012 год 294 ребенка в возрасте от 6 до 17 лет направлены в учреждения обеспечивающие отдых и оздоровление детей, из них: 40 чел. - г. Ханты-Мансийск "Югорский колледж-интернат олимпийского резерва"; 195 чел. - Черноморское побережье Краснодарского края, г. Анапа ДОЛ "Радость" и ДОЛ "Звездочка-Юг"; 24 человека – Челябинская область, г. Златоуст, ДОЛ «Лесная сказка»; 35 человек – на юг Тюменской области. В июне-июле 2012 года организованна площадка кратковременного пребывания детей "Надежда" при Храме в честь иконы Божией Матери "Нечаянная Радость" с охватом 60 детей |

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| № п/п | Наименование показателей | План 2012 | Факт 2012 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение числа детей, охваченными организациями отдыха в лагерях с дневным пребыванием, человек. | 1 398 | 1 1398 | По итогам 2012 года процент охвата составил 100 % |
| 2 | Увеличение числа детей, охваченными организациями отдыха в оздоровительных учреждениях различных типов, санаторно-курортных, человек. | 294 | 294 | По итогам 2012 года процент охвата составил 100 % |
| 3 | Увеличение числа детей, охваченных организациями отдыха с использованием малозатратных форм отдыха, человек. | 60 | 60 | По итогам 2012 года процент охвата составил 100 % |

18. Целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы и на период до 2015 года», утверждена постановлением администрации от 07.12.2010 № 239-па (с изм. от 28.09.2012 № 234 – па, от 24.12.2012 № 338-па).

Координатор: Отдел по физической культуре и спорту.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  24 066,7 тыс. рублей, из них:

- окружной бюджет – 8 592,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 15 474,7 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 16 975,9 тыс. рублей (70,5 % к плану на 2012 год по программе и к общей сумме по бюджету).

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| № п/п | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство объектов | - «Крытый ледовый дворец» - МКУ «УКС» в 4 квартале 2012 года разработана проектно-изыскательская документация. - «Пункт проката, хоккейный корт» - МКУ «УКС» в 3 квартале 2012 года разработана документация на спортивный объект. - В рамках «Адресной инвестиционной программы ХМАО-Югра» выделено финансирование на приобретение оборудования по спортивному объекту «Модульная лыжная база» из окружного бюджета - 7 188, 0 тыс. рублей, из местного бюджета - 378,0 тыс. рублей. Необходимое оборудование закуплено в полном объёме. - Объект «ФСК с универсальным игровым залом г.Пыть-Яхе» введен в эксплуатацию в августе 2012 года, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № ru86308000-179/12 от 06.08.2012 г.; - «Ограждение спортивного объекта МБОУ ДОД ДЮСШ "ЮГРА"» - по итогам 2012 года освоение составило 99,9% |
| 2 | Обеспечение комплексной безопасности | Запланированные работы в учреждениях выполняются, все работы обеспечены договорными обязательствами, по итогам 2012 года исполнение составило – 97% |
| 3 | Спортивно-массовые мероприятия программы | За 2012 год проведено: - МАУ «Спортивный комплекс» - 41 городское мероприятие, участвовали в 10 выездных мероприятиях; - МАУ КСК «Кедр» - 5 городских мероприятий; - МБОУ ДОД ДЮСШ «ЮГРА» - 2 городских мероприятия, участвовали в 6 выездных мероприятиях; - МБОУ ДОД ДЮСШ – 9 городских мероприятий, участвовали в 34 выездных мероприятиях; - МБОУ ДОД СДЮСШОР - 2 городских мероприятия, участвовали в 16 выездных мероприятиях. |
| 4 | Мероприятия по укреплению материально-технической базы спортивных школ | В целях обеспечения учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем между Департаментом физической культуры и спорта ХМАО-Югры и муниципальным образованием г.Пыть-Ях заключено соглашение на финансирование в сумме 667 тыс. рублей. На основании Соглашения от 09.08.2012 № 59/08-12с «О предоставлении в 2012 году субсидии на выплату грантов победителям окружного смотра-конкурса на звание «Лучшее учреждение физкультурно-спортивной направленности» увеличено финансирование по окружному бюджету мероприятий в сумме 70,0 тыс. руб. |

За 2012 год руководителями учреждений, подведомственных отделу по физической культуре и спорту, привлечены дополнительные средства за счет спонсорской помощи, наказов избирателей, средств от предпринимательской деятельности в сумме  деятельности в сумме –   2 728,7 тыс. рублей, в том числе:

-  по МАУ «Спортивный комплекс» - 1 113,1 тыс. рублей,

-  по МАУ КСК «Кедр» - 1 324,1 тыс. рублей,

-  по МБОУ ДОД ДЮСШ «ЮГРА» - 102,5 тыс. рублей,

-  по МБОУ ДОД ДЮСШ – 189, 0  тыс. рублей.

Привлеченные денежные средства направлены на проведение спортивных мероприятий, приобретение спортивного оборудования и инвентаря, что повысило качество предоставляемых услуг и доступность спортивных объектов для жителей города.

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| № п/п | Наименование показателей | План 2012 | Факт 2012 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество спортивных сооружений (ед.) | 70 | 70 | 09.08.2012г. состоялось открытие ФСК «Атлант» (игровой зал, зал аэробики, тренажёрный зал) |
| 2 | Обеспеченность ЕПС спортивных сооружений в (%) от норматива в РФ | 27,1 | 25 | По итогам 2012 года обеспеченность составила 25% или 92,2% от планируемого показателя |
| 3 | Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом | 8 300 | 9 414 | Увеличение показателя произошло за счёт повышения численности занимающихся среди производственных коллективов, организаций и учреждений города |
| 4 | Удельный вес населения занимающихся физической культурой и спортом (%) | 20,0 | 22,1 |  |
| 5 | Количество физкультурно-массовых и спортивных мероприятий различного уровня, проводимых на территории муниципального образования | 95 | 112 | За отчетный период на территории города проведено 112 мероприятий |
| 6 | Количество занимающихся физической культурой и спортом лиц с инвалидностью | 45 | 81 | Увеличение показателя произошло в связи с введением ставки инструктора по адаптивной физической культуре, набором групп и активной посещаемости членов Пыть-Яхской организации «Всероссийское общество инвалидов» |
| 7 | Удельный вес лиц с инвалидностью, занимающихся физической культурой и спортом (%) | 3,94 | 7,08 |  |
| 8 | Количество тренеров по видам спорта и физкультурных работников по месту жительства | 121 | 122 | Увеличение показателя в связи с открытием ФСК «Атлант» и замещением вакантных должностей |
| 9 | Обеспеченность тренерско-преподавательским составом в % от норматива в РФ | 35,5 | 37,5 |  |
| 10 | Удельный вес подростков и молодежи в возрасте 11-30 лет, занимающихся физической культурой и спортом от общей численности данной категории лиц (%) | 30 | 37,4 | Увеличение показателя произошло за счёт повышения численности занимающихся среди производственных коллективов, организаций и учреждений города в возрасте от 18-30 лет |
| 11 | Доля детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет (%) | 19,7 | 21 | Увеличение показателя произошло из-за набора групп с 6-15 лет |
| 12 | Количество присвоенных спортивных разрядов и званий спортсменам | 430 | 673 | В течение 2012 года присвоено 673 разряда, из них: - МС - 1 спортсмену, - КМС - 20 спортсменам, - первый взрослый – 55 спортсменам, - массовых-172 спортсменам |
| 13 | Количество занимающихся физической культурой и спортом в секциях и группах образовательных учреждений (%) | 30 | 32,8 | Количество занимающихся составляет 1 684 человека из 5 139 человек |

19. Целевая программа "Развитие культуры города Пыть-Ях на 2011-2013 годы и на период до 2015 года", утвержденная постановлением администрации от 06.12.2010 №234-па (с изм. от 26.09.2012 № 231-па, от 29.12.2012 № 366-па).

Координатор: Отдел по культуре и искусству.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  136 751,1 тыс. рублей, из них

- окружной бюджет – 83 023,5 тыс. рублей;

- местный бюджет – 53 727,6 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 37 843,1 тыс. рублей (27,7 % к плану на 2012 год по программе и к общей сумме по бюджету), в том числе средства окружного бюджета – 19 301,6 тыс. рублей и местного бюджета – 18 541,5 тыс. рублей.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| № п/п | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма I "Библиотечное дело" |  |  |
| 1 | Повышение качества деятельности библиотек | Автоматизация библиотек: приобретено 5 компьютеров. Внедрение технологии: приобретение штрихкодов и штрихсканеров для считывания штрихкодов. Создание нового центра общественного доступа на базе библиотека- филиал № 3: приобретено 4 стола, 4 компьютера, проекционный экран, проектор, ксерокс формата А-3, 4 кресла, лазерный МФО, лазерный принтер. Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет, создание Web-сайта МАУК "ЦБС", участие в создании сводных библиотечно-информационных ресурсов, обновление баз данных СПС: Гарант, Консультант, приобретение САБ ИРБИС 64/32. Участие в создании сводных информационных ресурсов (льготная подписка на периодические электронные издания "Сводный каталог библиотек России" г. Москва) |
| 2 | Пополнение библиотечного фонда | Произведена подписка на периодическую печать в количестве 703 ед. Приобретено книг в количестве 654 ед. |
| 3 | Проведение мероприятий | Проведены мероприятия в рамках недели "детской и юношеской книги", 100% освоение денежных средств |
| 4 | Курсы повышения квалификации | По итогам 2012 года обучение на курсах повышения квалификации и участие на семинарах приняли специалисты в количестве 15 человек |
| Подпрограмма II "Музейное дело" |  |  |
| 5 | Проведение мероприятий | Проведен городской праздник народа Ханты, освоение денежных средств 100% |
| 6 | Подключение музеев к сети Интернет | Исполнение 100%. Городской музей подключен к сети Интернет, установлено АРМ, произведен монтаж ЛВС, ИБП |
| 7 | Мероприятия по созданию информационно-технологической инфраструктуры | Приобретены: лицензионное ПО, сетевой принтер, клавиатура, мышь, фото бумага А4, кресло офисное |
| Подпрограмма III "Художественное образование" |  |  |
| 8 | Обеспечение участия одаренных детей и молодежи в конкурсных, фестивалях и выставок различного уровня | 23 человека стали победителями конкурсов и фестивалей, вручены дипломы Лауреатов 1-3 степени (конкурсы проходили в г.Сочи, г.Кургане, г.Югорске) |
| Подпрограмма IV "Профессиональное искусство" |  |  |
| 9 | Проведение художественных фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, конференций | Проведены: - 13 внутришкольных конкурсов по отделениям; - один открытый городской фестиваль; - проведён юбилей школы; - организованы новогодние мероприятия |
| Подпрограмма V "Народное творчество и традиционная культура" |  |  |
| 10 | Участие самодеятельных коллективов в региональных, российских и международных конкурсах,фестивалях, ставках | В конкурсах и фестивалях приняло участие 14 человек (конкурсы проходили в г. Ханты - Мансийске, г. Кирове) |
| Подпрограмма VI "Поддержка общественно-значимых, инновационных и информационно-издательской деятельности" |  |  |
| 11 | Информационная деятельность в сфере культуры и искусства | Заключен договор №12/12 от 23.01.2012 МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ», оплата прошла за 6 изданий рекламных объявлений |
| 12 | Проведение мероприятий городского уровня | Проведено 21 городское мероприятие. Охват аудитории составил - 76 688 человек |
| Подпрограмма VII «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях культуры» |  |  |
| 13 | Проведение профилактических измерений (замер сопротивления) | Произведен замер сопротивлений, получен технический паспорт о проведении испытаний сроком на 3 года |
| 14 | Установка систем видеонаблюдения | Установлено 9 видеокамер |
| 15 | Обучение пожарному минимуму | Обучение ОПТМ прошли 7 человек |
| 16 | Обслуживание охранно- пожарной сигнализации | Осуществляется ежемесячное обслуживание ОПС по учреждениям |
| 17 | Обработка деревянных конструкций | Произведена обработка деревянных конструкций МАУК "Краеведческий экомузей", исполнение 100% |
| 18 | Строительство «Культурный комплекс. Библиотека. Краеведческий экомузей» | Заключен договор на достройку объекта с ООО «ЮграСтройиндустрия" г. Сургут, по условиям договора оплата производится в 4 квартале 2012г. в пределах годового лимита финансирования. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы в соответствии с графиком производства работ к договору. Готовность объекта 35% |
| 19 | Реконструкция ГДК «Россия» | Подготовка расчета стоимости выполнения строительно-монтажных работ, подготовка расчета начальной максимальной цены контракта. Объект финансируется за счет привлеченных средств ООО "РН-Юганскнефтегаз" |
| VIII Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений культуры" |  |  |
| 20 | Приобретение звукового сценического оборудования | Заключен договор № 09 от 02.02.2012 ООО «БаженовГлобалГруп», приобретена звуковая аппаратура, исполнение 100% |

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| № п/п | Наименование показателя | План 2012 | Факт 2012 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество сотрудников библиотек, повысивших квалификацию (человек ежегодно) | 14 | 15 | 107,1 |
| 2 | Количество журналов, газет, литературы на бумажных и электронных носителях (экз.) | 654 | 654 | 100,0 |
| 3 | Количество читателей (чел.) | 13 750 | 14 860 | 108,1 |
| 4 | Количество музеев имеющих выход в интернет | 1 | 1 | 100,0 |
| 5 | Количество победителей конкурсов и фестивалей на окружном, региональном, российском и международном уровне (чел.) | 23 | 23 | 100,0 |
| 6 | Количество размещений информации в рубрике «Афиша недели» | 8 | 8 | 100,0 |
| 7 | - Количество установленных камер видеонаблюдения (шт.) | 9 | 9 | 100,0 |
| 8 | - Обеспечение учреждений культуры доступом к информационным ресурсам с помощью Интернет, % | 25% | 25% | 100 |
| 9 | - Увеличение количества победителей конкурсов и фестивалей на окружном, российском и международном уровне, % | 14,6% | 16,4% | 123,3 |
| 10 | - Пополнение библиотечного фонда, % | 0,6% | 0,6% | 100 |
| 11 | - Увеличение количества посетителей музея, % | 15,8% | 18,4% | 164,5 |

20. Целевая программа "Оздоровление экологической обстановки в городе Пыть-Ях на 2011-2013 годы", утвержденная постановлением администрации от 20.12.2010 № 267-па (с изм. от 28.12.2011 №308-па, от 13.12.2012 №324-па).

Координатор: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  1 645,7 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Объем исполнения составил 1 645,7 тыс. рублей (100 % к плану на 2012 год по программе и к общей сумме по бюджету).

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| № п/п | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение мероприятий по охране городских территорий, водного и воздушного бассейнов города от загрязнения атмосферными выбросами, бытовыми и промышленными стоками и отходами | Проведены исследовательские работы ЗАО НИЦ "Сибгеопроект" по забору проб воздуха, воды, снега и почвы от загрязнений атмосферными и бытовыми отходами на территории городского округа Пыть-Ях по 5 точкам |
| 2 | Разработка и реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок | Определены места несанкционированных свалок. МУП «Городское лесничество» - работы выполнены в мае на сумму 100 тыс. рублей. ООО «Дорожно-ремонтная строительная компания»- работы выполнены в июне на сумму 100 тыс. рублей. Заключен договор на ликвидацию несанкционированных свалок с ООО «Дорожно-ремонтная строительная компания» на сумму 520,0 тыс. рублей. Общая площадь очищенных территорий 4га, вывезенный объем отходов составил 2 736,16 м3, установлено 5 табличек «Свалка мусора запрещена» |
| 3 | Проведение международной экологической акции "Спасти и сохранить" | В рамках акции проведены мероприятия: - фотоконкурс "Природа в объективе", конкурс "Зеленый автобус", конкурс "Лучшая клумба"; - три общегородских субботника "Чистый город"; - посадка кедрового сада в районе МБОУ СОШ №6, высажено 100 саженцев; - на ТРК «Пыть-Яхинформ подготовлено и выпущено 10 роликов; - изготовлен и размещён 1 баннер; - издана тематическая газета ЧиЖ |
| 4 | Обучение специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности | Заключен договор с НОУ «Инженерная Академия» на сумму 30,0 тыс. рублей. Курсы повышения квалификации с 16.10.2012-18.10.2012 в г. Екатеринбурге по теме «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами» |

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| №п/п | Наименование показателей | План 2012 | Факт 2012 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение доли населения, вовлеченного в эколого-просветительские мероприятия от общего количества населения города, % | 36,75 | 37,0 | Проведены мероприятия: - «Зеленый автобус», - «Природа в объективе», - субботники «Чистый город», - посадка кедрового сада в районе МБОУ СОШ № 6, - «Весенние дни древонасаждения», - благотворительная акция «Мы вместе - чистый город» с некоммерческим благотворительным фондом «Мы вместе», - изготовлены и размещены на ТВ информационные ролики |
| 2 | Увеличение доли очищенной территории от ликвидации несанкционированных свалок, % | 10,96 | 10,96 | За 2012 год на ликвидацию несанкционированных свалок были привлечены в мае-ноябре МУП «Городское лесничество» и ООО «ДРСК». Общая площадь очищенных территорий - 4га, объём вывезенных отходов составил - 736,16 м3 |
| 3 | Увеличение доли охраняемых городских территорий от загрязнения атмосферными выбросами, бытовыми и промышленными отходам % | 23,28 | 23,28 | Проведены лабораторные исследования проб воздуха, воды, снега и почвенного покрова от загрязнений атмосферными и бытовыми отходами на территории городского округа Пыть-Ях по 5 точкам |

21. Ведомственная целевая программа "Благоустройство города Пыть-Ях на 2011-2013 годы", утвержденная постановлением администрации от 16.12.2010 № 254-па (с изм. от 22.07.2012 № 232-па, от 14.12.2012 № 328-па).

Координатор: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  81 557,6 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Объем исполнения составил 54 374,4 тыс. рублей (66,7 % к плану на 2012 год по программе и к общей сумме по бюджету).

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| № п/п | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация освещения улиц | ОАО "ЮТЭК-Пыть-Ях" осуществляет обеспечение электроэнергией 72,772 км линий электропередач. Выполняется комплекс работ по техническому обслуживанию, техническому ремонту электрооборудования и электрических сетей |
| 2 | Озеленение городской территории | Озеленение городской территории осуществляет МУП "Городское лесничество", выполнен комплекс работ по охране лесного массива общей площадью 4 539 га, в том числе в связи с устойчивой высокой температурой воздуха в летний период ежедневно проводилось патрулирование территорий лесного массива, объезды, проводились профилактические мероприятия. Осуществляется санитарное содержание мест отдыха в лесопарках, в том числе вырубка поврежденных деревьев, санитарная уборка мест отдыха, вывоз и утилизация твердо-бытовых отходов - 4 раза в неделю. С целью профилактики лесных пожаров проводилось обследование участков, проверка предприятий по соблюдению правил пожарной безопасности. Тушение пожаров в пожароопасный период (оформление актов тушения пожаров). Выполнена работа по подготовке клумб для высадки цветочной рассады на объектах благоустройства, выращивание рассады, высадка рассады, полив клумб, прополка, покос травы на газонах. В осенний период произведена уборка остаточной растительности на клумбах, вывоз мусора |
| 3 | Содержание мест захоронения. | Содержание мест захоронения осуществляет МУП "Городское лесничество", выполнен комплекс работ на площади - 53900 м2: уборка мусора с территории, урн, контейнеров ТБО, снега, посыпка песком дорожек, восстановление могил ветеранов - 38 шт. |
|  | Содержание городских территорий в соответствии с установленными Правилами и нормами | Выполнены работы по ремонту МАФ на территории пляжа, завезен и спланирован песок в количестве 80 м3., по санитарной уборке территории пляжа. Выполнены работы по обновлению доски Почета - фото 48 шт. Приобретены контейнера ТБО - 6 шт., установлены по ул. Св.Федорова урны подвесные - 18 шт., урны на одной стойке - 13 шт. Приобретение у ООО "Алеф"" флаги России - 7 шт., флаги ХМАО - 7 шт., флаги г.Пыть-Ях- 8 шт. Выполнены работы по подключению электроаппаратуры и обслуживание Митинга у Обелиска Славы, Проводы зимы, 9 Мая, Сабантуй, День молодежи. Выполнены работы по монтажу и демонтажу флагов расцвечивания на улицах города к 1 Мая, 9 Мая, Дню России, Дню города. ООО "ПЯЖС", выполнены работы по транспортировке, монтажу, содержанию, демонтажу биотуалетов в праздничные дни (Проводы зимы, 9 Мая, Сабантуй, День города). Подрядными организациями ООО "ДРСК" и МУП "Городское лесничество" выполняются работы по санитарному содержанию городских территорий общей площадью 649 624 м2 - 6 раз в неделю. ООО "ПЯАСЦ" выполняется работы по сбору и утилизации ТБО с городских территорий. МУП "Городское лесничество" осуществляет зимнее и летнее содержание скверов, аллей, выполнен комплекс работ на общей площади убираемых территорий- 297 326 м2. Проведение дезинсекции городских территорий, скверов, общая площадь обрабатываемых территорий - 257026 м2. Работы выполнены в 2 этапа: 1 этап - май 2012, 2 этап – август. Выполнен отлов и утилизация бесхозяйных животных в количестве 351 шт. Осуществляется содержание, текущий ремонт, демонтаж, приобретение и монтаж малых архитектурных форм на 67 детских игровых площадках. Дополнительно установлено 12 игровых комплексов: 1 мкр. дома № 2, 3, 4, 5; 2 мкр. дома № 2, 21-22-23; 2а мкр. ул. Волжская, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6; 5 мкр. дома № 9-10-14, 18, 21; 6 мкр. дома № 38-43 |
| 4 | Улучшение и совершенствование городских объектов, эстетического облика городской территории. | Реконструкция сквера с городским фонтаном: проект выполнен подрядной организацией ООО "Регион-Строй". По итогам проведенного аукциона на производство работ по реконструкции сквера с городским фонтаном заключен договор с ООО "ЭКО-система" г.Нефтеюганск на сумму 24 019 тыс. рублей. Выполнение работ и оплата по условиям контракта предусмотрено в 2013 году. Выполнен капитальный ремонт пешеходного тротуара по ул. Магистральная |
| 5 | Повышение уровня культуры населения. | С целью участия в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город" оформлен фотоальбом и печатная продукция, отражающая работы по благоустройству городских территорий |
| 6 | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний период. | Бригадой водолазов выполнены работы по очистке дна водоема от мусора. Для подготовки открытия купального сезона взяты пробы песка и воды с территории места отдыха для проведения лабораторных исследований |

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| № п/п | Наименование показателей | План 2012 | Факт 2012 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |
| 1 | Санитарное содержание городского пляжа, м2 | 10 350 | 10 350 | Территория пляжа обслуживалась в летний период с 11.06.12г. по 31.08.12г. |
| 2 | Подготовка мест для массового отдыха для праздничных мероприятий | 7 | 7 | Исполнены мероприятия по городским праздникам: 9 Мая, Масленица, День России, День защиты детей, Сабантуй, День молодежи, День города |
| 3 | Освещение улиц, км линий. | 72,2 | 72,7 | Техническое обслуживание линий электропередач осуществляется в течение года. Дополнительно осуществляется освещение по ул. С.Урусова, протяженность 572 м.п. |
| 4 | Оформление цветочных композиций, м2 | 155 518 | 155 518 | Территории обслуживаются сезонно в 2 этапа: 1 этап - подготовительный: подготовка почвы в теплицах, посадка семян цветов, выращивание, пикетирование и 2 этап - посадочный: вывоз цветочной рассады на объекты, посадка, полив, уход за растениями. Выполнены работы по очистке цветников от остаточной растительности |
| 5 | Зимнее и летнее содержание скверов и аллей, м2. | 297 326 | 297 326 | Территории обслуживаются в течение года: в зимний период зимние виды работ - сколка льда, подметание от свежевыпавшего снега, погрузка и вывоз снега, посыпка ПГС, сбор прочего мусора из урн, и территории; в летний период - очистка газонов, покраска урн, скамеек, санитарная уборка территорий |
| 6 | Содержание городского кладбища, м2 | 53 900 | 53 900 | Территории обслуживаются в течение года с посезонными видами работ |
| 7 | Летнее содержание городской территории, м2 | 649 624 | 649 624 | Территории обслуживаются в период с апреля по октябрь |
| 8 | Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время, м2 | 69 136 | 69 136 | Территории обслуживаются с января по апрель и с ноября по декабрь |
| 9 | Демонтаж детских игровых площадок с морально устаревшими малыми формами и не имеющими сертификатов, паспортов. Все детские игровые площадки будут соответствовать требованиям безопасности | 22 | 22 | Выполняются работы по демонтажу МАФ на придомовых территориях в 1 мкр. дом № 19, 20, в районе стадиона СОШ № 2, во 2 мкр. дом № 2, 8-9, 12-29, 19, 27, в 5 мкр. № 18, 9-10-14 |

22. Целевая программа "Развитие транспортной системы в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы", утвержденная постановлением администрации от 04.03.2011 №40-па (с изм. от 29.12.2012 № 359-па).

Координатор: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  197 268,5 тыс. рублей, из них

- окружной бюджет – 42 534 тыс. рублей;

- местный бюджет – 153 734,5 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 185 999,5 тыс. рублей (94,3% к плану на 2012 год по программе и к общей сумме по бюджету), в том числе средства окружного бюджета – 41 173,2 тыс. рублей и местного бюджета – 144 826,3 тыс. рублей.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| № п/п | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| I. Общепрограммные мероприятия |  |  |
| 1 | Приобретение аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS | Исполнение 100%. (МУ ПАТП города Пыть-Ях) |
| II. Подпрограмма "Автомобильные дороги" |  |  |
| 2 | Асфальтирование ул. Дорожная | Заключены договора: - ГП ХМАО-Югры "Северавтодор" на проведение работ по капитальному ремонту ул. Волжская сумма - 13 831,83 тыс. рублей, работы выполнены. - ООО СК "ЮВиС" на проведение работ по капитальному ремонту ул. Дорожная сумма - 19 398,74 тыс. рублей, работы выполнены. - ООО СК "ЮВиС" на проведение работ по капитальному ремонту ул. Советская сумма - 10 109,66 тыс.рублей, работы выполнены. В стоимость работ включено также нанесение дорожной разметки и замена дорожных знаков |
| 3 | Асфальтирование ул. Советская |  |
| 4 | Асфальтирование ул. Волжская |  |
| 5 | Капитальный ремонт ул. Дружбы | Вновь добавленное мероприятие (из сложившейся экономии по асфальтированию: ул. Советская, ул. Волжская, ул. Дорожная). По результатам аукциона заключен договор с подрядчиком ООО СК "ЮВиС" дог. № 91-ЕП от 20.12.2012 г. на сумму 2 445,1 тыс. рублей. Повторное уплотнение песко - щебеночной смеси, планировка откосов дороги. Направлена заявка (21.12.2012) в Депдорхоз и транспорта на предоставление субсидии |
| 6 | Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу | В связи с низкой температурой воздуха работы по устройству водоотводов и устройству верхнего слоя асфальтирования бетонного покрытия были приостановлены и начнутся в 2013 году, планируемое окончание работ 01.07.2013г. |
| 7 | Содержание автодорог- "Улично - дорожная сеть города", в том числе: | Издано Постановление от 21.02.2012 года № 45-па "Об утверждении порядка предоставления субсидии в целях возмещения затрат, понесенных организациями (за исключением муниципальных учреждений), на выполнение работ по летнему, зимнему содержанию и текущему ремонту городских дорог и улиц, содержанию светофорных объектов, являющихся муниципальной собственностью г. Пыть-Ях". Субсидия предоставляется МУП "Городское лесничество" согласно предоставленным Актам выполненных работ. Освоение 100% |
| 7.1 | - содержание автодорог (зимнее, летнее) |  |
| 7.2 | - ремонт автодорог |  |
| 8 | Содержание светофорных объектов |  |
|  | III. Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" |  |
| 9 | Приобретение автобусов предназначенных для перевозки школьников соответствующие ГОСТу Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования" | Договор заключен на поставку автобуса № 0187300019412000249-0269542-01 от 08.08.2012г. Автобус поставлен в сентябре 2012г. |
| 10 | Приобретение знаков индивидуального проектирования (информационные щиты) "Внимание, школа", "Осторожно дети" - 10 шт. | Дорожные знаки приобретены и установлены, исполнение 100% |
| 11 | Приобретение дорожных знаков на основе флуоресцентной пленки "Пешеходный переход" - 44 шт. | Заключен договор с ООО «ДРСК» на поставку знаков, на общую сумму 72 тыс. руб. |

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| № п/п | Наименование показателей | План 2012 | Факт 2012 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |
| 1 | Восстановление и повышение работоспособности дорожной одежды, покрытия, дорожных сооружений на ремонтируемых участках | 49 465,5 м2 – асфальтирование | 39 585,5 м2 – заасфальтировано | По 2012 года процент исполнения составляет 80%. Показатель будет достигнут после окончания проведения работ по ремонту Путепровода. Ориентировочно май-июнь 2013 года |
| 2 | Количество ДТП с пострадавшими, ед. | 40 | 26 | Согласно анализа ДТП, допущенных на обслуживаемой территории отделения ГИБДД ОМВД России по г. Пыть-Ях за 2012 года |
| 3 | Количество ДТП с участием детей, ед. | 6 | 0 |  |
| 4 | Приобретение аппаратуры ГЛОНАСС | 37 | 37 | Аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС приобретена и установлена на городских автобусах |
| Показатели конечных результатов |  |  |  |  |
| 1 | Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием к общей площади дорог местного значения с твердым покрытием, % | 9,2 | 7,36 | Выполнены работы по: капитальному ремонту улиц Дорожная, Советская, Волжская |
| 2 | Тяжесть последствий ДТП (количество погибших человек на 100 пострадавших), чел. | 7,3 | 6,4 | По данным отделения ГИБДД ОМВД России по г. Пыть-Ях, анализ за 2012 год |

23. Целевая программа "Чистая вода" на 2011-2013 годы по муниципальному образованию городской округ город Пыть-Ях, утвержденная постановлением администрации города от 22.12.2010 № 273-па (с изм. от 14.08.2012 № 191-па).

Координатор: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  10 667,4 тыс. рублей, из них

- окружной бюджет – 5 477,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 5 190,4 тыс. рублей;

Мероприятия программы «Чистая вода» на 2011-2013 годы по муниципальному образованию городской округ город Пыть-Ях финансируются и выполняются в рамках программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы».

24. Целевая программа по городу Пыть-Ях "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2011-2013 годы", утвержденная постановлением  администрации от 22.12.2010 № 275-па (с изм. от 14.09..2012 № 217-па, от 25.12.2012 № 345-па).

Координатор: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  4 491,3 тыс. рублей, из них

- окружной бюджет – 1 323,5 тыс. рублей;

- местный бюджет – 3 167,8 тыс. рублей.

Объем исполнения 2 914,9 тыс. рублей за счет переходящих остатков прошлого года.

По мероприятию «Проведение энергетических обследований» 23.07.2012 заключен муниципальный контракт с ООО «СибЭнергоСбережение 2030» - цена контракта 886,9 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены. 27.11.2012  средства субсидии в сумме 613, 9  тыс. рублей возвращены в вышестоящий бюджет.

По мероприятию «Устройство автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов» 28.12.2012 года объявлены 2 аукциона на устройство автоматизированных  индивидуальных  тепловых пунктов (здание Администрации - 1 222,0 тыс. рублей и МБОУ СОШ №4 - 850,4 тыс. рублей) на общую сумму 2 072,4 тыс. рублей. Дата проведения аукциона 28.01.2013 года, срок выполнения работ 2 месяца с момента подписания контракта.

25. Целевая программа по капитальному ремонту многоквартирных домов "Наш дом" на 2011-2013 годы по муниципальному образованию городской округ город Пыть-Ях, утвержденная постановлением администрации от 08.12. 2010 № 244-па (с изм. от 10.12.2012 № 318-па).

Координатор: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  36 709,9 тыс. рублей, из них

- окружной бюджет – 16 452,1 тыс. рублей;

- местный бюджет – 19 471,1 тыс. рублей;

- привлеченные средства – 786,7 тыс. рублей.

Объем исполнения за счет бюджетных средств составил 38 817,4 тыс. рублей (105,7 % к плану на 2012 год по программе и 84,3 % к общей сумме по бюджету), в том числе средства окружного бюджета – 20 573,7 тыс. рублей (в том числе переходящие остатки прошлого года 4 296,2 тыс. рублей), местного бюджета – 18 243,7 тыс. рублей.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в «Итогах социально-экономического развития».

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| № п/п | Наименование показателей | План 2012 | Факт 2012 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь многоквартирных домов, приведенных в соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам, требованиям энергетической эффективности (тыс. кв. м.) | 9,8 | 9,8 | Исполнение 100%. Произведен капитальный ремонт 4 многоквартирных домов |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (шт.) | 21 | 21 | Исполнение 100%. Произведено благоустройство 21 дворовых территорий многоквартирных домов. |
| 3 | Общая площадь жилищного фонда, приведенных в соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам по решениям суда и предписаниям надзорных органов (тыс. кв. м.) | 5,5 | 0,5 | Произведен капитальный ремонт 1 многоквартирного дома и 3 муниципальных квартир. Мероприятия не выполнены в полном объеме в связи с 2 несостоявшимися аукционами. |
| 4 | Общая протяженность отремонтированных инженерных сетей (км.) | 0,5 | 0,3 | Произведено возмещение затрат МУП «УГХ» за ремонт бесхозяйных сетей теплоснабжения. Отклонение вызвано в связи с оплатой фактически выполненных объемов работ |
| 5 | Общая площадь муниципальных жилых помещений, приведенных в соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам (кв. м.) | 164,5 | 93,3 | Произведен капитальный ремонт 4 муниципальных квартир. Отклонение связано с несостоявшимся конкурсом на ремонт квартиры. |
| 6 | Количество обследованных жилых домов на предмет состояния строительных конструкций зданий (шт.) | 15 | 15 | Исполнение 100%. Произведено обследование 15 многоквартирных домов |
| 7 | Количество ветхих жилых домов подготовленных к эксплуатации в осенне - зимний период (шт.) | 32 | 32 | Исполнение 100%. Произведена подготовка 32 муниципальных МКД к эксплуатации в осеннее – зимний период |

26. Целевая программа "Модернизация и реформирование жилищно - коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы", утвержденная постановлением администрации от 22.12.2010 № 274-па (с изм. от 20.09.2012 № 226-па, от 28.12.2012 № 355-па).

Координатор: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  117 422,8 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет автономного округа – 74 795,2 тыс. рублей;

- местный бюджет – 46 627,6 тыс. рублей.

Объем исполнения составил – 80 131,7 тыс. рублей, из них переходящие остатки прошлого года 12 776,9 тыс. рублей (68,2 % к плану на 2012 год по программе и 61,5 % к общей сумме по бюджету), в том числе  средства окружного бюджета – 73 062 тыс. рублей и местного бюджета – 7 069,7 тыс. рублей.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в «Итогах социально-экономического развития».

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| № п/п | Наименование показателей | План 2012 | Факт 2012 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |
| 1 | Сокращение удельного расхода топлива на теплоснабжение, кг/сут/Гкал | 169 | 169 | Показатель достигнут |
| 2 | Сокращение удельного водопотребления (водоотведения), л/сут на 1 человека в сутки до 197,2 литров. | 198,4 | 198,4 | Показатель достигнут |
| 3 | Реконструкция и капитальный ремонт систем тепло, водоснабжения и водоотведения, км | 3,6 | 3,6 | Показатель достигнут |
| 4 | Газификация микрорайона индивидуальной застройки, км | 2,19 | 3,98 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № ru86308000-182/12 от 30.08.2012 г. |
| Показатели конечного результата |  |  |  |  |
| 1 | Сокращение числа аварий, отказов и повреждений на сетях теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, ед./км | 1,13 | 1,13 | Показатель достигнут |
| 2 | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, % | 35 | 35 | Показатель достигнут |
| 3 | Доля реконструированных и капитально отремонтированных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, % | 3,12 | 3,12 | Показатель достигнут |
| 4 | Уровень газификации микрорайона индивидуальной застройки, % | 21,6 | 37,4 | Показатель достигнут |

27. Обеспечение жильем молодых семей в соответствии с ФЦП «Жилище» в городе Пыть-Яхе на 2012 -  2015 годы, утвержденная постановлением администрации города от 15.12.2011 № 295-па (с изм. от 17.09.2012 № 218-па, от 14.12.2012 № 326-па).

Координатор: Управление по жилищным вопросам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  9 238,3 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет  – 633,7  тыс. рублей;

- бюджет автономного округа – 8 142,7  тыс. рублей;

- местный бюджет – 461,9 тыс. рублей.

Объем исполнения составил – 9 238,37 тыс. рублей (100,0 % к плану на 2012 год по программе и 94,6 % к общей сумме по бюджету), в том числе  средства федерального бюджета – 633,7 тыс.рублей, средства окружного бюджета – 8 142,7 тыс. рублей и местного бюджета – 461,9 тыс. рублей.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| № п/п | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация разъяснительной работы среди населения города по освещению целей, задач и механизма реализации программы | Финансирование не предусмотрено. Поставлено на учет 15 семей, снято 10. По состоянию на 01.09.12 список на 2013 год направлен в округ. Гражданам даются разъяснения о критериях в целях признания участниками подпрограммы |
| 2 | Предоставление социальных выплат в виде субсидий | Перечислены субсидии на счета 12 участников в кредитных учреждениях, в том числе одна субсидия на первоначальный взнос |

28. Целевая программа «Содействие развитию жилищного строительства на  2012 -  2013 годы и период до 2015 года в городе Пыть-Яхе», утвержденная постановлением администрации от 06.04.2012 № 77-па (с изм. от 25.12.2012 №351-па).

Координатор: Управление по жилищным вопросам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  316 635,9 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет автономного округа –  268 929,8 тыс. рублей;

- местный бюджет – 47 706,1 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 240 511,5 тыс. рублей (76,0 % к плану на 2012 год по программе и 76,7 % к общей сумме по бюджету), в том числе средства окружного бюджета – 201 975,3 тыс. рублей и местного бюджета – 38 536,2 тыс. рублей.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| № п/п | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение жилья | Произведена оплата по 89 муниципальным контрактам, из них 88 по долевому строительству. Объявлен аукцион на приобретение 30 помещений. Выплачена выкупная стоимость 10 собственникам |
| 2 | Ликвидации аварийного и непригодного жилищного фонда | Финансирование не осуществлялось по причине отсутствия расселенных домов |

Программа разработана в соответствии с окружной программой, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03 ноября 2010 года N 285-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Содействие развитию жилищного строительства на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года». Программой предусмотрено приобретение жилых помещений у застройщиков, в связи с чем, по факту объявленных аукционов произведена оплата по 89 муниципальным контрактам, из них 88 по долевому строительству (по 1 муниципальному контракту за счет средств местного бюджета осуществлено приобретение жилого помещения со статусом маневренный жилой фонд). Объявлен аукцион на приобретение 30 помещений, выплачена выкупная стоимость 10 собственникам. По факту ввода дома в эксплуатацию произведено переселение граждан проживающих в домах признанных непригодными для проживания (дорасселение), аварийных, предоставление жилых помещений гражданам, имеющим право на внеочередное предоставление жилых помещений (45 жилых помещений).

29. Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2011-2012 годы, утвержденная постановлением администрации от 09.12.2011 №284-па (с изм. от 28.09.2012 № 235-па).

Координатор: Управление по жилищным вопросам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  34 542,94 тыс. рублей, в том числе:

  - федеральный бюджет – 10 512,0 тыс. рублей:

- бюджет автономного округа – 18 341,72  тыс. рублей;

- местный бюджет – 5 689,22 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 33 542,0 тыс. рублей (97,1 % к плану на 2012 год по программе и 97,1% к общей сумме по бюджету), в том числе средства федерального бюджета – 10 512,0 тыс. рублей, окружного бюджета – 18 341,7 тыс. рублей и местного бюджета – 4 688,3 тыс. рублей.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| № п/п | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах для переселения граждан | Подписано 13 контрактов, произведена оплата в пределах поступивших средств из средств федерального, окружного и местного бюджетов, исполнение 100% |
| 2 | Улучшение жилищных условий граждан | Предоставлено 13 жилых помещений, из них одно на условиях договора мены. В 2011 году выплачена выкупная стоимость 1 семье |
| 3 | Ликвидация аварийного жилищного фонда | По факту расселения жилого дома 3 «а» в 7 мкр. объявлен аукцион на демонтаж |

30. Адресная программа по переселению граждан в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством округа и ЗАО «СИБУР-ХОЛДИНГ» на 2011-2012 годы, утвержденная постановлением администрации от 13.12.2011 № 286-па (с изм. от 11.04.2012 №80-па).

Координатор: Управление по жилищным вопросам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  100 000,0 тыс. рублей, средства ЗАО «СИБУР-ХОЛДИНГ.

Объем исполнения составил 84 446,6 тыс. рублей за счет переходящих остатков прошлого года (84,4 % к плану на 2012 год по программе и 42,6% к общей сумме  по бюджету).

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| № п/п | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах для переселения граждан, предоставление выкупной стоимости за изымаемые жилые помещения | Произведена выплата выкупной стоимости за 5 жилых помещений. Профинансировано долевое строительство 5-19 на сумму 75 511,7 тыс. рублей на приобретение 31 жилого помещения |
| 2 | Улучшение жилищных условий граждан | Финансирование не предусмотрено программными мероприятиями, реализовано право 5 семьями |
| 3 | Ликвидация непригодного жилищного фонда (домов) | По факту расселения домов |

31. Адресная программа муниципального образования городской округ город Пыть-Ях по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год, утверждена постановлением администрации города от 15.03.2012 № 61-па.

Координатор: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  13 474,7 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 6 400,5 тыс. рублей;

- бюджет автономного округа – 4 461,0  тыс. рублей;

- местный бюджет – 1 939,5  тыс. рублей;

- привлеченные внебюджетные средства – 673,7 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 12 801,0 тыс. рублей (95,0 % к плану на 2012 год по программе и 100% к общей сумме по бюджету), в том числе средства федерального бюджета – 6 400,5 тыс. рублей, окружного бюджета – 4 461,0 тыс. рублей и местного бюджета – 1 939,5 тыс. рублей.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| № п/п | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Пыть-Ях, 1 мкр., дом 2 | Заключено соглашение с УК ООО ИПФ "Промэнергосервис" о предоставлении субсидии на капитальный ремонт многоквартирного дома. Средства федерального, окружного, местного бюджетов перечислены на спец. счет УК. Проведен конкурс по отбору подрядчика - победитель ООО "Скиф". Работы выполнены в полном объёме. |
| 2 | г. Пыть-Ях, 1 мкр., дом 3 | Заключено соглашение с УК ООО ИПФ "Промэнергосервис" о предоставлении субсидии на капитальный ремонт многоквартирного дома. Средства федерального, окружного, местного бюджетов перечислены на спец. счет УК. Проведен конкурс по отбору подрядчика - победитель ООО СПК "Консоль". Работы выполнены в полном объёме. |
| 3 | г. Пыть-Ях, 1 мкр., дом 4 | Заключено соглашение с УК ООО ИПФ "Промэнергосервис" о предоставлении субсидии на капитальный ремонт многоквартирного дома. Средства федерального, окружного, местного бюджетов перечислены на спец. счет УК. Проведен конкурс по отбору подрядчика - победитель ООО СПК "Консоль". Работы выполнены в полном объёме |
| 4 | г. Пыть-Ях, 1 мкр., дом 8 | Заключено соглашение с УК ООО ИПФ "Промэнергосервис" о предоставлении субсидии на капитальный ремонт многоквартирного дома. Средства федерального, окружного, местного бюджетов перечислены на спец. счет УК. Проведен конкурс по отбору подрядчика - победитель ООО "Скиф". Работы выполнены в полном объёме. |

32. Целевая программа «Страховая защита имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях от чрезвычайных ситуаций природного и техногогенного характера на 2012-2014 годы и на период до 2016 года», утвержденная постановлением администрации от 16.07.2012 № 156-па (с изм. от 16.11.2012 № 296-па).

Координатор: Управление по муниципальному имуществу.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  2 304,7 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет автономного округа – 2 074,3 тыс. рублей;

- местный бюджет – 230,4 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 2 304,7 тыс. рублей (100,0 % к плану на 2012 год по программе и к общей сумме по бюджету).

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| № п/п | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Страхование муниципального имущества г. Пыть-Ях | За 2012 год застраховано 193 тыс. кв. м., на общую сумму 2 304,8 тыс. руб. |

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| № п/п | Наименование показателей | План 2012 | Факт 2012 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышение страховой защиты муниципального имущества от угроз природного и техногенного характера, (тыс.кв.м.) | 193 | 193 | За 2012 год выполнение 100% |
| 2 | Возмещение материального ущерба, причиненного муниципальному образованию от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, (в %) | 100 | - | - |

33. Реализация мероприятий по программе «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования городского округа города Пыть-Ях на период до 2013 года», утвержденной постановлением администрации города от 14.09.2011 № 180-па осуществляется за счет основной деятельности исполнителей или в рамках других утвержденных программ.

Основной целью программы является повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании; создание правовых и финансовых условий для повышения результативности выполнения муниципальных функций, обеспечения потребностей населения и организаций в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества.

Задачи программы:

- Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования городской округ город Пыть-Ях;

- Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления;

- Повышение эффективности оказания муниципальных услуг;

- Повышение эффективности использования энергетических ресурсов бюджетным сектором;

- Развитие информационной системы управления муниципальными финансами.

За отчетный период 2012 года, в целях реализации программы:

- п. 2.1 задачи 2 – в рамках совершенствования нормативно правовой базы городского округа с целью внедрения программно-целевых принципов бюджетного планирования принято постановление администрации города Пыть – Яха от  19.07.2010 № 129-па (с изм. от 16.11.2010 № 217-па, от 21.03.2011 № 57-па, от 13.02.2012 № 37-па, от 27.08.2012 №198-па, от 06.09.2012 №209-па). На основании данного постановления на территории муниципального образования действует 47 программа с общим объёмов бюджетных ассигнований 3 123 201,5 тыс. рублей, что составляет 81,6% от общей суммы расходов предусмотренных в бюджете на 2012 год.

- п. 2.2 задачи 2 – в целях реализации программно-целевых принципов планирования бюджета подготовлены проекты нормативно – правовых актов на 2012-2014 годы по переводу текущих расходов на содержание учреждений в рамки ведомственных целевых программ.

- п.4.1 задачи 4 – в соответствии с целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2011-2013 годы» заключен и оплачен в полном объёме муниципальный контракт от 26.12.2011 № 69542-01 на выполнение работ по установке узлов учета тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения на объектах муниципальной собственности, а так же на проведение энергетических обследований (учреждений социальной сферы) на сумму 2 914,9 тыс. рублей. Работы выполнены в пределах поступивших средств из вышестоящих бюджетов.

- п.5.1 задачи 5 – в рамках программы «Информационное общество Югры» на 2011-2013 годы, в целях внедрения механизма БОРа, в рамках заключенного муниципального контракта на выполнение работ по модернизации автоматизированной системы в части внедрения механизмов бюджетирования, ориентированного на результат от 30.11.2011 года, произведена установка модернизированной системы АС «Бюджет», в части функционала, автоматизирующие  процессы планирования расходной части бюджета, проведено обучение специалистов по вопросам:

- формирование и ведение индикативного плана деятельности главных распорядителей средств бюджета;

- планирование объемов бюджетных ассигнований расходной части бюджета;

- формирование финансовое обеспечение и мониторинг исполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;

- формирование Решения о бюджете и внесения поправок к нему.

Начальник

управления по экономике						                         Т.К. Пацей

Е.А. Антоненко

46-55-07