## Лист1
Отчет о ходе реализации целевой программы
"Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе"
за январь - июнь 2019 года
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий муниципального образования городской округ город Пыть-Ях от чрезвычайных ситуаций»
1.1. | Переподготовка и повышение квалификации работников | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обучение планируется в IV квартале 2019 года
1.2.1. | Изготовление, приобретение и распространение памяток, брошюр, плакатов | 44100 | 0 | 0 | 44100 | 0 | 44100 | 0 | 0 | 44100 | 0 | 44100 | 0 | 0 | 44100 | 0 | 26.03.2019 года был заключен муниципальный контракт № 36 с ИП Аптюкова на сумму 44100,00 рублей, на выполнение работ по изготовлению и поставке памяток, общим тиражом 3500 штук и сроком изготовления до 30.05.2019 года. Памятки получены в полном объеме и в срок, надлежащего качества. Оплачено в полном объеме.
1.2.2. | Размещение в средствах массовой информации аудио, видео и печатной информации по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера | 69900 | 0 | 0 | 69900 | 0 | 69900 | 0 | 0 | 69900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.03.2019 года был заключен муниципальный контракт № 38 «На оказание информационных услуг по изготовлению 2 (двух) видеороликов» с МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ» на общую сумму 69 900,00 рублей и сроком оказания услуг до 31.12.2019 года, которым предусмотрено изготовление двух 30-ти секундных видеороликов по противопожарной безопасности, безопасности на водных объектах и осуществление их проката в количестве 2845 секунд. Прокат роликов осуществляется с 15.04.2019 года по телеканалу "Домашний". По состоянию на 28.06.2019 года произведен прокат ролика по пожарной безопасности объемом 570 сек, безопасность на льду объемом 450 сек.
1.3 | Изготовление и установка информационных знаков по безопасности на водных объектах | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.06.2019 года был заключен муниципальный контракт № 70 с ИП Ромашко Ж.В. на поставку (изготовление) знаков безопасности на водных объектах в количестве 5 шт на общую сумму 13000,00 руб. и сроком поставки до 30.06.2019 года. 27.06.2019 года знаки получены в полном объеме, в срок и надлежащего качества.
1.4.1 | Техническое обслуживание системы оповещения населения | 900000 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 375000 | 0 | 0 | 375000 | 0 | с единственным поставщиком были заключены договор № б/н от 29.12.2018г. с ООО «Техносервисрупп» на 75000,00 на техническое обслуживание в период с 01.01.2019 г. по 31.01.2019 г., договор № 26/19 от 31.01.2019г. с ООО «Техносервисрупп» на 75000,00 на техническое обслуживание системы оповещения с 01.02.2019 г. по 28.02.2019г., договор № 27/19 от 31.01.2019г. с ООО «Техносервисрупп» на 37500,00 на техническое обслуживание системы оповещения с 28.02.2019 г. по 15.03.2019г., договор № 35/19 от 31.01.2019г. с ООО «Техносервисрупп» на 76000,00 на техническое обслуживание системы оповещения,с 16.03.19 г. по 31.12.19 г., на основании муниципального контракта № 0187300019419000006, проведеннего в форме электронного аукциона обслуживание систем оповешения населения осуществляет ООО «Техносервисрупп» на общую сумму 636 500, 00 рублей. По состоянию на 28.06.2019 года оплачено три этапа исполнения контракта: 1. 16.03.2019-31.03.2019 - 33500,00 руб. 2. 01.04.2019-30.04.2019 - 67000,00 руб. 3. 01.05.2019-31.05.2019 - 67000,00 руб.
1.4.2 | Создание и содержание необходимого материального запаса для системы оповещения населения | 523200 | 0 | 0 | 523200 | 0 | 523200 | 0 | 0 | 523200 | 0 | 523200 | 0 | 0 | 523200 | 0 | В результате проведения аукциона в электронной форме 29.03.2019 г. был заключен муниципальный контракт № 0187300019419000018 с ООО "Сфера" на приобретение оборудования для системы оповещения населения. Срок окончания исполнения контракта 31.12.2019г. Контракт исполнен в полном объеме и надлежащего качества.
1.4.3 | Техническое обслуживание системы ТАСЦО | 960000 | 0 | 0 | 960000 | 0 | 960000 | 0 | 0 | 960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В результате проведения аукциона в электронной форме заключен контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию системы ТАСЦО с ООО "Сфера". Срок окончания исполнения контракта 31.12.2019 г.
| Итого по подпрограмме | 2525200 | 0 | 0 | 2525200 | 0 | 2525200 | 0 | 0 | 2525200 | 0 | 942300 | 0 | 0 | 942300 | 0
Подпрограмма 2 «Укрепление пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях»
2.1.1 | Выполнение работ по содержанию, обслуживанию и ремонту наружных источников противопожарного водоснабжения, являющихся муниципальной собственностью | 1243700 | 0 | 0 | 1243700 | 0 | 1243700 | 0 | 0 | 1243700 | 0 | 374998.69 | 0 | 0 | 374998.69 | 0 | По итогам первого и второго кварталов 2019 года и предоставления необходимого пакета документов утверждено распоряжение администрации о субсидировании фактических затрат на содержание, обслуживание и ремонт НИППВС за первый квартал 2019 года № 1105-ра от 27.05.2019 г. 28.05.2019 года заключено Соглашение № 13 о субсидировании фактических затрат на выполнение работ по содержанию, обслуживанию и ремонту НИППВС с МУП "УГХ" общей суммой 374 998,69 руб.
2.1.2 | Обустройство и содержание минерализованных полос и противопожарных разрывов | 955300 | 0 | 0 | 955300 | 0 | 955300 | 0 | 0 | 955300 | 0 | 955283 | 0 | 0 | 955283 | 0 | На основании проведенных аукционов на проведение работ по содержанию минерализованных полос и противопожарных разрывов и на проведение работ по обустройству минерализованных полос и противопожарных разрывов 29.03.2019 г. был заключен муниципальный контракт №0187300019419000013 с ООО «НордСтройЛес» на проведение работ по обустройству минерализованных полос на общую сумму 591 701,00 рублей со сроком выполнения работ 30.06.2019 г. и муниципальный контракт 0187300019419000014 с ООО «НордСтройЛес» на проведение работ по содержанию минерализованных полос и противопожарных разрывов на общую сумму 363 582,00 рублей со сроком выполнения работ 30.06.2019 г. Работы выполнены в полном объеме, надлежащего качества, в срок. Оплачены в полном объеме.
| Итого по подпрограмме | 2199000 | 0 | 0 | 2199000 | 0 | 2199000 | 0 | 0 | 2199000 | 0 | 1330281.69 | 0 | 0 | 1330281.69 | 0
Подпрограмма 3: Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС города Пыть-Яха"
3.1 | Финансовое обеспечение осуществления МКУ "ЕДДС города Пыть-Яха" установленных видов деятельности | 18548800 | 0 | 0 | 18548800 | 0 | 18548800 | 0 | 0 | 18548800 | 0 | 9804350.31 | 0 | 0 | 9804350.31 | 0 | Освоено 9 804 350,31 рублей. Остаток составляет 8 744 449,69 рублей.
| Итого: | 23273000 | 0 | 0 | 23273000 | 0 | 23273000 | 0 | 0 | 23273000 | 0 | 12076932 | 0 | 0 | 12076932 | 0
Руководитель программы Стробыкин Д.Н. начальник управления по делам ГО и ЧС (Ф.И.О., должность руководителя) | [5 empty] | ______________________ (подпись) |  |  | “_____ ”__ 20____ г. (дата утверждения)