Структура пояснительной записки

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

\_«Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе»

(полное наименование программы)

за январь – июнь 2019 года

1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения:

- 26.03.2019 года был заключен муниципальный контракт № 36 с ИП Аптюкова на сумму 44100,00 рублей, на выполнение работ по изготовлению и поставке памяток, общим тиражом 3500 штук и сроком изготовления до 30.05.2019 года. Памятки изготовлены и получены в полном объеме;

- 27.03.2019 года был заключен муниципальный контракт № 38 «На оказание информационных услуг по изготовлению 2 (двух) видеороликов» с МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ» на общую сумму 69 900,00 рублей и сроком оказания услуг до 31.12.2019 года, которым предусмотрено изготовление двух 30-ти секундных видеороликов по противопожарной безопасности и осуществление их проката в количестве 2845 секунд. Ролики изготовлены, прокат роликов осуществляется с 15.04.2019 года по телеканалу "Домашний". По состоянию на 28.06.2019 г. произведен прокат ролика по пожарной безопасности общим объемом 570 сек, безопасность на льду – 450 сек,

- 06.06.2019 года был заключен муниципальный контракт № 70 с ИП Ромашко Ж.В. на поставку (изготовление) знаков безопасности на водных объектах в количестве 5 шт. на общую сумму 13000,00 руб. и сроком поставки до 30.06.2019 года. 27.06.2019 года знаки получены в полном объеме, в срок и надлежащего качества.

- на техническое обслуживание системы оповещения населения с единственным поставщиком были заключены договор № б/н от 29.12.2018г. с ООО «Техносервисрупп» на 75000,00 на техническое обслуживание в период с 01.01.2019 г. по 31.01.2019 г., договор № 26/19 от 31.01.2019г. с ООО «Техносервисрупп» на 75000,00 на техническое обслуживание системы оповещения с 01.02.2019 г. по 28.02.2019г., договор № 27/19 от 31.01.2019г. с ООО «Техносервисрупп» на 37500,00 на техническое обслуживание системы оповещения с 28.02.2019 г. по 15.03.2019г., договор № 35/19 от 31.01.2019г. с ООО «Техносервисрупп» на 76000,00 на техническое обслуживание системы оповещения, с 16.03.19 г. по 31.12.19 г., на основании муниципального контракта № 0187300019419000006, проведенного в форме электронного аукциона обслуживание систем оповещения населения осуществляет ООО «Техносервисрупп» на общую сумму 636 500, 00 рублей. По состоянию на 28.06.2019 года оплачено три этапа исполнения контракта: 1. 16.03.2019-31.03.2019 - 33500,00 руб. 2. 01.04.2019-30.04.2019 - 67000,00 руб. 3. 01.05.2019-31.05.2019 - 67000,00 руб.;

- по итогам первого и второго кварталов 2019 года и предоставления необходимого пакета документов утверждено распоряжение администрации о субсидировании фактических затрат на содержание, обслуживание и ремонт НИППВС за первый квартал 2019 года № 1105-ра от 27.05.2019 г. 28.05.2019 года заключено Соглашение № 13 о субсидировании фактических затрат на выполнение работ по содержанию, обслуживанию и ремонту НИППВС с МУП "УГХ" общей суммой 374 998,69 руб.

- на основании проведенных аукционов на проведение работ по содержанию минерализованных полос и противопожарных разрывов и на проведение работ по обустройству минерализованных полос и противопожарных разрывов 29.03.2019 г. был заключен муниципальный контракт №0187300019419000013 с ООО «НордСтройЛес» на проведение работ по обустройству минерализованных полос на общую сумму 591 701,00 рублей со сроком выполнения работ 30.06.2019 г. и муниципальный контракт 0187300019419000014 с ООО «НордСтройЛес» на проведение работ по содержанию минерализованных полос и противопожарных разрывов на общую сумму 363 582,00 рублей со сроком выполнения работ 30.06.2019 г. Работы выполнены в полном объеме и в срок. Оплачены.

- обучение работников планируется провести в IV квартале 2019 года.

- в результате проведения аукциона в электронной форме заключен контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию системы ТАСЦО с ООО "Сфера". Срок окончания исполнения контракта 31.12.2019 г.;

- на организацию обеспечения деятельности муниципального казенного учреждения "ЕДДС города Пыть-Яха" за первый и второй кварталы 2019 года затрачено 9 804 350,31 рублей из предусмотренных на 2019 год 18 548 800,00 рублей.

В целях защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях проведены мероприятия, финансирование которых программой не предусмотрены:

-16.01.2019 года, 28.02.2019 года, 10.04.2019 года проведены заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, на котором были рассмотрены вопросы обстановки с пожарами, необходимости принятия мер по стабилизации обстановки, подготовки к пожароопасным периодам.

- 10.04.2019 года проведено очередное заседание эвакуационной комиссии, на котором были выслушаны доклады руководителей ПВР о результатах тренировочных мероприятий и готовности эвакуационных органов городского округа город Пыть-Ях к проведению мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы городского округа города Пыть-Ях в период прохождения паводка и пожароопасного сезона 2019 года на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях.

В рамках обучения населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне в первом и втором квартале 2019 года проведено 95 выступлений и публикаций в СМИ по вопросам пожарной безопасности, из них:

На ТВ – 74 выступлений;

на радио – 4;

в периодической печати – 6;

на интернет-порталах – 11.

- распространено 2254 памяток по противопожарной безопасности в учреждениях социальной сферы и с массовым пребыванием людей, в том числе детей. Проинструктировано 2330 человек.

- В связи с участившимися на территории ХМАО – Югры случаями пожаров в непригодном и аварийном жилье 16.05.2019 года проведено совместное рабочее совещание по вопросам ЖКК, при участии командира отделения 84 ПСЧ с руководителями управляющих компаний и ТСЖ города. В качестве дополнительной профилактической меры по обеспечению пожарной безопасности в МКД и во исполнение п. 1 протокола № 3 от 16.05.2019 г. управляющими компаниями организованно размещение на квитанциях по оплате жилищно-коммунальных услуг выписок из Правил противопожарного режима, проведение инструктажей и распространение тематических материалов через работников управляющих компаний и ТСЖ с жителями многоквартирных домов, проведена ревизия электропроводки в аварийном и непригодном жилье, произведено ТО и ТР, замечания устранены.

- 18.05.2019 года проведено собрание с членами СНТ «Новатор», на котором были рассмотрены вопросы обстановки с пожарами, основных причинах их возникновения, необходимости проведения мероприятий по недопущению пожаров, минимизации рисков гибели и травмирования людей.

- Согласно утвержденного графика проводятся совместные профилактические рейды сотрудниками 84 ПСЧ, управлением по делам ГО и ЧС администрации города по территориям СНТ и СОК с вручением памяток по противопожарной безопасности в лесу, на дачном, садово-огородническом участках с охватом 35 человек:

14.06.2019 – СНТ «Таежный»;

20.06.2019 – СНТ «Автомобилист»;

27.06.2019 – СНТ «Новатор».

- 13.05.2019 года в МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов проведено мероприятие, направленное на уменьшение рисков травмирования детей от внешних управляемых причин: рассмотрены основные причины детского травматизма и гибели, вопросы пожарной безопасности в местах отдыха, на природе, в жилом помещении, безопасное поведение на воде, безопасности на дорогах, причины административных правонарушений и происшествий с участием несовершеннолетних. Присутствовали 96 родителей воспитанников ДОУ и обучающихся СОШ г. Пыть-Яха.

- в соответствии с распоряжением администрации города от 19.11.2018 № 1906-ра «О проведении объектовых тренировок и учений на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2019 году» по состоянию на 05.04.2019 года проведено 16 объектовых тренировок и учений с привлечением персонала и учащихся по теме «Действия персонала при пожаре»;

- согласно утвержденному графику проведения совместных профилактических рейдов сотрудниками ФГКУ «6 ОФПС по ХМАО – Югре», полиции, органов местного самоуправления и социальной защиты населения проведено 6 рейдов по местам проживания многодетных семей на территории города Пыть-Ях. Были проведены индивидуальные беседы по предупреждению пожаров, гибели и травматизма детей, вручены памятки: «Советы по пожарной безопасности», «Пожарная безопасность», «Электробезопасность», «Памятка школьнику» (при пожаре) и другие. В результате проведенных рейдов по местам фактического проживания многодетных семей и детей по вопросам пожарной безопасности охвачено 16 семей (73 чел.).

- о результатах реализации программных мероприятий, осуществление которых запланировано без финансирования, и причинах их невыполнения:

мероприятий, на реализацию которых не требуется финансирование, муниципальной программой не предусмотрены.

- необходима корректировка муниципальной программы в части изменения показателя мероприятия «Изготовление и установка информационных знаков по безопасности на водных объектах» в связи с изменением ценовой политики в сторону увеличения.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы муниципальной программы

"Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей результатов | План  2019год | Факт  за отчетный период | % | Расчет показателя  с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| 1. | Увеличение количества обученных специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере ГО и ЧС, чел. | 4 | 0 | 0 |  | Обучение специалистов планируется в IV квартале 2019 года |
| 2. | Увеличение количества изготовленных, приобретенных и распространенных памяток, брошюр, плакатов, шт.  . | 3500 | 3500 | 100 | . | 26.03.2019 года был заключен муниципальный контракт № 36 с ИП Аптюкова на сумму 44100,00 рублей, на выполнение работ по изготовлению и поставке памяток, общим тиражом 3500 штук и сроком изготовления до 30.05.2019 года. Памятки получены в полном объеме и в срок, надлежащего качества. Оплачено в полном объеме. |
| 3. | Увеличение количества размещенной в средствах массовой информации аудио, видео и печатной информации по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера, шт. | 2 | 2 | 100 |  | 27.03.2019 года был заключен муниципальный контракт № 38 «На оказание информационных услуг по изготовлению 2 (двух) видеороликов» с МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ» на общую сумму 69 900,00 рублей и сроком оказания услуг до 31.12.2019 года, которым предусмотрено изготовление двух 30-ти секундных видеороликов по противопожарной безопасности и осуществление их проката в количестве 2845 секунд. Прокат роликов осуществляется с 15.04.2019 года по телеканалу "Домашний". По состоянию на 28.06.2019 года произведен прокат ролика по пожарной безопасности объемом 570 сек, безопасность на льду объемом 450 сек. |
| 4. | Доля наружных источников противопожарного водоснабжения находящихся в исправном состоянии, %. | 100 | 100 | 100 |  | По итогам первого и второго кварталов 2019 года и предоставления необходимого пакета документов утверждено распоряжение администрации о субсидировании фактических затрат на содержание, обслуживание и ремонт НИППВС за первый квартал 2019 года № 1105-ра от 27.05.2019 г. 28.05.2019 года заключено Соглашение № 13 о субсидировании фактических затрат на выполнение работ по содержанию, обслуживанию и ремонту НИППВС с МУП "УГХ" общей суммой 374 998,69 руб. |
| 5. | Доля прочищенных и обновленных минерализованных полос, и противопожарных разрывов на 100 % | 100 | 100 | 100 |  | На основании проведенных аукционов на проведение работ по содержанию минерализованных полос и противопожарных разрывов и на проведение работ по обустройству минерализованных полос и противопожарных разрывов 29.03.2019 г. был заключен муниципальный контракт №0187300019419000013 с ООО «НордСтройЛес» на проведение работ по обустройству минерализованных полос на общую сумму 591 701,00 рублей со сроком выполнения работ 30.06.2019 г. и муниципальный контракт 0187300019419000014 с ООО «НордСтройЛес» на проведение работ по содержанию минерализованных полос и противопожарных разрывов на общую сумму 363 582,00 рублей со сроком выполнения работ 30.06.2019 г. Работы выполнены в полном объеме, надлежащего качества, в срок. Оплачены в полном объеме. |
| 6. | Установка информационных знаков по безопасности на водных объектах, шт | 6 | 5 | 83,33 |  | 06.06.2019 года был заключен муниципальный контракт № 70 с ИП Ромашко Ж.В. на поставку (изготовление) знаков безопасности на водных объектах в количестве 5 шт на общую сумму 13000,00 руб. и сроком поставки до 30.06.2019 года. 27.06.2019 года знаки получены в полном объеме, в срок и надлежащего качества. |
| 7. | Обеспеченность готовности к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых служб и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа на 100 %. | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Средний процент  достижения показателей на 30.06.2019 г. | | 97,62% | | | х | х |

\* - показатель рассчитывается по итогам года.

3. Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

На территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2019 году чрезвычайных ситуаций не допущено.

4. Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы по итогам года.

Представление субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету муниципального образования городской окру город Пыть-Ях на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы в 2019 году не предусмотрено.

5. Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам года.

Мероприятий, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства муниципальной программой не предусмотрено.

Руководитель программы: Стробыкин Д.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.) (подпись)