## целевые
Целевые показатели муниципальной программы | [5 empty] | Таблица№ 2
"Обеспечение экологической безопасности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018 –2025 годы и на период до 2030 года"
№ п/п | Наименование показателей результатов | План 2018 | Факт 2018 | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя
1. | Объём произведенных измерений для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, шт. | 10 | 10 | 100 | (10/10)*100%=100 отобрано 10 проб (воздух, почва, вода, снежный покров) в разнях частях города в 4 сезона | заключен муниципальный контракт с ООО «Научно-исследовательский центр «СибГеоПроект», сумма контракта составляет 428 000 руб., исполнение контракта до 25.12.2017
2. | Количество проб по проведению комплексного мониторинга на радиационные исследования, шт. | 166 |  |  |  | 26.06.2018 объявлен аукцион, подача заявок до 06.07.2018
2 | Увеличение доли населения, вовлеченного в эколого-просветительские мероприятия, от общего количества населения города, % | 50.05 | 50.05 | 100 | (20,621/ 41,2 числ.жителей ) *100%=50,05 20 621 человек приняли участие в акции по стоянию на 01.07.2018 41,2 тыс. средняя годовая численность города Пыть-Яха | Для реализации мероприятий заключены муниципальные контракты: - на изготовление полиграфической продукции с ООО "Рекламная компания Медиа Тайм" от 04.05.2018 № 58 на сумму 80 тыс. руб. (изготовление газеты, листовок, грамот), исполнение 100%;- оформление акции с ИП Братковой на поставку шаров договор № 66 от 16.05.2018 на сумму 9,960 тыс. руб., исполнение 100%; - освещение мероприятий проводимых в рамках акции с МАУ «Телерадиокомпания «Пыть-Яхинформ» оказание информационных услуг № 54 от 26.04.2017 на сумму 99,990 тыс. руб. (изготовление информационного ролика, освещение мероприятий о проведении акции); - приобретение хозинвентаря для проведения общегородских субботников с ИП Гуламов Салим Ашур оглы договор № 53 от 26.04.2018 на сумму 39,600 тыс. руб., исполнение 100%.
3 | Площади территории, очищенной от свалок, га | 6 | 3 | 50 | (3/6)*100% =50 по состоянию на 01.07.2018 | по итогам проведенного аукциона заключился муниципальный контракт с ООО ДРСК № 0187300019418000056-0269542-01 от 10.04.2018
4 | Объем вывезенного мусора, м3 | 800 | 688 | 86 | (688/800)*100% = 86 по состоянию на 01.07.2018
5 | Обработка территорий, наиболее посещаемых населением, специальными средствами от клещей, грызунов и насекомых, га | 2184.76 | 2184.76 | 100 | (2184,76/2184,76)*100% = 100 по состоянию на 01.10.2017 проведено 2 этапа обработки терриоории города | по итогам проведенного аукциона заключился муниципальный контракт № 0187300019418000054-0269542-02 от 03.05.2018 с ООО ТК "Меридиан" на оказание услуг по дезинсекции и дератизации на сумму 2 000,00 тыс. руб.; № 0187300019418000110-0269542-01 от 13.06.2018 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО – Югре» на контроль эффективности обработок по дезинсекции и дератизации на сумму 1 002,5 тыс. руб.
| средний % исполнения показателей по состоянию на 01.07.2018 составляет |  |  | 48

## программа
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
Обеспечение экологической безопасности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018 –2025 годы и на период до 2030 года за январь-июнь 2018 года
| № | Наименование программ, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации
|  |  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях»
| 1.1 | Проведение мероприятий по охране городских территорий, водного и воздушного бассейнов, почвенного покрова города от загрязнения атмосферными выбросами, бытовыми и промышленными стоками и отходами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | план на 2019 год
| 1.2 | Проведение комплексного мониторинга на радиационные исследования | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.06.2018 объявлен аукцион, подача заявок до 06.07.2018
| 1.3 | Организация и проведении мероприятий в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить» | 397 | 0 | 0 | 397 | 0 | 397 | 0 | 0 | 397 | 0 | 158.91 | 0 | 0 | 158.91 | 0 | Для реализации мероприятий заключены муниципальные контракты: - на изготовление полиграфической продукции с ООО "Рекламная компания Медиа Тайм" от 04.05.2018 № 58 на сумму 80 тыс. руб. (изготовление газеты, листовок, грамот), исполнение 100%; - оформление акции с ИП Братковой на поставку шаров договор № 66 от 16.05.2018 на сумму 9,960 тыс. руб., исполнение 100%; - освещение мероприятий проводимых в рамках акции с МАУ «Телерадиокомпания «Пыть-Яхинформ» оказание информационных услуг № 54 от 26.04.2017 на сумму 99,990 тыс. руб. (изготовление информационного ролика, освещение мероприятий о проведении акции); - приобретение хозинвентаря для проведения общегородских субботников с ИП Гуламов Салим Ашур оглы договор № 53 от 26.04.2018 на сумму 39,600 тыс. руб., исполнение 100%.
| 1.4 | Участие в окружном конкурсе «Лучшее муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды» | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Документы отосланы на участие в конкурсе в Службу по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений ХМАО-Югры от 16.04.2018 № 14-1520
|  | Итого по подпрограмме 1 | 1087 | 0 | 0 | 1087 | 0 | 1087 | 0 | 0 | 1087 | 0 | 158.91 | 0 | 0 | 158.91 | 0
Подпрограмма 2 «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в муниципальном образовании городской округ г. Пыть-Ях»
| 2.1 | Строительство комплексного межмуниципального полигона для захоронения (утилизации) бытовых и промышленных отходов для городов Нефтеюганск и Пыть-Ях, поселений Нефтеюганского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проект реализует УКС ХМАО-Югры
| 2.2 | Разработка и реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок | 721.1 | 0 | 108.1 | 613 | 0 | 721.1 | 0 | 108.1 | 613 | 0 | 617 |  | 108.1 | 508.9 |  | по итогам проведенного аукциона заключился муниципальный контракт с ООО ДРСК № 0187300019418000056-0269542-01 от 10.04.2018
|  | Итого по подпрограмме 2 | 721.1 | 0 | 108.1 | 613 | 0 | 721.1 | 0 | 108.1 | 613 | 0 | 617 | 0 | 108.1 | 508.9 | 0
Подпрограмма 3 «Организация противоэпидемиологических мероприятий»
| 3.1 | Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику (дезинсекции и дератизации территорий в муниципальном образовании) | 3223.1 | 0 | 3223.1 | 0 | 0 | 3223.1 | 0 | 3223.1 | 0 | 0 | [5 empty] | по итогам проведенного аукциона заключился муниципальный контракт № 0187300019418000054-0269542-02 от 03.05.2018 с ООО ТК "Меридиан" на оказание услуг по дезинсекции и дератизации на сумму 2 000,00 тыс. руб.; № 0187300019418000110-0269542-01 от 13.06.2018 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО – Югре» на контроль эффективности обработок по дезинсекции и дератизации на сумму 1 002,5 тыс. руб.
|  | Итого по подпрограмме 3 | 3223.1 | 0 | 3223.1 | 0 | 0 | 3223.1 | 0 | 3223.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по программе | 5031.2 | 0 | 3331.2 | 1700 | 0 | 5031.2 | 0 | 3331.2 | 1700 | 0 | 775.91 | 0 | 108.1 | 667.81 | 0
Руководитель программы: ___________________________ Николаева Т.Ю.