## Лист1
Отчет о ходе реализации целевой программы
"Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе"
за январь - июнь 2020 года
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий муниципального образования городской округ город Пыть-Ях от чрезвычайных ситуаций»
1.1. | Переподготовка и повышение квалификации работников | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обучение планируется в IV квартале 2020 года
1.2.1. | Изготовление, приобретение и распространение памяток, брошюр, плакатов | 44100 | 0 | 0 | 44100 | 0 | 44100 | 0 | 0 | 44100 | 0 | 44100 | 0 | 0 | 44100 | 0 | 12.03.2019 года был заключен муниципальный контракт № 24 с ИП Аптюкова на сумму 44100,00 рублей, на выполнение работ по изготовлению и поставке памяток, общим тиражом 3500 штук. 20.03.2020 г. памятки получены в полном объеме.
1.2.2. | Размещение в средствах массовой информации аудио, видео и печатной информации по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера | 69900 | 0 | 0 | 69900 | 0 | 69900 | 0 | 0 | 69900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.03.2020 года был заключен муниципальный контракт № 31 «На оказание информационных услуг по изготовлению и размещению в средствах массовой информации видеороликов по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера» с МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ» на общую сумму 69 900,00 рублей и сроком оказания услуг до 31.12.2020 года, которым предусмотрено: 1. Изготовление видеоролика по противопожарной тематике «Пожарная безопасность (осенне-зимний отопительный сезон, в быту при использовании печного отопления и электроотопительных приборов). Срок изготовления видеоролика – до 30 августа 2020 года, осуществление проката с 01.09.2020 г. до 20.12.2020 г. 2. Прокат видеоролика по тематике ««Безопасность на льду» (период трансляции - с 01.04.2020 г. до 30.04.2020 г., с 01.11.2020 г. до 20.12.2020 г. 3. Прокат видеоролика по противопожарной тематике «Пожарная безопасность» (весенне-летний пожароопасный период – пожарная безопасность в лесу) – с 25.04.2020 г. до 01.09.2020 г. Всего осуществление их проката в количестве 3170 секунд. Прокат роликов осуществляется с 15.04.2019 года по телеканалу "Домашний".
1.3 | Изготовление и установка информационных знаков по безопасности на водных объектах | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.06.2020 заключен муниципальный контракт № 71 на изготовление 5 знаков. Знаки изготовлены и получены в полном объеме 29.06.2020, надлежащего качества.Тематика и количество знаков по темам: - Купание запрещено – 2 шт.; - Переезд (переход) по льду запрещен – 3 шт.;
1.4.1 | Техническое обслуживание системы оповещения населения | 900000 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 234500 | 0 | 0 | 234500 | 0 | В результате проведения электронного аукциона был заключен муниципальный контракт с ООО "ТехносервисГрупп" на сумму 536 000, сроком оказания услуг с 15.02.2020г. по 15.10.2020г. В результате проведения аукциона в электронной форме 25.02.2020 г. был заключен муниципальный контракт № 0187300019420000002 с ООО "Сфера" на сумму 966 848,37 руб. (вследствие сложившейся экономии, была осуществлена передвижка денежных средств с мероприятия "Техническое обслуживание системы оповещения населения" на сумму 241053,9) Срок окончания исполнения контракта 31.12.2020г. На основании решения Думы города Пыть-Яха от 21.04.2020 № 312 «О внесении изменений в решение Думы города Пыть-Яха от 19.12.2019 № 285 «О бюджете города Пыть-Яха на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в соответствии с которыми предусмотрены изменения объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных средств на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Кроме этого в соответствии с пунктом 25 решения Думы города Пыть-Яха от 19.12.2019 № 285 «О бюджете города Пыть-Яха на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» перераспределены бюджетные ассигнования. На мероприятие по техническому обслуживанию системы оповещения населения добавлено 170,2 тыс руб.
1.4.2 | Создание и содержание необходимого материального запаса для системы оповещения населения | 523200 | 0 | 0 | 523200 | 0 | 523200 | 0 | 0 | 523200 | 0 | 173000 | 0 | 0 | 173000 | 0 | В результате проведения аукциона в электронной форме 30.03.2019 г. был заключен муниципальный контракт № 0187300019420000016 с ООО "Сфера" на приобретение оборудования для системы оповещения населения. Срок окончания исполнения контракта 31.12.2020г.
1.4.3 | Техническое обслуживание системы ТАСЦО | 960000 | 0 | 0 | 960000 | 0 | 960000 | 0 | 0 | 960000 | 0 | 534801.37 | 0 | 0 | 534801.37 | 0 | В результате проведения аукциона в электронной форме 25.02.2020 г. был заключен муниципальный контракт № 0187300019420000002 с ООО "Сфера" на сумму 966 848,37 руб. (вследствие сложившейся экономии, была осуществлена передвижка денежных средств с мероприятия "Техническое обслуживание системы оповещения населения" на сумму 241053,9) Срок окончания исполнения контракта 31.12.2020г. На основании решения Думы города Пыть-Яха от 21.04.2020 № 312 «О внесении изменений в решение Думы города Пыть-Яха от 19.12.2019 № 285 «О бюджете города Пыть-Яха на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в соответствии с которыми предусмотрены изменения объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных средств на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Кроме этого в соответствии с пунктом 25 решения Думы города Пыть-Яха от 19.12.2019 № 285 «О бюджете города Пыть-Яха на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» перераспределены бюджетные ассигнования. На мероприятие Техническое обслуживание системы ТАСЦО добавлено 6,8 тыс руб.
| Итого по подпрограмме | 2525200 | 0 | 0 | 2525200 | 0 | 2525200 | 0 | 0 | 2525200 | 0 | 986401.37 | 0 | 0 | 986401.37 | 0
Подпрограмма 2 «Укрепление пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях»
2.1.1 | Выполнение работ по содержанию, обслуживанию и ремонту наружных источников противопожарного водоснабжения, являющихся муниципальной собственностью | 1243700 | 0 | 0 | 1243700 | 0 | 1243700 | 0 | 0 | 1243700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По итогам первого и второго квартала 2020 года и предоставления необходимого пакета документов будет утверждено распоряжение администрации о субсидировании фактических затрат на содержание, обслуживание и ремонт НИППВС за первый и второй кварталы 2020 года
2.1.2 | Обустройство и содержание минерализованных полос и противопожарных разрывов | 955300 | 0 | 0 | 955300 | 0 | 955300 | 0 | 0 | 955300 | 0 | 417943.75 | 0 | 0 | 417943.75 | 0 | по состоянию на 20.05.2020 прошла процедура определения поставщика путем проведения электронного аукциона на выполнение работ по содержанию минерализованных полос и противопожарных разрывов в количестве 3800 м2 на сумму 955300,00 руб. Протоколом подведения итогов электронного аукциона № 27/3-аэф от 15.04.2020 г. победителем определен ООО "НордСтройЛес". 27.04.2020 г. заключен муниципальный контракт на сумму 835 887,5 руб. Срок исполнения работ: 1 этап: с момента подписания контракта до 30.06.2020 года. Выполнен в полном объеме, надлежащего качества и в срок. 1 этап контракта оплачен. 2 этап: с 01.07.2020 г. по 30.09.2020 года.
| Итого по подпрограмме | 2199000 | 0 | 0 | 2199000 | 0 | 2199000 | 0 | 0 | 2199000 | 0 | 417943.75 | 0 | 0 | 417943.75 | 0
Подпрограмма 3: Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС города Пыть-Яха"
3.1 | Финансовое обеспечение осуществления МКУ "ЕДДС города Пыть-Яха" установленных видов деятельности | 18285700 | 0 | 0 | 18285700 | 0 | 18285700 | 0 | 0 | 18285700 | 0 | 7836327.94 | 0 | 0 | 7836327.94 | 0 | Освоено 7 836 327,94 рублей. Остаток составляет 10 449 372,06
| Итого: | 23009900 | 0 | 0 | 23009900 | 0 | 23240500 | 0 | 0 | 23240500 | 0 | 10050400 | 0 | 0 | 10050400 | 0
Руководитель программы Лопарев Д.А.начальник управления по ЖКК, транспорту и дорогам (Ф.И.О., должность руководителя) | [5 empty] | ______________________ (подпись) |  |  | “_____ ”__ 20____ г. (дата утверждения)