Пояснительная  записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха»

(полное наименование программы)

за 2020 год

Сведения:

- о ходе реализации программных мероприятий за отчетный период, в том числе о результатах реализации мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах невыполнения программных мероприятий отражены в таблице 1.

- о ходе размещения заказов (в том числе о сложившейся экономии) и выполнении заключенных муниципальных контрактов (причины несоблюдения сроков, а также неисполнения календарного плана заключенных муниципальных контрактов):

04.12.2020 заключено 8 муниципальных контрактов на приобретение 8 жилых помещений, расположенных по адресу: г. Пыть-Ях, мкр. 1 «Центральный», ул. Первопроходцев, д.1:

-муниципальный контракт № 0187300019420000273, стоимость жилого помещения общей площадью 36,0 кв.м. – 1 854 534,00руб.; квартира № 141;

-муниципальный контракт № 0187300019420000272, стоимость жилого помещения общей площадью 36,0 кв.м. – 1 854 534,00руб.; квартира № 140;

-муниципальный контракт № 0187300019420000274, стоимость жилого помещения общей площадью 36,0 кв.м. – 1 854 534,00руб.; квартира № 142;

-муниципальный контракт № 0187300019420000275, стоимость жилого помещения общей площадью 36,0 кв.м. – 1 854 534,00руб.; квартира № 143;

-муниципальный контракт № 0187300019420000276, стоимость жилого помещения общей площадью 36,0 кв.м. – 1 854 534,00руб.; квартира № 272;

-муниципальный контракт № 0187300019420000277, стоимость жилого помещения общей площадью 36,0 кв.м. – 1 854 534,00руб.; квартира № 282;

-муниципальный контракт № 0187300019420000278, стоимость жилого помещения общей площадью 36,0 кв.м. – 1 854 534,00руб.; квартира № 292;

муниципальный контракт № 0187300019420000279, стоимость жилого помещения общей площадью 36,0 кв.м. – 1 854 534,00руб.; квартира № 302.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателей результатов | 2020 | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Суммарный коэффициент рождаемости | 2,219 | 1,998 | 90 | Расчет показателя производится по формуле: Fсум = n ∑ Fx x 0,001 Где: Fсум – суммарный коэффициент рождаемости; n – длина интервала, лет (в данном случае равна 5 ); Fx – возрастной коэффициент рождаемости. (11,79673+99,90575+147,0588+94,47301+40,33215+5,366726+0,611995)*5/1000=1,998 | В 2020 году число родившихся детей в г. Пыть-Яхе составило 499 чел. |
| 2. | Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением (%) | 100 | 100 | 100 | Расчет показателя производится путем соотношения количества лиц, получивших меры социальной поддержки к количеству лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки и обратившихся за их получением. Показатель на отчетный период: 6 603/6 603*100. | По состоянию на 31.12.2020 г. количество лиц, получивших меры социальной поддержки в рамках муниципальной программы «Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха», составляет 6 603 чел. |
|  | Итого: |  |  | 95% |  |  |

Иные показатели, характеризующие эффективность реализации

мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | 2020 | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество неработающих пенсионеров получателей социальной поддержки на проезд в городском транспорте | 1260 | 1198 | 95,1 |  | За правом на проезд в городском транспорте без приобретения билетов в 2020 году обратилось 1216 неработающих пенсионеров. Признаны получателями мер социальной поддержки - 1198 человек. Отказано в представлении- 18 заявителям. |
| 2 | Количество получателей выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне | 20 | 20 | 100 |  | На основании распоряжения администрации города 20 получателям предоставлена разовая единовременная денежная выплата ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на общую сумму 675 тыс. руб. |
| 3 | Количество получателей дополнительного пенсионного обеспечения | 73 | 73 | 100 |  | Выплата носит заявительный характер. |
| 4 | Количество неработающих пенсионеров- получателей выплаты в связи с Юбилеем (55,60,65 и далее через 5 лет) | 7 | 7 | 100 |  | Выплата носит заявительный характер. |
| 5 | Количество лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Пыть-Яха», чел. | 17 | 17 | 100 |  | За отчетный период гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Пыть-Яха", произведены: - ежемесячная денежная выплата в размере 3 тыс. руб. за январь - декабрь 2020 года - 6 чел.; - ежегодная денежная выплата в размере 10 тыс. руб. - 16 чел.; - единовременная денежная выплата в связи с присвоением звания "Почетный гражданин города Пыть-Яха" в размере 50 тыс. руб. - 1 чел. |
| 6 | Количество получателей льготы на оплату стоимости одной помывки в городской бане, чел. | 6650 | 4803 | 72,2 |  | Подготовлено распоряжение администрации города о возмещении издержек МУП «Пыть-Яхторгсервис» на оказании услуг «банно-прачечного комбината». По состоянию на 31.12.2020 году количество получателей льготы на оплату стоимости одной помывки в городской бане составило 4803 чел. С 01.04.2020 услуги бани населению города не предоставляются в связи с установлением на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры режима повышенной готовности. |
| 7 | Количество подарков «Расту в Югре», врученных одному из родителей (законных представителей в связи с рождением ребенка (детей), чел. | 366 | 478 | 130,6 | Показатель считается на конец отчетного года. | Выдано: -в 1 квартале 2020 – 105 подарка «Расту в Югре»; - во 2 квартале 2020 – 108 подарков «Расту в Югре»; - в 3 квартале 2020 - 124 подарка "Расту в Югре"; - в 4 квартале 2020 – 141 подарок. |
| 8 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, чел. | 7 | 7 | 100 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, чел. (7/7*100) | В 2020 в списке на получение жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа состоит 7 чел., у которых возникло право на получение жилого помещения в 2020 году, и 1 лицо, у которого право на обеспечение жилыми помещениями, возникло в 2019 году и не было реализовано. 04.12.2020 заключено 8 муниципальных контрактов на приобретение 8 жилых помещений, расположенных по адресу: г. Пыть-Ях, мкр. 1 «Центральный», ул. Первопроходцев, д.1: -муниципальный контракт № 0187300019420000273, стоимость жилого помещения общей площадью 36,0 кв.м. – 1 854 534,00руб.; квартира № 141; -муниципальный контракт № 0187300019420000272, стоимость жилого помещения общей площадью 36,0 кв.м. – 1 854 534,00руб.; квартира № 140; -муниципальный контракт № 0187300019420000274, стоимость жилого помещения общей площадью 36,0 кв.м. – 1 854 534,00руб.; квартира № 142; -муниципальный контракт № 0187300019420000275, стоимость жилого помещения общей площадью 36,0 кв.м. – 1 854 534,00руб.; квартира № 143; -муниципальный контракт № 0187300019420000276, стоимость жилого помещения общей площадью 36,0 кв.м. – 1 854 534,00руб.; квартира № 272; -муниципальный контракт № 0187300019420000277, стоимость жилого помещения общей площадью 36,0 кв.м. – 1 854 534,00руб.; квартира № 282; -муниципальный контракт № 0187300019420000278, стоимость жилого помещения общей площадью 36,0 кв.м. – 1 854 534,00руб.; квартира № 292; муниципальный контракт № 0187300019420000279, стоимость жилого помещения общей площадью 36,0 кв.м. – 1 854 534,00руб.; квартира № 302. |
| 9 | Доля использованных средств субсидии, передаваемой из бюджета автономного округа бюджету м.о. г.о. г. Пыть-Ях на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 100 | 100 | 100 | Расчет показателя производится путем соотношения фактически произведенных расходов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за отчетный период к утвержденным объемам бюджетных ассигнований, в процентном выражении. (14836,3 тыс. руб./ 14836,3 тыс. руб.*100) |  |
| 10 | Доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, совершивших противоправные деяния (преступления, общественно опасные деяния), в общем количестве несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении, в отчетном периоде, % | 3,4 | 0 | 100 | Расчет показателя производится по формуле: D_нессоппрес = (количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, совершивших противоправные деяния) / (количество несовершенно летних, находящихся в социально опасном положении, в отчетном периоде) *100. | Обратный показатель. Доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, совершивших повторные противоправные деяния не должна превышать 3,4 %. По состоянию на 31.12.2020 г. отделом по осуществлению деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав не выявлены несовершеннолетние дети повторно совершившие противоправные деяния. |
| 11 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных на территории м.о.г.о.г. Пыть-Ях (%) | 100 | 99,5 | 99,5 | Показатель рассчитывается путем соотношения численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, на отчетный период к числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в отделе опеки и попечительства администрации города Пыть-Яха, в том числе устроенных в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | В отделе опеки и попечительства состоит на учете 207 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 206 - воспитываются в замещающих семьях; 1 – устроен под надзор БУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» (проводится работа по дальнейшему жизнеустройству несовершеннолетнего). |
|  | Итого: |  |  | 99,8 |  |  |

3. Описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

В 2020 году на территории г. Пыть-Ях осуществлялась реализация муниципальной программы «Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха» (далее по тексту – Программа), утвержденной постановлением администрации г. Пыть-Ях от 10.12.2018 №428-па.

Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм «Поддержка семьи, материнства и детства», «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», в которых предусмотрены мероприятия, направленные на защиту прав и интересов детей, повышение качества жизни граждан посредством предоставления им мер социальной поддержки.

В 2020 году на территории г. Пыть-Ях несовершеннолетние дети, находящиеся в социально опасном положении, совершивших противоправные деяния (преступления, общественно опасные деяния), не выявлены.

В виду устройства 1 ребенка, оставшегося без попечения родителей, в учреждения для выше указанной категории лиц доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных на территории м.о.г.о.г. Пыть-Ях, в текущем году составила 99,5%. В 2019 году охват детей, переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)), охваченных другими формами семейного устройства) также составил 99,1%. Данные факты свидетельствуют о том, что на территории г. Пыть-Ях необходимо усилить работу, направленную на защиту прав и интересов детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.

В 2020 году 7 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых возникло право на получение жилого помещения в 2020 году, и 1 лицу, у которого право на обеспечение жилыми помещениями, возникло в 2019 году и не было реализовано, предоставлены жилые помещения по договорам найма специализированных жилых помещений.

По подпрограмме 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» по мероприятию «Субсидия на возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги бань по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» в 2020 году по сравнению с 2019 годом количество лиц, получивших услуги городской бани уменьшилось на 2 837 чел., в виду того, что с 01.04.2020 услуги бани населению города не предоставляются в связи с установлением на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры режима повышенной готовности. В 2020 году количество неработающих пенсионеров получателей социальной поддержки на проезд в городском транспорте составило 1 198 чел.

Программа 2020 года является логическим продолжением программы, реализуемой в 2019 году и ранее. Меры социальной поддержки, реализуемые в рамках Программы на территории города Пыть-Яха, остаются востребованными у населения города.

- Сведения о соблюдении условий предоставления субсидий, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на софинансирование расходных обязательств мероприятий программы.

Мероприятия подпрограммы 1 «Поддержка семьи, материнства и детства» реализуются за счет средств денежных средств, поступивших из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в бюджет муниципального образования городской округ город Пыть-Ях. По выше обозначенной подпрограмме в 2020 году процент освоения денежных средств по мероприятиям составил 98,5%.

- Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятиями муниципальной программы не предусмотрены.

Руководитель программы: начальник отдела по труду и социальным вопросам И.А. Слепухова

Исполнитель:

Специалист – эксперт отдела по труду

и социальным вопросам

Мещерякова Вероника Викторовна,

8 (3463) 46-55-58