Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Поддержка занятости населения в городе Пыть-Яхе»

за январь-март 2021 года

- Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения;

- о результатах реализации программных мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения,

представлены в таблице 1 приложения к настоящей пояснительной записке.

- необходимость корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований): изменения в муниципальную программу вносятся по мере внесения изменений в решение Думы города «О бюджете города Пыть-Яха».

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2021 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение доли граждан, трудоустроенных на временные рабочие места в организациях муниципального сектора экономики к общему числу временно трудоустроенных граждан, %. | 75 | 2,5 | 3,33 | Рассчитывается как отношение числа временно трудоустроенных граждан в муниципальные учреждения к общей численности временно трудоустроенных граждан в муниципальном образовании на конец года: 14/558х100%= 2,5%, где 14– количество граждан, временно трудоустроенных в муниципальные учреждения по состоянию на 31.03.2021 (на основании договоров); 558 – общее количество граждан, планируемых к временному трудоустройству в муниципальном образовании по состоянию на 31.03.2021 (показатели мониторинга рынка труда Дептруда ХМАО - Югры). (показатели мониторинга рынка труда). | Показатель рассчитывается по итогам года |
| .2 | Доля пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в организациях муниципальной формы собственности, к общему числу пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, %. | 16,6 | 0 | - | Рассчитывается как отношение количества пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в организациях муниципальной формы собственности, к общему числу пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в муниципальном образовании на основании данных поступивших в органы местного самоуправления. | Показатель рассчитывается по итогам года |
| 3 | Доля инвалидов, трудоустроенных в организации муниципального сектора экономики, к общему числу трудоустроенных инвалидов (на конец года), % | 50 | 33,3 | 66,6 | Рассчитывается как отношение числа трудоустроенных в муниципальные учреждения инвалидов трудоспособного возраста к общей численности инвалидов трудоспособного возраста, трудоустроенных в муниципальном образовании на конец года. 1/3х100%= 33,3%, где 1 - количество инвалидов трудоспособного возраста трудоустроенных в муниципальные учреждения по состоянию на 31.03.2021; 3 - количество инвалидов трудоспособного возраста планируемых к трудоустройству в муниципальном образовании по состоянию на 31.03.2021 (показатели мониторинга рынка труда). | Показатель рассчитывается по итогам года |
| 4 | Численность трудоустроенных граждан, из числа незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет (ежегодно), человек | 0 | 0 | - | Определяется по количеству трудоустроенных граждан на вновь созданные дополнительные рабочие места, на основании данных мониторинга КУ «Пыть – Яхский центр занятости населения». | Показатель рассчитывается по итогам года. Мероприятие реализуется при наличии финансирования автономного округа. Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено. |
| Средний процент достижения показателей |  | х | х | 17,5 | х |  |

Руководитель программы: начальник отдела по труду и социальным вопросам И.А. Слепухова

Исполнитель:

Специалист – эксперт отдела

по труду и социальным вопросам

Аулова Лариса Борисовна

8 (3463) 46-05-80