МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ

Администрация города

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| От 26.04.2011 | №827-ра |
| --- | --- |

О  внесении  изменений

в распоряжение Администрации города

от 06.04.2011  № 687-ра

В связи с изменением программы  праздника, внести  изменения  в  приложения  к   распоряжению  администрации   города  от 06.04.2011 №687-ра   «О подготовке городских мероприятий, посвященных   Дню  Победы  в  Великой  Отечественной  войне 1941-1945 года  «Слава всем ветеранам, Слава героям войны»:

- Приложение 1  к распоряжению изложить в следующей   редакции (приложение 1).

- Приложение 2   к   распоряжению изложить в следующей редакции (приложение 2).

- Приложение  3  к распоряжению изложить в следующей редакции  (приложение 3).

4.	Отделу  по  информации, связям  с  общественными  организациями  и  средствами  массовой информации  управления  делами (Непочатов С.В.)  опубликовать  распоряжение  в  печатном  средстве  массовой  информации  «Официальный  вестник».

5.	Контроль,  за выполнением распоряжения,  возложить на заместителя Главы    администрации 	города   по  социальным вопросам   Ямашева И.П.

И.о. главы

администрации  города                                             Р.И. Стадлер

Приложение 1

к  распоряжению  Администрации  города

от 26.04.2011 № 827-ра

ОРГКОМИТЕТ

по  подготовке  и  проведению  Дня  Победы

в  Великой  Отечественной  войне

Ямашев И.П.            	заместитель  главы администрации  города  по  социальным вопросам,  председатель  оргкомитета

Токарева  Т.В.         		начальник  отдела  по  культуре  и  искусству,

заместитель председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:

Тополова  Л.П.                заместитель  Главы   города Пыть-Ях

Алешечкин Е.В.           	директор открытого акционерного общества «Югорская 					территориальная энергетическая компания  Пыть-Ях»

Абрамович В.В.          	начальник  отдела  по  физической  культуре  и  спорту

Бондаренко Е.И.         	начальник  Управления социальной защиты населения по городу Пыть-Ях Департамента  труда  и  социальной  защиты  населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Бегейович Л.В.           		начальник  отдела  по  молодежной  политике

Гербыш И.В.                	начальник управления  по  образованию

Ковтун В.В.                 	начальник  отдела внутренних дел   по  городу Пыть-Ях

Рудич  Д.Б.                 	директор  автономного учреждения         «Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ»

Стробыкин  Д.Н.        	начальник  № 84 пожарной  части

Махонин А.И.             	директор муниципального унитарного предприятия  					«Городское  лесничество»

Пацей Т.К.                   	начальник  управления  по  экономике

Пашаев Д.А.               		начальник  управления  по   делам  гражданской обороны 	и     чрезвычайным ситуациям

Слячкус Л.Ю.             	начальник управления  по здравоохранению и социальным  вопросам

Бычков В.А.	начальник управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам

Чукалова Г.Б.               	директор муниципального автономного учреждения культуры   «Культурно-досуговый  центр».

Приложение 2

к  распоряжению  Администрации  города

от 26.04.2011 № 827-ра

ПЛАН

по подготовке   и  проведению  Дня Победы

в  Великой  Отечественной  войне

«Слава всем ветеранам, Слава героям войны »  2011г.

| № п./п. | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Организационные вопросы |  |  |
| 1.1 | Подготовить и провести митинг памяти На территории МОУ СОШ №1 | 06.05.2011 | Токарева Т.В. |
| 1.2 | Провести акцию «Георгиевская ленточка» Привести смотр песни и строя допризывной молодежи МОУ СОШ города Обеспечить подключение звуковой аппаратуры для проведения митинга на территории МОУ СОШ №1 | 06.05.2001 | Гербыш И.В. |
| 1.3 | Провести мероприятия по санитарной очистке территории МОУ СОШ №1 у обелиска «Памяти и Славы» | До 06.05.2011 | Гербыш И.В. |
| 1.4 | Провести городской праздник, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной Войне | 09.05. 2011 | Ямашев И.П. Токарева Т.В. |
| 1.5 | Подготовить культурную программу праздничных мероприятий | До 01.04.2011 | Токарева Т.В. |
| 1.6 | Провести заседание рабочей группы по подготовке к празднику | еженедельно | Ямашев И.П. |
| 1.7 | Организовать и провести спортивные мероприятия среди различных возрастных категорий населения города | 09.05.2011 | Абрамович В.В. |
| 1.8 | Организовать поздравления на дому ветеранов ВОВ, которые по состоянию здоровья не могут участвовать в праздничных мероприятиях | 09.05.2011 | Ямашев И.П. Бондаренко Е.И. |
| 1.9 | Обеспечить сопровождение ветеранов работниками социального обслуживания во время проведения: -праздничных мероприятий (городская площадь) | 06.05.-09.05.2011 | Бондаренко Е.И. |
| 1.10 | Направить ветеранам ВОВ пригласительные, с программой праздника | До 05.05.2011 | Бондаренко Е.И. |
| 1.11 | Подготовить место размещения ветеранов --митинг, территория МОУ СОШ №1 -городской площади | 06.05.2011 09.05.2011 | Токарева Т.В. |
| 1.12 | Установить ограждения в местах проведения праздника | 09.05.2011 | Токарева Т.В. Бегейович Л.В. |
| 1.13 | Провести ремонт и покраску ограждений. Предоставить ограждения для организации городского праздника | 06.05.2011 | Бегейович Л.В. |
| 1.14 | -Провести акцию «Георгиевская ленточка» с 12.00-13.00 ч. на городской площади. -Организовать работу аттракциона «Катание на лошади» | 09.05.2011 | Бегейович Л.В. |
| 1.15 | Обеспечить: - подключение звуковой аппаратуры на городской площади для проведения смотра песни и строя с 12.00-13.30 часов; - электрическое оснащение праздника, дежурство электриков (с 12.00 – 22.30); - подключение электронагревательных приборов торговых павильонов (с 12.00 – 22.00). | 06.05.2011 09.05.2011 | Алешечкин Е.В. |
| 1.16 | Оформить: -улицы города; -городскую площадь; -территорию МОУ ДОД «ДШИ» | 30.04.2011 08.05.2011 | Бычков В.А. |
| 1.17 | Произвести монтаж и демонтаж городской сцены | 07-09.05.2011 | Токарева Т.В. |
| 1.18 | Перекрыть улицы: - для проведения легкоатлетической эстафеты 09.05.2011 с 09.30.00-11.00ч. Самардакова, Нефтяников, Центральную, Первопроходцев; - для проведения праздника 09.05.2010 с 11.00- 22.30ч. Центральную, Первопроходцев. Предоставить схему перекрытия дорог в ГИБДД и МУП АТП | 09.05.2011 | Бычков В.А. |
| 1.19 | Информировать население об изменении движения городского транспорта | с 04-09.05.2011 | Бычков В.А. |
| 1.20 | Подготовить место работы пиротехников | До 08.05.2011 | Пашаев Д.А. Стробыкин Д.Н. |
| 1.21 | Обеспечить пожарную безопасность во время праздничного салюта. | 09.05.2011 | Стробыкин Д.Н. |
| 1.22 | Организовать праздничную торговлю на территории старого рынка. Подготовить письма за подписью Главы города на руководителей торговых предприятий и общественного питания | 09.05.2011 | Пацей Т.К |
| 1.23 | Подготовить серию социальных роликов по подготовке и проведению праздника Опубликовать программу праздника в СМИ. Обеспечить: - громкоговорящую трансляцию по городу. - освещение праздника в СМИ. - информацию о проведении акции «Георгиевская ленточка» | с 04-08.05.2011 с 02-08.05.2011 09.05.2011 09.05.2011 09.05.2011 | Рудич Д.Б. |
| 1.24 | Обеспечить: -Охрану правопорядка во время проведения митинга; -Произвести холостые выстрелы у Обелиска «Памяти и Славы» территория МОУ СОШ №1 с12.00-13.00 -охрану оформления и реквизита на городской площади (с 19.00ч. 07,08.05.2011 до 9.00ч. 09.05.2011) - охрану правопорядка во время проведения праздника; - работу сотрудников ГИБДД во время массового вывоза людей по окончанию праздника. | 06.09.2011 09.05.2011 | Ковтун В.В. |
| 1.25 | Обеспечить дежурство бригады скорой помощи при проведении праздничных мероприятий : -на митинге, территория МОУ СОШ №1 -на городском празднике | 06.05.2011 09.05.2011 | Слячкус Л.Ю. |
| 1.26 | -Изменить маршрут движения городских рейсовых автобусов. -Добавить дополнительные единицы городского транспорта. -Обеспечить движение городского транспорта до 1 часа ночи. | 09.05.2011 09.05.2011 10.05.2011 | Колынин А.В. |
| 1.27. | Направить приглашения в адрес руководителей предприятий города для участия в шествии. Сформировать колонны. |  | Кулиш О.В. Токарева Т.В. |
|  | 2. Благоустройство |  |  |
| 2.1 | Обеспечить праздничное оформление города Пыть-Ях ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. | 01.04.2011 | Шевелев Е.В. Ямашев И.П. Гербыш И.В. |
| 2.2 | Провести работы по дополнительному озеленению и благоустройству на площади возле обелиска «Защитникам Отечества во все времена», «Катюши» «Вечного огня», «Аллеи славы» в 5 мкр. | До 08.05.2011 | Бычков В.А. Махонин А.И. |
| 2.3 | Провести комплекс работ по ремонту, замене и реставрации надгробных сооружений, очистке, благоустройству, укладке плитки на могилах ветеранов ВОВ. | До 05.05.2011 | Пашаев Д.А. Махонин А.И. |
| 2.4 | Проработать вопрос благоустройства территории, прилегающей к ТЦ «Сиверко» | До 07.05.2011 | Бычков В.А. |
| 2.5 | Подготовить места проведения праздника: - санитарное состояние места проведения праздника (площадь, площадь старого рынка). Предоставить схему расстановки урн. - Обеспечить постоянную уборку мусора Обеспечить работу общественного туалета¸ установить кабины биотуалетов | до 08.05.2011 09.05.2011 09.05.2011 | Пашаев Д.А. |
| 2.6 | Произвести монтаж баннеров с тематикой ВОВ на жилых домах 5 мкр. | До 05.05.2011 | Бычков В.А. |
| 2.7 | Провести косметический ремонт входной группы и парапетов МОУ ДОД «ДШИ» | до 06.05.2011 | Гладкова М.П. |

Приложение 3

к  распоряжению  Администрации  города

от 26.04.2011 № 827-ра

Программа  мероприятий

городского  праздника   «Слава всем ветеранам, Слава героям войны » 2011 г.

| Время | Мероприятия | Место проведения | Исполни-тель |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 мая |  |  |  |
| 11.00-12.00 | Смотр песни и строя допризывной молодёжи МОУ СОШ города | Городская площадь | Гербыш И.В. |
| 11.30-12.00 | Акция «Георгиевская ленточка» | Территория МОУ СОШ №1 | Гербыш И.В. |
| 12.00-13.00 | Митинг, посвященный 66 –годовщине Великой победы. Обелиск «Памяти и Славы» | Территория МОУ СОШ №1 | Токарева Т.В. Чукалова Г.Б. |
| 9 мая |  |  |  |
| 10.00-19.00 | Трансляция музыкально-информационной композиции по громкоговорящей связи | Ул. Центральная, Территория старого рынка | Чукалова Г.Б. Рудич Д.Б. |
| 10.00-11.00 | Массовый забег «Тебе Великая Победа посвящаем» | Улицы города | Новотней Е.В. |
| 12.00-21.00 | Работа аттракционов г.Нижний Тагил | Территория МОУ ДОД ДШИ | Токарева Т.В. |
| 12.00-13.00 | Акция «Георгиевская ленточка» | Ул. Центральная | Ямашева С.В. |
| 13.00-22.00 | Праздничная торговля | Территория старого рынка | Пацей Т.К. |
| 13.00-14.00 | Шествие жителей города «В одном строю» | Улица Центральная | Токарева Т.В. Чукалова Г.Б. |
| 14.00-14.35 | Открытие праздника «С Днём Великой Победы» | Городская площадь сцена | Чукалова Г.Б. |
| 14.35-16.00 | Концертная программа творческих коллективов города «Слава всем ветеранам, гордой великой страны» | Городская площадь сцена | Чукалова Г.Б. |
| 14.35-16.00 | Полевая кухня «Ваш подвиг чтим и бережно храним» | Городская площадь | Чукалова Г.Б. |
| 14.30-16.00 | Работа аттракционов: батут, сумо, напольные шашки, виньетки. | Городская площадь Территория МАУК «КДЦ» | Чукалова Г.Б. |
| 15.00 | Блиц-турнир по шахматам и шашкам | ШШК | Новотней Е.В. |
| 15.00 | Турнир по футболу среди юношеских команд | стадион МОУ СОШ №2 | Новотней Е.В. |
| 15.00-18.00 | Работа Аттракциона «Катание на лошади» | Ул. Центральная, | Касюк А.Н. |
| 16.00-17.00 | Армрейслинг, соревнования по поднятию по гиревому спорту | Городская площадь, сцена | Абрамович В.В. |
| 19.00-20.00 | Концерт учащихся отделения эстрадно-джазового вокала Вокального ансамбля «Парафраз» и вокального ансамбля «Art Music» | Городская площадь сцена | Гладкова М.П. |
| 20.00-21.00 | Выступление профессиональных артистов | Городская площадь сцена | Чукалова Г.Б. |
| 21.00-21.30 | Тематическая танцевальная программа «Мелодия весны, любви и Победы» | Городская площадь сцена | Чукалова Г.Б. |
| 21.30-21.40 | Слайдовая зарисовка «Память хранят живые» | Городская площадь сцена | Чукалова Г.Б. |
| 21.40-22.00 | Театрализованная композиция «Свеча памяти» | Городская площадь сцена | Чукалова Г.Б. |
| 22.00 | Праздничный салют | Городская площадь | Чукалова Г.Б. |