Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе»

за январь-ИЮНЬ 2021 года

1. Сведения:

-	о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), 	о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения;

На 01.07.2021 года финансирование программы осуществлялось по 2 подпрограммам, в целом исполнение муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» составляет –55,9% (69 730,2  тыс. рублей) при  плане 124 542,7  тыс.руб.

По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры  и  массового спорта» исполнение запланированных мероприятий составило – 70 % (20 179,3 тыс. рублей) при плане 28 824,3 тыс. рублей

1.1 Организация и проведение физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий.

На 01.07.2021 года исполнение составило – 27,4% (258,4 тыс. рублей). Проведено 24 спортивно массовых  городских мероприятий.

1.2 Организация и проведение мероприятий в рамках  внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

На 01.07.2021  года исполнение составило – 5,5 % (19,8 тыс. рублей), Согласно плана спортивно-массовых мероприятий на 2021 год, на 01.07.2021 проведено 5 мероприятий в рамках  внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (1. I этап Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и оброне" (ГТО) среди семейных команд г.Пыть-Яха, 2.  Соревнования по выполнению испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  (ГТО) среди муниципальных служащих г. Пыть-Ях, 3. Соревнования по выполнению тестов (испытаний) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  (ГТО) среди девочек и девушек образовательных организаций г. Пыть-Ях, 4. Соревнования по выполнению тестов (испытаний) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  (ГТО) среди мальчиков и юношей образовательных организаций г. Пыть-Ях, 5.I этап Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций г. Пыть-Ях).

1.3 Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных)  мероприятий.

На 01.07.2021  года исполнение составило – 38,9% (485,9 тыс. рублей) участвовали в - 16 выездных мероприятиях.

1.4	 Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование  населению спортивных сооружений - планируемый объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2021год, составляет  - 23 956,9 тыс. рублей, в т.ч.:

За счет средств городского бюджета – 23 196,5 тыс.рублей;

За счет внебюджетных источников – 760,4 тыс.рублей.

Фактически на 01.07.2021 год за счет средств городского бюджета освоено 72 %  (17 237,4 тыс. рублей):

-  Заключены договора на содержание имущества МАУ Спортивный комплекс (тепловодоснабжение МУП УГХ, электроэнергия ТЭК, техническое облуживание электрооборудования, вывоз ЖБО, услуги связи прочие работы (услуги);

-произведены расходы на выплату заработной платы работников учреждения, ежегодного оплачиваемого отпуска, льготного проезда к месту отдыха и обратно, материальной помощи к отпуску и т.д.- факт.расходы составили 1 508,4 тыс.руб.,

Оказание платных услуг прокат коньков на кортах в 6 мкр., в 1 мкр., услуги тренажерного зала в с/з Россия - кассовые поступления 307,4 тыс.руб.

1.5	Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта общий объем финансовых средств за счет бюджетных ассигнований, необходимых для реализации мероприятия программы на 2021 год, составляет 2 328,0 тыс. рублей. Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 01.07.2021 года составило – 68,2%  (1582,4 тыс. рублей).

Заключены договора на физическую охрану объектов МАУ Спортивный комплекс, содержание спортивного объекта "Скейт-парк".

1.6	Укрепление материально-технической базы учреждений спорта.

Укрепление материально-технической базы МАУ Спортивный комплекс - факт.расходы составили 599,0 тыс.руб. (0,15%), при плане 402 866,8 тыс.руб.

По подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва физической культуры и спорта»» исполнение запланированных мероприятий на 01.07.2021 года составило – 50,7 % (49 550,9 тыс. рублей) при плане 97 694,8 тыс.руб.

2.1	 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий.

На 01.07.2021 год исполнение составило – 17,3% , Согласно плана спортивно-массовых мероприятий на 2021 год проведено Первенство города по боксу и вольной борьбе.

2.2	Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях.

Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 01.07.2021 год составило – 50,3% (1 464,8 тыс. рублей), воспитанники МБУ СШОР И МБУ СШ приняли участие в 26 официальных спортивных выездных мероприятиях.

2.3	 Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (содержание учреждений), предоставление в пользование населению спортивных сооружений планируемый объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2021 год, составляет  84 159,1  тыс. рублей, в т.ч.:

-   местный бюджет 82 659,1 тыс. рублей;

-  за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 1 500,0 тыс. рублей.

Фактически на 01.07.2021 освоено:

-  за счет бюджетных ассигнований – 53,6% (44 300,8 тыс. рублей)

- за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – (88,7%)                                                                                                                                   1331,2 тыс. рублей

Заключены договора на содержание имущества МАУ Спортивный комплекс (тепловодоснабжение МУП УГХ, электроэнергия ТЭК, техническое облуживание электрооборудования, вывоз ЖБО, услуги связи прочие работы (услуги);

-произведены расходы на выплату заработной платы работников учреждения, ежегодного оплачиваемого отпуска, льготного проезда к месту отдыха и обратно, материальной помощи к отпуску и т.д.                                                                                                                                Кассовые расходы от оказания платных услуг (услуги тренажерного зала, занятия  фитнес аэробике) составили 1 331,2 тыс.рублей

2.4	Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта планируемый объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2021 год, составляет 3 820,0 тыс. рублей.

Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 01.07.2021 года составило -41%  (1568,0  тыс. рублей).

МБУ Спортивная школа олимпийского резерва заключены договора на услуги физической охраны объектов

МБУ Спортивная школа заключены договора на услуги по охране объекта, охрану через ОПС, физическую охрану

2.5 Обеспечение физкультурно-спортивных организаций осуществляющих подготовку спортивного резерва спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях, планируемый объем финансовых средств на 2021 год, составляет  3 714,5 тыс. рублей, в т.ч.:

-     за счет средств окружного бюджета–  3528,7 тыс. рублей, освоено 0 тыс.рублей

-   за счет средств местного бюджета –  185,8  тыс. рублей, фактически освоено средств 0,0 тыс.рублей.

На 01.07.2021 фактические расходы составили- 649,6 тыс.руб.: местный бюджет 32,1 тыс.руб., окружной бюджет 617,5 тыс.руб. МБУ СШ приобретен спортивный инвентарь и оборудование для  воспитанников секции Лыжные гонки.

2.6. Региональный проект "Спорт-норма жизни"

2.6.1 Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ, планируемый объем финансовых средств на 2021 год для реализации данного мероприятия составил 188,8 тыс. рублей, в т.ч.:

-     за счет средств федерального  бюджета–  53,8 тыс. рублей, фактически освоено – 0%.

-     за счет средств окружного бюджета–  125,6 тыс. рублей, фактически освоено – 0%.

-   за счет средств местного бюджета –  9,4 тыс. рублей, фактически освоено средств 0 %.

2.6.2 Укрепление материально-технической базы учреждений спорта.Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности, планируемый объем финансовых средств на 2021 год для реализации данного мероприятия составил 711,0 тыс. рублей, в т.ч.:

-     за счет средств окружного бюджета–  675,4 тыс. рублей, фактически освоено – 0%.

-   за счет средств местного бюджета –  35,6 тыс. рублей, фактически освоено средств 0 %.

По подпрограмме 3 «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций», мероприятие 3.1 Государственная поддержка некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), в том числе осуществляющих развитие игровых, приоритетных видов спорта финансирование не предусмотрено. В 2021 году в процессе исполнения бюджета, будет рассмотрен вопрос о  перераспределении средств в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» с целью обеспечения данного мероприятия.

По подпрограмме 4 «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения», мероприятие 4.1 Обеспечение условий доступности объектов и услуг сферы физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения финансирование не предусмотрено. В 2021 году в процессе исполнения бюджета, будет рассмотрен вопрос о  перераспределении средств в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» с целью обеспечения данного мероприятия.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2021 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения % | 50,5 |  |  | В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 1 –ФК показатель рассчитывается в конце года |  |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 54,7 | 56,2 | 103 | В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов (1-ФК) ЕПС на 31.12.2020 – 2717 чел. 2717/39570*1000/122*100 | увеличение ЕПС связано с новой методикой расчета на основании приказа Минспорта России от 27.03.2019 №172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению» |
| 3 | Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, % | 5,9 |  |  | В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 1 –ФК показатель рассчитывается в конце года |  |

И.о. начальника отдела

по физической культуре и спорту 				     О.Л. Козлова