## январь-март 2020г.
Приложение № 1
Информацию о реализации муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях по состоянию на 01.04.2022 года | [12 empty] | Приложение № 1
тыс.руб
№ п/п | Муниципальная, ведомственная целевая программа | Постановление администрации города Пыть-Ях | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования, утвержденный решением Думы города Пыть-Ях о бюджете, уточненный план |  | Профи нансировано | Исполнено на отчетную дату |  |  |  | Результаты реализации программы | Достижение основных целевых показателей план/факт | достигнуто 100% | достигнуто более 50% | достигнуто менее 50% | всего показателей | средний % достижения показателей
[8 empty] | тыс.руб. | в % к общей сумме по Программе | в % к общей сумме по бюджету | в % к общей сумме финансирования
Всего по программам: |  |  |  | Всего по программе | 4038159.8 | 4210673.4 | 797915.1 | 732640 | 18.1429 | 17.3996 | 91.8193 | Исполнение по муниципальным программам по состоянию на 01.04.2022 г. составляет: ВСЕГО: к плану по бюджету, утвержденному решением Думы города Пыть-Ях о бюджете - 17,4%, в т.ч. - федеральный бюджет - 16,0%; - окружной бюджет - 16,2%; - местный бюджет - 18,3%; - внебюджетные источники - 4,4%. | Оценка степени достижения целевых значений проведена по 156 показателям, по предварительным данным: - 49 показателей - достигнуто запланированное годовое значение; - 22 показателя - фактическое значение составляет 50% и выше; - 85 показателей - фактическое значение составляет менее 50%. Средний процент достижения показателей 47,7% | 31 | 11 | 60 | 102 | 52.3795
|  |  |  | федеральный бюджет | 206843 | 74354.7 | 11903.2 | 11903.2 | 5.7547 | 16.0087 | 100
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1984210.5 | 1746945.6 | 347860.1 | 282585 | 14.2417 | 16.1759 | 81.2352
|  |  |  | местный бюджет | 1746041.5 | 2389373.1 | 438151.8 | 438151.8 | 25.094 | 18.3375 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года | - | 579015 | 0 | 8607.3 | - | - | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 101064.8 | 101182.4 | 0 | 4426.1 | 4.3795 | 4.3744 | -
1 | Развитие образования в городе Пыть-Яхе | № 630-па от 29.12.2021 | Департамент образования и молодежной политики | Всего по программе | 1927097.2 | 2083004.7 | 457782 | 396789.4 | 20.59 | 19.0489 | 86.6765 | Подпрограмма 1. "Общее образование. Дополнительное образование детей" - развитие системы дошкольного и общего образования - исполнение на 01.04.2022г. - 63 тыс. руб. - повышение квалификации работников, конкурсы профессионального мастерства, проведение внутришкольных мероприятий; - региональный проект "Успех каждого ребенка" - МАУДО "ЦДТ" (выплачена заработная плата, произведена уплата взносов в бюджетные и внебюджетные фонды, произведены расходы, связанные с содержанием учреждения Выдано 574 сертификата, для обучающихся по образовательной программе. Заключено соглашение по созданию новых мест дополнительного образования детей (в 2021 году закуплено оборудование). Исполнение на 01.04.2022г. - 8 452,2 тыс. руб.; | Доля административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, прошедших целевую подготовку или повышение квалификации по программам менеджмента в образовании и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, (%) - 7,8 или 23,6% к плану (план 33) Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, (%) - 100 или 107,3% к плану (план 93,2) Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) - 797 или 98,3% к плану (план 811) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, (%) - 68 или 70,5% к плану (план 96,4) Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена - 1,19 или 96,7% к плану (план 1,22) Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений, (%) - 26,9 или 80,5% (план 33,4) Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, (%) -7,6 или 47,5% к плану (план 16) Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении, (%) - (план 100) Доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, (%) - 100% к плану план (0) Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, (%) 93,8 или 105% к плану (план 89,3) Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета муниципального образования, выделяемых на предоставление услуг в сфере образования, (%)-100% к плану (план 0,2) Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации (%) - (план 0,8) Доля образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования обеспеченных Интернетом со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком (%) - 100 или 140,1% к плану (план 71,4) Численность педагогических работников, участвующих в реализации образовательных программ, включающих основы финансовой грамотности (чел.) - 31 или 86,1% к плану (план 36,0) Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования - 76,1 или 97,4% к плану ( план 76,6) Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.04.2020г. - 76,5% | 4 | 2 | 2 | 8 | 116.5
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 53034.8 | 11073 | 11073 |  |  |  | -обеспечение реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города - выплачена заработная плата, произведена уплата взносов в бюджетные и внебюджетные фонды, начислено и выплачено ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя, произведены расходы, связанные с приобретением учебников, учебного оборудования, приобретение игрушек, исполнение на 01.04.2022г. – 338 661,3 тыс. руб., в т.ч. предоставлено обучающимся питание в школах на сумму 5 872,3 тыс. руб.; предусмотрено дополнительное финансирование обучающимся питание в школах, не относящихся к льготной категории - 5 886,2 тыс. руб.; ежемесячное вознаграждение за классное руководство - 8 492,5 тыс. руб.; - на мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи, предусмотрено 13 399,4 тыс. руб. Заключено соглашение на организацию питания детей в лагерях с дневным пребыванием, в палаточных лагерях, в лагерях труда и отдыха. В весенние каникулы организовано 6 лагерей с дневным пребыванием, охват детей составил 598 человек. Предусмотрены расходы на заработную плату работников, на охрану здания и на страхование детей от несчастных случаев. Исполнение планируется во 2 квартале. Подпрограмма 3. "Молодежь Югры и допризывная подготовка", исполнение на 01.04.2022г. составило - 24 537,9 тыс. руб. Основная часть мероприятий направлена на финансовое обеспечение содержания учреждения молодежной политики МБУ Центр "Современник", МАУ ГЛБ "Северное сияние" и МАУ Аквацентр "Дельфин". Также в рамках реализации программ регионального проекта "Социальная активность" проведено мероприятие "День памяти" Вывод войск из Афганистана" с возложением цветов.
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1398965.7 | 1426824.2 | 330043 | 269050.4 | 19.2321 | 18.8566 | 81.5198
|  |  |  | местный бюджет | 435237.1 | 505251.3 | 116666 | 116666 | 26.8052 | 23.0907 | 100 | Подпрограмма 4. "Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодежной политики": - на социальную поддержку отдельных категорий, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (питание обучающихся льготной категории), в т. ч. выплачена денежная компенсация за двухразовое питание обучающимся с ОВЗ. Исполнение на 01.04.2022г. 17 950,1 тыс. руб.; - выплачена компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в сумме 4 481,7 тыс. руб.; - на осуществление отдельного государственного полномочия по организации отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде предусмотрено 10 955,4 тыс. руб. Проводятся в каникулярный период; - на обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций и учреждений молодежной политики исполнение на 01.04.2022г. 1 233,5 тыс. руб. Приказом управления по образованию утвержден перечень работ и объем финансовых средств по данному мероприятию; - на развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, учреждений молодежной политики предусмотрено 60 561,4 тыс. руб. (на реализацию наказов избирателей по учреждениям образования, проведение ремонтных работ объектов сферы образования, в т. ч. детских дошкольных, завершены работы по капитальному ремонту кровли МБОУ СОШ № 6). Исполнение на 01.04.2022г. 1 409,7 тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | 47971.5 | 0 | 1114.7 |  | - | -
|  |  |  | внебюджетные источники | 92894.4 | 97894.4 | 0 |  | 0 | - | 0
2 | Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха | № 555-па от 07.12.2021 | Отдел по труду и социальным вопросам | Всего по программе | 81504.4 | 81696 | 16142.8 | 12290.6 | 15.0797 | 15.0443 | 76.1367 | Подпрограмма 1. " Поддержка семьи, материнства и детства" - предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям - выплачено вознаграждение 37 родителям за воспитание 62 приемных детей по февраль 2022 года в сумме 5 102,8 тыс. руб. Вознаграждение приемным родителям за март 2022г. будет выплачено до 15.04.2022г; - на организацию деятельности по опеке и попечительству освоено на 01.04.2022г. - 3 166,5 тыс. руб. Бюджетные обязательства на текущую дату оплачены в полном объеме в установленные сроки; - на популяризацию семейных ценностей и защиту интересов, исполнение на 01.04.2022 года составило 1 496,4 тыс. руб.; Подпрограмма 2. "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан": - количество получателей муниципальной пенсии за выслугу лет составило 71 человек, произведена выплата в размере 1 341,1 тыс. руб.; - удостоенным звания "Почетный гражданин города Пыть-Яха" 6 человек произведена ежемесячная денежная выплата за январь - февраль 2022 г., 5 чел. - за март 2022 года в общей сумме 60,1 тыс. руб.; - единовременная выплата неработающим пенсионерам в связи с Юбилеем в размере 10,0 тыс. руб. - МУП "Пыть-Яхторгсервис" возмещены недополученные доходы за предоставление населению города услугу по посещению бани, в размере 1 122,8 тыс. руб.; Подпрограмма 3. "Укрепление общественного здоровья населения города Пыть-Яха" - предусмотрено 70 тыс. руб. в соответствии с утвержденным планом: - проведение конкурса, направленного на сохранение жизни и здоровья граждан, запланировано в 3 квартале 2022 года; - изготовление печатной продукции (баннера) направленной на освещение вопросов укрепления общественного здоровья жителей города Пыть-Яха запланировано во 2,4 кв. 2022 года. | Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением (%) - 100% к плану (план 100) Доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, совершивших противоправные деяния (преступления, общественно опасные деяния), в общем количестве несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении, в отчетном периоде, % - (план 3,4) обратный показатель. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных на территории м.о.г.о.г. Пыть-Ях (%) - 100% к плану (план 100) Доля обеспеченных жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, за отчетный год в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года) - (план 100) Доля использованных средств субсидии, передаваемой из бюджета автономного округа бюджету м.о. г.о. г. Пыть-Ях на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - (план 100) Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.04.2020г. - 60% | 0 | 1 | 1 | 2 | 69.5
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 66809.8 | 67707.5 | 13618 | 9765.8 | 14.6173 | 14.4235 | 71.7124
|  |  |  | местный бюджет | 14284.6 | 13578.5 | 2524.8 | 2524.8 | 17.675 | 18.5941 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | внебюджетные источники | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | - | -
3 | Культурное пространство города Пыть-Яха | № 520-па от 23.11.2021 | Отдел по культуре и искусству | Всего по программе | 241114.6 | 247283.4 | 54421.6 | 58323.4 | 24.1891 | 23.5857 | 107.1696 | Подпрограмма 1. Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры. Предоставление субсидии на развитие сферы культуры (модернизация муниципальных библиотек): - на развитие библиотечного дела - исполнение на 01.04.2021 г.- 17 697,9 тыс.руб.; - на развитие музейного дела исполнено 4 117,9 тыс. руб. Произведены расходы на подключение общедоступных библиотек к сети Интернет, приобретение необходимого лицензионного программного обеспечения (ПО), обновление электронных баз данных (Гарант, ЛитРес), содержание объектов МАУК "КЦ: Библиотека-музей", ежемесячное обслуживание видеонаблюдения, системы контроля управления доступом, кнопки тревожной сигнализации, заключение договора по физической охране объектов, выплата заработной платы сотрудникам, проведение мероприятий, монтажные и пуско- наладочные работы по установке системы автономного электрического отопления в административном здании Этнографического музей. | Увеличение числа посещений организаций культуры (% к базовому значению) - 34,1 или 32,4% к плану (план 105,2%) Увеличение числа обращений к цифровым (информационным) ресурсам сферы культуры (% к базовому значению) - 5,1 или 56,7% к плану (план 9%) Увеличение средней численности пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения (человек) - 202,5 или 51,8% к плану (план 390). Увеличение числа обращений к цифровым (информационным) ресурсам архивов (% к базовому значению) - 3,5 или 35% к плану (план 10%) Количество мероприятий, направленных на создание комфортной туристской информационной среды (единиц) - (план 1) Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.04.2020г. - 35,2%
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 72.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0.15132
|  |  |  | бюджет автономного округа | 886.6 | 844.4 | 365.2 | 329 | 37.1081 | 38.9626 | 90.0876 | Подпрограмма 2. Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения. Произведены расходы на содержание МБОУ ДО "ДШИ", МАУК "КДЦ", ежемесячное обслуживание видеонаблюдения, системы контроля управления доступом, кнопки тревожной сигнализации, заключение договора по физической охране объектов, выплату заработной платы сотрудникам, проведение мероприятий; - поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования - исполнено 15 342,8 тыс. руб. - развитие профессионального искусства – исполнено 188.4 тыс. руб. -стимулирование культурного разнообразия в муниципальном образовании - исполнено 20 517,8 тыс. руб. Подпрограмма 3. Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия. По мероприятию «Развитие архивного дела» приобретено оборудование, орг. техника и канц. товары. Исполнение на 01.04.2021г. составило 166,0 тыс. руб. Подпрограмма 4. Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций - исполнение 273,4 тыс. руб. Произведены расходы на выплату заработной платы сотруднику ресурсного центра поддержки СОНКО. Подпрограмма 5. Доступная среда. Оснащение муниципальных учреждений культуры с целью обеспечения равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, в МАУК «КДЦ» приобретено: контрастная лента для маркировки ступеней и дверных проемов, световой маяк для дверных проемов и тактильно-звуковая мнемосхема для входной группы. Исполнение – 19,2 тыс. руб.
|  |  |  | местный бюджет | 234728 | 246288.8 | 54056.4 | 54056.4 | 23.0294 | 21.9484 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | 5000 | 0 | 0 | - | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 5500 | 78 |  | 3938 | 71.6 | - | -
4 | Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе | № 606-па от 23.12.2021 | Отдел по физической культуре и спорту | Всего по программе | 124542.8 | 528594.5 | 34596.5 | 35038.6 | 28.1338 | 6.5363 | 101.2779 | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта» на 01.04.2022г. освоено 8 164,3 тыс. руб.: - проведено 9 спортивно-массовых городских мероприятий и в рамках Фестиваля среди производственных коллективов, организаций и учреждений города проведено 3 мероприятия; - на базе МАУ Спортивный комплекс, в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" проведено 3 мероприятия; - обеспечено участие в 7 официальных физкультурно – оздоровительных мероприятиях; - заключены договоры на содержание имущества МАУ Спортивный комплекс; произведены расходы на выплату заработной платы, отпуска, льготного проезда, материальной помощи и т.д. Оказание платных услуг (прокат коньков, услуги тренажерного); - заключены договоры на физическую охрану объектов МАУ Спортивный комплекс. ; - заключено Соглашение о предоставлении субсидии по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности. МАУ "Спортивный комплекс"; Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» на 01.04.2022г. освоено 26 874,3 тыс. руб.: - заключено доп. соглашение на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ в размере 400,5 тыс. рублей. ведется работа по определению поставщика; - обеспечено участие спортсменов МБУ Спортивной школы олимпийского резерва в 12 официальных спортивных мероприятиях; МБУ Спортивной школы в 9 официальных спортивных мероприятиях; - заключены договоры на содержание имущества МБУ СШ, МБУ СШОР; произведены расходы на выплату заработной платы, отпуска, льготного проезда, материальной помощи и т.д.; на обеспечение комплексной безопасности объектов | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, % - (план 44) Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % - 52,4 или 98,8% к плану (план 53) Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % - (план 17) Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, % - (план 8,6) Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, % - (план 83,8) Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % - (план 9,5) Доля граждан выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % - (план 37,3) -из них доля учащихся, %, - (план 60,4) Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %- (план 93,8). Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.04.2020г. -12,4%. | 0 | 1 | 3 | 4 | 30.4
|  |  |  | федеральный бюджет | 53.8 | 170
|  |  |  | бюджет автономного округа | 4329.7 | 4307.7 | 157.4 | 111.4 | 2.5729 | 2.5861 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 117898.9 | 521316.8 | 34439.1 | 34439.1 | 29.2107 | 6.6062 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | 379199.5 | 0 | 0 | - | - | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 2260.4 | 2800 | 0 | 488.1 | 21.5935 | - | 0 |  |  | 0
5 | Поддержка занятости населения в городе Пыть-Яхе | № 542-па от 06.12.2021 | Отдел по труду и социальным вопросам | Всего по программе | 9857.1 | 12292.5 | 1715.1 | 1602.7 | 16.2593 | 13.038 | 93.4464 | Подпрограмма 1. "Содействие трудоустройству граждан". По состоянию на 01.04.2022 заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, между МКУ Администрацией города Пыть - Яха и Департаментом труда и занятости населения ХМАО - Югры. Реализация мероприятий по мере заключения договоров. Планируется временное трудоустройство 11 человек (на общественные работы 7 человек, 4 гражданина испытывающих трудности в поиске работы) и создание 1 дополнительного рабочего места для трудоустройства многодетных родителей. В содействии занятости молодежи на 01.04.2022 заключено 14 договоров на сумму 1 880,0 тыс. руб. на временное трудоустройство 188 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Трудоустроено 18 человек. Компенсация расходов работодателей на оплату труда составила 56,8 тыс.рублей. | Уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения в муниципальном образовании (на конец года), % -0,2 или 100% к плану ( план 0,2) Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, человек - 100% к плану (план 0), рассчитывается по итогам года. Доля инвалидов, трудоустроенных в организации муниципального сектора экономики, к общему числу трудоустроенных инвалидов (на конец года), % - (план 50). Численность трудоустроенных граждан, из числа незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет (ежегодно), человек - (план 1). Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.04.2020г. - 50,0% | 1 | 2 | 0 | 3 | 69
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 2961 | 4914.4 | 556.9 | 444.5 | 15.0118 | 9.0448 | 79.8168
|  |  |  | местный бюджет | 6896.1 | 7378.1 | 1158.2 | 1158.2 | 16.795 | 15.6978 | 100 | Подпрограмма 2. "Улучшение условий и охраны труда в городе Пыть-Ях": - на осуществление государственных полномочий по управлению охраной труда исполнение - 387,7 тыс. руб. (произведены расходы на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда, подписку на электронный журнал, услуги связи); - расходы на содержание работников отдела (заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда), исполнение на 01.04.2022 – 1 124,3 тыс. руб.; - планируется обучение по охране труда 84 руководителей и специалистов из числа работников муниципальных учреждений, организовано обучение 2 человек и проведена специальная оценка условий труда на 38 рабочих местах, исполнение составило 33,9 тыс. руб. Подпрограмма 3. «Содействие трудоустройству лиц с инвалидностью», Заключен договор с МДОАУ д/с "Аленький цветочек" от 09.02.2022 на сумму 72,7 тыс.руб. Трудоустроен 1 человек. Оплата по договору в апреле.
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | внебюджетные источники | [6 empty] | -
6 | Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе | № 530-па от 30.11.2021 (с изм. от 11.03.2022 №89-па) | Управление по экономике | Всего по программе | 10366.2 | 14277.1 | 1372.3 | 1372.3 | 13.2382 | 9.6119 | 100 | По состоянию на 01.04.2022 г. на территории города зарегистрировано 1 личное подсобное хозяйство (в 2020 году прекратили свою деятельность 3 ЛПХ, в 2021 году прекратили свою деятельность 4 ЛПХ), 7 крестьянско-фермерских хозяйств и 2 индивидуальных предпринимателя. Подпрограмма 1. «Развитие отрасли животноводства» по состоянию на 01.04.2021г. соглашения на получение субсидий не заключались. Постановлением администрации города от 15.03.2022 № 91-па принят новый Порядок расчета и предоставления субсидий на поддержку и развитие животноводства. Прием заявок на предоставление субсидий в 2022г. будет осуществляться с 01.04.2022г. Подпрограмма 2. «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защита населения от болезней общих для человека и животных», исполнение на 01.04.2021г. – 1372,3 тыс. руб. В отчетном периоде заключен муниципальный контракт с ИП Давлетовым К.А., отловлено животных без владельцев (собак) - 31 ед. Подпрограмма 3. «Общепрограммные мероприятия», публикации в СМИ запланированы в 3 квартале 2022г. За отчетный период ярмарочные мероприятия не проводились. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах (в живом весе), (тонн) - 27,4 или 17% к плану (план - 162,6). Производство молока в хозяйствах (тонн) - 65,1 или 31,9% к плану (план - 204,1). Уровень обеспеченности собственной продукцией населения города Пыть-Яха от норматива потребления продукции, %. Показатель достигается по итогам года: - мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо) - 0,9 или 16,9% к плану (план - 5,5); - молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко) - 0,5 или 31,9% к плану (план - 1,6); Маточное поголовье коз, овец в личных подсобных хозяйствах, голов - 62 или 110,7% к плану (план - 56). Количество крестьянских (фермерских) хозяйств (ед.) - 7 или 100% к плану (план - 7). Количество хозяйствующих субъектов в заготовке и переработке дикоросов (ед.) - (план -2). Количество рабочих мест в заготовке и переработке дикоросов (ед.) - (план - 2). Количество отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных (ед.) - 30 или 9,4% к плану (план - 319). Создание дополнительных рабочих мест малыми формами хозяйствования - 1 или 100% к плану (план - 1). Объем заготовки дикоросов, тонн - план 38. Объем переработки дикоросов, тонн - план 38. Отсутствие жалоб населения о нападениях безнадзорных и бродячих животных - по состоянию на 01.04.2020г. поступило 3 жалобы. Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.04.2020г. - 34,8% | 0 | 0 | 6 | 6 | 11.7
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 9836.2 | 11202.7 | 602.1 | 602.1 | 6.1213 | 5.3746 | 100
|  |  |  | местный бюджет | 530 | 3074.4 | 770.2 | 770.2 | 145.3208 | 25.052 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | внебюджетные источники | [6 empty] | -
7 | Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе | № 560-па от 01.04.2022 | Управление по жилищным вопросам | Всего по программе | 329708.6 | 64643.2 | 8647.6 | 8647.5 | 2.6228 | 13.3773 | 99.9988 | Подпрограмма I «Комплексное развитие территорий»: - проведены лесоустроительные работы в целях разработки материалов проекта внесения изменений в генеральный план города; - разработан проект внесения изменений в правила землепользования и застройки г. Пыть-Яха; - заключен муниципальный контракт на разработку проекта планировки и межевания улично-дорожной сети города Пыть-Яха (3 этап работы); заключены муниципальные контракты на разработку проектов планировки и межевания территории микрорайона № 9 «Черёмушки»; территории микрорайона № 8 «Горка» (2 этап работы); проводится процедура определения поставщика по выполнению работ по разработке проектов планировки и межевания территорий города (мкр. № 1 "Центральный", № 2 "Нефтяников", № 4 "Молодежный", № 5 "Солнечный"), срок заключения муниципальных контрактов - апрель 2022 г. - по приобретению 2 жилых помещений для переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, подведение итогов аукциона - 2 квартал 2022 года; -демонтаж аварийного, непригодного жилищного фонда по факту расселения, на 2022 год запланирован снос 1 жилого дома. Дом находится на стадии расселения (переселено 9 семей). | Общий объем ввода жилья, тыс. кв.м. в год. - 0,41 или 1,6% (план 25). Доля обеспеченности города Пыть-Яха утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования - (план 100). Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство, % - 87,5 или 145,8% к плану (план 60) Обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков на которые заключены договоры комплексного освоения территории, ед - (план 1) Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда во всем жилищном фонде, % - 5,3 или 101,9% к плану (план 5,4). Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями от числа семей, желающих улучшить жилищные условия (отношение числа семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу семей, желающих улучшить свои жилищные условия), нарастающим итогом - 57,6 или 88,5% (план 65,1). Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв.м. - 0,001 или 20% (план 0,005) Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, кв. м. - 18,5 или 98,9% к плану (план 18,7) Количество семей, улучшивших жилищные условия, тыс. семей - 0,16 или 48,5% к плану (план 0,33) Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.04.2020г. - 55,9% | 4 | 1 | 0 | 5 | 118.1
|  |  |  | федеральный бюджет | 71749.2 | 12576 | 80.2 | 80.2 | 0.11178 | 0.63772 | 100
|  |  |  | бюджет автономного округа | 210019.6 | 22299 | 1518.5 | 1518.4 | 0.72298 | 6.8093 | 99.9934 | Подпрограмма II «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»: - улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей имеющих детей инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года. В сводный список получателей субсидий ХМАО-Югры на 2022 год включено 2 человека, выданы гарантийные письма. По состоянию на 01.04.2021г. ветераны ВОВ, состоящие на учете, отсутствуют. - обеспечение жильем молодых семей. В списке состоит 7 молодых семей, по состоянию на 01.04.2022г. выдано 6 гарантийных писем, оплачены 2 гарантийных письма, исполнение составило 1 682,8 тыс. руб. Подпрограмма III «Организационное обеспечение деятельности МКУ "Управление капитального строительства города Пыть-Яха" - на реализацию функций заказчика по строительству объектов, выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ исполнено на 01.04.2022 г. – 6 964,8 тыс. руб.
|  |  |  | местный бюджет | 47939.8 | 29768.2 | 7048.9 | 7048.9 | 14.7036 | 23.6793 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | 0 | - | - | - | - | -
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
8 | Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха | № 614-па от 27.12.2021 | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | Всего по программе | 466727.8 | 323508.3 | 7492.6 | 7492.6 | 1.6053 | 2.316 | 0 | Подпрограмма 1. "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами". ВОС-3: Подрядной организации ООО «Универсал СК» 22.03.2022 вручено решение об одностороннем расторжении контракта, на основании чего подрядная организация с 23.03.2022 направила уведомление о приостановке работ на объекте. 04.04.2022 расторгнут муниципальный контракт с генеральным подрядчиком ООО «Универсал СК». На сегодняшний день инициирована процедура заключения контракта с единственным поставщиком. Работы на объекте приостановлены, готовность объекта - 88,9%. Строительство КНС в мкр. № 6 "Пионерный" в г. Пыть-Ях": На сегодняшний день муниципальный контракт расторгнут. Аукцион на выполнение работ по строительству объекта завершен 04.04.2022 и признан несостоявшимся (количество заявок - 0), будет объявлен повторно. Готовность объекта -79,9%. Заключены муниципальные контракты с ООО «Защита Информации-Югра» по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию инженерно-технических средств охраны объектов «Котельная «Мамонтовская» и «Котельная «Таежная» от 17.03.2022.Срок выполнения работ - 180 календарных дней. Подпрограмма 3. "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения". - запланировано проведение капитального ремонта (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду объекта «Водяная тепловая сеть Узел № 3- Узел № 4 (Капитальный ремонт участка тепловой сети от Узла № 3 до узла связи МТС)», заключено соглашение о предоставлении субсидии из окружного бюджета. Идет процедура заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту объекта с ООО «Северспецстрой». | Доля населения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % - 100% к плану (план 32,0) Количество построенных и реконструированных крупных объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами , нарастающим итогом, единиц - (план 1) Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий , ед. - 95 или 92,2% к плану (план 103) Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», % - 100% к плану (план 12) Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда муниципального образования, % - 97,4 или 99,6% к плану (план 97,8) Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в соответствии с краткосрочными планами реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, % - 33,3 или 84,1% к плану (план 39,6) Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, % - (план 5,1) Доля систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности управления, % - (план 100) Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, % - (план 30) Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.04.2020г. - 47,6% | 1 | 0 | 1 | 2 | 82.5
|  |  |  | федеральный бюджет | 130503.7 | 4457.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 281277.3 | 199504.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 54946.8 | 119546.3 | 7492.6 | 7492.6 | 13.6361 | 6.2675 | 0 | Подпрограмма 6. "Формирование комфортной городской среды" В рамках мероприятия "Благоустройство общественных территорий" запланировано выполнить благоустройство общественной территории сквер "Вдохновение" мкр. № 4 "Молодежный", на 2022г. предусмотрено 23 447,1 тыс. руб. На 01.04.2022г. Муниципальный контракт находится на стадии подписания. Подрядчик - ООО СК "Прайд". "Благоустройство городских территорий" - на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: "Обустройство лестничного спуска с 4 мкр. "Молодежный" в 3 мкр. "Кедровый" через ГСК "Балык" в городе Пыть-Ях заключен муниципальный контракт с ООО СК «ПРАЙД», исполнение на 01.04.2022 г. – 3 103,7 тыс. руб.; на выполнение работ по благоустройству общественной территории сквер «Вдохновение» мкр. № 4 «Молодежный» в городе Пыть-Ях (установка инклюзивной площадки), исполнение составило – 3 550,4 тыс. руб.; на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий жилых домов № 8, 9, 10, 12 мкр. № 2 «Нефтяников» (асфальтирование) в городе Пыть-Ях заключен муниципальный контракт с ООО «МОНТАЖ СТРОЙ СЕРВИС». Часть работ не приняты к исполнению в 2021 году. Исполнение на 01.04.2022г. – 838,5 тыс.руб.
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | 88378.8 | - | 7492.6 | - | - | -
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | По состоянию на 01.04.2022г. готовятся документы для размещения закупки по благоустройству дворовых территорий ж/д № 28 мкр. № 2 "Нефтяников", дворовых территорий ж/д № 7, 11, 13, 20, 47, 49 мкр. № 2 "а" "Лесников" (асфальтирование и водоотведение с дворовых территорий); - благоустройство дворовой территории ж/д № 12, 13, 17, 18 мкр. № 1 "Центральный", а также ж/д № 1 мкр.4 "Молодежный", ж/д № 15 мкр.5 "Солнечный" (демонтаж, приобретение, установка МАФ) – МКУ «УКС» проводятся мероприятия по расчету стоимости работ и подготовке документов для проведения аукциона. На проведение работ по благоустройству территории «Мемориального комплекса - Монумента славы и Вечного огня» в 5 микрорайоне (заключительный этап), муниципальный контракт с ООО ПК "ФРАМ" на выполнение работ по капитальному ремонту объекта с прилегающими территориями общего пользования – «Обелиск воинам, погибшим в Афганистане, Чечне» и «Аллеи Ветеранов»; договор с ИП Мурзин В.В. на выполнение работ по изготовлению и поставке бронзовых символов на объект «Памятник солдату». По благоустройству общественной территории сквер "Сиверко" во 2 мкр. "Нефтяников" заключен договор с ООО «ПИ «ГРАДЪ» на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации. На 01.04.2022г. проводятся работы по разработке рабочей и сметной документации с дальнейшим прохождением экспертизы проектно-сметной стоимости строительства.
9 | Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе | № 561-па от 10.12.2021 (с изм. от 31.01.2022 №34-па) (с изм. от 21.03.2022 №106-па) | Управление по внутренней политике | Всего по программе | 4203.3 | 3650.8 | 858.8 | 858.8 | 20.4316 | 23.5236 | 100 | Подпрограмма 1. "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка": - обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города Пыть-Яха, заключены контракты с ООО "Техносервисгрупп" на предоставление канала связи, с ООО "Теле-плюс" на обслуживание городской системы видеонаблюдения, исполнение на 01.04.2022г. - 154,4 тыс. руб.; - на создание условий для деятельности народных дружин исполнение составило 0,4 тыс. руб.; - на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии, на 01.04.2022г. исполнение 604,0 тыс. руб. (услуги связи, заработная плата и начисления на заработную плату, взносы во внебюджетные фонды); | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед. - 404 или 323% к плану (план 1306) - обратный показатель, рассчитывается нарастающим по итогам года. Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения), обратный показатель - 233,5 или 143% к плану (план 333,9) Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.04.2020г. - 233% | 2 | 0 | 0 | 2 | 100
|  |  |  | федеральный бюджет | 6.2 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1835.6 | 1853 | 604 | 604 | 32.9048 | 32.5958 | 100
|  |  |  | местный бюджет | 2361.5 | 1793.4 | 254.8 | 254.8 | 10.7898 | 14.2077 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года | - | - | - | - | - | - |  | Подпрограмма 2. «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ»: - заключен контракт на размещение рекламной продукции в лифтах многоквартирных домов; - изготовлены вымпелы для участников массового лыжного забега на сумму 100,0 тыс. руб.
внебюджетные источники
10 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Пыть-Яхе | № 612-па от 27.12.2021 | Управление по внутренней политике | Всего по программе | 227 | 266.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Подпрограмма 1. "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов": За отчетный период опубликовано 103 материала в газету, на радио и телевидение, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений 92 материала, профилактику экстремизма 11 материалов; также во всех образовательных организациях города проведены мероприятия, посвященные «Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады»: классные, информационные часы, акции. Всего проведено 97 мероприятий с охватом 2470 человек. Подпрограмма 2. "Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма" с ООО "Лучший выбор" заключен муниципальный контракт на изготовление буклета "Об ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной, межрелигиозной розни" тиражом 3500 экз. Исполнение запланировано во 2 квартале. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях, в общем количестве граждан, % - (план 78) Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях, тыс. человек - 9,8 или 52% к плану (план 18,9) Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, тыс. человек - 2,3 или 31% к плану (план 7,4) Доля обеспеченности средствами антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования (%) - 95,9 или 100% к плану (план 95,9) Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.04.2020г. - 35,8% | 0 | 0 | 4 | 4 | 16.7
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 106.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 227 | 160.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | внебюджетные источники | [6 empty] | -
11 | Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе | № 567-па от 13.12.2021 | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | Всего по программе | 23074.2 | 23119 | 3897.2 | 3897.2 | 16.8899 | 16.8571 | 100 | Подпрограмма 1. «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий муниципального образования городской округ город Пыть-Ях от чрезвычайных ситуаций» - на 01.04.2022г. исполнено 197,10 тыс.руб.: - изготовлены памятки в количестве 3500 штук; - заключены муниципальные контракты на изготовление видеоролика по тематике «Безопасность детей на водных объектах» прокат с 01.06.2022г.; Прокат видеоролика по противопожарной тематике «Пожарная безопасность», срок с 15.04.2022г. - обслуживание системы РАСЦО. Подпрограмма 2. «Укрепление пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях»: - заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию минерализованных полос и противопожарных разрывов в количестве 4100 м2, с ООО "НордСтройЛес". Срок исполнения работ 2-3 квартал 2022 года; - объявлен аукцион на проведение дополнительного мероприятия по обустройству минерализованных полос и противопожарных разрывов в количестве 2200 м2, находящегося вблизи микрорайона №8 «Горка» и жилых домов по улице В.Топорова. Подпрограмма 3. "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС города Пыть-Яха", исполнение на 01.04.2022г. - 3 700,1 тыс. руб. В рамках обучения населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне в первом квартале 2022 года проведено 11 выступления и публикаций в СМИ по вопросам пожарной безопасности, из них: в периодической печати – 2; на интернет-порталах – 5; в социальных сетях – 4. - распространено 175 памяток по противопожарной безопасности в учреждениях социальной сферы и с массовым пребыванием людей, в том числе детей. | Количество обученных специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере ГО и ЧС, чел. - (план 3) Количество изготовленных, приобретенных и распространенных памяток, брошюр, плакатов, шт. -100% к плану (план 3500) Количество размещенной в средствах массовой информации аудио, видео и печатной информации по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера, шт. - 100% к плану (план 2) Доля наружных источников противопожарного водоснабжения находящихся в исправном состоянии, % - 100% к плану (план 100) Доля прочищенных и обновленных минерализованных полос, и противопожарных разрывов, % - (план 100) Установка информационных знаков по безопасности на водных объектах, шт. -(план 5) Обеспеченность готовности к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых служб и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа на 100 % - 100% к плану (план 100) Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.04.2020г. - 57,2%. | 1 | 0 | 6 | 7 | 16.9
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
|  |  |  | местный бюджет | 23074.2 | 23119 | 3897.2 | 3897.2 | 16.8899 | 16.8571 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года | - | - | - | - | - | -
внебюджетные источники
12 | Экологическая безопасность города Пыть-Яха | № 564-па от 13.12.2021 | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | Всего по программе | 6747 | 7301.1 | 371 | 371 | 5.4987 | 5.0814 | 100 | Подпрограмма 1. «Регулирование качества окружающей среды в муниципальном образовании городской округ Пыть-Ях». Проведение мероприятий по охране городских территорий, водного и воздушного бассейнов, почвенного покрова города от загрязнения атмосферными выбросами, бытовыми и промышленными стоками и отходами запланировано в 4 квартале 2022 года. Разработан проект распоряжения "О проведении мероприятий, приуроченных к XIX Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в городе Пыть-Яхе, исполнение 2-3 квартал 2022 года. Участие в окружном конкурсе «Лучшее муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа -Югры в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды» запланирован в 2-3 квартале 2022 года. Подпрограмма 2. «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в муниципальном образовании городской округ Пыть-Ях». На разработку и реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок заключен муниципальный контракт с ИП Мубораков М.А, исполнение 2-3 квартал 2022 года. Заключены муниципальные контракты: с ООО "Промэнергосервис"; с ТСЖ "2А микрорайон"; с ИП Мубораков М.А.; с ООО «СП «Лифттехсервис» на содержание контейнерных площадок, находящихся в муниципальной собственности (бесхозные), исполнение на 01.04.2022 г. составляет 371,0 тыс. руб. Подпрограмма 3. «Организация противоэпидемиологических мероприятий». Договор на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации территорий в г. Пыть-Яхе с ИП Конев В.А. на сумму 1 455,25 тыс. руб. (обработка территории) находится в стадии заключения; Заключен муниципальный контракт с Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» на сумму 1002,01 тыс. руб. (контроль эффективности). | Объем вывезенного мусора, м3 - (план 800) Информирование населения о реформе обращения с твердыми коммунальными отходами, шт. (статьи на сайте) - (план 4) Обработка территорий, наиболее посещаемых населением, специальными средствами от клещей, грызунов и насекомых, га - (план 2184,76) Площадь территории, очищенной от свалок, га - (план 6) Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов, 0,2 км ежегодно - (план 0,2) Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс. чел. (с нарастающим итогом) - (план 0,046) Увеличение доли населения, вовлеченного в эколого-просветительские мероприятия, от общего количества населения города, % - (план 51,05) Количество контейнерных площадок, находящихся в муниципальной собственности (бесхозные) - 62 или 96,8% к плану (план 60) Участие муниципального образования в окружном конкурсе в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды - (план 1) Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.04.2020г.- 10,8%. | 1 | 1 | 7 | 9 | 16.67
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 3344 | 3318.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 3403 | 3983 | 371 | 371 | 10.9021 | 9.3146 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года | - |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | -
13 | Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха | № 550 -па от 07.12.2021 | Управление по экономике | Всего по программе | 3623.7 | 3280.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства». Заключены соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры с Департаментом экономического развития ХМАО-Югры от 24.01.2022 г.: - на реализацию регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» на общую сумму 30466 тыс. руб.; - на реализацию регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на общую сумму 2 665,9 тыс. руб. За отчетный период: 1) Предоставлена консультационная поддержка 14 субъектам малого предпринимательства, в том числе самозанятым; 2) Разработан Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - Порядок проходит антикоррупционную экспертизу правового акта. 3) Двум индивидуальным предпринимателям оказано содействие в получении статуса «социальное предприятие». 6) Проведено 2 заседания Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в городе Пыть-Яхе. Подпрограмма 3 «Повышение инвестиционной привлекательности». Проведено 1 заседание проектного комитета, на котором был утвержден план-график реализации социально-значимых проектов в рамках проектного управления. Подпрограмма 4 «Обеспечение защиты прав потребителей». За отчетный период: - опубликовано 2 информационных материала по вопросам защиты прав потребителей на официальном сайте администрации города; - предоставлена консультация 3 гражданам по вопросам применения законодательства о защите прав потребителей. Подпрограмма 5. «Поддержка физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Предоставлено 3 консультации индивидуальным предпринимателям, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». | Количество предоставляемых государственных и муниципальных услуг в МФЦ, единиц - 14 121 или 24,7% к плану (план 57 000) Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственных (муниципальных) услуг, минут -100% (план 15) Уровень удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг МФЦ, в % - 100 или 111,1% к плану (план 90) Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ, % -35,5 или 35,7% к плану (план 99,5) Количество малых и средних предприятий, единиц -375 или 96,2% (план 390) Количество индивидуальных предпринимателей, единиц – 1050 или 100% (план 1050) Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. человек - 1,7 или 93,3% к плану (план 1,8) Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки по программе, единиц - (план 14) Количество малых и средних предприятий на 10 тыс. населения города, единиц - 95,7 или 98,6% к плану (план 97,0) Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей, % -66,7 или 73,9% к плану (план 90,2) Уровень реальной среднемесячной заработной платы (к предыдущему году), % - (план 111,5). По итогам года. Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, индекс % - (план 74,4) Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.04.2020г. - 68,7%. | 2 | 0 | 2 | 4 | 59.8
|  |  |  | федеральный бюджет | 605.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 2713.5 | 2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 305 | 458.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  | - | - | - | - | -
14 | Цифровое развитие города Пыть-Яха | № 541-па от 06.12.2021 | Отдел по обеспечению информационной безопасности | Всего по программе | 7460.9 | 9500.1 | 674.2 | 674.2 | 9.0364 | 7.0968 | 100 | "Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов и информационных систем: заключены договоры с ООО «Софт-Мажор» на техническое сопровождение официальных сайтов администрации и Думы города на сумму 68,0 тыс.руб. На 01.04.2022г. финансирование не осуществлялось (поквартальная оплата). Развитие и сопровождение информационных систем в деятельности органов местного самоуправления - исполнение на 01.04.2021г. - 674,2 тыс. руб. Заключены муниципальные контракты: с ООО «НПО Криста» на оказание услуг по техническому сопровождению комплекса программных продуктов, использующегося в процессе планирования и исполнения бюджета, с ООО «БФТ-Дубна» на техническое сопровождение программного комплекса для учета земельных и имущественных отношений SAUMI, с ФБУ «Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации» оказания услуг по сопровождению АРМ «Муниципал» для муниципального образования. "Модернизация оборудования, развитие и поддержка корпоративной сети органа местного самоуправления"- вввиду сложившихся обстоятельств в экономике РФ, приобретение комплектующих и оргтехники отложено на 2-3 квартал 2022 года. "Развитие системы информационной безопасности" - заключен муниципальный контракт с ООО «Айдеко Софтвер» на поставку программно-аппаратного комплекса Ideco MX Cert «Межсетевой экран с системой обнаружения вторжений Ideco UTM», исполнение запланировано во 2 квартале. Подготовка документации для аукциона на оказание услуг по передаче сертификата технической поддержки продуктов VipNet. Подготовка документации для заключения договора на предоставление права использования «WEBINAR (ВЕБИНАР), версия 3.0» (Платформа). | Разработка и информационно-техническая поддержка официальных сайтов администрации города Пыть-Яха и Думы города Пыть-Яха (шт.) - 100% к плану (план 3) Приобретение и (или) сопровождение программного обеспечения в соответствующем году (шт.) - 2 или 20% к плану (план 10) Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак (час) - (план 24) Доля модернизации и обеспечения оборудованием (%) - (план 38) Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами исполнительной власти субъектов, муниципальными образованиями, компаниями с государственным участием иностранного программного обеспечения (%) - (план 70) Доля домашних хозяйств, обеспеченных возможностью широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (не менее 10 Мбит/с) - 100% к плану (план 100) Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.04.2020г. - 36,7% | 3 | 0 | 2 | 5 | 66
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  | - | - | -
|  |  |  | местный бюджет | 7460.9 | 9500.1 | 674.2 | 674.2 | 9.0364 | 7.0968 | 100
в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | -
15 | Современная транспортная система города Пыть-Яха | № 596-па от 21.12.2021 | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | Всего по программе | 125124.7 | 194090.6 | 46036.3 | 46036.3 | 36.7923 | 23.719 | 100 | Подпрограмма 1. "Автомобильный транспорт". На создание условий для предоставления транспортных услуг населению, и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа заключен муниципальный контракт с ООО «ЗАПСИБАВТО» на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в г. Пыть-Ях. Исполнение по состоянию на 01.04.2022г. – 24 275,3 тыс. руб. Подпрограмма 2. "Дорожное хозяйство" - содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе локальный ремонт участков автодорог. По итогам проведенного аукциона заключен двухгодичный муниципальный контракт с ООО "ДОРТЕХСТРОЙ", исполнение на 01.04.2022 г. составило 21 440,5 тыс. руб; - строительство (реконструкция) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Для реализации данного мероприятия подготовлено техническое задание для объявления аукционов «Строительство проезда в 1 микрорайоне до Комплекс Школа-детский сад на 550 мест (330 учащися/220 мест) в 1 мкр.» Подпрограмма 3. "Безопасность дорожного движения" - внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения. Заключен муниципальный контракт с ООО "Техносервисгрупп" на оказание услуг по обеспечению работоспособности системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Исполнение по состоянию на 01.04.2022 –320,5 тыс. руб. - обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, подготовлено техническое задание и объявлен аукцион. | Увеличение годового объема пассажирских перевозок автомобильным транспортом в внутригородском сообщении, тыс.чел. - 269,7 или 18,6% к плану (план - 1 447); Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км - 77,3 км или 100,7% к плану (план -76,8); Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км - 100% к плану (план 31,7); Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % - 100% к плану (план - 58,8). Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков на дорожной сети), % -100% Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел./100тыс. чел) - 100% Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.04.2020г. - 83,5% | 1 | 1 | 3 | 5 | 41.1
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  |  | местный бюджет | 125124.7 | 194090.6 | 46036.3 | 46036.3 | 36.7923 | 23.719 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | 20615.2 | - | - | - | - | -
внебюджетные источники
16 | Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе | № 510-па от 22.11.2021 (с изм. от 29.03.2022 №121-па) | Комитет по финансам | Всего по программе | 34152.5 | 22224.9 | 286.8 | 286.8 | 0.83976 | 1.2904 | 100 | Подпрограмма 1. "Управление муниципальными финансами" На 2022 год и плановый период 2023-2024 годы бюджет города Пыть-Яха утверждён решением Думы города Пыть-Яха от 10.12.2021 года № 32. Оплата процентов по состоянию на 01.04.2022 года составила 286,8 тыс. рублей, в том числе: по муниципальному контракту от 13.12.2019 года с ПАО "Совкомбанк" - 277,4 тыс. рублей, по договору бюджетного кредита № 6/02-20 от 22.12.2020 в сумме - 9,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.04.2022 муниципальный долг составляет - 30 600,0 тыс. рублей. Подпрограмма 2 "Формирование резервных средств в бюджете города" В отчетном периоде выделены средства на основании распоряжения администрации № 129-ра от 01.02.2022 года в сумме 93,1 тыс рублей на оказание услуг по обследованию работников органов местного самоуправления города Пыть-Яха на коронавирусную инфекцию, средства востребованы в сумме 27,4 тыс. рублей, в связи с отменой обязательного тестирования работников не использованный остаток возвращен в резервный фонд Администрации города в соответствии с утвержденным порядком. В отчетном периоде зарезервированные средства перераспределены на обеспечение доли софинансирования в части реализация мероприятий по строительству и реконструкции модернизации объектов питьевого водоснабжения, на исполнение обязательств по оплате труда заместителя председателя Думы. Зарезервированные средства будут перераспределены в течение 2022 года при наступлении определенных условий. | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утверждённого решением о бюджете города на уровне не менее 95%, % - (план 95%) - показатель оценивается по результатам исполнения бюджета на 31.12.2020г. Исполнение расходных обязательств городского округа за отчётный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утверждённых решением о бюджете города, % - (план 95%) - показатель оценивается по результатам исполнения бюджета на 31.12.2020г. Увеличение доли главных распорядителей бюджетных средств городского округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 70 баллов до 91% - (план 100) - показатель оценивается по результатам оценки мониторинга финансового менеджмента на 01.05.2020г. Сохранение доли муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к муниципальному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», % - (план 100) Достижение отношения муниципального долга городского округа к доходам бюджета городского округа, без учёта безвозмездных поступлений до 0,0, % - 100% к плану (план 5) Внедрение механизмов инициативного бюджетирования, направленных на вовлечение населения города в обсуждение и принятие решений в сфере управления общественными финансами, стимулирование интереса граждан к вопросам формирования и исполнения бюджета, обеспечение общественного контроля за эффективностью расходования бюджетных средств, % - (план 100%) Соблюдение ограничений по предельному размеру резервного фонда Администрации города, установленного Бюджетным Кодексом Российской Федерации, - 100% Соблюдение условий, установленных решением Думы города о бюджете города для внесения изменений в сводную бюджетную роспись в части иным образом зарезервированных бюджетных ассигнований, в целях распределения их между главными распорядителями бюджетных средств, - 100%. Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.04.2020г. - 37,5% | 4 | 0 | 0 | 4 | 100
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  |  | местный бюджет | 34152.5 | 22224.9 | 286.8 | 286.8 | 0.83976 | 1.2904 | 100
в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года
внебюджетные источники
17 | Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе | № 566-па от 13.12.2021 (с изм. от 01.03.2022 №72-па) | Управление по внутренней политике | Всего по программе | 30103.9 | 38722.5 | 6341.4 | 6341.4 | 21.065 | 16.3765 | 100 | Подпрограмма I. «Создание условий для развития гражданских инициатив, обеспечение взаимодействия с гражданами и организация их участия в реализации потенциала территории». По итогам проведения конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций заключены договоры на предоставление субсидий с Пыть-Яхской городской организацией Общероссийской организации "Всероссийское общество инвалидов"", с Пыть-Яхской городской общественной организацией ветеранов войны (пенсионеров), труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, инвалидов, на общую сумму 7 988,1 тыс. руб. На 01.04.2022г. исполнение составило 500 тыс. руб.; Подпрограмма II. «Обеспечение равного доступа граждан к социально значимой информации». По муниципальному контракту с МАУ "ТРК Пыть-Яхинформ" на оказание информационных услуг в рамках обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) исполнение на 01.04.2022 г.: по телерадиовещанию - 4 601,1 тыс. руб.; в печатном СМИ – 1 240,3 тыс. руб.: - издано 12 номеров общественно-политического еженедельника в количестве 156 800 шт. печатных листов, в т.ч. «Новая Северная газета» -33 600 шт. и информационного приложения «Официальный вестник» - 123 200 шт. - в телевизионном эфире вышли 10 программ, 9 информационных объявлений в бегущую строку в количестве 37 мин. 00 с.; - изготовленных и прокатанных информационных, социальных роликов к различным датам и событиям, пропагандистского и просветительского характера в количестве 190 мин. 55 сек. В радиоэфире прошли информационные выпуски программы «Новости» в количестве 210 минут 00 секунд, прокат роликов - 59 мин. 00 сек., блок «Полезной информации - 15 мин. 00 сек." | Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (ед.) - (план 4). Объем информационной поддержки проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку за счет средств бюджета города Пыть-Яха на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ (проектов) (ед.) - 6 или 26% к плану (план 23) Доля информационных сообщений в средствах массовой информации, отражающих деятельность органов местного самоуправления города Пыть-Яха (%) - 100% к плану (план 44). Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.04.2020г. - 42% | 1 | 0 | 5 | 6 | 32.5
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
|  |  |  | местный бюджет | 30103.9 | 38722.5 | 6341.4 | 6341.4 | 21.065 | 16.3765 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | 1350 | - | - | - | -
внебюджетные источники
18 | Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха | № 598-па от 22.12.2021 | Управление по муниципальному имуществу | Всего по программе | 18319.1 | 68878.8 | 10904.3 | 10904.3 | 59.5242 | 15.8311 | 100 | Подпрограмма 1 "Повышение эффективности системы управления муниципальным имуществом". Исполнение на 01.04.2022г. составило 3 332,1 тыс. руб. Заключены: - 1 муниципальный контракт на определение рыночной оценки имущества, в результате оценено 5 объектов муниципальной собственности; - агентский договор с АО «Газпром энергосбыт Тюмень» на оплату услуг, связанных с начислением, организацией сбора и учета платежей за найм жилых помещений по договорам социального найма; - контракт на проведение комплексного обследования технического состояния объекта Комплекс «Школа-детский сад на 550 мест (330 учащихся /220 мест) в 1-ом микрорайоне «Центральный» г. Пыть-Ях». Для обеспечения надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества: - оплачена задолженность за ноябрь, декабрь 2021 года, а также текущая перед управляющими компаниями и УГХ за незакрепленные жилые и нежилые помещения, всего заключено 26 муниципальных контрактов; - произведен ремонт муниципального нежилого помещения по адресу 2-27А; - заключены муниципальные контракты на приобретение оборудования коммунального назначения; - в целях формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах заключены 2 дополнительных соглашения к договору с Некоммерческой организацией «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» от 29.08.2014 № 166 МС; - заключено соглашение с МУП «УГХ» на предоставление субсидии на возмещение затрат, понесённых на выполнение работ по текущему и капитальному ремонту бесхозяйных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, до включения указанных затрат в тарифы организаций. В рамках проведения мероприятий по землеустройству и землепользованию заключен 1 муниципальный контракт, на межевание 4 земельных участков, срок исполнения июнь 2022г. Подпрограмма 2 " Ресурсное обеспечение органов местного самоуправления" Для обеспечения деятельности органов местного самоуправления заключен муниципальный контракт на приобретение недвижимого имущества в количестве 7 ед. (автомобили для учреждений образования). Исполнение на 01.04.2022г составило - 7 572,2 тыс. руб. | Увеличение доли объектов управления муниципального имущества, для которых определена целевая функция (%), - муниципальные унитарные предприятия - (план 100) - объекты муниципальной казны - 99,6 или 99,6% к плану (план 100) Снижение удельного веса неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования, в % - 0,6 или 83,3% к плану (план 0,5) Увеличение доли объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право собственности муниципального образования в общем объеме объектов, подлежащих государственной регистрации, за исключением земельных участков (%) -97,6 или 97,6% к плану (план 100) Обеспечение содержания и эксплуатации муниципального имущества (%) - 31,8 или 31,8% к плану (план 100) Увеличение доли фактически отремонтированных объектов недвижимости, к объектам, подлежащим капитальному ремонту или реконструкции, в том числе бесхозяйных сетей ТВС (%) - (план 100) Увеличение количество земельных участков, предоставляемых по результатам торгов ( ед) - (план 40) Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.04.2020г - 44,6% | 3 | 1 | 3 | 7 | 56
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  | - | - | -
|  |  |  | местный бюджет | 18319.1 | 68878.8 | 10904.3 | 10904.3 | 59.5242 | 15.8311 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | 36500
внебюджетные источники
19 | Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе | № 533-па от 01.12.2021 | Управление делами | Всего по программе | 477009.8 | 503036.6 | 119412.8 | 119177.2 | 24.9842 | 23.6916 | 99.8027 | Подпрограмма 1. «Повышение эффективности муниципального управления» Дополнительное профессиональное образование в 1 квартале 2022 года получили 18 муниципальных служащих в администрации города, в т. ч. лица, состоящие в кадровом резерве, исполнение составило 257,6 тыс. руб. Подпрограмма 2. «Создание условий для развития муниципальной службы в муниципальном образовании город Пыть-Ях» На обеспечение деятельности администрации города Пыть-Яха исполнено 118 010,3 тыс. руб. Выплачена заработная плата и начисления на заработную плату за январь-март 2022 г., произведена оплата льготного проезда и командировочных расходов. На 01.04.2022 года проведено 4 заседания комиссии по наградам, издано 13 правовых актов о награждении, награждены Почетными грамотами – 5 чел.; Благодарственными письмами – 3 чел., Благодарностями главы города – 35 чел. На осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния исполнено на 01.04.2022г - 909,3 тыс. руб. | Доля муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от потребности, определенной муниципальным образованием, % - 15,7 или 15,7% к плану (план 100) Доля лиц, назначенных на должности из кадрового резерва, резерва управленческих кадров, по результатам конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы, от общего количества назначений на вакантные должности, % - 58,3 или 83,2% к плану (план 70) Доля размещенных в федеральной государственной информационной системе «ЕИСУКС» сведений о вакантных должностях муниципальной службы, сведений об открытых вакансиях в органах местного самоуправления и проведении конкурса на включение в кадровый резерв, % - 100% к плану (план 90) Доля муниципальных правовых актов, приведенных в соответствие с законодательством о муниципальной службе и противодействию коррупции, % -100% к плану (план 100) Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению, % - 100% к плану (план 95) Доля освоенных денежных средств на материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха и муниципальных учреждений города, % - 100% к плану (план 99,9) Уровень выполнения договорных обязательств по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха и муниципальных учреждений города, % - 100% к плану (план 99,9) Количество совершаемых органами ЗАГС юридически значимых действий, ед. - 765 или 9,3% к плану (план 8244) Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.04.2020г. - 76% | 0 | 1 | 5 | 6 | 27.4
|  |  |  | федеральный бюджет | 3924.9 | 4039.6 | 750 | 750 | 19.1088 | 18.5662 | 100
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1231.5 | 1241.6 | 395 | 159.4 | 12.9436 | 12.8383 | 40.3544
|  |  |  | местный бюджет | 471853.4 | 497755.4 | 118267.8 | 118267.8 | 25.0645 | 23.7602 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | - | - | - | - | - | -
внебюджетные источники
20 | Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе | № 568-па от 13.12.2021 (с изм. от 17.03.2022 № 95-па) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | Всего по программе | 117195 | 80364.1 | 26582.2 | 26582.2 | 22.682 | 33.0772 | 100 | По мероприятию "Организация освещения улиц, территорий микрорайонов", исполнение на 01.04.2022г. - 5 657,7 тыс. руб. на выполнение работ по содержанию электрооборудования и электрических сетей, и на энергоснабжение для муниципальных нужд с АО "Газпром энергосбыт Тюмень"; Организация озеленения и благоустройства городских территорий» по мероприятию озеленения городских объектов (оформление, поставка), исполнение запланировано в 2, 3 квартале; Содержание мест захоронения, исполнение на 01.04.2022г. составило 1 736,8 тыс. руб. - уход за территорией городского кладбища, обустройство и охрана кладбища общей площадью 53900 м2; Заключены муниципальные контракты по строительству и демонтажу ледовых городков и на выполнение работ по монтажу/демонтажу новогодней иллюминации. Зимнее и летнее содержание городских территорий, на 01.04.2022 г. исполнено – 16 719,2 тыс. руб., выполнены работы по содержанию общественных пространств и внутриквартальных проездов в зимнее время. Обеспечение комплексного содержания и ремонта объектов благоустройства, исполнение на 01.04.2022 год составило 2 468,4 тыс. руб., по муниципальному контракту на поставку детского игрового и спортивного оборудования (МАФ). | Сохранение доли улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением в общей протяженности улично-дорожной сети на уровне - 100% к плану (план 54,4%). Оформление цветочных композиций, содержание газонов, м2 - (план 142 227) Содержание городского кладбища, м2 (Уход за территорией, охрана кладбища - общая площадь 53900 м2) - 100% к плану (план 53 900). Подготовка мест для массового отдыха и праздничных мероприятий, ед. - 1 или 12,5% к плану (план 8). Строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации, шт. - 1 или 33,3% к плану (план 3). Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства, м2 - 100% к плану (план 262 993,67). Улучшение санитарного состояния территорий города, м2 - (план 1 301 840,15) Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время, м2- 100% к плану (план 164 326,8). Обеспечение дворовых территорий жилых домов современным спортивным и игровым оборудованием на детских площадках, шт. - (план 63) Содержание городского фонтана, объект - (план 1). Участие муниципального образования в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село", меропр. - (план 1). Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива - Твой бюджет" - (план 1) Обеспечение доли реализованных проектов, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций в городе, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами, к аналогичным проектам, отобранным по результатам конкурса на условиях инициативного бюджетирования, % - (план 100) Мемориальный комплекс - Монумент Славы и Вечного огня в 5 мкр. "Солнечный", объект - (план 1) Изготовление, монтаж (демонтаж) баннеров, растяжек в честь празднования 75-ой годов щиты Победы в Великой отечественной Войне 1941-1945 гг., шт. - 7 или 128,6% к плану (план 9) Приобретение, доставка монтаж (демонтаж) элементов праздничного оформления в честь празднования 75-ой годов щиты Победы в Великой отечественной Войне 1941-1945 гг. - (план 1) Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.04.2020г. - 35,9% | 3 | 0 | 4 | 7 | 42.9
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 117195 | 80364.1 | 26582.2 | 26582.2 | 22.682 | 33.0772 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | внебюджетные источники | [6 empty] | -
21 | Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в городе Пыть-Яхе | № 579-па от 15.12.2021 | Управление культуре и спорту | Всего по программе | 117195 | 2120.7 | 379.6 | 379.6 | 0.3239 | 17.8998 | 100 | Подпрограмма 1. «Содействие развитию самобытной культуры, традиционного образа жизни, родного языка и национальных видов спорта коренных малочисленных народов Севера». Произведены расходы на: - обучение по курсу "Экспертиза культурных ценностей", 2 человека (договор АНО "НИИ СМД") в сумме 20,6 тыс. руб.; - организацию, проведение мероприятий, направленных на развитие традиционной культуры (приобретение лыж хантыйских женских к празднику народа ханты "Вороний день"; приобретение пояса мужского; приобретение шкуры оленя (4 шт.), исполнение на 01.04.2022 г. - 40,3 тыс. руб.; - просветительские мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку родных языков народов ханты, манси и ненцев. В период январь-март 2022 года в образовательных учреждениях города проведены классные часы, посвящённые Международному дню родного языка. Охват обучающихся - 573 чел., из них из числа КМНС - 8 чел. - развитие материальной базы для сохранения и популяризации самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера (приобретение товара на сумму 17,4 тыс. руб. (для ДПИ) договор с ООО "Сибирячка"; приобретение деревянной чаши на сумму 2 тыс. руб.). Подпрограмма 2. «Развитие туризма». Произведены расходы на поддержку развития внутреннего и въездного туризма: предоплата за светодиодные фигуры; компьютер в сборке; веб- камера, коммутатор, МФУ; поставка офисной мебели; нарты северных ханты; поставка товара (для изготовления сувенирной продукции). Исполнение на 01.04.2022 г. составило 299,3 тыс. руб. |  | 0 | 0 | 3 | 3 | 16.3
федеральный бюджет
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 117195 | 2120.7 | 379.6 | 379.6 | 0.3239 | 17.8998 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | внебюджетные источники | [6 empty] | -