Аналитическая записка

на 01.01.2016 года

о результатах выполнения муниципального задания учреждениями физической культуры и спорта

- Характеристика фактических и запланированных на соответствующий период времени показателей выполнения муниципального задания

| Наименование учреждения | Наименование муниципальной услуги (работы) |
| --- | --- |
| МБОУ ДОД СДЮСШОР | Предоставление дополнительного образования в области физической культуры и спорта. |
| МБОУ ДОД ДЮСШ | Предоставление дополнительного образования в области физической культуры и спорта, предоставление в пользование населению спортивных сооружений. |
| МАУ «Спортивный комплекс» | Предоставление физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование населению спортивных сооружений. |

МБОУ ДОД ДЮСШ

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное в муниципальном задании на 2015 год | Фактическое значение за отчетный период | Источник (и) информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предоставление дополнительного образования в области физической культуры и спорта | человек | 876 | 746 | Статистический и аналитический отчеты |
| Представление в пользование населению спортивных сооружений | человек | 13 160 | 14 533 |  |
| Всего |  | 14 036 | 15 279 |  |

МБОУ ДОД СДЮСШОР

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное в муниципальном задании на 2015 год | Фактическое значение за отчетный период | Источник (и) информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предоставление дополнительного образования в области физической культуры и спорта | человек | 428 | 296 | Статистический и аналитический отчеты Журналы учета |
| Всего |  | 428 | 296 |  |

МАУ «Спортивный комплекс»

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное в муниципальном задании на 2015 год | Фактическое значение за 2015 года | Источник(и) информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предоставление физкультурно-оздоровительных услуг |  |  |  | Статистический и аналитический отчеты Журналы учета |
| Организация и проведение теоретических и практических занятий по секциям и группам (Взрослые, дети) | Количество посетителей | 40 200 | 38 147 |  |
| Проведение спортивных мероприятий (По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы») | Единица | 56 | 58 |  |
| Проведение спортивных мероприятий (За счет иных средств) | Единица | 15 | 21 |  |
| Предоставление в пользование населению спортивных сооружений |  |  |  |  |
| Количество посещений | кол-во посетителей | 7 650 | 9 670 |  |
| Всего посещений |  | 47 850 | 47 817 |  |

2. Сведения об оценке потребителями качества оказанных муниципальных услуг, замечания потребителей по качеству оказания услуг (выполнения работ) и порядку их оказания (выполнения) за  2015 год:

-  жалоб со стороны посетителей,  занимающихся не поступало.

3. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения муниципального задания от запланированных:

| Наименование учреждения | Факторы повлиявшие на отклонение |
| --- | --- |
| МБОУ ДОД ДЮСШ | 1. Уменьшение численности обучающихся произошло в ходе реализации дополнительных общеразвивающих программ в области физической культ ры и спорта и дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, а так же применения стандарта по программе отделения лыжных гонок с 1 сентября 2015 года. 2. Уменьшение показателя «Создание групп укрепления здоровья (рукопашный бой) и «Создание групп укрепления здоровья (предоставление услуг в зале аэробики ФСК с универсальным игровым залом)» произошло в связи со снижением посещаемости в летний период. |
| МБОУ ДОД СДЮСШОР | 1. Основная численность учащихся уменьшилась в связи с введением новых Нормативно-правовых основ организации спортивной подготовки. Основание - Приказы Минспорта России от 27.03.2013 года №145 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спортивная борьба», от 20.03.2013 года №123 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта бокс» и Приказа Минспорта России от 27.12.2013года №1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области ФК и С». И с целью обеспечения единства основных требований к организации и осуществлению образовательного процесса, наполняемость в тренировочных группах достаточно уменьшилась, согласно введенным рекомендациям по наполняемости групп. |
| МАУ «Спортивный комплекс» | 1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2015г., исполнение 97,8% - отклонений нет. В учреждении имеются 4 вакансии по следующим должностям: 3 инструктора по спорту и 1 вакансия тренера. Обращающиеся граждане отказываются от вакантных должностей в связи с низкой оплатой труда. 2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2015г., исполнение 126,4%. По данной услуге (работе) перевыполнение плана связанно с тем, что в 2015 году заключено 7 договоров «О предоставление в пользование спортивных сооружений» на возмездной основе со сторонними организациями. |

4. Характеристика  перспектив выполнения муниципального задания в соответствии с утвержденными объемами муниципального задания:

| Наименование учреждения | Перспективы выполнения муниципального задания |
| --- | --- |
| МБОУ ДОД ДЮСШ | Исполнение показателей муниципального задания за 2015 год составило –108,8%: 1. Предоставление дополнительного образования в области физической культуры и спорта за 2015 год в соотношение фактической величины к плановой на 2015 год составляет – 85,1%; 2. Предоставление в пользование населению спортивных сооружений за 2015 год в соотношение фактической величины к плановой на 2015 год составляет –110,4 %. Объем субсидии на выполнение муниципального задания учреждения на 2015 год составил: - за счет средств местного бюджета – план 42 291,4 тыс. руб. факт на 31.12.2015 – 41 407,9 тыс. руб.- (97,9% от годовых назначений, платные услуги – план 1 554,0 тыс. руб., на 31.12.2015 исполнено 1 579,7 тыс. руб. – (101,6 %) от годовых назначений. |
| МБОУ ДОД СДЮСШОР | Исполнение показателей муниципального задания за 2015 год составило – 69,1%: 1. Предоставление дополнительного образования в области физической культуры и спорта за 2015 год в соотношение фактической величины к плановой на 2015 год составляет – 69,1%; Объем субсидии на выполнение муниципального задания учреждения на 2015 год - за счет средств местного бюджета – план 17 934,9 тыс. руб. факт на 31.12.2015 – 17 393,1 тыс. руб. (96,9%) от годовых назначений. |
| МАУ «Спортивный комплекс» | Исполнение показателей муниципального задания за 2015 год составило – 99,9 % 1.Предоставление физкультурно-оздоровительных услуг за 2015 год в соотношении фактической величины к плановой на 2015 год – 94,8 %; 2. Предоставление в пользование населению спортивных сооружений за 2015 год в соотношении фактической величины к плановой на 2015 год – 126,4 %. Объем субсидии на выполнение муниципального задания учреждения на 2015 год составил: - за счет средств местного бюджета – план 1 836,5 тыс. руб. факт на 31.12.2015 – 1 794,6 тыс. руб.- (97,7%) от годовых назначений, платные услуги – план 760,4 тыс. руб., на 31.12.2015 исполнено 898,7 тыс. руб. – (118,2%) от годовых назначений. Высокий показатель, достигнут в результате увеличения внебюджетных источников за счет платных услуг на сумму 138,3 тыс. рублей, освоение планируется в 2016 году (улучшение материально-технической базы). |

Начальник отдела

отдела по физической культуре и спорту                                      О.В. Турханцева