## 2 квартал 2017
Отчет о ходе реализации муниципальной программы, по состоянию на 01.07.2017
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы»
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | Бюджет Фонда | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Цель 1. "Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг"
Подпрограмма 1. "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
Задача 1. "Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов"
1.1. | Реконструкция, расширение, модернизацию, строительство объектов коммунального комплекса (№ 4) | 440.4 | 0 | 0 | 440.4 | 0 | 440.4 | 0 | 0 | 440.4 | 0 | 340 | 0 | 0 | 340 | 0 | Выполнение экспертизы исправности приобретенного и установленного оборудования; экспертизы соответствия выполненных работ строительным нормам и правилам; экспертизы соответствия выполненных работ проектной документации; экспертизы рыночной стоимости выполненных работ по объекту "Реконструкция ВОС-1" завершены, оплата по договорам произведена в полном объеме.
| Неисполненные обязательства 2013 года | 29998.9 | 0 | 28559 | 1439.9 | 0 | 29998.9 | 0 | 28559 | 1439.9 | 0 | 28804.9 | 0 | 28559 | 245.9 | 0
1.2. | Проведение капитального ремонта (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду (№№ 1, 2, 3, 4) | 20085.7 | 0 | 19081.4 | 1004.3 | 0 | 20085.7 | 0 | 19081.4 | 1004.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По итогам отбора муниципальных образований на право заключения Соглашения, Депжкк и энергетики уведомило администрацию города о несоответствии МО условиям отбора, в связи с чем, данная субсидия предоставляться не будет (исх. письмо Депжкк и энергетики от 16.05.2017 № 33-Исх-2561)
1.2. | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим услуги по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению (№ 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим услуги по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению, в связи с признанием несостоятельными должников за потребленные ресурсы | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4. | Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим услуги по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Всего по Подпрограмме 1 |  | 20526.1 | 0 | 19081.4 | 1444.7 | 0 | 20526.1 | 0 | 19081.4 | 1444.7 | 0 | 340 | 0 | 0 | 340 | 0
2 | Подпрограмма 2. "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов"
Задача 1. "Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов"
2.1. | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов (№ 4) | 47221.3 | 0 | 0 | 2125 | 45096.3 | 2125 | 0 | 0 | 2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По состоянию на 01.07.17г. Югорским фондом капитального ремонтанта заключены договоры подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов. №№ (1 -13; 1-10; 1-20; 2-6; 6-24), работы по капитальному ремонту общего имущества 2-6 выполнены на 100 %. Подрядной организацией ведутся работы по капитальному ремонту общего имущества 1-13, работы выполнены на 90 %. Работы по 1-10 выполнены на 100%. По остальным адресам на объектах ведутся подготовительные мероприятия.
2.2. | Благоустройство территорий общего пользования | 10717.7 | 0 | 7145.1 | 3572.6 | 0 | 8336 | 1401.5 | 5974.6 | 959.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В адрес Депжкк и энергетики автономного округа администрацией города направлено для подписания Соглашение о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, распоряжением администрации города от 15.06.2017 № 1092-ра утвержден перечень территорий, подлежащих благоустройству. МКУ "УКС" проводятся конкурсные процедуры для определения подрядных организаций.
2.3. | Благоустройство дворовых территорий | 16500 | 0 | 3572.6 | 12927.4 | 0 | 19228.1 | 700.7 | 2987.3 | 15540.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по Подпрограмме 2 |  | 74439 | 0 | 10717.7 | 18625 | 45096.3 | 29689.1 | 2102.2 | 8961.9 | 18625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Подпрограмма 3. "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе"
Задача 1. "Привлечение долгосрочных частных инвестиций"
3.1. | Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры от 29.04.2016 № 131-п лимиты по данному мероприятию сняты.
3.2 | Поддержка мероприятий, предусматривающих финансирование инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, реализуемых на основе концессионных соглашений (№ 6) | 25650 | 0 | 25650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На территории города, заключенные концессионные соглашения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, отсутствуют
Всего по Подпрограмме 3 |  | 25650 | 0 | 25650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Подпрограмма 4. "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"
Задача 1.
4.5. | Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В адрес Депжкк и энергетики направлена заявка на предоставление субсидии из бюджета автономного округа в объеме 8 145,4 тыс. руб.
4.2. | Реализация мероприятий, предусматривающих финансирование инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса с привлечением заемных средств, в том числе направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности (№№ 5,6) | 3639.6 | 0 | 3603.2 | 36.4 | 0 | 3639.6 | 0 | 3603.2 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На территории города инвестиционные проекты в сфере ЖКХ, с привлечением заемных средств, не реализуются
Всего по Подпрограмме 4 |  | 3639.6 | 0 | 3603.2 | 36.4 | 0 | 3639.6 | 0 | 3603.2 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 2. "Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов"
Подпрограмма 5. "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики"
Задача 1. "Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере города Пыть-Яха"
5.9. | Оснащение общедомовыми и индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов жилых домов** | 497.1 | 0 | 0 | 497.1 | 0 | 497.1 | 0 | 0 | 497.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Формируется конкурсная документация для проведения аукциона на определение подрядной организации, в целях установки индивидуальных приборов учета в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности. Ведется мониторинг цен для определения начальной (максимальной) стоимости работ.
Всего по Подпрограмме 5 |  | 497.1 | 0 | 0 | 497.1 | 0 | 497.1 | 0 | 0 | 497.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Цель 3. "Реализация единой государственной политики и нормативно-правового регулирования в жилищно-коммунального комплексе и энергетике"
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Задача 1. Технологические разработки
6.1. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 1618 | 0 | 0 | 1618 | 0 | 1618 | 0 | 0 | 1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Формируется конкурсная документация для проведения аукциона. Ведется мониторинг цен для определения начальной (максимальной) стоимости работ.
Итого по подпрограмме 6 |  | 1618 | 0 | 0 | 1618 | 0 | 1618 | 0 | 0 | 1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 126369.8 | 0 | 59052.3 | 22221.2 | 45096.3 | 81619.9 | 2102.2 | 57296.5 | 22221.2 | 0 | 340 | 0 | 0 | 340 | 0
Я.С. Жукова
8 (3463) 46-83-74