Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Создание условий для обеспечения деятельности

исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, развития муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях

на 2016-2020 годы»

за январь-декабрь 2017 года

1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения, информация приведена в таблице № 1:

- о результатах реализации программных мероприятий, осуществление которых запланировано без финансирования, и причинах их невыполнения;

Подпрограмма 2. Повышение профессионального уровня кадрового состава органов местного самоуправления, эффективности муниципальной службы.

Основное мероприятие «Обеспечение мер, способствующих повышению результативности и эффективности муниципальной службы, в том числе по предупреждению коррупции, выявлению и разрешению конфликта интересов в органах местного самоуправления».

| 2.2.1 | Проведение мониторинга и анализа эффективности мер по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в сфере профилактики коррупции на муниципальной службе (показатель № 6) | Управление делами администрации города Пыть-Яха / МКУ Дума города Пыть-Яха | на 31.12.2017 год нарушений требований к служебному поведению, а также факты возникновения конфликта интересов не выявлены. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представили в установленные сроки: 113 муниципальных служащих и 28 руководителей муниципальных учреждений, что составило 100% от общего числа лиц, обязанных представлять указанные сведений. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2 | Проведение совещаний, консультационно-методических занятий, "круглых столов" для муниципальных служащих по актуальным вопросам муниципальной службы и противодействия коррупции (показатель № 5) | Управление делами администрации города Пыть-Яха / МКУ Дума города Пыть-Яха | 20.01.2017, 26.01.2017, 07.03.2017, 12.10.2017 21.11.2017 отделом кадров и муниципальной службы проведены методические занятия с муниципальными служащими администрации города и руководителями муниципальных учреждений по антикоррупционной тематике (в т.ч. по вопросам заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, разъяснение методических рекомендаций, а также о том, что муниципальные служащие обязаны уведомлять своего работодателя об аккаунтах в соцсетях и блогах; разъяснение порядка работы комиссии по урегулированию конфликта интересов порядка регистрации обращений граждан, замещавших в администрации города должности муниципальной службы, включенные в перечень должностей, установленный постановлением администрации города, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы (оказание услуги) на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы; порядка регистрации заявлений муниципальных служащих администрации города о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей; о порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений; - о результатах проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими администрации города за 2016 год; о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации города Пыть-Яха за 9 мес.2017 года; внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» на основании Указа Президента РФ от 19.09.2017 № 431 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции»; о внесении изменений в перечень должностей муниципальной службы в администрации города Пыть-Яха, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением администрации города от 17.11.2017 № 294-па; Обзор судебной практики по увольнению за совершение коррупционных и иных правонарушений с показом слайдов. |

Основное мероприятие «Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих и иных управленческих кадров города Пыть-Яха, обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления».

| 2.1.2 | Организация мероприятий по формированию и подготовке резерва управленческих кадров и кадрового резерва органов местного самоуправления, по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы (показатель №5) | Управление делами администрации города Пыть-Яха / МКУ Дума города Пыть-Яха | Проведено 2 заседания конкурсной комиссии при главе города Пыть-Яха по формированию кадрового резерва на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации города Пыть-Ях. Проведено 2 заседания комиссии при главе города Пыть-Яха по формированию и подготовке резерва управленческих кадров по отбору кандидатов для включения в резерв управленческих кадров Проведено 17 заседаний конкурсной комиссии по проведению конкурсов. |
| --- | --- | --- | --- |

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований):

Изменения в муниципальную программу вносятся по мере внесения изменений в решение Думы города от 16.12.2016 № 40 «О бюджете города Пыть-Яха на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы».

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период: информация приведена в таблице №2.

Целевые показатели муниципальной программы

Таблица №2

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2017 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сохранение доли реализованных вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке, в % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель рассчитан с учетом освоения бюджетных средств, посредством заключения муниципальных контрактов, выплаты з/платы, оплаты льготного проезда, командировочных расходов, перечислений налогов | * |
| 2 | Сохранение уровня выполнения договорных обязательств по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности администрации города, в % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Процент договорных обязательств = (плановый объем реализации - недопоставка продукции по договорам) / (плановый объем реализации) х 100 или Кп = (ТПо - ТПН) / ТП0 ×100, где Кп — искомый процент выполнения плана договорных обязательств, %, ТПо - плановый объем продукции для заключения договоров, ТПН - недопоставка продукции по договорам. | * |
| 3 | Количество совершаемых органами ЗАГС юридически значимых действий, ед. | 14 414,0 | 9 202,0 | 63,8 |  |  |
| 4 | Увеличение доли муниципальных служащих, муниципальных служащих и иных управленческих кадров города Пыть-Яха, прошедших дополнительное профессиональное образование в % | 75,0 (60 чел.) | 74% (54 чел.) | 90,0 | Данный показатель рассчитывается как отношение количества муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование к общему числу муниципальных служащих органов местного самоуправления, нуждающихся в дополнительном профессиональном образовании по итогам года. |  |
| 5 | Увеличение доли лиц, назначенных на должности из кадрового резерва, резерва управленческих кадров, по результатам конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы, от общего количества назначений на вакантные должности, в % | 65,0 | 65,7 (23 должности) | 101,1% % от запланированного %) | Данный показатель рассчитывается как отношение количества лиц, назначенных на должности муниципальной службы из кадрового резерва, резерва управленческих кадров, по результатам конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы к общему количеству лиц, назначенных на вакантные должности муниципальной службы по итогам года. На 31.12.2017 замещено всего 35 должности из них: 13 замещены по результатам конкурса, 10 – из кадрового резерва; без конкурса –12 (по следующим причинам: признание конкурса не состоявшимся; сокращение должности м/с; изменение орг. условий труда – конкурс при указанных условиях не проводиться). Расчет показателя: 23/36*100=65,7,0; 65,7/65*100=101,1 |  |
| 6 | Снижение количества коррупционных проявлений (нарушений ограничений и запретов, требований к служебному поведению) на муниципальной службе, в ед. (не менее чем на 20%) | 10 нарушений | 10 нарушений | 100% | Показатель обратный. Данный показатель определяется в рамках мер по противодействию коррупции на основании ежегодного мониторинга выявленных нарушений ограничений и запретов на муниципальной службе, требований к служебному поведению. На 31.12.2017 выявлено 10 нарушений. В 2017 году запланировано снижение кол-ва нарушений на 1 факт. Планируется не допустить более 10 нарушений в год. Достигнуть снижения кол-ва нарушений не менее чем на 20% от базового показателя. | по итогам года |
| Средний процент достижения показателей |  | х | х | 92,5 | х | х |

* - показатель рассчитывается по итогам года.

- Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

Программными мероприятиями не предусмотрено.

- Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы по итогам года.

Программными мероприятиями муниципальной программы заключение Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрено.

- Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам года.

Программными мероприятиями муниципальной программы поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства не предусмотрена.

Директор МКУ «УМТО г. Пыть-Ях» 	 	____________	И.В. Дидык

Заведующий отделом кадров

и муниципальной службы

управления делами 				____________	Я.Ю. Каримова

Руководитель   программы: Т.В. Неклюдова	 ______________

(Ф.И.О.)                       (подпись)