## Лист3
Таблица 1
Приложение к пояснительной записке
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Содействие занятости населения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы" за январь - март 2016 года
№ п/п | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Исполнение % | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | ФБ | ОБ | МБ | другие источники | всего | ФБ | ОБ | МБ | другие источники | всего | ФБ | ОБ | МБ | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | ПОДПРОГРАММА 1. Содействие трудоустройству граждан
1.1. | Организация временного трудоустройства граждан, из числа лиц в возрасте до 18 лет и выпускников образовательных учреждений в возрасте до 25 лет | 649.6 |  | 649.6 |  |  | 649.6 |  | 649.6 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Заключено соглашение от 05.02.2015 №1 о совместной деятельности по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 2015 - 2020 гг. между КУ ХМАО- Югры "Пыть - Яхский центр занятости населения" и МБУ Центр профилактики "Современник".
Заключено 5 договоров по организации временного трудоустройства граждан в возрасте до 18 лет:
МБУ Центр "Современник" от 25.01.2016 №7 на сумму 30,80 тыс. руб. - 22 человека
- МАУ "Аквацентр Дельфин" от 09.02.2016 №14 на сумму 28,00 тыс.руб. - 20 человек
- МАУ ГБ "Северное сияние" от 09.02.2016 №17 на сумму 72,80 тыс.руб.- 52 человека
- МБОУ ДО ДШИ от 220.02.2016 №24 на сумму 228,00 тыс.руб. - 20 чел.
МАУК КДЦ от 30.03.2016 №41 на сумму 5,6 тыс.руб. - 4 человека
На 01.04.2016 года трудоустроено 6 человек. Компенсация расходов работодателя по оплате труда временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан будет осуществлена в апреле
1.2 | Организация трудоустройства незанятых инвалидов на вновь созданные специальные рабочие места» | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | При наличии средств
1.3 | Организация общественных работ | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | При наличии средств
| Итого по подпрограмме 1 | 649.6 |  | 649.6 |  |  | 649.6 |  | 649.6 | [7 empty] | 0 | Освоение по подпрограмме 1 составило 0%
2 | ПОДПРОГРАММА 2. Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях
2.1. | Осуществление государственных полномочий по управлению охраной труда | 1900.6 |  | 1900.6 |  |  | 1900.6 |  | 1900.6 |  |  | 159.93 |  | 159.93 |  |  | 8.4147 | На осуществление государственных полномочий по управлению охраной труда запланировано 1 900,60 тыс.руб., средства окружного бюджета. Профинансировано - 200,00 тыс. руб., кассовый расход 159,93 тыс. руб.: - заработная плата и начисление на заработную плату январь-март - 159,94 тыс.руб. - договор №55 от 30.12.2015 ПАО "Ростелеком" междугородная связь на сумму 23,70 тыс.руб. Освоение - 8,41 %.
2.2 | Содержание муниципальных органов по труду (отдел по труду и социальным вопросам) | 3983 |  |  | 3983 |  | 3983 |  |  | 3983 |  | 1229.81 |  |  | 1229.81 |  | 30.8765 | Содержание отдела ( заработная плата, отпускные, начисления на заработну плату). Освоение - 30,88 %.
2.3 | Обучение по охране труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений | 200 |  |  | 200 |  | 200 |  |  | 200 |  | 9 |  |  | 9 |  | 4.5 | Планируется обучить по охране труда 40 руководителей и специалистов муниципальных учреждений. По состоянию на 01.04.2016 обучено 2 человека (МКУ "ЦБ и КОМУ"). Освоение - 4,5%.
2.4 | Специальная оценка условий труда в муниципальных учреждениях | 87.5 |  |  | 87.5 |  | 87.5 |  |  | 87.5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Планируется проведение специальная оценка на 25 рабочих местах: МАУК "Культурно - досуговый центр" после реконструкции ДК "Россия"
2.5 | Проведение смотров конкурсов по охране труда, наглядная агитация оплата услуг средств массовой информации | 176.4 |  |  | 176.4 |  | 176.4 |  |  | 176.4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Распоряжение администрации города от 09.03.2016 3588-ра «О проведении смотра- конкурса на лучшую организацию работ в области охраны труда и регулирования социально – трудовых отношений в муниципальном образовании городской округ город Пыть – Ях». Подведение итогов 25.04.2016 года
| Итого по подпрограмме 2: | 6347.5 | 0 | 1900.6 | 4446.9 |  | 6347.5 | 0 | 1900.6 | 4446.9 |  | 1398.74 | 0 | 159.93 | 1238.81 |  | 22.0361 | Освоение по подпрограмме 2 составило 22%.
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 6997.1 | 0 | 2550.2 | 4446.9 |  | 6997.1 | 0 | 2550.2 | 4446.9 |  | 1398.74 | 0 | 159.93 | 1238.81 |  | 19.9903 | Всего освоение по программе составило 20 %
Руководитель программы: _________________________________________________ Слепухова И.А.
Исп. | Аулова Л.Б. 46 05 80
Note on B20: User: молодые семьи