- Приложение № 1

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

от 08.06.2015   № 178-па

- Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Содействие занятости населения в муниципальном образовании городской округ  город Пыть-Ях на 2016-2020 годы»

за 1 квартал 2016 года

1. Сведения о ходе реализации программных мероприятий за отчетный период, в том числе о результатах реализации мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах невыполнения программных мероприятий: отражены в таблице 1 приложения к пояснительной записке.

Подпрограмма 1 «Содействие трудоустройству граждан» предусматривает реализацию мероприятий по  организация  трудоустройства незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан. Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан осуществляется в рамках Соглашения от 05.02.2015 №1 о совместной деятельности по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан   между КУ ХМАО - Югры "Пыть - Яхский центр занятости населения" и МБУ Центр профилактики "Современник" и по мере заключения договоров с муниципальными учреждениями города.

Подпрограмма 2: «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях».

Подпрограмма 2 предусматривает реализацию следующих мероприятий:

1) Осуществление государственных   полномочий по управлению охраной труда;

2) Обеспечение функций  органов местного самоуправления (содержание отдела по труду и социальным вопросам);

3) Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в муниципальном образовании. Подпрограмма 2 охватывает 20 муниципальных учреждений города, реализация мероприятий осуществляется по мере заключения договоров.

- сведения о ходе размещения заказов (в том числе о сложившейся экономии) и выполнении заключенных муниципальных контрактов (причины несоблюдения сроков, а также неисполнения календарного плана заключенных муниципальных контрактов): в отчетном периоде не размещались.

- сведения	о наличии, объемах и состоянии объектов незавершенного строительства: строительство объектов мероприятиями программы  «Содействие занятости населения в муниципальном образовании городской округ  город Пыть-Ях на 2016-2020 годы»» не предусмотрено.

- сведения о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований): изменения в муниципальную программу вносятся по мере внесения изменений  в решение Думы города от 24.12.2015 № 374 «О бюджете города Пыть-Яха на 2016 год». За отчётный период изменения в программу не вносились.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, приведены в таблице:

Целевые показатели муниципальной программы за 1 квартал 2016 года

| № показателя | Наименование целевых показателей | План На 2016 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество граждан, трудоустроенных на временные работы, из числа лиц в возрасте от 14 до 18 лет и выпускников образовательных учреждений в возрасте до 25 лет | 464 | 6 | 1,3 | В 2016 году планируется трудоустроить 464 человека, из числа несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и выпускников образовательных учреждений в возрасте до 25 лет. Заключено 4 договора по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. По состоянию на 01.04.2016 года трудоустроено 6 человек (МБОУ ДО ДШИ - 2 чел., МБУ Центр "Современник" - 2 чел., МАУ "Аквацентр Дельфин" - 2 чел). | По мере заключения договоров |
| 2 | Доля граждан, трудоустроенных на временные работы, из числа лиц в возрасте до 18 лет и выпускников образовательных учреждений в возрасте до 25 лет, обратившихся в ЦЗН | 22,2 | 0,3 | 1,3 | n/2082*100= %, где n -фактическое количество граждан, трудоустроенных на временные работы, 2082 – численность граждан в возрасте до 18 лет и выпускников образовательных учреждений в возрасте до 25 лет, обратившихся в ЦЗН для трудоустройства на временные работы на начало реализации программы | Рассчитывается по итогам года |
| 3 | Количество лиц, занятых на общественных работах | 0 | 0 | 0 |  | При наличии финансирования |
| 4 | Количество незанятых инвалидов, трудоустроенных на вновь созданные специальные рабочие места | 0 | 0 | 0 |  | При наличии финансирования |
| 5 | Количество обученных в области охраны труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений | 40 | 2 | 5,0 | Распоряжение администрации города от 10.03.2016 №661-ра "Об утверждении плана реализации мероприятий подпрограммы 2 "Улучшение условий и охраны труда в м.о. г.о. г. Пыть-Ях" по участникам программы на 2016 год. Планируется обучить 40 руководителей и специалистов муниципальных учреждений города. По состоянию на 01.04.2016 года обучено 2 человека. | По мере заключения договоров |
| 6 | Количество рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда в муниципальных учреждениях | 25 | 0 | 0 | Распоряжение администрации города от 10.03.2016 №661-ра "Об утверждении плана реализации мероприятий подпрограммы 2 "Улучшение условий и охраны труда в м.о. г.о. г. Пыть-Ях" по участникам программы на 2016 год. | После реконструкции ДК «Россия» |
| 7 | Количество конкурсов по охране труда (в том числе ежегодное тестирование) | 2 | 0 | 0 | Распоряжение администрации города от 09.03.2016 3588-ра «О проведении смотра- конкурса на лучшую организацию работ в области охраны труда и регулирования социально – трудовых отношений в муниципальном образовании городской округ город Пыть – Ях». | Подведение итогов 25.04.2016 года |
| 8 | Количество изготовленных и размещенных баннеров по охране труда | 4 | 0 | 0 |  | По мере заключения договоров |
| 9 | Количество публикаций в СМИ | 64 | 16 | 25 | По состоянию на 01.04.2016 года опубликовано 16 единиц информационного материала по охране труда на официальном сайте администрации города, в печатном издании «Новая северная газета», на телевидение в блоке «полезная информация». |  |
|  | Всего по Программе |  |  | 4,6 |  |  |

3. Описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

Руководитель   программы:  И.А. Слепухова            ______________________

(Ф.И.О.)                                     (подпись)

Исполнители:

Л.Б.Аулова 46 05 80

М.Н. Черемухина 46 05 87

Г.Ф. Билалова  42 23 09

Р.Н. Корнилова 42 11 88