## мун. прогр.2016
Отчет о ходе реализации целевой программы «Создание условий для обеспечения деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, развития муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской о
за январь-декабрь 2016 года
тыс. руб.
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Основное мероприятие "Обеспечение условий для осуществления возложенных на администрацию города вопросов местного значения в соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Пыть-Яха" | 295324.337 |  |  | 295324.337 | 0 | 295324.337 | 0 | 0 | 295324.337 | 0 | 291565.644 | 0 | 0 | 291565.644 | 0 | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-сентябрь 2016г., посредством заключения муниципальных контрактов, выплаты з/платы, оплаты льготного проезда, командировочных расходов, перечислений налогов
1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 57511.9 |  |  | 57511.9 |  | 57511.9 |  |  | 57511.9 |  | 57159.79 |  |  | 57159.79 |  | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-сентябрь 2016г., посредством заключения муниципальных контрактов, выплаты з/платы, оплаты льготного проезда, командировочных расходов, перечислений налогов
1.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления городского округа | 227302 |  |  | 227302 |  | 227302 |  |  | 227302 |  | 224072.124 |  |  | 224072.124 |  | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-сентябрь 2016г., посредством заключения муниципальных контрактов, выплаты з/платы, командировочных расходов, перечислений налогов.
1.3 | Высшее должностное лицо муниципального образования городской округ город Пыть-Ях | 699 |  |  | 699 |  | 699 |  |  | 699 |  | 592.184 |  |  | 592.184 |  | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-сентябрь 2016г., посредством выплаты з/платы, начисления на выплаты по оплате труда. | 4466
1.4 | Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) городского округа | 5424.3 |  |  | 5424.3 |  | 5424.3 |  |  | 5424.3 |  | 5424.284 |  |  | 5424.284 |  | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-сентябрь 2016г., посредством заключения муниципальных контрактов, оплаты льготного проезда.
1.5 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления городского округа | 4387.137 |  |  | 4387.137 |  | 4387.137 |  |  | 4387.137 |  | 4317.262 |  |  | 4317.262
2 | Основное мероприятие «Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния» (показатель №3) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Всего по подпрограмме 1 | 295 324,4 | 0 | 0 | 295324.337 | 0 | 295324.337 | 0 | 0 | 295324.337 | 0 | 291565.644 | 0 | 0 | 291565.644 | 0
Подпрограмма 2. Повышение профессионального уровня кадрового состава органов местного самоуправления, эффективности и престижа муниципальной службы
2.1. | Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих и иных управленческих кадров города Пыть-Яха в рамках организации дополнительного профессионального образования | 1029.2 |  |  | 1029.2 |  | 1029.2 |  |  | 1029.2 |  | 805.415 |  |  | 805.415 |  | 51 муниципальных служащих администрации города и Думы города получили дополнительное профессиональное образование за счет средств Программы.
| МКУ Администрация г.Пыть-Яха | 818.2 |  |  | 818.2 |  | 818.2 |  |  | 818.2 |  | 736.815 |  |  | 736.815
| Дума г.Пыть-Яха | 211 |  |  | 211 |  | 211 |  |  | 211 |  | 68.6 |  |  | 68.6
2.2. | Организация и проведение конкурса "Лучший муниципальный служащий города Пыть-Яха" среди муниципальных служащих органов местного самоуправления, участие в конкурсе среди муниципальных служащих ХМАО-Югры "Лучший муниципальный служащий" | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Определены 2 победителя в конкурсе
| МКУ Администрация г.Пыть-Яха | 30 |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 30
| Всего по подпрограмме 2 | 1059.2 |  |  | 1059.23 |  | 1059.2 |  |  | 1059.2 |  | 835.415 |  |  | 835.415
| Всего по Программе | 296 383,6 |  |  | 296383.567 |  | 296383.537 | 0 | 0 | 296383.537 | 0 | 292401.059 | 0 | 0 | 292401.059 |  |  |  | 292401.059
Руководитель программы: ___________________________ Управляющий делами администрации города В.А. Матрухина
Заведующий сектором кадров и муниципальной службы Каримова Я.Ю.
Директор МКУ "УМТО г.Пыть-Яха" Дидык И.В.
Примечание: - в графе 2 указываются наименование подпрограмм и мероприятий в последовательности, предусмотренной целевой программой; - в графах 4 - 7 проставляются денежные средства, предусмотренные утвержденной целевой программой на соответствующий финан
Note on C22: BunakLD: пост 356 от 18.12.2015 (в ред. от 19.09.2016 №214-па)
Note on F22: BunakLD: пост 356 от 18.12.2015 (в ред. от 19.09.2016 №214-па)
Note on H22: BunakLD: пост 356 от 18.12.2015 (в ред. от 19.09.2016 №214-па)
Note on P7: LEFLER_EA: л/с 002.20.000 без обучения 0113 +УМТО

## мун.прогр 1 кв2017
Отчет о ходе реализации целевой программы «Создание условий для обеспечения деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, развития муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской о
за январь-март 2017 года
тыс. руб.
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Основное мероприятие "Обеспечение условий для осуществления возложенных на администрацию города вопросов местного значения в соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Пыть-Ях" | 292919.2 | 0 | 0 | 292919.2 | 0 | 292919.2 | 0 | 0 | 292919.2 | 0 | 68856.46 | 0 | 0 | 68856.46 | 0 | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-сентябрь 2016г., посредством заключения муниципальных контрактов, выплаты з/платы, оплаты льготного проезда, командировочных расходов, перечислений налогов
1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 50611.5 |  |  | 50611.5 |  | 50611.5 |  |  | 50611.5 |  | 12685.79 |  |  | 12685.79 |  | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-сентябрь 2016г., посредством заключения муниципальных контрактов, выплаты з/платы, оплаты льготного проезда, командировочных расходов, перечислений налогов
1.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления городского округа | 233249.1 |  |  | 233249.1 |  | 233249.1 |  |  | 233249.1 |  | 55119.86 |  |  | 55119.86 |  | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-сентябрь 2016г., посредством заключения муниципальных контрактов, выплаты з/платы, командировочных расходов, перечислений налогов.
1.3 | Высшее должностное лицо муниципального образования городской округ город Пыть-Ях | 4626 |  |  | 4626 |  | 4626 |  |  | 4626 |  | 603.39 |  |  | 603.39 |  | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-сентябрь 2016г., посредством выплаты з/платы, начисления на выплаты по оплате труда.
1.4 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления городского округа | 4432.6 |  |  | 4432.6 |  | 4432.6 |  |  | 4432.6 |  | 447.42 |  |  | 447.42
2 | Основное мероприятие «Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния» (показатель №3) | 6029.7 | 4702.5 | 1327.2 | 0 |  | 6029.7 | 4702.5 | 1327.2 |  |  | 781.94 | 693.39 | 88.55
| Всего по подпрограмме 1"Обеспечение деятельности администрации города Пыть-Яха" | 298948.9 | 4702.5 | 1327.2 | 292919.2 | 0 | 298948.9 | 4702.5 | 1327.2 | 292919.2 | 0 | 69638.4 | 693.39 | 88.55 | 68856.46 | 0
Подпрограмма 2. Повышение профессионального уровня кадрового состава органов местного самоуправления, эффективности и престижа муниципальной службы
2.1. | Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих и иных управленческих кадров города Пыть-Яха в рамках организации дополнительного профессионального образования | 982.9 |  |  | 982.9 |  | 982.9 |  |  | 982.9 |  | 64.34 |  |  | 64.34 |  | 51 муниципальных служащих администрации города и Думы города получили дополнительное профессиональное образование за счет средств Программы.
| МКУ Администрация г.Пыть-Яха | 781.9 |  |  | 781.9 |  | 818.2 |  |  | 781.9 |  | 57.17 |  |  | 57.17
| Дума г.Пыть-Яха | 201 |  |  | 201 |  | 201 |  |  | 201 |  | 7.17 |  |  | 7.17
2.2. | Организация и проведение конкурса "Лучший муниципальный служащий города Пыть-Яха" среди муниципальных служащих органов местного самоуправления, участие в конкурсе среди муниципальных служащих ХМАО-Югры "Лучший муниципальный служащий" | 60 |  |  | 60 |  | 60 |  |  | 60 | [6 empty] | Определены 2 победителя в конкурсе
| МКУ Администрация г.Пыть-Яха | 60 |  |  | 60 |  | 60 |  |  | 60 |  | 0
| Всего по подпрограмме 2 | 1042.9 | 0 | 0 | 1042.9 |  | 1042.9 |  |  | 1042.9 |  | 64.34 |  |  | 64.34
| Всего по Программе | 299991.8 | 4702.5 | 1327.2 | 293962.1 |  | 299991.8 | 4702.5 | 1327.2 | 293962.1 | 0 | 69702.74 | 693.39 | 88.55 | 68920.8
Руководитель программы: ___________________________ Управляющий делами администрации города В.А. Матрухина
Заведующий сектором кадров и муниципальной службы Каримова Я.Ю.
Директор МКУ "УМТО г.Пыть-Яха" Дидык И.В.
Примечание: - в графе 2 указываются наименование подпрограмм и мероприятий в последовательности, предусмотренной целевой программой; - в графах 4 - 7 проставляются денежные средства, предусмотренные утвержденной целевой программой на соответствующий финан
Note on C21: BunakLD: пост 356 от 18.12.2015 (в ред. от 19.09.2016 №214-па)
Note on H21: BunakLD: пост 356 от 18.12.2015 (в ред. от 19.09.2016 №214-па)

## мун.прогр 1 полуг2017 (2)
Таблица № 1
Отчет о ходе реализации целевой программы «Создание условий для обеспечения деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, развития муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской о
за январь-июнь 2017 года
тыс. руб.
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе (постановление администрации города от 18.12.2015 №356-па, с изм. от 30.12.2016 №347-па) |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Основное мероприятие "Обеспечение условий для осуществления возложенных на администрацию города вопросов местного значения в соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Пыть-Ях" | 293949.8 | 0 | 0 | 293949.8 | 0 | 291239.6 | 0 | 0 | 291239.6 | 0 | 150239.25 | 0 | 0 | 150239.25 | 0 | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-июнь 2017 г., посредством заключения муниципальных контрактов, выплаты з/платы, оплаты льготного проезда, командировочных расходов, перечислений налогов
1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 51070.5 |  |  | 51070.5 |  | 50151.5 |  |  | 50151.5 |  | 28733.505 |  |  | 28733.505 |  | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-июнь 2017 г., посредством заключения муниципальных контрактов, выплаты з/платы, оплаты льготного проезда, командировочных расходов, перечислений налогов
1.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления городского округа | 233929.7 |  |  | 233929.7 |  | 231345.5 |  |  | 231345.5 |  | 117795.447 |  |  | 117795.447 |  | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-июнь 2017 г., посредством заключения муниципальных контрактов, выплаты з/платы, командировочных расходов, перечислений налогов.
1.3 | Высшее должностное лицо муниципального образования городской округ город Пыть-Ях | 4626 |  |  | 4626 |  | 4626 |  |  | 4626 |  | 1504.408 |  |  | 1504.408 |  | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-июнь 2017г., посредством выплаты з/платы, начисления на выплаты по оплате труда.
1.4 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления городского округа | 4323.6 |  |  | 4323.6 |  | 4482.6 |  |  | 4482.6 |  | 1929.64 |  |  | 1929.64
1.5 | Полномочия главы города Пыть-Яха в сфере наград и почётных званий | 0 |  |  |  |  | 634 |  |  | 634 |  | 276.25 |  |  | 276.25
2 | Основное мероприятие «Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния» (показатель №3) | 6029.7 | 4702.5 | 1327.2 | 0 |  | 6029.7 | 4702.5 | 1327.2 |  |  | 2139.855 | 1903.864 | 235.991
| Всего по подпрограмме 1"Обеспечение деятельности администрации города Пыть-Яха" | 299979.5 | 4702.5 | 1327.2 | 293949.8 | 0 | 297269.3 | 4702.5 | 1327.2 | 291239.6 | 0 | 152379.105 | 1903.864 | 235.991 | 150239.25 | 0
Подпрограмма 2. Повышение профессионального уровня кадрового состава органов местного самоуправления, эффективности и престижа муниципальной службы
2.1. | Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих и иных управленческих кадров города Пыть-Яха в рамках организации дополнительного профессионального образования | 1012 |  |  | 1012 |  | 982.9 |  |  | 982.9 |  | 224.43 |  |  | 224.43 |  | 22 муниципальных служащих администрации города и Думы города получили дополнительное профессиональное образование за счет средств Программы.
| МКУ Администрация г.Пыть-Яха | 801 |  |  | 801 |  | 781.9 |  |  | 781.9 |  | 200.53 |  |  | 200.53
| Дума г.Пыть-Яха | 211 |  |  | 211 |  | 201 |  |  | 201 |  | 23.9 |  |  | 23.9
2.2. | Организация и проведение конкурса "Лучший муниципальный служащий города Пыть-Яха" среди муниципальных служащих органов местного самоуправления, участие в конкурсе среди муниципальных служащих ХМАО-Югры "Лучший муниципальный служащий" | 60 |  |  | 60 |  | 60 |  |  | 60 |  | 0 |  |  | 0 |  | Итоги конкурса подведены 21.06.2017 (протокол № 2), определен 1 победитель в конкурсе.
| МКУ Администрация г.Пыть-Яха | 60 |  |  | 60 |  | 60 |  |  | 60 |  | 0
| Всего по подпрограмме 2 | 1072 | 0 | 0 | 1072 |  | 1042.9 |  |  | 1042.9 |  | 224.43 |  |  | 224.43
| Всего по Программе | 301051.5 | 4702.5 | 1327.2 | 295021.8 |  | 298312.2 | 4702.5 | 1327.2 | 292282.5 | 0 | 152603.535 | 1903.864 | 235.991 | 150463.68
И.о.заведующего отделом кадров и муниципальной службы Герасименко С.С.
Директор МКУ "УМТО г.Пыть-Яха" Дидык И.В.
Примечание: - в графе 2 указываются наименование подпрограмм и мероприятий в последовательности, предусмотренной целевой программой; - в графах 4 - 7 проставляются денежные средства, предусмотренные утвержденной целевой программой на соответствующий финан
[12 empty] | 152603.6 |  | д.б. | 152603.54
Note on C23: BunakLD: пост 356 от 18.12.2015 (в ред. от 19.09.2016 №214-па)
Note on H23: BunakLD: пост 356 от 18.12.2015 (в ред. от 19.09.2016 №214-па)