## Лист3
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе»
на 01.01.2022 года
№ п/п | Мероприятия подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету |  |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Цель: Создание условий и механизмов для увеличения объемов жилищного строительства
Подпрограмма I «Содействие развитию градостроительной деятельности»
Задача 1: Формирование на территории города градостроительной документации и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности
1.1. | Внесение изменений в генеральный план города (2) | 781 | 0 | 0 | 781 | 0 | 781 | 0 | 0 | 781 | 0 | 780.0968 | 0 | 0 | 780.0968 | 0 | Лесоустроительные работы в целях разработки материалов проекта внесения изменений в генеральный план города. Оплата выполненных работ в конце 2021 года.
1.2 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки (2) | 237.5 | 0 | 220.9 | 16.6 | 0 | 237.5 | 0 | 220.875 | 16.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки г. Пыть-Яха ( ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, оплата не произведена)
1.3 | Разработка проекта планировки и межевания территории города Пыть-Ях (2) | 4149.6 | 0 | 3859.1 | 290.5 | 0 | 4149.55 | 0 | 3859.0815 | 290.4685 | 0 | 1907.4056 | 0 | 1773.8872 | 133.5184 | 0 | «Разработка проекта планировки и межевания улично-дорожной сети города Пыть-Яха » (заключен муниципальный контракт № 0187300019420000267 от 09.12.2020) - работы по 3 этапу не выполнены, оплата не произведена ; «Разработка проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона № 9 "Черёмушки" г. Пыть-Яха » (заключен муниципальный контракт № 0187300019421000068 от 17.06.2021) - оплата работ по 1 этапу в сумме 694055.6 руб., в том числе пеня в размере 5141,8 руб. Работы приняты с нарушением срока. Работы по 2 этапу не выполнены, оплата не произведена; «Разработка проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона № 8 "Горка" г. Пыть-Яха » (заключен муниципальный контракт № 0187300019421000085 от 15.06.2021) - оплата работ по 1 этапу в сумме 483350 руб., в том числе пеня в размере 4724,75 руб. Работы приняты с нарушением срока. Работы по 2 этапу не выполнены, оплата не произведена ; «Разработка проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона № 6 "Пионерный" г. Пыть-Яха » (заключен муниципальный контракт № 0187300019421000087 от 15.06.2021) - проводится процедура расторжения в рамках действующего законодательства, оплата не производилась; «Разработка проекта планировки и проекта межевания части территории микрорайона № 6 «Пионерный», в границах улиц Магистральная, Фармана Салманова, Солнечная города Пыть-Яха» (заключен муниципальный контракт № 47 от 13.04.2021) - работы приняты с нарушением срока, оплата произведена в сумме 550000 руб., в том числе пеня в размере 9647 руб.; «Разработка проекта планировки и проекта межевания части территории микрорайона № 1 «Центральный», в границах улицы Первопроходцев, проезда к МАОУ «Прогимназия «Созвездие», МАОУ «Прогимназия «Созвездие», Площади Мира и Детской школы искусств города Пыть-Яха» (заключен муниципальный контракт № 0187300019421000065 от 17.06.2021) - проводится процедура расторжения в рамках действующего законодательства, оплата не производилась.
1.4 | Выполнение обосновывающих материалов для подготовки документов территориального планирования (обновление планово-картографического материала) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не обеспечено финансированием
1.5 | Внедрение новой версии информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (РИСОГД) (1.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не обеспечено финансированием
1.6 | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не обеспечено финансированием
1.4. | Разработка концепции развития городской среды по колористическому решению и архитектурно-художественному освещению (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено. Заключен муниципальный контракт от 02.04.2018 № 0187300019418000044-0269542-02 на выполнение работ по разработке концепции развития городской среды по колористическому решению и архитектурно-художественному освещению на сумму 281,831 тыс. руб. (ООО «СтройКомплекс-Югра», г. Сургут). Срок выполнения работ до 31.07.2018
1.7 | Внедрение целевой модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование" (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не обеспечено финансированием
1.6. | Разработка концепции формирование комфортной городской среды, в том числе стандартов городской среды (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме I | 5168.1 | 0 | 4080 | 1088.1 | 0 | 5168.05 | 0 | 4079.9565 | 1088.0935 | 0 | 2687.5024 | 0 | 1773.8872 | 913.6152 | 0 | 52.0017
Подпрограмма II «Содействие развитию жилищного строительства"
Задача 2. Строительство жилья в целях обеспечения граждан, формирование маневренного жилищного фонда
2.1. | Приобретение жилья для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, а также формирования маневренного жилищного фонда (6) | 37765 | 0 | 32529.9 | 5235.1 | 0 | 37764.9895 | 0 | 32529.9022 | 5235.0873 | 0 | 37762.4708 | 0 | 32529.8183 | 5232.6525 | 0 | Финансирование предусмотрено на реализацию мероприятий по расселению аварийного жилфонда, в том числе:
2.1.1 | в том числе формирование МЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не обеспечено финансированием
2.1.2 | Приобретение жилья для переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, формирование маневренного жилищного фонда (6) | 34978.4 | 0 | 32529.9 | 2448.5 | 0 | 34978.3895 | 0 | 32529.9022 | 2448.4873 | 0 | 34978.2992 | 0 | 32529.8183 | 2448.481 | 0 | В рамках аукционов приобретено 16 квартир под расселение аварийного фонда. Выплачено возмещение за изымаемое жилое помещение собственнику, проживавшему в аварийном фонде
2.1.3 | Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма (6) | 2786.6 | 0 | 0 | 2786.6 | 0 | 2786.6 | 0 | 0 | 2786.6 | 0 | 2784.1716 | 0 | 0 | 2784.1716 | 0 | Приобретено жилое помещение 1 семье в связи с признанием жилого помещения непригодным для проживания инвалида.
2.1.3.1 | в том числе обеспечение жильем, отвечающим требованиям доступности для инвалидов на условиях социального найма | 2786.6 | 0 | 0 | 2786.6 | 0 | 2786.6 | 0 | 0 | 2786.6 | 0 | 2784.1716 | 0 | 0 | 2784.1716 | 0
2.1.4 | расселение аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не обеспечено финансированием, жилой фонд признанный аварийным до 01.01.2017 отсутствует
2.1.5 | формирование муниципального жилищного фонда коммерческого использования, в том числе для расселения иных проживающих в приспособленных для проживания строениях граждан (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не обеспечено финансированием
2.2 | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не обеспечено финансированием
2.2.1. | Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не обеспечено финансированием
2.3 | Возмещение за жилое помещение | 2735 | 0 | 0 | 2735 | 0 | 2735 | 0 | 0 | 2735 | 0 | 2735 | 0 | 0 | 2735 | 0 | произведена оплата возмещения за жилое помещение 2 семьям
2.4 | Демонтаж аварийного, непригодного жилищного фонда, в том числе строений, приспособленных для проживания | 4560.2 | 0 | 0 | 4560.2 | 0 | 4560.2376 | 0 | 0 | 4560.2376 | 0 | 3997.6931 | 0 | 0 | 3997.6931 | 0 | Демонтированы 4 многоквартирных жилых дома (3-72, 7-1, 8 Горка (СУ-17)-3, 2а Энтузиастов - 3) и временные строения в количестве 45 ед.
2.5. | Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, в том числе: | 2047.1 | 0 | 1724.9 | 322.2 | 0 | 2047.1923 | 0 | 1724.9568 | 322.2355 | 0 | 1612.1175 | 0 | 1320.3373 | 291.7802 | 0
| демонтаж временных строений приспособленных для проживания | 2047.1 | 0 | 1724.9 | 322.2 | 0 | 2047.1923 | 0 | 1724.9568 | 322.2355 | 0 | 1612.1175 | 0 | 1320.3373 | 291.7802 | 0 | По итогам аукциона заключен муниципальный контракт на демонтаж 81 строения. По итогам года выполнены работы по сносу 62 строений.
| приобретение жилых помещений - коммерческий найм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не обеспечено финансированием
| предоставление субсидий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не обеспечено финансированием
2.6 | Реализация полномочий в области жилищного строительства | 2539.3 | 0 | 2361.5 | 177.8 | 0 | 2539.2296 | 0 | 2361.4845 | 177.7451 | 0 | 1604.7514 | 0 | 1492.4188 | 112.3326 | 0 | Заключен муниципальный контракт на демонтаж 79 строений (освобождение зем участка под строительство). По итогам года выполнены работы по сносу 49 строений.
2.7 | Реализация мероприятия по переселению граждан их из непредназначенных для проживания строений, созданный в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не обеспечено финансированием
| Итого по подпрограмме II | 49646.6 | 0 | 36616.3 | 13030.3 | 0 | 49646.649 | 0 | 36616.3435 | 13030.3055 | 0 | 47712.0329 | 0 | 35342.5744 | 12369.4585 | 0 | 96.1033
Подпрограмма Ш «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жлищных условий отдельных категорий граждан"
3.1 | Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей имеющих детей инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В сводный список по ХМАО-Югре включено 4 льготополучателя, из них двоим отказано в выдаче (не подтверждена нуждаемость) 2 чел. получили гарантийные письма - отказ от реализации. В соответствии с письмом об отсутствии потребности, произведена корректировка
| в т.ч. ветеранам Великой Отечественной войны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По состоянию на 01.07.2021г. ветераны ВОВ, состоящие на учете, отсутствуют. Отсутсвие потребности в финансировании
3.2 | Обеспечение жильем молодых семей Государственной программы РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россиской Федерации" (8) | 6284.4 | 232.4 | 5737.8 | 314.2 | 0 | 6284.3785 | 232.35 | 5737.81 | 314.2185 | 0 | 6284.3697 | 232.3467 | 5737.8046 | 314.2185 | 0 | В списке состоит 9 семей. В 2020 году осуществлена выдача 12 гарантийных писем (переходящие обязательства), в 2021 выдано 5 гарантийных писем. Из 17 семей получивших гарантийные письма в 2020-2021 году все реализованы и оплачены.
3.3 | Обеспечение жильем граждан, выезжающих из ХМАО-Югры в субъекты РФ, не относящиеся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, признанным до 31 декабря 2013 года участниками подпрограмм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не обеспечено финансированием
3.4 | Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не обеспечено фининсированием
3.5 | Реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" | 19.5 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 19.5 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме III | 6303.9 | 232.4 | 5757.3 | 314.2 | 0 | 6303.8785 | 232.35 | 5757.31 | 314.2185 | 0 | 6303.8697 | 232.3467 | 5757.3046 | 314.2185 | 0 | 99.9995
Подпрограмма IV «Организационное обеспечение деятельности МКУ "Управление капитального строительства города Пыть-Ях"
4.1 | Реализация функций заказчика по строительству объектов, выполнение проектных, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ | 39056.6 | 0 | 0 | 39056.6 | 0 | 39056.6525 | 0 | 0 | 39056.6525 | 0 | 37777.6339 | 0 | 0 | 37777.6339 | 0 | Программные мероприятия в отчетном периоде исполнены в полном объеме. Заказы на выполнение работ, оказание услуг по содержанию МКУ "УКС г.Пыть-Ях не размещались. В рамках данного мероприятия программы МКУ "УКС г.Пыть-Ях" объекты капитального строительства не финансировались. Мероприятия по содержанию МКУ "УКС г. Пыть-Ях": по итогам 4 квартала 2021 года объемы доведенных ассигнований и лимитов не изменялись.
| Итого по подпрограмме IV | 39056.6 | 0 | 0 | 39056.6 | 0 | 39056.6525 | 0 | 0 | 39056.6525 | 0 | 37777.6339 | 0 | 0 | 37777.6339 | 0 | 96.7252
| Всего по муниципальной программе | 100175.2 | 232.4 | 46453.6 | 53489.2 | 0 | 100175.23 | 232.35 | 46453.61 | 53489.27 | 0 | 94481.0389 | 232.3467 | 42873.7662 | 51374.9261 | 0 | 94.3158
Начальник Управления | [9 empty] | Е.Н. Скакунова
Богданова И.А. 421030