Информация

о реализации муниципальной программы утвержденной постановлением администрации города от 10.12.2018 № 429-па «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе»

(По состоянию на 01.01.2022)

- Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации муниципальных мероприятий и причинах их не выполнения (Таблица 1).

- о результатах реализации программных мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения:

Мероприятия не обеспеченные финансированием в 2021 году

Мероприятие: Выполнение обосновывающих материалов для подготовки документов территориального планирования (обновление планово-картографического материала);

Мероприятие: Внедрение новой версии информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (РИСОГД);

Мероприятие: Разработка местных нормативов градостроительного проектирования;

Мероприятие: Внедрение целевой модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование;

Мероприятие: Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда";

Мероприятие: Реализация мероприятия по переселению граждан их из непредназначенных для проживания строений, созданный в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока;

Мероприятие: Обеспечение жильем граждан, выезжающих из ХМАО-Югры в субъекты РФ, не относящиеся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, признанным до 31 декабря 2013 года участниками подпрограмм;

Мероприятие: Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц.

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований):

Корректировка муниципальной программы осуществляется в течении года по мере необходимости. Отменена с 01.01.2022.

- Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:

| № | Наименование показателей результатов | план | Факт | % | Расчет показателя | Причины недостижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Общий объем ввода жилья, тыс. кв.м. в год | 30,0 | 36,7 | 122,3 | 36,7/30,0*100 (факт/план)*100 |  |
| 2 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв.м. | 0,008 | 0,006 | 75,0 | 0,006/0,008*100 (факт/план)*100 | Нарушение сроков передачи жилых помещений |
| 3 | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, кв. м | 18,7 | 19,6 | 104,8 | 19,6/18,7*100 (факт/план)*100 |  |
| 4 | Количество семей, улучшивших жилищные условия, тыс. семей | 0,06 | 0,06 | 100,0 | 0,06/0,06*100 (факт/план)*100 |  |
| 5 | Количество семей, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. семей | 0,01 | 0,01 | 100,0 | 0,01/0,01*100 (факт/план)*100 |  |
| Средний % исполнения показателей на 01.01.2022 |  | Х | Х | 100,4 |  |  |

- Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

Реализация программных мероприятий направлена на обеспечение возможности улучшения жилищных условий граждан, качества жизни населения, предотвращение чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с хаотичностью размещения строений в балочных массивах, приведение в соответствии территорий города с генеральным планом города и правилами землепользования и застройки, проектом пользования и межевания территории, сокращение потерь тепло-энергоносителей, изменение эстетического облика города.

- Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы по итогам года.

Условия предоставления субсидии определены Соглашением № 11-ЕС/2021 от 01.02.2021 о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

5. Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:

Программой не предусмотрено.

Начальник Управления

по жилищным вопросам					             		Е.Н. Скакунова

Богданова И.А.

421030