Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах»

(полное наименование программы)

за январь-июнь 2017 года

1. Сведения:

-	о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), 	о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения:

Объем финансирования муниципальной программы в 2017 году – 21 122,0 тыс. рублей (освоение - 92%, или 19 422,6 тыс. рублей):

Бюджет округа – 20 211,0 тыс. рублей, освоение -  96%.

С администрацией города заключили соглашения на получение субсидий 7 глав КФХ.

Плановый объем субсидий на 2017 год на государственную поддержку животноводства составил 17 986,0 тыс. рублей, освоение 96 %.

Получателями субсидий данной поддержки  стали:

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Колещатов В. Д.;

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Захаров Д. А.;

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Захаров М.Д.;

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Курячий В.Г.;

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Матвеева С.В.;

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Лебедева Е.Л.

Плановый объем субсидий на 2017 год на государственную поддержку развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных  хозяйств) составил 2 000,0 тыс. рублей, освоение 100 %.

Получателями субсидии данной поддержки  стали:

Колещатов В.Д. – 2 000,0 тыс. рублей (строительство кормоцеха - строение №8).

Плановый объем субсидий на 2017 год на государственную поддержку на обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных составил 225,0 тыс. рублей, освоение 72,2%.

Бюджет города – 911,0 тыс. рублей (освоение – 0%), в том числе:

- организация и проведение городского конкурса  «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство» – запланирована в октябре 2017 года;

- публикация в средствах массовой информации  материалов, связанных с реализацией проекта  на территории города  – запланирована на 4 кв. 2017 года;

-  обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных – в течение года, по мере заключения муниципальных контрактов.

- о результатах реализации программных мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения:

Участие в совещаниях, семинарах, круглых столах и других мероприятиях с руководителями сельскохозяйственных предприятий в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  в 2016 – 2020 годах» - мероприятия проходят в течение года.

В текущем периоде приняли участие в окружных совещаниях:

- сельхозтоваропроизводители - по вопросам развития промышленности   в   муниципальных образованиях   (г. Нефтеюганск).

-специалисты муниципального образования - по итогам работы агропромышленного комплекса автономного округа за 2016 год и задачам по реализации государственной программы в 2017 году (г. Ханты-Мансийск).

Обследование крестьянско-фермерских хозяйств на предмет организации сельскохозяйственного производства и наличия материально-технической базы.

Проведение контрольных мероприятий, согласно утвержденному графику на 2017 год, в фермерских хозяйствах:

Курячего В.Г. - акты от 20.02.2017, 23.03.20 17г.;

Матвеевой С.В. - акты от 27.02.2017, 24.03.2017г.;

Захарова М.Д., Захарова Д.А. - акты от 16.02.2017, 27.03.2017г.,20.04.2017.;

Захаренко А.А., Лебедевой Е.Л.    - акты от 15.02.2017, 29.03.2017г. , 24.04.2017, 02.06.2017.;

Колещатова В.Д.  - акты от 27.02.2017г. , 02.06.2017,14.04.2017                                       Григорьевой А.Н.-16.02.2017г.,21.04.2017.;

Щербинина Т.И.-26.04.2017. ;

Ковалева О.В. -20.04.2017.

Сбор и обобщение информации о приобретении сельскохозяйственной техники, 	оборудования и скота по сельскохозяйственным предприятиям города, направление в Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры сводных перечней по планируемому приобретению сельскохозяйственной техники,  оборудования и скота в разрезе сельскохозяйственных предприятий – информация на период 2016-2018 годы направлена в Депприродресурсов ХМАО-Югры от 29.09.2015 №8-942.

Координация деятельности  крестьянско - фермерских хозяйств, направленная на 	реализацию муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2016 – 2020 годах» - проведение ежеквартальных консультаций с выездом в места проживания сельхозтоваропроизводителей;

Организация проведения выставки-ярмарки «Ежегодный день урожая Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» в первую субботу и первое воскресенье сентября текущего года.

Кассовое исполнение за 1 полугодие 2017 года – 19 422,5 тыс. рублей.

-	о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований) – внесены изменения в муниципальную программу от 17.12.2015 № 352-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2016 – 2020 годах» (в ред. 18.05.2017 №128), направлены письма в Деппромышленности Югры от 16.05.2017 №8-399, от 10.07.2017 № 8-588 об увеличении лимитов.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2017 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах (в живом весе), тонн | 246,8 | 224,2 | 90,9 | данные предоставляются ежемесячно главами КФХ в справках-расчетах на получение субсидии с подтверждающими документами | * |
| 2 | Производство молока в хозяйствах, тонн | 539,1 | 335,8 | 62,3 | данные предоставляются ежемесячно главами КФХ в справках-расчетах на получение субсидии с подтверждающими документами | * |
|  | Уровень обеспеченности собственной продукцией населения города Пыть-Яха от норматива потребления продукции,% (норматив 70,0 кг мяса, 320 кг молока.41,120 тыс. населения по состоянию на 01.10.2015 г.): |  |  |  |  |  |
| 3 | мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо) | 8,6 | 7,8 | 91,0 | 8,6= 246,8/(70*40910/1000)*100; 7,8= 110,8/(70*40910/1000)* 100. | * |
| 4 | молоко и молокопродукты | 4,1 | 2,6 | 62,6 | 4,1= 539,1/(320*40910/1000)*100; 2,6= 151/(320*40910/1000)*100. | * |
| 5 | Маточное поголовье коз, овец в личных подсобных хозяйствах, голов | 45 | 43 | 95,6 | 43 головы маточноое поголовье МКРС- выявлено в результате проведения сплошного обследования в личных подсобных хозяйствах с 01.-15.07.2016. В 2017 году сплошное обследование пройдет до 15.07.2017 года |  |
| 6 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | 8 | 8 | 100,0 | С администрацией города заключили доп.соглашения на получение субсидий 6 глав КФХ |  |
| 7 | Создание дополнительных рабочих мест малыми формами хозяйствования | 2 | 2 | 100,0 | 2 дополнительных рабочих места создано главой КФХ Колещатовым В.Д. |  |
| 8 | Объем заготовки дикоросов, тонн | 35 | 0 |  |  | отсутствие заявок |
| 9 | Объем переработки дикоросов, тонн | 35 | 0 |  |  | отсутствие заявок |
| 10 | Количество хозяйствующих субъектов в заготовке и переработке дикоросов | 1 | 1 | 100,0 |  |  |
| 11 | Количество рабочих мест в заготовке и переработке | 1 | 1 | 100,0 |  |  |
| 12 | Количество отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных бродячих животных (единиц) | 209 | 116 | 55,5 | Местный бюджет- 760,0тыс. руб., окружной бюджет -225,0тыс. рублей. Муниципальный контракт № 0187300019415000478-0269542-01 от 13.01.2017 на сумму 162 471,56 руб./116 шт., подрядчик ИП Салимгереев А.Ш. (г.Лянтор), в том числе из окружного бюджета – 162 471,56 руб./116 шт. | * |
| 13 | Отсутствие жалоб населения о нападениях безнадзорных и бродячих животных | 0 | 0 | 100,0 |  |  |
| Средний процент достижения показателей |  | х | х | 73,7 | х | х |

* - показатель рассчитывается по итогам года.

- Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

Руководитель   программы:  Л.С. Бондаренко         ______________

(Ф.И.О.)            (подпись)