## 4 квартал 2021
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха" по состоянию на 01.01.2022
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Цель 1. "Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг"
Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
Задача 1. "Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов"
1.1. | Региональный проект «Чистая вода» | 444005 | 126330.6 | 300486.7 | 17187.7 | 0 | 441814.5 | 126330.6 | 291812.1 | 23671.8 | 0 | 440087.2 | 126330.6 | 291806.4 | 21950.2 | 0 | ВОС-3: В рамках муниципального контракта продолжаются строительно-монтажные работы, у четом внесенных изменений в проектную документацию готовность объекта 86%
1.1.1. | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 444005 | 126330.6 | 300486.7 | 17187.7 | 0 | 441814.5 | 126330.6 | 291812.1 | 23671.8 | 0 | 440087.2 | 126330.6 | 291806.4 | 21950.2 | 0 | ВОС-1: Объект введен в эксплуатацию | 1721.6 | 23671.8 | 0
1.2. | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения в населенных пунктах, население в которых не обеспечено доброкачественной и/или условно доброкачественной питьевой водой | 9524.5 | 0 | 8487.7 | 1036.8 | 0 | 11408.5 | 0 | 8487.7 | 2920.8 | 0 | 1557.7 | 0 | 267.2 | 1290.5 | 0 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по объекту: "Строительство КНС в мкр.№6 "Пионерный" в г. Пыть-Ях".
1.3. | Реконструкция сетей теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен контракт № 0187300019420000236 от 29.09.2020 с ООО "Междуречье" на разработку проектно-изыскательных работ. На сегодняшний разработан ПИР. Документация проходит гос.экспертизу
Всего по Подпрограмме 1 |  | 453529.5 | 126330.6 | 308974.4 | 18224.5 | 0 | 453223 | 126330.6 | 300299.8 | 26592.6 | 0 | 441644.9 | 126330.6 | 292073.6 | 23240.7 | 0
2 | Подпрограмма 2. "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов"
Задача 1. "Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов"
2.1. | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (№5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распоряжением администрации города от 22.03.2021 № 510-ра «О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования городской округ Пыть-Ях на 2020 – 2022 годы» утвержден краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2020-2022 годы, в результате реализации которого, в текущем году запланировано провести капитальный ремонт в 11-ти многоквартирных домах: (мкр. 1-й Центральный д.11 , мкр. 1-й Центральный д.21, мкр. 2 а Лесников, ул. Советская 13; мкр. 2 а Лесников, ул. Советская 16; мкр. 2-й Нефтяников д. 10, мкр. 2-й Нефтяников д. 11, мкр. 2-й Нефтяников д. 12, мкр. 2-й Нефтяников д. 13, мкр. 2-й Нефтяников д. 14, мкр. 2-й Нефтяников д. 16, мкр. 2-й Нефтяников д. 28).
Всего по Подпрограмме 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Подпрограмма 3. "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения"
Задача 1. "Привлечение долгосрочных частных инвестиций"
3.1. | Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры от 29.04.2016 № 131-п лимиты по данному мероприятию сняты.
3.1 | Проведение капитального ремонта (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду (№1) | 57652.7 | 0 | 49004.8 | 8647.9 | 0 | 81753.8 | 0 | 47180.1 | 34573.7 | 0 | 81156.5 | 0 | 47180.1 | 33976.4 | 0 | Перечень объектов на проведение капитального ремонта (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения утвержден распоряжением администрации города, заключено соглашение о предоставлении субсидии из ОБ от 25.01.2021 №14-ОЗП-2021, доп. соглашение от 28.04.2021. Работы завершены в полном объеме, оплпта произведена.
3.5. | Определение размера платы за содержание жилого помещения, для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | Финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219947.7 | 0 | 178800 | 41147.7 | 0 | 219947.7 | 0 | 178800 | 41147.7 | 0 | В целях погашения задолженности за ТЭР
3.7. | Финансовое обеспечение затрат юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) в целях возмещения недополученных доходов при оказании жилищно-коммунальных услуг населению города Пыть-Яха (№ 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48539.9 | 0 | 0 | 48539.9 | 0 | 48539.9 | 0 | 0 | 48539.9 | 0 | В целях погашения задолженности за ТЭР
Всего по Подпрограмме 3 |  | 57652.7 | 0 | 49004.8 | 8647.9 | 0 | 350241.4 | 0 | 225980.1 | 124261.3 | 0 | 349644.1 | 0 | 225980.1 | 123664 | 0
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
| Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Пыть-Ях (№ 37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198 |  | Работы приняты и оплачены
Всего по Подпрограмме 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1198 | 0 | 0 | 1198 | 0
Подпрограмма 6. "Формирование комфортной городской среды"
Задача 1. Технологические разработки
6.1. | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" (№3) | 27591 | 4414 | 19037.7 | 4139.3 | 0 | 22741.3 | 0 | 12095.1 | 10646.2 | 0 | 21317.9 | 0 | 12095.3 | 9222.6 | 0 | 28.01.2021 заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры на поддержку муниципальных программ формирование современной городской среды, доп. соглашение от 26.04.2021, 05.05.2021 заключено доп.соглашение на благоустройство дворовых территорий. На всех объектах работы завершены, оплачены
6.1.1. | Благоустройство дворовых территорий | 14275.1 | 0 | 12133.8 | 2141.3 | 0 | 15336.3 | 0 | 12095.1 | 3241.2 | 0 | 14956.8 | 0 | 12095.3 | 2861.5 | 0
6.1.1.1. | Благоустройство дворовой территории жилых домов № 12, 13, 17,18 в 1 микрорайоне «Центральный» в городе Пыть-Яхе | 9360.7 | 0 | 7956.6 | 1404.1 | 0 | 10482.3 | 0 | 7975 | 2507.3 | 0 | 10109.4 | 0 | 7975 | 2134.4 | 0 | 15.03.2021 заключен МК с ООО "Вектор" г.Сургут . Работы завершены.
6.1.1.2. | Благоустройство дворовой территории жилого дома №10, в 1 микрорайоне "Центральный» в городе Пыть-Яхе | 2457.2 | 0 | 2088.6 | 368.6 | 0 | 2427 | 0 | 2060.1 | 366.9 | 0 | 2423.6 | 0 | 2060.1 | 363.5 | 0 | Муниципальный контракт с ИП "Бокиев Бахудур Умарович". Работы завершены
6.1.1.3 | Благоустройство дворовой территории жилого дома №11, в 1 микрорайоне "Центральный» в городе Пыть-Яхе | 2457.2 | 0 | 2088.6 | 368.6 | 0 | 2427 | 0 | 2060 | 367 | 0 | 2423.6 | 0 | 2060 | 363.6 | 0 | Муниципальный контракт с ИП "Бокиев Бахудур Умарович". Работы завершены
6.1.2. | Благоустройство общественных территорий | 13315.9 | 4414 | 6903.9 | 1998 | 0 | 7405 | 0 | 0 | 7405 | 0 | 6361.1 | 0 | 0 | 6361.1 | 0
6.1.2.1 | Благоустройство общественной территории сквер "Сиверко" во 2 микр. "Нефтяников" в г. Пыть-Яхе | 13315.9 | 4414 | 6903.9 | 1998 | 0 | 18722.1 | 4413.2 | 6903.9 | 7405 | 0 | 6361.1 | 0 | 0 | 6361.1 | 0 | Мероприятие реализуется в рамках регионального проекта ФКГС, территория включена в Гос.программу , 23.11.2020 заключен муниципальный контракт с ООО «Ремстрой» г. Новый Уренгой, планируется расторжение контракта, субсидия возвращена
6.2. | Благоустройство городских территорий | 35750 | 0 | 0 | 35750 | 0 | 36824.1 | 0 | 0 | 36824.1 | 0 | 24907.8 | 0 | 0 | 24907.8 | 0 | Перечень объектов по благоустройству городских территорий на 2021 год утвержден распоряжением администрации города. контракт с ООО "Фрам" на общественную территорию "Сиверко", работы по контракту завершены, благоустройство дворовой территории мкр. 1 дом 5, 2 мкр. дом 28 - заключен МК с ООО "Вектор" г.Сургут . Работы завершены. 2 «а» ул.Сибирская д.1,3, мкр. 2 «а» ул.Советская д.35-05.05.2021 г. заключен МК с ООО "Стройград". Работы завершены. Благоустройство дворовой территории жилых домов № 12-14 по ул.Семена Урусова,в 3 мкр. "Кедровый"- заключен с ООО "Городострой" г. Нефтеюганск. работы завершены, благоустройство территории общего пользования в районе жилого дома №25 во 2 микрорайоне-заключен МК от 30.06.2021 на ПИРы с ООО "Донстройпроект" проектная документация утверждена. Инклюзивная площадка в 4 мкр. - частично работы выполнены, оборудование поставлено, в связи с погодными условиями исполнение контракта продлено до весенне-летнего периода 2022 года..
11916.3
| Итого по подпрограмме 6 | 63341 | 4414 | 19037.7 | 39889.3 | 0 | 59565.4 | 0 | 12095.1 | 47470.3 | 0 | 46225.7 | 0 | 12095.3 | 34130.4 | 0
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 574523.2 | 130744.6 | 377016.9 | 66761.7 | 0 | 864229.8 | 126330.6 | 538375 | 198324.2 | 0 | 837514.7 | 126330.6 | 530149 | 181035.1 | 0
| И.о. зам. начальника управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам ______________________ | [12 empty] | В.А. Бондарцова
Я.С. Жукова
8 (3463) 46-40-84