## экология 2015
Приложение 2 к постановлению администрации города
Приложение 11
Оценка эффективности и результативности реализации муниципальной программы "Обеспечение экологической безопасности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы"
за 2015 год
№ п/п | Наименование показателей результатов | Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижения результата | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Год реализации | Значения показателя |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы | Объем финансирования | [9 empty] | Оценка эффективности
[5 empty] | план | факт
[8 empty] | план по программе | кассовое исполнение | федеральный бюджет |  | бюджет автономного округа |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  | уровень исполнения финансирования, в % (Фi) |  | уровень достижения показателей в % (Пi) |  | результативность расходования средств (Рi)
[10 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | по каждому мероприятию | средняя арифметическая по мероприятиям | по каждому показателю | средняя арифметическая по показателям
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9а | 10а | 9б | 10б | 9в | 10в | 9г | 10г | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Увеличение очищенной площади территории от свалок, га | Разработка и реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок | 6.63 | 2015 | 8.75 | 8.75 | 21.4 | 584 | 584 | [8 empty] | 100 | - | 100 | 100 | 100
2 | Увеличение объема вывезенного мусора, м3 |  | 886 | 2015 | 1223.9 | 1223.9 | 2995.9 | [12 empty] | 100
3 | Увеличение количества табличек, запрещающих организацию несанкционированных свалок, шт. |  | 6 | 2015 | 5 | 5 | 16 | [12 empty] | 100
4 | Увеличение доли населения, вовлеченного в эколого-просветительские мероприятия, от общего количества населения города, % | Организация и проведении мероприятий в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить» | 46.14 | 2015 | 47.39 | 47.39 | 48.63 | 373 | 361.5 | [8 empty] | 96.9169 | - | 100 | - | 103.1812
| Участие муниципального образования в окружном конкурсе в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды в 2014г не запланировано | Участие в окружном конкурсе «Лучшее муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды» | 1 | 2015 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
5 | Участие муниципального образования в окружном конкурсе в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды | Участие в окружном конкурсе «Лучшее муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды» | 0 | 2015 | 1 | 1 | 2 | 100 | 99 | [8 empty] | 99 | - | 100 | - | 101.0101
| Итого: |  | х | х | х | х | х | 1057 | 1044.5 | [8 empty] | 98.8174 | х | 100 | х | х
| Эффективность программы (%): | [20 empty] | 101.3971
Руководитель программы: _____________________________
(ФИО, подпись)
Исполнитель:___________________________
(ФИО, подпись)
| Эффективность программы (%): | 2014 год | 100
| Эффективность программы (%): | 2015 год | 101.3971
| Эффективность программы (%): | 2014-2015 годы | 100.6985
Т.Ю. Николаева 46-53-82
Л.Д. Бунак 46 55 07