## доступное жилье 2015
Приложение 2 к постановлению администрации города
Приложение 9
Оценка эффективности и результативности реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2014-2020 годах» (наименование программы)
за 2015 год
№ п/п | Наименование показателей результатов | Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижения результата | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Год реализации | Значения показателя |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы | Объем финансирования | [9 empty] | Оценка эффективности
[5 empty] | план | факт
[8 empty] | план по программе | кассовое исполнение | федеральный бюджет |  | бюджет автономного округа |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  | уровень исполнения финансирования, в % (Фi) |  | уровень достижения показателей в % (Пi) |  | результативность расходования средств (Рi)
[10 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | по каждому мероприятию | средняя арифметическая по мероприятиям | по каждому показателю | средняя арифметическая по показателям
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9а | 10а | 9б | 10б | 9в | 10в | 9г | 10г | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Подпрограмма I "Содействие развитию градостроительной деятельности на 2014-2020 годы"
1. | Разработка документов территориального планирования, внесение в них изменений:
| Разработка проекта планировки и межевания территории города | Разработка проекта планировки и межевания территории города | 5 | 2015 | 2 | 2 | 2 | 427.2 | 284.8 | [8 empty] | 66.6667 | - | 100 | - | 150
| Разработка местных нормативов документов градостроительного проектирования, шт. | Разработка местных нормативов документов градостроительного проектирования | 0 | 2015 | 1 | 1 | 1 | 96.2 | 96.2 | [8 empty] | 100 | - | 100 |  | 100
Подпрограмма II "Содействие развитию жилищного строительства"
2. | Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда: - домов | Демонтаж домов | 0 | 2015 | 13 | 11 | 25 | 1697.1 | 1697.1 | 3443.2 | [7 empty] | 100 | - | 84.6154 | 64.1466 | 64.1466
| - кв.м |  | 0 |  | 10417.2 | 4550 | 19921.7 |  |  | 34888.9 | [8 empty] | - | 43.6778
3. | Количество семей, улучшивших жилищные условия, ед. | Приобретение жилья для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, и на обеспечение работников бюджетной сферы служебным жильем и общежитиями, формирование маневренного жилищного фонда | 0 | 2015 | 231 | 233 | 393 | 535955.2 | 531540.8 | 1068353 | [7 empty] | 99.1763 | - | 100.8658 | - | 101.7035
4. | Ликвидация приспособленных для проживания строений во временных посёлках, расположенных на территории города Пыть-Ях, ед. | Ликвидация временных строений | 8 | 2015 | 18 | 17 | 406 | 43448.1 | 37235.1 | 26 | [7 empty] | 85.7002 | - | 94.4444 | - | 110.2033
5. | Строительство КНС в мкр. №6 "Пионерный" г. Пыть-Ях (м3 в час) | Строительство КНС в мкр. №6 "Пионерный" г. Пыть-Ях (м3 в час) | 0 | 2015 | 0 | 0 | 125 | 1158.9 | 1157.8 | 0 | [7 empty] | 99.9051 | - | - |  | -
Подпрограмма IV «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»
6. | Количество ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1.01.2005, улучшивших жилищные условия, чел. | Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей имеющих детей инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года | 6 | 2015 | 7 | 7 | 37 | 5192.5 | 5192.5 | 37 | [7 empty] | 100 | - | 100 | - | 100
7. | Количество молодых семей, которым предоставлены меры социальной поддержки, семей | Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с ФЦП «Жилище» | 14 | 2015 | 2 | 2 | 20 | 1557.75 | 1557.7 | 19 | [7 empty] | 99.9968 | - | 100 | - | 100.0032
8. | Количество молодых учителей, муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, нуждающихся в улучшении жилищных условий, постоянно проживающих на территории автономного округа не менее пяти лет, имеющих педагогический стаж не менее одного года, претендующих на получение субсидии на первоначальный взнос при ипотечном кредитовании, семей | Улучшение жилищных условий молодых учителей | 3 | 2015 | 1 | 1 | 6 | 400 | 400 | 6 | [7 empty] | 100 | - | 100 |  | 100
9. | Количество ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия, чел. | Улучшение жилищных условий ветеранам Великой Отечественной войны | 1 | 2015 | 2 | 2 | 5 | 3873.7 | 3873.7 | 4 | [7 empty] | 100 | - | 100 | - | 100
| Итого: |  | х | х | х | х | х | 593806.65 | 583035.7 | [8 empty] | 98.1861 | х | 92.3603 | х
| Эффективность программы (%): | [20 empty] | 102.8952
Руководитель программы: _____________________________
(ФИО, подпись)
Исполнитель:___________________________
(ФИО, подпись)
В расчете оценки эффективности не участвуют мероприятия с плановым объемом финансирования 29 731,2 тыс. руб., в т.ч.: 6.5. Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" - 17,4 тыс. руб. 7.1. Реализация функций заказчика по строительству объектов, выполнение проектных, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ - 29 713,8 тыс. руб.
Всего исполнение на 01.01.2016г. – 612 407,5 тыс.руб. или 98,2% к плану (план по программе на 2015г. - 623 537,8 тыс. руб.).
Показатель "Количество семей, улучшивших жилищные условия, ед."- рассчитан с учетом приобретения 233 квартир за лимиты 2015 года, из них в 2015 году улучшили жилищные условия 13 семей, в 1 кв. 2016 года, по факту оформления в муниципальную собственность 220 квартир, улучшат жилищные условия 220 семей.
| Эффективность программы (%): | 2014 год | 97.4
| Эффективность программы (%): | 2015 год | 102.8952
| Эффективность программы (%): | 2014-2015 годы | 100.1476
Скакунова Е.Н. 46 55 18
Бунак Л.Д. 46 55 07
Note on D29: BunakLD:
Note on H20: BunakLD: ред. от 30.12.2015 №391
Note on I17: PTHADMADMIN: ред. от 31.12.2015 № 402-па
Note on I23: BunakLD: ред. от 23.12.2015 №374
Note on I29: BunakLD: в ред. от 01.06.2015 №164-па
Note on J22: BunakLD: +1506,1 остатки 2014 план=факт о/б