## Лист3
Отчет о ходе реализации муниципальной программы ТАБЛИЦА 1
«Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе» за 1 квартал 2021 года
№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | 80
|  | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма I. Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка
1.1. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города Пыть-Яха (2) | 1982 | 0 | 0 | 1982 | 0 | 1982 | 0 | 0 | 1982 | 0 | 162.5 | 0 | 0 | 162.5 | 0 | 1. Контракт на обслуживание городской системы видеонаблюдения № 0187300019420000264 от 01.12.2020 заключен с ООО "Теле-плюс" (оплачено 142,5 т.р.) 2. Контракт на предоставление канала связи для системы видеонаблюдения № 50/20 от 03.02.2021 заключен с ООО "Техносервисгруп" (оплачено 20,0 т.р.)
1.2. | Создание условий деятельности народных дружин (2) | 135.1 | 0 | 94.3 | 40.8 | 0 | 135.1 | 0 | 94.3 | 40.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | Заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры № ДВП-29-11 от 14.01.2021 1. Возврат субсидии в доход ХМАО-Югры 0,4 т.р.
1.3. | Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии (2) | 1741.3 | 0 | 1741.3 | 0 | 0 | 1741.3 | 0 | 1741.3 | 0 | 0 | 556.5 | 0 | 556.5 | 0 | 0 | 1.Заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи
1.4. | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции (2) | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирование населения (1) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Профилактика рецидивных преступлений (2) | 10.7 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений (2) | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 1.Контракт на изготовление и поставку листовок по профилактике дистанционных мошенничеств № 18 от 09.02.2021 заключен с ООО "Лучший выбор" (оплата 10,5 т.р.)
1.8. | Тематическая социальная реклама в сфере безопасности дорожного движения (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Проведение всероссийского Дня Трезвости (2) | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | Приобретение устройств для борьбы с беспилотными радиоуправляемыми летательными средствами, в целях принятия мер по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений, защиты жизни, здоровья и имущества граждан в местах проведения публичных (массовых) мероприятий и прилегающих к ним территорий | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Подпрограмме I |  | 3958.3 | 6.2 | 1835.6 | 2116.5 | 0 | 3958.3 | 6.2 | 1835.6 | 2116.5 | 0 | 729.9 | 0 | 556.5 | 173.4 | 0
Подпрограмма II. Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ
2.1. | Организация и проведение семинаров, совещаний, конференций, реализация антинаркотических проектов с субъектами профилактики наркомании, в том числе с участием общественности (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Проведение информационной антинаркотической политики (3) | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Контрак на оказание услуг по размещение рекламной продукции в лифтах иногоквартирных домов № 13 от 28.01.2021 заключен с ИП "Бурлуцкий А.В. (оплата за оказанные услуги в марте будет произведена в апреле)
2.3. | Организация и проведение турниров, соревнований, выставок и других мероприятий, направленных на формирование негативного отношения к незаконному обороту и употреблению наркотиков (3) | 174 | 0 | 0 | 174 | 0 | 174 | 0 | 0 | 174 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 1. Контракт на изготовление и поставку вымпелов (для участников массового лыжного забега) № 15 от 29.01.2021 заключен с ООО "Лучший выбор" (оплата 152,0 т.р.)
2.4. | Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков среди детей и молодежи (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Подпрограмме II |  | 245 | 0 | 0 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 245 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0
ИТОГО: |  | 4203.3 | 6.2 | 1835.6 | 2361.5 | 0 | 4203.3 | 6.2 | 1835.6 | 2361.5 | 0 | 881.9 | 0 | 556.5 | 325.4 | 0
Руководитель ___________________ Т.В. Староста
Примечание: - в графе 2 указываются наименование подпрограмм и мероприятий в последовательности, предусмотренной целевой программой; - в графах 4 - 7 проставляются денежные средства, предусмотренные утвержденной целевой программой на соответствующий финансовый год, с последними изменениями; - графа 3 = графа 4 + графа 5 + графа 6+ графа 7; - в графах 9 - 12 проставляются денежные средства, утвержденные бюджетом; - графа 8 = графа 9 + графа 10 + графа 11+ графа 12; - в графах 14 - 17 проставляются денежные средства по кассовому исполнению, поквартально с нарастающим итогом; - графа 13 = графа 14 + графа 15 + графа 16+ графа 17; - при отсутствии финансовых средств в графах 3 - 17 проставляются нули; - графы 8-17* согласовываются с комитетом по финансам.