Информация по исполнению плана мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Пыть-Яхе на 2021-2025 годы

по состоянию на 01.04.2022

| № | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Поддержка в приоритетном порядке немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги населению в социальной сфере, путем предоставления муниципального имущества на безвозмездной основе во временное владение и (или) пользование, в аренду на льготных условиях | Управление по муниципальному имуществу | Ежегодно, до 31 декабря | Распоряжением администрации города от 19.04.2018 № 693-ра «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций) для его передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям на долгосрочной основе» (с изм. от 28.09.2021 № 1860-ра) утвержден перечень муниципального имущества для предоставления СО НКО. В перечень включено 7 объектов муниципального имущества общей площадью 2 464,7 кв.м. Предоставлено муниципального имущества на безвозмездной основе во временное владение: - 5 объектов на безвозмездной основе (льгота 100%), общей площадью 671,2 кв.м.: Пыть-Яхская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов- 187,6 кв.м.; Пыть-Яхская городская организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 154,8 кв.м.; Пыть-Яхская местная городская молодежная общественная организация «Активист» - 59,7 кв.м.; АНО Центр социальной помощи «Призвание» - 59,3 кв.м.; АНО «Городской приют для бездомных животных «Шанс» -209,8 кв.м. - 1 помещение предоставлено по договору аренды (льгота 50%) ЧОУ ДПО «Профф», площадью 727,5 кв.м. Благотворительному фонду «Подари мечту» на безвозмездной основе передано нежилое помещение общей площадью 193,6 кв.м. |
| 2 | Расширение механизмов муниципальной поддержки услуг в социальной сфере немуниципальных организаций (компенсация затрат поставщику услуг, муниципальный заказ, создание благоприятного налогового режима, в том числе связанного с налогообложением земельных участков, принадлежащих на праве собственности СОНКО и используемых ими для предоставления гражданам услуг в социальной сфере) | Управление по экономике Управление по культуре и спорту Управление по образованию Управление по муниципальному имуществу | В течение года | В соответствии с постановлением администрации города Пыть-Яха от 28.06.2021 № 288-па «Об утверждении методики определения размера арендной платы за использование муниципального имущества» при расчете арендной платы для субъектов МСП применяется коэффициент корректировки 0,5. При передаче имущества социально ориентированным некоммерческим организациям размер арендной платы устанавливается в сумме 1 рубль в месяц за один объект имущества. Установление льготного налогообложения для СО НКО, социальных предпринимателей по земельному налогу утверждено решением Думы города Пыть-Яха от 22.09.2008 №330 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» (в ред. от 19.03.2021 № 373). За отчетный период льгота по земельному налогу СО НКО, социальным предпринимателям не предоставлялись. В рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Пыть-Ях» предусмотрено: - субсидия в размере 4,0 млн. руб. Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организации «Активист» на оказание услуг по организации проведения общественно-значимых мероприятий в сфере молодежной политики. По состоянию на 01.04.2022 года субсидия не освоена. - субсидия на содержание ресурсного центра развития и поддержки добровольчества (волонтерства) в городе Пыть-Ях в размере 1,4 млн. руб., по состоянию на 01.04.2022г. субсидия не освоена. В рамках реализации муниципальной программы «Культурное пространство города Пыть-Ях» предусмотрены средства на обеспечение деятельности ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 2022 году в размере 961,4 тыс. руб. За январь-март 2022 года исполнение составило 273,4 тыс. руб. (исполнено 28,4% от плана). Ресурсным центром поддержки СО НКО проведен опрос руководителей социально ориентированных некоммерческих организаций с целью выявления проблемных вопросов у руководителей СО НКО и СО ИП в процессе осуществления их деятельности. Расширен перечень общественно полезных услуг, которые могут быть переданы на исполнение СО НКО в сфере культуры (с 2 до 4 услуг) распоряжением администрации города от 28.06.2021 № 1203-ра «Об обеспечении поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в сфере культуры в городе Пыть-Яхе» (в ред. от 14.07.2021 №1300-ра). Во 2-3 квартале 2022 планируется провести опрос среди населения города о расширении перечня общественно полезных услуг, которые могут быть переданы на исполнение СО НКО. Решается вопрос по имущественной поддержке (предоставление земельного участка - объект «Гараж на три единицы») автономной некоммерческой организации спортивно-технический клуб «Сибирь» (Чернышов Г.К.). Дополнительно в СМИ (ТРК «Пыть-Яхинформ») в сети Интернет были размещены материалы о деятельности 7 НКО: - ИП Миржамолов И.И. - футбольная школа «Спартак Юниор» города Пыть-Яха (11.01.2022 по участию во Всероссийском турнире по мини-футболу среди детей в городе Набережные Челны среди 6 команд; 09.02.2022 смотр воспитанников в г. Москве); - общественная организация «Федерация айкидо Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» (13.01.2022) - Федерация тхэквондо города Пыть-Яха (Дружинин А.Ю.) (14.01.2022; 28.03.2022) - театр-студия «Перформанс» (17.01.2022 новогодний спектакль на сцене СОШ № 6) - Благотворительный фонд «Подари мечту» (18.01.2022, 20.01.2022 о победе в конкурсе на грант Президента РФ; 26.01.2022 об открытии социального дома; 09.03.2022 поздравление женщин с детьми с ОВЗ совместно с ПАО «Сибур»). - местная общественная организация ветеранов локальных конфликтов и вооруженных сил города Пыть-Яха «Побратимы» (16.02.2022; 23.02.2022) - Центраразвития интеллекта «COVенок» (09.03.2022). Ресурсным центром поддержки СО НКО в сети Интернет (социальные сети Одноклассники, Вконтакте) размещены материалы о деятельности 20 СО НКО. |
| 3 | Установление стоимости одной услуги (работы), которая может быть передана на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | Управление по культуре и спорту | до 1 июля 2021 года | Мероприятие исполнено. Утверждено распоряжение администрации города от 01.03.2022 № 314-ра «Об утверждении значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, выполнение работ в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта», которым утверждена стоимость услуг, которые могут быть переданы на исполнение НКО (организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); организация и проведение официальных спортивных мероприятий). |
| 4 | Формирование Общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания услуг негосударственными организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями | Управление по образованию Управление по культуре и спорту | до 1 июля 2021 года | Мероприятие исполнено частично. В сфере физической культуры и спорта создан Общественный совет по развитию физической культуры и спорта в городе Пыть-Ях. Согласно постановлению администрации города от 18.11.2020 №500-па «Об утверждении положения о независимой системе оценки качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, на территории муниципального образования город Пыть-Ях», участником независимой системы оценки качества работы организаций являются: Общественный совет по развитию физической культуры и спорта на территории муниципального образования городской округ города Пыть-Ях. Проект распоряжения администрации города находится в разработке |
| 5 | Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг негосударственными (немуниципальными) организациями, осуществляющими деятельность в сфере образования и молодежной политики | Управление по образованию | до 1 сентября 2021 года | Мероприятие не исполнено. Управлением по образованию администрации г.Пыть-Ях разработан проект постановления администрации города «Об утверждении положения об общественном совете по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными (немуниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность в сфере образования на территории города Пыть-Яха». Управлением по правовым вопросам администрации г.Пыть-Ях было выдано заключение о проведении антикоррупционной экспертизы правового акта (проекта): Проект постановления не рекомендуется к принятию в представленной на антикоррупционную экспертизу редакции и требует доработки с целью устранения коррупциогенного фактора – «принятие НПА сверх компетенции». |
| 6 | Расширение системы персонифицированного финансирования посредством реализации сертификатов на оказание услуг социальной сферы для отдельных категорий граждан | Управление по образованию Управление по культуре и спорту | до 30 декабря 2021 года, до 30 декабря 2022 года, до 30 декабря 2023 года, до 30 декабря 2024 года, до 30 декабря 2025 года | Образование: В связи с тем, что в городе отсутствуют частные организации, предоставляющие услуги по дошкольному образованию, программа персонифицированного сертификата на право финансового обеспечения места в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования не реализуется. В городе Пыть-Ях в настоящее время реализуется программа по персонифицированному финансированию дополнительного образования. Количество действующих сертификатов на 01.04.2022 составляет 695 шт. Спорт: Мероприятие в сфере физической культуры и спорта будет реализовано после формирования системы персонифицированного финансирования на уровне автономного округа. По состоянию на 01.04.2022 года в системе персонифицированного финансирования в сфере дополнительного образования детей участвуют: МАУ «Спортивный комплекс» - 225 чел. МБУ «Спортивная школа» - 375 чел. МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва» - 243 чел. |
| 7 | Обучение сотрудников негосударственных организаций, в том числе социальных предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций управленческим методикам, а также методам осуществления деятельности (оказания услуг) в социальной сфере с применением дистанционных технологий | Управление по образованию, Управление по культуре и спорту Ресурсный центр поддержки СО НКО Ресурсный центр по развитию добровольчества | до 30 декабря 2021 года, до 30 декабря 2022 года, до 30 декабря 2023 года, до 30 декабря 2024 года, до 30 декабря 2025 года | 24.03.2022 в рамках просветительского марафона Федерального агентства по делам молодежи («Росмолодежь») о создании и проектировании социальных проектов «Все о грантах для молодых» получили помощь в подготовке проектов Пшеницина Д.Н. (в сфере межнациональных отношений) и Чернышов Г.К. - автономная некоммерческая организация спортивно-технический клуб «Сибирь» (социальная сфера - профилактика девиантного поведения подростков посредством вовлечения в мотоспорт). В 1 квартале 2022 года обучение сотрудников НКО, в том числе социальных предприятий и СОНКО в рамках муниципальных программ не проводилось. |
| 8 | Апробация механизмов организации оказания государственных (муниципальных) услуг в сфере физической культуры и спорта через государственный (муниципальный) социальный заказ на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере | Управление по культуре и спорту | до 30 декабря 2021 года, до 30 декабря 2022 года, до 30 декабря 2023 года, до 30 декабря 2024 года | Данное мероприятие на начальном этапе проводится на уровне округа, в 2022 году предложений по оказанию услуг в сфере физической культуры и спорта на муниципальном уровне не поступало. |
| 9 | Организация проведения конференций по вопросам взаимодействия органов муниципальной власти с негосударственными организациями, осуществляющими деятельность в социальной сфере, и иным вопросам, связанным с поддержкой негосударственных организаций | Ресурсный центр поддержки СО НКО Управление по внутренней политике, Управление по образованию, Управление по культуре и спорту Ресурсный центр по развитию добровольчества | до 1 ноября 2021 года, до 1 ноября 2022 года, до 1 ноября 2022 года, до 1 декабря 2024 года | За период январь - март 2022 года управлением по культуре и спорту осуществлена поддержка (информационная, методическая помощь, консультации) 10 НКО и 2 социальным предпринимателям: - Автономная некоммерческая организация «Многоцелевой продюсерский центр»; - общественная организация «Федерация айкидо Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» (Троян А.Г.); - Автономная некоммерческая организация «Центр боевых искусств «Рекорд»; - Автономная некоммерческая организация Спортивно-технический клуб «Сибирь»; - Федерация тхэквондо города Пыть-Яха (Дружинин А.Ю.) - Пыть-Яхское городское отделение окружной общественной организации «Спасение Югры»; - Автономная некоммерческая организация «Творческое объединение «Теарт»; - Благотворительный фонд «Подари мечту»; - местная общественная организации ветеранов локальных конфликтов и вооруженных сил города Пыть-Яха «Побратимы»; - Пыть-Яхская городская организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»; - ИП Миржамолов И.И. - футбольная школа «Спартак Юниор» города Пыть-Яха; - ИП Шпачук А.А. - развивающий центр для детей «Музыка сердца». 25 марта 2022 года состоялся семинар-обучение по подготовке проектов для участия во всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических лиц «Росмолодежь» Гранты 1 сезон (с 14 лет до 35 лет включительно). |
| 10 | Проведение конкурсов на предоставление субсидий и грантов в форме субсидий негосударственным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов и (или) оказание населению услуг социальной сферы с использованием интернет ресурса «Грантгубернатора.рф» | Ресурсный центр поддержки СО НКО Управление по внутренней политике | до 31 декабря 2022 года, до 31 декабря 2023 года, до 31 декабря 2024 года, до 31 декабря 2025 года | При поддержке и участии Ресурсного центра поддержки СО НКО подготовлено 4 заявки, в том числе 2 победителя конкурсов, 2 заявки не получили поддержку. Победители конкурсов: - Благотворительный фонд «Подари мечту» с проектом «Тепло рук» (комплексное обслуживание вещевой помощи - стирка, дезинфекция, обработка) (победитель первого конкурса Фонда президентских грантов 2022г.); - ИП Шпачук А.А. с проектом «Семейный фестиваль «Голоса детства» для детей 7-14 лет с нарушениями речевого развития, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, посвященный международному дню музыки» (победитель первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2022г.). Заявки, не получившие поддержку: - местная общественная организация ветеранов локальных конфликтов и вооружённых сил города Пыть-Яха «Побратимы» с проектом «Фестиваль военно-патриотической песни «Побратимы» (конкурс Президентского фонда культурных инициатив 2022г.); - местная общественная организация ветеранов локальных конфликтов и вооружённых сил города Пыть-Яха «Побратимы» (подана заявка с фестивалем «Мы разные, но мы едины!» на конкурс на предоставление субсидии из бюджета ХМАО-Югры СОНКО, оказывающим общественно полезные услуги в сфере государственной национальной политики Департамента внутренней политики ХМАО-Югры). Дополнительно: Ресурсным центром поддержки СО НКО оказана помощь по разработке социального проекта, консультации 2 физическим лицам: - Пшеницина Д.Н. (сфера межнациональных отношений) (конкурс молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь)); - Чернышов Г.К. (социальная сфера - профилактика девиантного поведения подростков посредством вовлечения в мотоспорт) (конкурс молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). |

Целевые показатели Плана мероприятий («дорожной карты»)

по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг

в социальной сфере в городе Пыть-Яхе на 2021-2025 годы

на 01.04.2022

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | План 2022 год | Факт на 01.04.2022 | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 |
| 1. | Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме средств бюджета муниципального образования, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере | процентов | 0,2 | 0,2 | Комитет по финансам |
| 2. | Объем информационной поддержки проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших муниципальную поддержку за счет средств городского бюджета на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ | единиц | 45 | 12 | Управление по внутренней политике Ресурсный центр поддержки СО НКО |
| 3. | Субсидии, предоставленные из бюджета муниципального образования социально ориентированным некоммерческим организациям (общая сумма финансовой поддержки, направленная на проведение конкурсов среди социально ориентированных некоммерческих организаций), в сферах: | млн. рублей |  |  |  |
|  | развития гражданского общества |  | 1,6 | 0,5 | Управление по внутренней политике |
|  | образования |  | 4,0 | 0 | Управление по образованию |
|  |  |  | 1,4 | 0 |  |
| 4 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций | ед | 40 | 46 | Управление по внутренней политике |
| 5 | Удельный вес негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр поставщиков услуг в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, в соответствии с данными годовой статистической формы 1-ФК | % | 21,4 | 20 | Управление по культуре и спорту По состоянию на 01.01.2022 год в Реестре зарегистрировано 15 представителей, из них 3 муниципальные учреждения, 12 немуниципальные. В соответствии с данными годовой статистической формы 1-ФК за 2021 год (раздел 3 строка 66) включено - 3 индивидуальных предпринимателя, осуществляющие деятельность в сфере физической культуры и спорта, имеющих свои площади для занятий, остальные арендуют в муниципальных учреждениях. 2022 год: 3 / 15 * 100% = 20% |
| 6 | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 0,22 | 0,35 | Управление по экономике Из общего числа субъектов МСП 1411 ед. на территории города зарегистрировано 5 социальных предпринимателей. |
| 7 | Доля некоммерческих организаций, участвующих в реализации национальных проектов в социальной сфере | % | 2,5 | 2,2 | Управление по образованию Управление по культуре и спорту Из 46 социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации национальных проектов участвует Пыть-Яхская местная городская молодежная общественная организация «Активист». |