- Сводный годовой доклад о ходе реализации

и оценке эффективности муниципальных программ города Пыть-Яха

за 2021 год

- Общие сведения

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования городской округ город Пыть-Ях подготовлен в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, их формирования, утверждения и реализации, утвержденным постановлением администрации города от 30.09.2021 № 453-па.

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты о ходе реализации и эффективности мероприятий муниципальных программ города Пыть-Яха, представленные ответственными исполнителями программ.

В соответствии с программно-целевым методом бюджетного планирования, согласно перечню муниципальных программ муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, утвержденному распоряжением администрации города от 18.07.2013 № 1670-ра (с изменениями от 22.10.2021 № 2053-ра), в 2021 году в городе осуществляли реализацию 20 муниципальных программ.

Уточненный план по бюджету на 2021 год по программам составляет                 4 900 700,2 тыс. рублей, в том числе за счет переходящих остатков прошлого года 556 455,8 тыс. рублей:

-	федеральный бюджет – 173 439,8 тыс. рублей (3,5%);

-	окружной бюджет – 2 064 888,1 тыс. рублей (42,1%);

-	местный бюджет – 2 662 372,3 тыс. рублей (54,3%).

За январь - декабрь 2021 года исполнение по муниципальным программам за счет бюджетных средств составило 4 280 614,4 тыс. рублей, что составляет 87,3% к плану по бюджету на 2021 год, в том числе (Приложение № 1):

-	99,8% (173 025,6 тыс. рублей) – федеральный бюджет;

-	98,4% (2 032 631,1 тыс. рублей) – окружной бюджет;

-	77,9% (2 074 957,7 тыс. рублей) – местный бюджет.

Из 20 муниципальных программ:

- исполнение от 90% и выше - по 16 программам (образование; поддержка занятости; развитие АПК; социальное и демографическое развитие; развитие экономического потенциала; культурное пространство; развитие гражданского общества; профилактика правонарушений; безопасность жизнедеятельности; развитие муниципальной службы; развитие жилищной сферы; межнациональное согласие; цифровое развитие; жилищно-коммунальный комплекс и городская среда; экологическая безопасность; управление муниципальными финансами)

- исполнение от 50% до 90% по 2 программам (современная транспортная система; содержание городских территорий;)

- исполнение ниже 50% – по 2 программам (развитие физической культуры и спорта; управление муниципальным имуществом).

- 2. Результаты мониторинга достижения показателей

реализации муниципальных программ

Оценка степени достижения целевых показателей проведена по 106 показателям (Приложение № 2):

- по 86 показателям достигнуто запланированное годовое значение;

- по 18 показателям фактическое значение составляет 50% и выше;

- по 2 показателям фактическое значение составляет менее 50%;

Средний процент достижения целевых показателей в целом по всем программам составляет 101,5% к плану.

Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ, о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ, о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией программ за 2021 год, представлены в приложении.

- 3. Результаты оценки эффективности

муниципальных программ

Оценка эффективности осуществлена в соответствии с постановлением администрации города от 05.08.2019 № 306-па «Об утверждении порядка проведения и критериев ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ город Пыть-Ях».

По результатам проведенной оценки эффективности программ, действующих на территории города Пыть-Ях, из 20 программ:

- 6 программ высокорезультативны;

- 12 программ результативны;

- 2 программы низкорезультативны.

| - № | - Наименование программы | - Оценка эффективности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | уровень исполнения финансирования, в % (Фi) | уровень достижения показателей в % (Пi) | эффективность программы, в % (Э) |
| - 1 | Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 11.12.2018 № 437-па (с изм. от 30.12.2021 №639-па) | 75,8 | 100,0 | 127,9 |
| - 2 | Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 10.12.2018 № 430-па (с изм. от 27.10.2021 №486-па) | 97,7 | 100,5 | 122,4 |
| - 3 | Культурное пространство города Пыть-Яха, утвержденная постановлением администрации города от 28.11.2018 № 399-па (с изм. от 30.12.2021 №634-па) | 99,1 | 111,6 | 115,8 |
| - 4 | Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 10.12.2018 № 429-па (с изм. от 28.12.2021 №618-па) | 92,8 | 100,1 | 114,3 |
| - 5 | Экологическая безопасность города Пыть-Яха, утвержденная постановлением администрации города от 11.12.2018 № 438-па (с изм.от 26.07.2021 №349-па) | 95,2 | 103,9 | 113,1 |
| - 6 | Современная транспортная система города Пыть-Яха, утвержденная постановлением администрации города от 11.12.2018 № 439-па (с изм. от 25.10.2021 №481-па) | 93,8 | 103,3 | 110,1 |
| - 7 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 22.11.2018 № 382-па (с изм. от 30.12.2021 №631-па) | 99,9 | 102,4 | 105,0 |
| - 8 | Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха, утвержденная постановлением администрации города от 10.12.2018 № 423-па (с изм. от 22.12.2021 №600-па) | 99,5 | 102,5 | 103,3 |
| - 9 | Развитие образования в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 25.12.2018 № 474-па (с изм. от 30.12.2021 №640-па) | 98,4 | 107,8 | 102,5 |
| - 10 | Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха, утвержденная постановлением администрации города от 10.12.2018 № 428-па (с изм. от 30.12.2021 №632-па) | 96,3 | 100,0 | 102,2 |
| 11 | Поддержка занятости населения в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 10.12.2018 № 426-па (с изм. от 30.12.2021 №638-па) | 99,2 | 99,9 | 101,0 |
| - 12 | Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 10.12.2018 № 425-па (с изм. от 30.12.2021 №633-па) | 100,0 | 100,4 | 100,4 |
| - 13 | Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 10.12.2018 № 432-па (с изм. от 05.08.2021 №369-па) | 98,2 | 100,0 | 100,3 |
| - 14 | Цифровое развитие города Пыть-Яха, утвержденная постановлением администрации города от 05.12.2018 № 415-па (с изм. от 07.12.2021 №551-па) | 99,8 | 100,0 | 100,2 |
| - 15 | Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 05.12.2018 № 414-па (с изм. от 29.12.2021 №619-па) | 99,4 | 100,0 | 100,2 |
| - 16 | Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 10.12.2018 № 431-па (с изм. от 29.12.2021 №628-па) | 94,8 | 94,4 | 96,5 |
| - 17 | Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 13.12.2018 № 445-па (с изм. от 18.10.2021 №476-па) | 99,0 | 95,3 | 96,0 |
| - 18 | Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха, утвержденная постановлением администрации города от 04.12.2018 № 409-па (с изм. от 30.12.2021 №641-па) | 87,2 | 84,3 | 92,4 |
| - 19 | Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха, утвержденная постановлением администрации города от 13.12.2018 № 444-па (с изм. от 25.06.2021 №280-па) | 96,9 | 56,7 | 68,6 |
| - 20 | Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 04.12.2018 № 410-па (с изм. от 30.12.2021 №635-па) | 94,6 | 87,5 | 52,9 |

4. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальных программ

Муниципальные программы, реализация которых осуществлялась в 2021 году, соответствуют приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам и целям социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципального образования город Пыть-Ях.

Проанализировав реализацию муниципальных программ в совокупности целей, мероприятий, показателей, механизма реализации программных мероприятий, учитывая соответствие фактических показателей их плановым значениям и уровень исполнения мероприятий, из 20 программ признаны эффективными - 13 программ, 7 программ – высокоэффективны.

При расчете оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год не участвуют денежные средства, поступившие в бюджет города по договору пожертвования, заключенному между ООО «РН-Юганскнефтегаз» и администрацией города Пыть-Яха от 29.12.2021 года №2142021/3392Д в сумме 156 350,0 тыс.рублей. Мероприятия в рамках договора запланированы к реализации в 2022 году в соответствии с утвержденными муниципальными программами.

1.	Развитие образования в городе Пыть-Яхе.

По основному мероприятию «Развитие материально-технической базы образовательных организаций и учреждений молодежной политики», дополнительные средства на осуществление ремонта (в т.ч. капитального) объектов культуры и образования, в том числе детских дошкольных учреждений составили 50 000,0 тыс.руб.

2.	Современная транспортная система города Пыть-Яха.

По основному мероприятию «Улучшение технических характеристик автомобильных дорог, развитие и функционирование системы управления автомобильными дорогами» прочие безвозмездные средства составили 20 000,0 тыс. руб. на замену устаревших светофорных устройств в целях повышения безопасности движения на автомобильных дорогах и маршрутах следования детей к образовательным учреждениям.

- Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе.

В рамках основного мероприятия «Финансовая поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на развитие гражданского общества» выделено 1 350,0 тыс.руб. на оказание финансовой поддержки общественным организациям ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов-нефтяников, инвалидов, старожилов. Организация мероприятий для ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, ветеранов-нефтяников, инвалидов, старожилов, иных социально незащищенных категорий граждан.

- Управление муниципальным имуществом города Пыть -Яха

По основному мероприятию «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» выделены средства в сумме 36 500,0 тыс.руб. на осуществление проектно-изыскательских работ, строительства, реконструкции, ремонта (в т.ч. капитального) объектов социальной сферы (по адресам ул. Студенческая 50 и микрорайон 2 «Нефтяников», д.28а) в целях расширения перечня социальных услуг для населения и улучшения условий их предоставления.

5.	Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе.

В рамках основного мероприятия «Повышение уровня культуры населения» на осуществление проектно-изыскательских работ и комплексного благоустройства дворовых территорий и территорий общественного назначения, а также проездов и проходов к дворовым территориям общественным территориям, включая: «Мемориальный комплекс - Монумент Славы и Вечного огня» в 5 микрорайоне в городе Пыть-Ях; благоустройство общественной территории сквера «Сиверко» во 2 микрорайоне «Нефтяников» в городе Пыть-Ях, благоустройство общественной территории сквер «Вдохновение» микрорайона №4 «Молодежный» в городе Пыть-Ях; благоустройство дворовой территории жилых домов №12, 13, 17, 18 микрорайона №1 «Центральный» в городе Пыть-Ях - прочие безвозмездные средства составили 48 500,0 тыс. руб.

Причиной низкой результативности 2-х муниципальных программ является недостижение плановых значений рядя целевых показателей.

1.	Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха.

Некорректный расчет значений целевых показателей, а также несвоевременная их корректировка привела к низкой результативности муниципальной программы:

Показатель «Доля населения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» – 40% при плане 100%. В 2021 году в связи с вводом ВОС-1 (2 очередь) чистая вода подается в 1, 2, 2-а микрорайоны города. Реконструкция ВОС-3 продолжена в 2022 году.

Показатель «Доля систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности» – 0 при плане 100%. Согласно муниципальному контракту в течение 2019 года выполнены работы по техническому обследованию объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, разработана финансовая модель заключения концессионного соглашения. На сегодняшний день администрацией города вносятся изменения в разработанную конкурсную документацию с учетом предложений АО «ЮТЭК–РС», который планирует заключение концессионного соглашения в порядке частной инициативы. В 2021 году заключены муниципальные контракты на актуализацию схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. В 2022 году запланировано проведение открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения, либо заключение концессионного соглашения в порядке частной инициативы.

Показатель «Доля убыточных муниципальных предприятий, организаций жилищно-коммунального хозяйства» – 100% (план – 0%). В целях погашения задолженности РСО перед гарантирующими поставщиками энергетических ресурсов в 2021 году МУП «УГХ» предоставлена субсидия в размере 268,5 млн. руб., что позволило погасить задолженность РСО за газ и электроэнергию с февраля по октябрь 2021 года.

Некорректный расчет значений целевых показателей, а также несвоевременная их корректировка привела к низкой результативности муниципальной программы.

2.	Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе.

Муниципальная программа соответствует запланированным результатам, за исключением одного показателя «Достижение отношения муниципального долга городского округа к доходам бюджета городского округа, без учёта безвозмездных поступлений до 0,0%» при запланированном объёме финансирования в связи с вынужденным привлечением бюджетного кредита в целях погашения задолженности за потребленные энергоресурсы в конце отчетного периода.

В целях повышения эффективности муниципальной программы на плановый период запланированы мероприятия по сокращению муниципального долга.

Ответственным исполнителям и соисполнителям программ при внесении изменений в программы, реализуемые в 2022 году, в целях своевременного выполнения программных мероприятий и освоения финансовых средств, рекомендуется:

- обеспечить соответствие целевых показателей, содержащихся в муниципальных программах, показателям, содержащимся в документах стратегического планирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и муниципального образования;

- проводить корректировку целевых показателей по объективным причинам;

- проводить предварительную оценку эффективности и результативности программы по итогам реализации программных мероприятий за 10-11 месяцев текущего года;

Начальник отдела экономического

анализа и прогнозирования управления по экономике

Черновая Ирина Сергеевна

8 (3463) 46-40-69