| [Дата документа] [Номер документа] |  |
| --- | --- |

Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом города Пыть–Яха»

на 01.04.2020 г.

1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), 	о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения:

По состоянию на отчетную дату доведено объемов бюджетных лимитов в размере 19 103,9 тыс. рублей, из них оплачено 4 906,6 тыс. руб. или 25,7 %, принято на учет бюджетных обязательств 9 329,6 тыс. руб. из них оплачено 4 906,6 тыс. руб. или 52,6 % от суммы выделенных лимитов. (информация приведена в таблице №1).

I.  В целях реализации мероприятий по управлению и распоряжению муниципальным имуществом:

- заключено 1 муниципальных контрактов на изготовление тех. планов, результате изготовлены технические планы на 8объектов недвижимого имущества;

-   заключено1 контракт на определение рыночной оценки имущества, в результате оценено 8 объектов муниципальной собственности;

-   заключен агентский договор с ООО "РКЦ-ЖКХ» и АО «Газпром энергосбыт Тюмень» на оплату услуг, связанных с начислением, организацией сбора и учета платежей  за найм жилых помещений по договорам социального найма.

II.   Для  обеспечения  надлежащего  уровня  эксплуатации  муниципального  имущества  оплачена задолженность за ноябрь, декабрь 2018 года, а так же текущая  перед управляющими компаниями и Управлением городского хозяйства за незакрепленные жилые и нежилые помещения, всего заключено 14 муниципальных контрактов и соглашений.

В целях формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах, а так же в связи с изменением состава муниципального имущества заключено 2 дополнительных соглашения к договору  с Некоммерческой организацией «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» от 29.08.2014 № 166 МС.

- о результатах реализации программных мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения: Расходы по программе осуществляются согласно плану- графику.

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований) – внесены изменения в муниципальную программу: не корректировались.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период: информация приведена в таблице №2.

- Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

По результатам реализации программных мероприятий обеспечивается достоверная информация о составе и характеристиках имущества, в том числе земельных участков, проводится техническая инвентаризация, рыночная оценка имущества для сдачи в аренду, а так же для  организации торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход права владения и пользования муниципального имущества, государственная регистрация права собственности за муниципальным образованием, в том числе бесхозяйного имущества.

- Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы по итогам года.

- Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  не предусмотрены.

Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам года.

-  Средства на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства не предусмотрены.

|  | Е.В. Белоус |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Владелец [Подписант] Код владельца [Код подписанта] Дата подписания [Дата подписи] |

Исполнитель:

Заместитель начальника УМИ

Муравская И.В.

Телефон: (3463) 46 55 16

MuravskayaIV@gov86.org