## исполн. 3 мес. 2022 Разв.мун.сл
Таблица № 1
Отчет о ходе реализации целевой программы «Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе»
за январь-март 2022 года
тыс. руб.
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе (постановление администрации города от 01.12.2021 № 533-па) |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности муниципального управления»
1.3. | Основное мероприятие «Совершенствование стандартов, механизмов кадровой и антикоррупционной работы» (3) | 60 |  |  | 60 |  | 60 |  |  | 60 |  | 0 |  |  |  |  | Конкурс "Лучший муниципальный служащий" запланирован на сентябрь 2022 года
1.4. | Основное мероприятие «Содействие повышению профессионального уровня муниципальных служащих, управленческих кадров и лиц, включенных в резерв управленческих кадров» (1) | 1012 |  |  | 1012 |  | 1012 |  |  | 1012 |  | 257.6 |  |  | 257.6 |  | Дополнительное профессиональное образование в 1 квартале 2022 года получили 18 муниципальных служащих в администрации города (из них 4 лица, состоящих в кадровом резерве), в Думе города обучение не проводилось.
| Всего по подпрограмме 1 | 1072 | 0 | 0 | 1072 | 0 | 1072 | 0 | 0 | 1072 | 0 | 257.6 | 0 | 0 | 257.6 | 0
Подпрограмма 2 «Создание условий для развития муниципальной службы в муниципальном образовании город Пыть-Ях»
2.1. | Основное мероприятие «Обеспечение условий для осуществления деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха и муниципальных учреждений города» (4,5) | 496815.6 | 0 | 0 | 496815.6 | 0 | 496683.4 | 0 | 0 | 496683.4 | 0 | 118010.3 | 0 | 0 | 118010.3 | 0 | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-март 2022 г., посредством заключения муниципальных контрактов, выплаты з/платы, оплаты льготного проезда, командировочных расходов, перечислений налогов | -132.2
2.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 207863.8 |  |  | 207863.8 |  | 207731.6 |  |  | 207731.6 |  | 42903.2 |  |  | 42903.2 |  | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-март 2022 г., посредством заключения муниципальных контрактов, выплаты з/платы, оплаты льготного проезда, командировочных расходов, перечислений налогов | -132.2
2.1.2. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления городского округа в том числе высшее должностное лицо муниципального образования городской округ город Пыть-Ях | 285649.8 |  |  | 285649.8 |  | 285449.8 |  |  | 285449.8 |  | 74568.7 |  |  | 74568.7 |  | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-март 2022 г., посредством заключения муниципальных контрактов, выплаты з/платы, командировочных расходов, перечислений налогов. | -200
2.1.3. | Прочие мероприятия органов местного самоуправления городского округа | 2300.2 |  |  | 2300.2 |  | 2500.2 |  |  | 2500.2 |  | 461.4 |  |  | 461.4 |  | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-март 2022 г., посредством выплаты з/платы, начисления на выплаты по оплате труда. | 200
2.1.4. | Представление к наградам и присвоение почетных званий муниципального образования | 1001.8 |  |  | 1001.8 |  | 1001.8 |  |  | 1001.8 |  | 77 |  |  | 77 |  | В 1 квартале 2022 года проведено: 4 заседания комиссий по наградам, издано 13 правовых актов о награждении, награждены Почетными грамотами – 5 чел; Благодарственными письмами – 3, Благодарностями главы города – 35 чел. | 0
2.2. | Основное мероприятие «Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния» (6) | 5281.2 | 4039.6 | 1241.6 | 0 |  | 5281.2 | 4039.6 | 1241.6 | 0 |  | 909.3 | 750 | 159.3 |  |  | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-март 2022 г. (по казатель на отчетную дату - 1020, 29%) | 0
| Всего по подпрограмме 2 | 502096.8 | 4039.6 | 1241.6 | 496815.6 |  | 501964.6 | 4039.6 | 1241.6 | 496683.4 |  | 118919.6 | 750 | 159.3 | 118010.3 |  |  | -132.2
| Всего по Программе | 503168.8 | 4039.6 | 1241.6 | 497887.6 | 0 | 503036.6 | 4039.6 | 1241.6 | 497755.4 | 0 | 119177.2 | 750 | 159.3 | 118267.9 | 0 |  | -132.2
| Руководитель программы |  | Т.Н. Чулакова
Исполнители:
Начальника отдела муниципальной службы, кадров и наград Каримова Я.Ю.
Начальник отдела ЗАГС Ахметханова О.Ю.
Директор МКУ "УМТО г.Пыть-Яха" Сланина Н.А.
Примечание: - в графе 2 указываются наименование подпрограмм и мероприятий в последовательности, предусмотренной целевой программой; - в графах 4 - 7 проставляются денежные средства, предусмотренные утвержденной целевой программой на соответствующий финан