Пояснительная  записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха»

(полное наименование программы)

за 2022 года

Сведения:

- о финансировании структурных элементов (программных мероприятий) в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения;

- о результатах реализации структурных элементов (программных мероприятий), финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения,

представлены в таблице 1 приложения к настоящей пояснительной записке.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателей результатов | 2022 | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением, % | 100 | 100 | 100 | Расчет показателя производится путем соотношения количества лиц, получивших меры социальной поддержки к количеству лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки и обратившихся за их получением. Показатель на отчетный период: 10 487/10 487*100. | По состоянию на 31.12.2022 г. количество лиц, получивших меры социальной поддержки в рамках муниципальной программы «Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха», составляет 10 487 чел. |
| 2. | Доля реализованных мероприятий по укреплению общественного здоровья населения города Пыть-Яха, % | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | Итого: |  |  | 100 |  |  |

Иные показатели, характеризующие эффективность реализации

мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | 2022 | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество неработающих пенсионеров получателей социальной поддержки на проезд в городском транспорте (письменные обращения граждан за получением муниципальной услуги, реестр получателей мер социальной поддержки на проезд в городском транспорте) | 983 | 983 | 100 |  | За удостоверением неработающего пенсионера на проезд в городском транспорте по социально ориентированному тарифу обратилось 999 чел. Удостоверения выданы 983 чел. Отказано в предоставлении- 16 чел. |
| 2 | Количество получателей выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне | 15 | 15 | 100 |  | На основании распоряжения администрации города от 22.04.2022 №675-ра произведена выплата единовременной денежной выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" в размере 10 тыс. руб. 15 чел. |
| 3 | Количество получателей дополнительного пенсионного обеспечения | 71 | 71 | 100 |  | Выплата пенсии за выслуги лет произведена 71 получателю. |
| 4 | Количество лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Пыть-Яха», чел. | 16 | 16 | 100 |  | В соответствие с решением Думы города Пыть-Яха от 24.05.2017 № 98 "Об утверждении Положения о присвоении звания "Почетный гражданин города Пыть-Яха", постановлением администрации города от 13.02.2013 №18-па "Об утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Пыть-Яха": - 6 чел. произведена ежемесячная денежная выплата за январь - февраль 2022 г., 5 чел. за март-декабрь 2022 года; - 16 чел. произведена ежегодная денежная выплата ко Дню города. |
| 5 | Количество получателей льготы на оплату стоимости одной помывки в городской бане, чел. | 8700 | 9385 | 107,9 |  | По состоянию на 01.10.2022 в отношении 5599 чел. произведено возмещение недополученных доходов в связи с получением ими услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек. |
| 6 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, в отчетном финансовом году, чел. | 11 | 10 | 90,9 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, чел. | По состоянию на 01.01.2022 в списке на получение жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа состояло 11 чел., из них на 31.12.2022 у 10 лиц подтвердилось право на момент получения жилых помещений. Депимущества ХМАО-Югры приобретено 11 квартир, расположенных по адресу: г. Пыть-Ях, ул. Первопроходцев, д.3. На отчетную дату 10 лицам, относящимся к данной категории граждан, предоставлены жилые помещения. В отношении 1 лица проводится проверка по подтверждению наличия права на получение жилого помещения. |
| 7 | Доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, совершивших противоправные деяния (преступления, общественно опасные деяния), в общем количестве несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении, в отчетном периоде, % | 0,0 | 0 | 100 | Расчет показателя производится по формуле: D_нессоппрес = (количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, совершивших противоправные деяния) / (количество несовершенно летних, находящихся в социально опасном положении, в отчетном периоде) *100. | По состоянию на 31.12.2022 в отделе по осуществлению деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав состоит на учете 9 несовершеннолетних граждан, находящихся в социально опасном положении, повторно совершивших противоправные деяния не выявлено. |
| 8 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных на территории м.о. г. Пыть-Ях, % | 100 | 100 | 100 | Показатель рассчитывается путем соотношения численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, на отчетный период к числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в отделе опеки и попечительства администрации города Пыть-Яха, в том числе устроенных в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | По состоянию на 01.12.2022 на учете в отделе опеки и попечительства состоит 197 детей - сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей. Все выявленные дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, устроены в семьи. |
| 10 | Количество спортивных площадок и уличных тренажеров | 14 | 14 | 100 |  |  |
| 11 | Количество волонтерских объединений, общественных организаций и клубов, деятельность которых направлена на пропаганду здорового образа жизни | 23 | 23 | 100 |  |  |
| 12 | Количество информационного материала, размещенных в СМИ, сети Интернет по пропаганде здорового образа жизни (включая телесюжеты и просветительские программы) | 240 | 520 | 216 |  |  |
|  | Итого: |  |  | 101,2 |  |  |

3. Описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

В 2022 году на территории г. Пыть-Ях осуществлялась реализация муниципальной программы «Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха» (далее по тексту – Программа), утвержденной постановлением администрации г. Пыть-Ях от 07.12.2021 №555-па.

Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм «Поддержка семьи, материнства и детства», «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», «Укрепление общественного здоровья населения города Пыть-Яха», в которых предусмотрены мероприятия, направленные на:

- защиту прав и интересов детей,

- повышение качества и продолжительности жизни граждан посредством предоставления им мер социальной поддержки,

- профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни жителей города.

В 2022 году на территории г. Пыть-Ях доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, совершивших противоправные деяния (преступления, общественно опасные деяния), в общем количестве несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении, снизилась с 3,4% до 0 %. Охват детей, переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)), охваченных другими формами семейного устройства) в текущем году составил 100%. Данные факты свидетельствуют о том, что на территории г. Пыть-Ях эффективно проводится планомерная работа, направленная на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних детей, защиту прав и интересов детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

По подпрограмме 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» количество получателей мер социальной поддержки составляет 10 477 чел., что на 2572 чел. больше по сравнению с 2021 годом. Это говорит об их востребованности у жителей города Пыть-Яха.

Во исполнение подпрограммы 3 «Укрепление общественного здоровья населения города Пыть-Яха» распоряжением администрации города от 11.02.2022 №210-ра «Об утверждении плана мероприятий по укреплению общественного здоровья населения города Пыть-Яха» утвержден план, мероприятия которого в 2022 году исполнены на 100%. В октябре 2022 года проведен конкурс на лучшую корпоративную программу по укреплению здоровья работников, призеры и участники награждены дипломами и подарками на городском совещании по охране труда 23.12.2022. Изготовлены баннер и   памятки в количестве 300 штук. Проводимые мероприятия вносят вклад в процесс изменения общественного и индивидуального сознания в области сохранения и укрепления здоровья, все больше граждан осознают опасность таких факторов риска здоровья, как курение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание и предпринимают практические шаги в сторону оздоровления.

4. Сведения о соблюдении условий предоставления субсидий, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на софинансирование расходных обязательств мероприятий программы: Мероприятия подпрограммы 1 «Поддержка семьи, материнства и детства» реализуются за счет средств денежных средств, поступивших из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в бюджет муниципального образования городской округ город Пыть-Ях. По выше обозначенной подпрограмме процент освоения денежных средств в 2022 году составил 96,3%.

- Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятиями муниципальной программы не предусмотрены.

- Описание проблем, в том числе неблагоприятных внешних факторов и рисков, влияющих на муниципальную программу. Сведения о принятии определенных мер, направленных на смягчение влияния неблагоприятных внешних факторов: отсутствуют.

Ответственный исполнитель

Руководитель программы:

Начальник отдела по труду

и социальным вопросам                             					И.А. Слепухова

Исполнитель:

Специалист – эксперт отдела по труду

и социальным вопросам

Мещерякова Вероника Викторовна,

8 (3463) 46-55-58