Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Создание условий для обеспечения деятельности

исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, развития муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях

на 2016-2020 годы»

за январь-сентябрь 2017 года

1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения, информация приведена в таблице № 1:

- о результатах реализации программных мероприятий, осуществление которых запланировано без финансирования, и причинах их невыполнения;

Подпрограмма 2. Повышение профессионального уровня кадрового состава органов местного самоуправления, эффективности муниципальной службы.

Основное мероприятие «Обеспечение мер, способствующих повышению результативности и эффективности муниципальной службы, в том числе по предупреждению коррупции, выявлению и разрешению конфликта интересов в органах местного самоуправления».

| 2.2.1 | Проведение мониторинга и анализа эффективности мер по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в сфере профилактики коррупции на муниципальной службе (показатель № 6) | Управление делами администрации города Пыть-Яха / МКУ Дума города Пыть-Яха | на 01.10.2017 год нарушений требований к служебному поведению, а также факты возникновения конфликта интересов не выявлены. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представили в установленные сроки: 113 муниципальных служащих и 28 руководителей муниципальных учреждений, что составило 100% от общего числа лиц, обязанных представлять указанные сведений. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2 | Проведение совещаний, консультационно-методических занятий, "круглых столов" для муниципальных служащих по актуальным вопросам муниципальной службы и противодействия коррупции (показатель № 5) | Управление делами администрации города Пыть-Яха / МКУ Дума города Пыть-Яха | 20.01.2017, 26.01.2017, 07.03.2017 отделом кадров и муниципальной службы проведены методические занятия с муниципальными служащими администрации города и руководителями муниципальных учреждений по вопросам заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, разъяснение методических рекомендаций, а также о том, что муниципальные служащие обязаны уведомлять своего работодателя об аккаунтах в соцсетях и блогах. |

Основное мероприятие «Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих и иных управленческих кадров города Пыть-Яха, обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления».

| 2.1.2 | Организация мероприятий по формированию и подготовке резерва управленческих кадров и кадрового резерва органов местного самоуправления, по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы (показатель №5) | Управление делами администрации города Пыть-Яха / МКУ Дума города Пыть-Яха | Проведено 2 заседания конкурсной комиссии при главе города Пыть-Яха по формированию кадрового резерва на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации города Пыть-Ях. Проведено 2 заседания комиссии при главе города Пыть-Яха по формированию и подготовке резерва управленческих кадров по отбору кандидатов для включения в резерв управленческих кадров Проведено 12 заседаний конкурсной комиссии по проведению конкурсов на замещение 17 вакантных должностей муниципальной службы (из них на 4 должности повторно). |
| --- | --- | --- | --- |

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований):

Изменения в муниципальную программу вносятся по мере внесения изменений в решение Думы города от 16.12.2016 № 40 «О бюджете города Пыть-Яха на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы».

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период: информация приведена в таблице №2.

Целевые показатели муниципальной программы

Таблица №2

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2017 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сохранение доли реализованных вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке, в % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель рассчитан с учетом освоения бюджетных средств, посредством заключения муниципальных контрактов, выплаты з/платы, оплаты льготного проезда, командировочных расходов, перечислений налогов | * |
| 2 | Сохранение уровня выполнения договорных обязательств по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности администрации города, в % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Процент договорных обязательств = (плановый объем реализации - недопоставка продукции по договорам) / (плановый объем реализации) х 100 или Кп = (ТПо - ТПН) / ТП0 ×100, где Кп — искомый процент выполнения плана договорных обязательств, %, ТПо - плановый объем продукции для заключения договоров, ТПН - недопоставка продукции по договорам. | * |
| 3 | Количество совершаемых органами ЗАГС юридически значимых действий, ед. | 14 414,0 | 6 606,0 | 45,8 |  |  |
| 4 | Увеличение доли муниципальных служащих, муниципальных служащих и иных управленческих кадров города Пыть-Яха, прошедших дополнительное профессиональное образование в % | 75,0 (60 чел.) | 65,0 (39 чел.) | 86,6% | На 01.01.2017 обучение требуется 60 муниципальным служащим. На 01.10.2017 ДПО получили 39 м/с. Расчет показателя: 39/60*100=65,0; 65,0/75*100=86,6:% |  |
| 5 | Увеличение доли лиц, назначенных на должности из кадрового резерва, резерва управленческих кадров, по результатам конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы, от общего количества назначений на вакантные должности, в % | 65,0 | 60,7 (17 должностей) | 93,3 % от запланированного %) | Данный показатель рассчитывается как отношение количества лиц, назначенных на должности муниципальной службы из кадрового резерва, резерва управленческих кадров, по результатам конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы к общему количеству лиц, назначенных на вакантные должности муниципальной службы по итогам года. На 01.10.2017 замещено всего 28 должности из них: 11 замещены по результатам конкурса, 6 – из кадрового резерва; без конкурса –11 (по следующим причинам: признание конкурса не состоявшимся; сокращение должности м/с; изменение орг. условий труда – конкурс при указанных условиях не проводиться). Расчет показателя: 17/28*100=60,7; 60,7/65*100=93,6 |  |
| 6 | Снижение количества коррупционных проявлений (нарушений ограничений и запретов, требований к служебному поведению) на муниципальной службе, в ед. (не менее чем на 20%) | 10 нарушений | 10 нарушений | 100% | Показатель обратный. Данный показатель определяется в рамках мер по противодействию коррупции на основании ежегодного мониторинга выявленных нарушений ограничений и запретов на муниципальной службе, требований к служебному поведению. На 01.10.2017 выявлено 10 нарушений. В 2017 году запланировано снижение кол-ва нарушений на 1 факт. Планируется не допустить более 10 нарушений в год. Достигнуть снижения кол-ва нарушений не менее чем на 20% от базового показателя. | по итогам года |
| Средний процент достижения показателей |  | х | х | 81,8 | х | х |

* - показатель рассчитывается по итогам года.

- Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

Директор МКУ «УМТО г. Пыть-Ях» 	 	____________	И.В. Дидык

Заведующий отделом кадров

и муниципальной службы

управления делами 				____________	Я.Ю. Каримова

Руководитель   программы: Д.Э. Мартын		 ______________

(Ф.И.О.)                       (подпись)