Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе»

за январь-сентябрь 2020 года

1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения, информация приведена в таблице № 1:

- о результатах реализации программных мероприятий, осуществление которых запланировано без финансирования, и причинах их невыполнения;

| Задача 1. Повышение качества формирования кадрового состава муниципальной службы в городе Пыть-Яхе, совершенствование системы профессионального развития, муниципальных служащих и кадрового резерва в городе Пыть-Яхе, повышение их профессионализма и компетентности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1.Повышение профессионального уровня муниципальных служащих и резерва управленческих кадров в городе Пыть-Яхе |  |  |  |
| 1.1. | Организация обучения и оценка компетенций лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров муниципального образования | Управление делами администрации города Пыть-Яха / МКУ Дума города Пыть-Яха | Дополнительное профессиональное образование за отчетный период 2020 года получили 37 муниципальных служащих в администрации города, и 10 мун.служащих в Думе города |
| 1.2. | Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, по приоритетным и иным направлениям | Управление делами администрации города Пыть-Яха / МКУ Дума города Пыть-Яха |  |
| Задача 2. Обеспечение мер, способствующих совершенствованию управления кадровым составом, повышению результативности и эффективности, а также престижа муниципальной службы городе Пыть-Яхе, совершенствование антикоррупционных механизмов в системе муниципальной службы. Задача 3. Оптимизация организационной структуры, организационное развитие, подготовка и внедрение решений по улучшению организации деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха |  |  |  |
| Подпрограмма 2. Внедрение современных кадровых технологий на муниципальной службе в городе Пыть-Яхе |  |  |  |
| 2.1 | Участие в цифровизации функций управления кадрами автономного округа, в том числе кадрового делопроизводства | Управление делами администрации города Пыть-Яха / МКУ Дума города Пыть-Яха | Размещение в ФГИС «ЕИСУКС» сведений о вакантных должностях муниципальной службы и поддержание их в актуальном состоянии, сведений об открытых вакансиях в органах местного самоуправления и проведении конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы и включение в кадровый резерв, с возможностью представления в электронном виде документов кандидатов для участия в конкурсах: размещена информация о проведении конкурсов на 17 должностей |
| 2.2. | Анализ и разработка предложений, а также проведение мероприятий по повышению эффективности в сфере профилактики коррупции органах местного самоуправления города Пыть-Яха | Управление делами администрации города Пыть-Яха / МКУ Дума города Пыть-Яха | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представили 117 муниципальных служащих администрации города (+ на 200 членов семьи) и 30 руководителей МУ (+ на 37 членов семьи), что составляет 100% от общей численности муниципальных служащих и руководителей МУ, обязанных представлять сведения. В Думе города - 10 муниципальных служащих (+ на 16 членов семьи) |
| 2.3. | Внедрение современных технологий управления, включающих в себя новые методы планирования деятельности органов местного самоуправления, и стимулирования профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Управление делами администрации города Пыть-Яха / МКУ Дума города Пыть-Яха | В целях повышения объективности и прозрачности процедуры проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы и включение в кадровый резерв ОМСУ: объявления о проведении конкурсов размещаются на официальных сайтах администрации города, ФГИС «ЕИСУКС», в печатном СМИ «Новая Северная газета». - 6 заседаний конкурсной комиссии (на замещение должностей м/с) – по результатам конкурса отобраны 10 кандидатов, 4 кандидата рекомендованы к назначению на должности без проведения повторного конкурса (в связи с признанием его несостоявшимся по 4-м должностям м/с); За отчетный период в Думе города проведено 2 конкурса (на замещение 2 должностей муниципальной службы, отобрано 2 кандидата). |
| Подпрограмма 3. Создание условий для развития, повышения престижа и открытости муниципальной службы в городе Пыть-Яхе |  |  |  |
| 3.1 | Содействие развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы в муниципальном образовании | Управление делами администрации города Пыть-Яха / МКУ Дума города Пыть-Яха | Конкурс «Лучший муниципальный служащий администрации города Пыть-Яха» запланирован на октябрь 2020 года |
| 3.2. | Организация работы коллегиальных органов по вопросам формирования и развития системы управления муниципальной службой | Управление делами администрации города Пыть-Яха / МКУ Дума города Пыть-Яха | Создана комиссия по вопросам муниципальной службы, резерва управленческих кадров при главе города Пыть-Яха комиссии. За отчетный период проведено в администрации города: - 3 заседания комиссии по вопросам муниципальной службы и резерва управленческих кадров; по результатам конкурса в кадровый резерв администрации города включены – 7 чел.; в резерв управленческих кадров руководителей МУ – 3 чел. |
| 3.3. | Проведение методических семинаров по актуальным вопросам муниципальной службы и противодействию коррупции | Управление делами администрации города Пыть-Яха / МКУ Дума города Пыть-Яха | Ответственными должностными лицами администрации города Пыть-Яха (ОМСКиН УД) проведены методические занятия: по вопросам заполнения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: аппаратные учебы по заполнению справок проведены – 31.01.2020, 07.02.2020. Разработана и размещена сайте презентация «Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих). Индивидуальное консультирование лиц. замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, а также руководителей муниципальных организаций осуществляется на постоянной основе. |

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований):

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период: информация приведена в таблице №2.

Целевые показатели муниципальной программы

Таблица №2

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2020 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от потребности, определенной муниципальным образованием, % | 100% (73 чел.) | 64,3% (47 чел.) | 64,3% | Рассчитывается как отношение количества муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование к общему числу муниципальных служащих органов местного самоуправления, нуждающихся в дополнительном профессиональном образовании по итогам года. На 01.01.2020 включены в План 73 муниципальных служащих администрации города, 10 м/с в Думе города. На 01.10.2020 в Думе ДПО получили 10 муниципальных служащих. В администрации города – 37 м/с Расчет показателя: 47/73*100=64,3; 64,3/100*100=64,3- процент выполнения. |  |
| 2 | Доля лиц, назначенных на должности из кадрового резерва, резерва управленческих кадров, по результатам конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы, от общего количества назначений на вакантные должности, % | 70 | 56,5 (13 чел.) | 80,7 (от 70%) | Данный показатель рассчитывается как отношение лиц, назначенных на должности муниципальной службы из кадрового резерва, резерва управленческих кадров, по результатам конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы к общему количеству лиц, назначенных на вакантные должности муниципальной службы по итогам года На 01.10.2020 назначено на должности в администрации города всего: 21 из них по результатам конкурса – 11, без конкурса – 10 (без учета работников, принятых на должности, по которым проведение конкурса не предусмотрено (временные работники, обеспечивающие специалисты, в связи с признанием конкурса не состоявшимся). В Думе города по итогам конкурса замещена 2 вакантная должность. Расчет показателя: 13/23*100=56,5; 56,5/70*100=80,7 (от 70%). |  |
| 3 | Доля размещенных в федеральной государственной информационной системе «ЕИСУКС» сведений о вакантных должностях муниципальной службы, сведений об открытых вакансиях в органах местного самоуправления и проведении конкурса на включение в кадровый резерв, % | 100 | 100% | 100% | Определяется как отношение количества размещенных в федеральной государственной информационной системе «ЕИСУКС» сведений о вакантных должностях муниципальной службы сведений об открытых вакансиях в органах местного самоуправления и проведении конкурса на включение в кадровый резерв, к общему количеству открытых вакансий и проведенных конкурсах на включение в кадровый резерв. Конкурсы объявлены на 17 должностей (резерв и вакансии), размещено в «ЕСУИК» - 17 объявлений – 100%. |  |
| 4 | Доля муниципальных правовых актов, приведенных в соответствие с законодательством о муниципальной службе и противодействию коррупции, % | 100 | 100 | 100 | Определяется как отношение количества муниципальных правовых актов, приведенных в соответствие с законодательством о муниципальной службе и противодействию коррупции, от общего количества принятых муниципальных правовых актах в сфере муниципальной службы, противодействия коррупции. Акты, не соответствующие законодательству, за отчетный период отсутствуют |  |
| 5 | Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению, % | 94 | 99 | 99 | Определяется при реализации мер по противодействию коррупции на основании ежегодного мониторинга выявленных нарушений ограничений и запретов на муниципальной службе, требований к служебному поведению как отношение количества служащих, соблюдающих запреты, ограничения, требования к служебному поведению, к общему количеству служащих муниципального образования. За отчетный период 2020 года не установлены факты нарушений требований к служебному поведению в Думе города, в Администрации города установлены факты предоставления неполных и (или) недостоверных сведений в отношении 2-х мун.служащих. |  |
| 6 | Доля освоенных денежных средств на материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха и муниципальных учреждений города, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель рассчитан с учетом освоения бюджетных средств, посредством заключения муниципальных контрактов, выплаты з/платы, оплаты льготного проезда, командировочных расходов, перечислений налогов | * |
| 7 | Уровень выполнения договорных обязательств по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха и муниципальных учреждений города, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Процент договорных обязательств = (плановый объем реализации - недопоставка продукции по договорам) / (плановый объем реализации) х 100 или Кп = (ТПо - ТПН) / ТП0 ×100, где Кп — искомый процент выполнения плана договорных обязательств, %, ТПо - плановый объем продукции для заключения договоров, ТПН - недопоставка продукции по договорам. | * |
| 8 | Количество совершаемых органами ЗАГС юридически значимых действий, ед. | 4 000 | 2 131 | 53,3 | Показатели количества совершенных юридически значимых действий не зависит от качества работы отдела. Показатель зависит от количества обращений и запросов, поступивших в отдел ЗАГС, от методики учета поступающих обращений и запросов. | * |
| Средний процент достижения показателей |  | х | х | 87,1 | х | х |

* - показатель рассчитывается по итогам года.

- Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

Программными мероприятиями не предусмотрено.

- Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы по итогам года.

Программными мероприятиями муниципальной программы заключение Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрено.

- Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам года.

Программными мероприятиями муниципальной программы поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства не предусмотрена.

Руководитель программы: 			____________	Т.В. Неклюдова

исп.Сланина Н.А.

Каримова Я.Ю.

Гринё Е.В.

Указ Президента Российской Федерации от 11.08.2016 № 403 «Об Основных направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016 - 2018 годы»

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.09.2016 № 1919-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации основных направлений развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016 - 2018 годы», утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 11.08.2016 № 403

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.09.2016 № 1919-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Основных направлений развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016 - 2018 годы», утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 11.08.2016 № 403»

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.09.2016 № 1919-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Основных направлений развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016 - 2018 годы", утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 11.08.2016 №403»