## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы | [16 empty] | Приложение №1
«Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе»
(полное наименование программы)
за 1 полугодие 2023 года
руб.
№№ | Наименование подпрограмм, структурных элементов | План по программе (с изменениями)* |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации структурного элемента (мероприятия), причина невыполнения или неполного выполнения структурного элемента (мероприятия)
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Подпрограмма I «Создание условий для развития гражданских инициатив, обеспечение взаимодействия с гражданами и организация их участия в реализации потенциала территории»
1.1. | Финансовая поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на развитие гражданского общества, в том числе:
1.1.1. | Предоставление гранта главы города Пыть-Яха для социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории города Пыть-Яха и реализующих проекты | 3123 | 0 | 0 | 3123 | 0 | 3123 | 0 | 0 | 3123 | 0 | 1904.4 | 0 | 0 | 1904.4 | 0 | Заключены следующие соглашения: от 12.01.2023 № 07 с Пыть-Яхской городской организацией Общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов» на предоставление субсидии (гранта) на сумму 1 542 840,00 руб.; от 17.01.2023 № 05 с Пыть-Яхской городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов на сумму 313 309,56 руб., от 12.01.2023 № 03 с Благотворительным фондом «Подари Мечту» на сумму 829930,44 руб., от 12.01.2023 № 06 с автономной некоммерческой организацией "Центр боевых искусств "РЕКОРД" на сумму 210 000, 00 руб.; от 12.01.2023 № 04 с автономной некоммерческой организацией «Семейный клуб здоровой беременности и раннего развития ребенка «Музыка сердца» на сумму 226 920,00 руб.
1.1.2. | Оказание финансовой поддержки общественным организациям ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов-нефтяников, инвалидов, старожилов. Организация мероприятий для ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, ветеранов-нефтяников, инвалидов, старожилов, иных социально незащищенных категорий граждан | 88.9 | 0 | 0 | 88.9 | 0 | 88.9 | 0 | 0 | 88.9 | 0 | 88.9 | 0 | 0 | 88.9 | 0 | Предоставление субсидии Пыть-Яхской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. На основании распоряжения администрации №1200-ра от 21.06.2023 заключено соглашение № 18 от 22.06.2023 на сумму 88892,00 руб.
1.2. | Развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в городе Пыть-Яхе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Региональный проект «Социальная активность» | 5361 | 0 | 0 | 5361 | 0 | 5361 | 0 | 0 | 5361 | 0 | 3620.5 | 0 | 0 | 3620.5 | 0 | Заключены следующие соглашения: от 12.01.2023 №02 с Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организацией «Активист» на сумму 4 000 000,00 рублей на реализацию мероприятий в области молодежной политики; от 12.01.2023 №01 с Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организацией «Активист» на сумму 1 361 000,00 рублей на организацию деятельности ресурсного центра по развитию добровольчества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на территории города Пыть-Яха
1.4. | Развитие гражданских инициатив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 1 | 8572.9 | 0 | 0 | 8572.9 | 0 | 8572.9 | 0 | 0 | 8572.9 | 0 | 5613.8 | 0 | 0 | 5613.8 | 0
Подпрограмма II «Обеспечение равного доступа граждан к социально значимой информации»
2.1. | «Обеспечение открытости органов местного самоуправления» | 49.4 | - | - | 49.4 |  | 49.4 |  |  | 49.4 |  | 7.7 |  |  | 7.7 |  | Заключен муниципальный контракт на оказание информационных услуг от 15.02.2023 №16 на сумму 49 400 рублей с МАУ "Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ".
2.2. | «Организация функционирования телерадиовещания» | 25809.7 | - |  | 25809.7 | - | 25809.7 |  |  | 25809.7 |  | 11488.1 |  |  | 11488.1 |  | Сумма Субсидии перечисляется из объема фактически выполненного муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
2.3. | «Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха в городском общественно-политическом еженедельнике «Новая Северная газета» | 7868.5 |  |  | 7868.5 | - | 7868.5 |  |  | 7868.5 |  | 3438.4 |  |  | 3438.4 |  | Сумма Субсидии перечисляется из объема фактически выполненного муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
| Итого по подпрограмме 2 | 33727.6 |  |  | 33727.6 |  | 33727.6 |  |  | 33727.6 |  | 14934.2 |  |  | 14934.2
| Итого программе: | 42300.5 |  |  | 42300.5 |  | 42300.5 |  |  | 42300.5 |  | 20548 |  |  | 20548
исполнитель: Фёдорова Анастасия Сергеевна начальник отдела по внутренней политике, связям с общественными организациями и СМИ управления по внутренней политике (3463) 42-23-10