## на 1.07.2021
Участие м.о.г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2019г.
Приложение
Участие м.о.г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2021 г.
Номер ПП | Наименование национального проекта | №п/п | Наименование регионального проекта | Участие МО в рег. проекте (да/нет) | №п/п показатели | Наименования показателей для МО | Плановое значение показателя на 2021 год | Фактическое достижение показателя на отчетную дату | % выполнения | Мероприятия, запланированные к выполнению в 2021 году | Информация о выполнении мероприятия | Предусмотрено финансирование для реализации мероприятий регионального проекта ,руб. | Фактически профинансировано на реализацию мероприятий регионального проекта (освоено), руб. | % исполнения | Муниципальная программа, НПА | Примечание
ПП-005-05 | 1. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | 1 | Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса (ранее проект - Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке МСП, в том числе к льготному финансированию) | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 30%. | Х | Х | Х | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (впервые зарегистрированным и действующим менее 1 года), осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности | Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры с Департаментом экономического развития ХМАО-Югры от 23.01.2021 №МСП 2021-9. В связи с перераспределением средств на реализацию новых региональных проектов, ведется работа по заключению дополнительного соглашения.В рамках проведения оценки регулирующего воздействия прошли публичные консультации по проекту порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории г.Пыть-Яха (заключение от 15.03.2021 №Сл-2903-9). На отчетную дату проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу. | 2856316 | 0 | - | Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха» от 10.12.2018 № 423-па)
|  |  | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. | Х | Х | Х | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности |  | Х | Х | Х
|  |  | Х |  |  | Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включённых в указанные перечни, % | 80 | 33.4 | 41.75 | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | По состоянию на 01.07.2021 в перечне имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП 6 объектов недвижимости. 2 объекта недвижимости передано по договорам аренды субъектам МСП (33,4% от общего количества объектов), в отношении третьего проведение аукциона запланировано на 3 квартал 2021. В связи с установлением с 26.06.2020 г. на большую часть территории МО ГО г. Пыть-Ях зоны с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ) под реестровым номером 86:15-6.330 (зона минимальных (минимально допустимых) расстояний продуктопровода ШФЛУ Сургут – Южный Балык) администрация города Пыть-Ях столкнулась с невозможностью предоставления земельных участков, расположенных в границах данной зоны (пп. 5.1 п. 8 ст. 39.11, п. 14.1 ст. 39.16 ЗК РФ). На ограниченной территории, не попадающей в границы ЗОУИТ, администрацией города Пыть-Ях были сформированы два земельных участка с кадастровыми номерами 86:15:0101004:572, 86:15:0101004:573 и включены в перечень муниципального имущества, в целях предоставления субъектам МСП. По состоянию на 01.07.2021 в перечень для субъектов МСП включено 3 земельных участка, в отношении которых проведение аукционов планируется на 3 квартал 2021. | Х | Х | Х | Распоряжение Правительства РФ от 31.01.2017 N 147-р (ред. от 29.04.2021) "О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации"
[6 empty] | Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах РФ,% | 10 | 12.5 | 125 |  | Количество объектов в перечне на 01.01.2021 - 8, по состоянию на 01.07.2021 - 9 (что составило увеличение количества объектов в перечне на 12,5%). | Х | Х | Х
ПП-023-00 | 2. Культура | 3 | Культурная среда | да | 1 | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы иссусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ед (нарастающим итогом) | 0 | - | Показатель предусмотрен в 2023г. | Мероприятия, направленные на увеличение числа посещений жителями организаций культуры | По состоянию на 01.07.2021 проведено более 122 значимых мероприятия, приуроченных к государственным и городским праздникам, с охватом аудитории – 30 943, из них: в режиме онлайн проведено 87 мероприятий с количеством онлайн просмотров – 18 877; в режиме реального времени проведено 35 мероприятий с охватом аудитории – 12 066 человек. | Х | Х | Х | Культурное пространство города Пыть-Яха (от 28.11.2018 № 399-па)
|  | 4 | Творческие люди |  |  | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, единиц (нарастающим итогом по годам: план 25 чел, в т.ч. на 2021 год - 17 чел). | 10 | 8 | 80 | Мероприятия, направленные на увеличение числа посещений организаций культуры | В 2021 году на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры запланировано обучение 10 работников муниципальных учреждений культуры : МАУК "КЦ: БМ" - 6 специалистов ,МАУК "КДЦ" - 4 специалиста .По состоянию на 01.07.2021 обучение завершено 8 работниками муниципальных учреждений культуры. | Х | Х | Х
ПП-025-00 | 3. Демография | 5 | Старшее поколение | да | 2 | Декомпозированные показатели отсутствуют (занятость в проекте 10%) | Х | Х | Х | Организация профессионального обучения граждан предпенсионного возраста и получения ими дополнительного профессионального образования | В 1 полугодии 2021 года мероприятия по обучению и доп.профессиональному образованию не проводились. Мероприятие реализуется за счет денежных средств Департамента труда и занятости населения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, направляемых напрямую в образовательные учреждения. Реализация регионального проекта «Старшее поколение» исключена из муниципальной программы, т.к. Пыть-Ях не является соисполнителем отдельных мероприятий гос. программы ХМАО-Югры. Мероприятие реализуется Департаментом труда и занятости населения ХМАО. | Х | Х | Х | Х
|  |  | Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |  | 4 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, % | 100 | 100 | 100 | Обеспечить возможность женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. Трудоустройство граждан, из числа незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет | На отчетную дату 616 воспитанников посещают дошкольные образовательные организации в возрасте от 1 до 3-х лет., из них в возрасте от 1,5 до 3 - 609 воспитанников. На 01.07.2021 очередь в ДОО отсутствует. | Х | Х | Х | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (от 25.12.2018 № 474-па)
[6 empty] | Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, месяц | 0.2 | - | 100 (обратный показатель) | Реализация мероприятий позволит удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми, создание дополнительных мест для детей до 3 лет в организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования. |  | Х | Х | Х
|  | 7 | Спорт - норма жизни |  | 5 | 1.Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 54.7 | расчёт по итогам года | - | Организация и проведение мероприятий в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | На базе МАУ Спортивный комплекс, в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" запланированы к проведению 8 мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности. На 01.07.2021 проведено 5 мероприятий - 1. I этап Зимнего фестиваля ВФСК"ГТО" среди семейных команд г.Пыть-Яха 2. Соревнования по выполнению испытаний (тестов) ВФСК"ГТО" среди муниципальных служащих г. Пыть-Ях 3. Соревнования по выполнению тестов (испытаний) ВФСК"ГТО" среди девочек и девушек образовательных организаций г. Пыть-Ях 4. Соревнования по выполнению тестов (испытаний)ВФСК"ГТО" среди мальчиков и юношей образовательных организаций г. Пыть-Ях 5. I этап Летнего фестиваля ВФСК"ГТО" среди обучающихся образовательных организаций г. Пыть-Ях. На 01.07.2021 кассовый расход составил 19,8 тыс.руб., в июле 2021 года кассовые расходы по вышеуказанным мероприятиям будут произведены в размере 55,3 тыс.руб. | 548242 | 19825 | 3.6161 | Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе (от 12.12.2018 № 445-па)
[10 empty] | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. | Заключено допсоглашение от 02.02.2021 №71885000-1-2019-005/6 на софинансирование расходов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ в размере 188,8 тыс.рублей. На реализацию данного мероприятия предоставлена субсидия в размере 188,8 тыс.руб. МБУ "Спортивная школа олимпийского резерва" ведется работа по определению поставщика на поставку спортивного инвентаря, спортивного оборудования для воспитанников секций бокса и вольной борьбы.
[10 empty] | Укрепление материально-технической базы учреждений спорта. Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности | Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.01.2021 № 14-ШД/2021. На реализацию данного мероприятия предоставлена субсидия в размере 988,2 тыс.рублей МАУ Спортивный комплекс ведется работа по определению поставщика на приобретение металлодетекторов, на периметральное ограждение объектов МАУ "Спортивный комплекс" (спортивный зал «Кедр», шахматно-шашечный клуб).
| 4. Экология | 9 | Сохранение уникальных водных объектов | да | 6 | Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов , км | 0.2 | 0.2 | 100 | Мероприятия, направленные на сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений | 25.04.2021 г. проведен общегородской субботник по очистке от бытового мусора и древесного хлама берегов пляжа 5 мкр. города . Убрано более 20 кубометров мусора. Приняли участие 215 человек, работники администрации и учреждений города, активные жители. | Х | Х | Х | «Экологическая безопасность города Пыть-Яха» (от 11.12.2018 № 438-па)
[5 empty] | 7 | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс.чел. (нарастающим итогом). | 0.069 | 0,215 | 311.5942 |  |  | Х | Х | Х
| 5. Образование |  | Современная школа |  |  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, процент. | 0.21 | 0 | 0 | Обеспечение возможности профессионального развития и обучения педагогических работников | Центр непрерывного повышения профессионального мастерства будет создан в г. Ханты-Мансийске для обучения всех педагогических работников округа, начнет функционировать с 01.09.2021. | Х | Х | Х | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (от 25.12.2018 № 474-па)
[6 empty] | Доля педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов РФ, повысивших уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам,% | 0.12 | 0 | 0 | Обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников |  | Х | Х | Х
|  | 13 | Успех каждого ребенка | да | 9 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) (%) | 80 | 60.5 | 75.625 | Обеспечение информационной поддержки обучающихся и родителей (законных представителей) о работе программ дополнительного образования. Участие детей в конкурсах, фестивалях и т.п. | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования составляет 4583 человек (60,5% от общего количества детей данной категории- 7576). В данный показатель входят дети, посещающие ЦДТ, ДШИ, организации спортивной направленности в сфере физической культуры и спорта. Также на базе общеобразовательных и дошкольных организаций осуществляется реализация программ дополнительного образования детей | 50206495 | 20568778.65 | 40.9684
[5 empty] | 13 | Охват детей, деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб, процент. | 7 | 1.4 | 20 | 1. Обеспечение информационной поддержки развития успешности обучающихся. 2. Обеспечиение взаимодействие школы с федеральными и региональными программами поддержки одаренных и талантливых детей. | В первом полугодии 2021 года в МБОУ СОШ № 1 был организован выездной "Кванториум", охвачено 108 человек (1,4%) деятельностью проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности
[5 empty] | 14 | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", процент. | 30 | 45.6 | 152 | 1. Обеспечение информационной поддержки развития успешности обучающихся. 2. Обеспечиение взаимодействие школы с федеральными и региональными программами поддержки одаренных и талантливых детей. | По состоянию на отчётную дату принято участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, 1480 человек (45,6%) от общей численности обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (3245 человек).
[6 empty] | Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, еденица. | 1 | 1 | 100 | Обеспечение информационной поддержки обучающихся и родителей (законных представителей) о работе программ дополнительного образования. Участие детей в конкурсах, фестивалях и т.п. | За отчетный период выполнены следующие мероприятия: - Реализуется программа по персонифицированному финансированию дополнительного образования. Количество действующих сертификатов на 01.07.2021 составляет 934 шт. Также на базе общеобразовательных и дошкольных организаций осуществляется реализация программ дополнительного образования детей.
|  | 15 | Цифровая образовательная среда | да | 18 | Доля общеобразовательных организаций, оснащённых в целях внедрения цифровой образовательной среды, процент. | 0 | 0 | Показатель предусмотрен в 2022г. | Внедрение в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда. | Х | 637900 | 103665 | 16.251
[5 empty] | 19 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, процент. | 0 | 0 | Показатель предусмотрен в 2022г. | Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы.
[5 empty] | 20 | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, процент. | 0 | 0 | Показатель предусмотрен в 2022г.
[6 empty] | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, процент. | 0 | 0 | Показатель предусмотрен в 2022г.
|  |  | Социальная активность |  |  | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек | 0.010653 | 0.004874 | 45.7524 | Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтёрства). | На 1 июля 2021 года в добровольческую деятельность было вовлечено 4874 человека, в том числе в июне - 247 человек. Волонтеры принимают участие в мероприятиях по разным направлениям. В июне 2021 года вотработаны 28 заявок на обслуживание обслуживанию пожилых людей, ветеранов на дому.Волонтеры организовали и приняли участие в блоггинг -забеге, в рамках экологической "Недели добра". Были проведены в МБОУ СОШ № 5 Уроки добра, посвященные добровольчеству. Проведена акция «Добрые крышечки»,оказана помощь фонду «Ушастик, живи» по сбору корма для бездомных животных и уборке вольеров. Волонтеры приняли участие в Экологическом субботнике, акции «Триколор», авто мото пробеге «Россия, вперед!», акции «Красная гвоздика» по сбору средств ветеранам боевых действий, акции «Свеча Памяти», Всероссийской акции «Мы вместе с заботой о вас», работе волонтеров медиков в помощь взрослой поликлинике прививочный кабинет. Плановое значение показателя на 01.07.2021 года – 4958 человек, фактическое – 4874 человека. | 305000 | 30000 | 9.8361
ПП-029-03 | 6. Жильё и городская среда. | 18 | Жилье | да | 24 | Общий объем ввода жилья, млн.метров | 0.027 | 0.002395 | 8.8704 | Внедрение целевой модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование" | План ввода жилья на 2021 год (утвержденный главой г. Пыть-Яха) = 30 500 кв.м., в том числе: 2 многоквартирных жилых дома = 30256.10 кв.м., индивидуальное жилищное строительство (ИЖД) = 243.90 кв.м. По состоянию на 01 июля2021 введено жилья 2 395 кв.м. - 34 дома индивидуального строительства, в том числе: ИЖД - 3 шт. = 617 кв. м., садовые дома -31 шт, = 1778 кв.м. | Х | Х | Х | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 10.12.2018 № 429-па)
|  | 19 | Формирование комфортной городской среды | да | 25 | Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», %. | 15 | 15 | 100 | 1. Рейтинговое голосование по проектам благоустройства, подлежащих в первоочередном порядке 2. Общественные обсуждения | В соответствии с Постановлением Главы города Пыть-Яха от 29.03.2021 №14-пг, рейтинговое голосование по выбору общественных территорий м.о.г.о.г Пыть-Ях, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2022 году, проведено в форме удаленного (дистанционного) голосования с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на единой федеральной платформе для онлайн голосования (www.za.gorodsreda.ru.) В период голосования (с 26.04.2021 по 30.05.2021 г ) вовлечено 5 266 человек. | Х | Х | Х | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» (от 13.12.2018 №444-па)
[6 empty] | Количество благоустроенных общественных пространств , включенных в государственные программы формирования современной городской среды, единиц | 1 | 0 | - | Благоустройство общественной территории сквер "Сиверко" во 2 микрорайоне "Нефтяников" в городе Пыть-Яхе (1 этап). | 1) 23 ноября 2020 заключен муниципальный контракт с ООО «Ремстрой» г. Новый Уренгой на сумму 11 152,1 тыс.руб., начало работ (1 этап) 15.05.2021 г (в течение 90 календ.дней). Проведены работы по ограждению сквера, ведутся работы по демонтажу бетонных конструкций. 2) 23 марта 2021 г. заключен муниципальный контракт № 0187300019421000030 на выполнение работ по благоустройству сквера «Сиверко» в г. Пыть-Ях (2 этап) с ООО "Прайд" ( г. Нефтеюганск) на сумму 4 197,5 тыс. руб. Предусмотрена новая тротуарная плитка, опоры освещения, урны, МАФы, скамейки - работы будут синхронизированны с 1 этапом. 3) 14 мая 2021 г. заключен муниципальный контракт с ООО "Фрам" г. Пыть-Ях на сумму 1 082,6 тыс. руб. Работы по замене облицовки фонтана, без учёта чаши. | 27591007.54 | 691199.81 | 2.5052
|  | 20 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Сокращение НЖФ) | да | 27 | Общее количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда,млн. кв.м. | 0.008 | 0.0053 | 66.25 | Планируется осуществить демонтаж домов общей площадью 0,008 (при наличия лимитов для осуществления демонтажа показатель будет скорректирован). | На 01.07.2021 расселено 5314 кв.метров. Доведено финансирование на приобретение квартир в размере 32 008,1 тыс.руб. Приобретено15 жилых помещений. Демонтировано 5 домов (снос 4 домов произведен в конце 2020 года, не вошли в исполнение за 2020 год, демонтаж 1 дома произведен в 2021году). Направлена документация для объявления аукциона на демонтаж 3 жилых домов, признанных аварийными. | Х | Х | Х | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 10.12.2018 № 429-па)
|  |  | Чистая вода |  |  | Х | Х | Х | Х | Мероприятия: «Реконструкция ВОС -1 (II очередь) г. Пыть-Ях», «Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях» | Реконструкция ВОС-1 (2 очередь). Генподрядчиком является ООО "Атомстройпроект" Выполнены работы подготовительного периода, предусмотренные ПОС. Ведутся пуско -наладочные работы технологического оборудования. Начаты пуско-наладочные работы по электротехническому, вентиляционному оборудованию и отопительной системе. Общая готовность объекта 81,02% . Реконструкция ВОС-3. Заключен контракт на выполнение работ по реконструкции ( МК №018730001941900117 с ООО "Универсал СК"). Планируемый ввод объекта 01.12.2021. Работы ведутся в соответствии с проектной документацией (после корректировки). В рамках муниципального контракта продолжаются строительно-монтажные работы, а именно: осуществляется монтаж наружных сетей водопровода (внутриплощадочные сети), прокладка сетей отопления от котельной к ОП, производится комплектация и сборка технологического оборудования, производятся работы по покрытию кровли РЧВ-5000 м3, выполняются работы по демонтажу РЧВ-2000м3, производится монтаж внутренних водоводов и етей отопления главного корпуса. Готовность объекта – 70,6%. | 448995709.01 | 156933155.38 | 34.952 | Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» (от 13.12.2018 №444-па)
[12 empty] | 531140669.55 | 178346623.84 | 33.578

## показатели
Наименование национального проекта | Наименование регионального проекта | Наименования показателей для МО | Плановое значение показателя на 2021 год | Фактическое достижение показателя на отчетную дату | % выполнения
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | Х | Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах РФ,% | 10 | 12.5 | 125
|  | Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включённых в указанные перечни, % | 80 | 33.4 | 41.75
Культура | Творческие люди | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, единиц (нарастающим итогом по годам: план 25 чел, в т.ч. на 2021 год - 17 чел). | 10 | 8 | 80
Демография | Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, % | 100 | 100 | 100
|  | Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, месяц | 0.2 | - | 100 (обратный показатель)
| Спорт-норма жизни | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 54.7 | расчет по итогам года | -
Экология | Сохранение уникальных водных объектов | Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов , км | 0.2 | 0.2 | 100
|  | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс.чел. (нарастающим итогом). | 0.069 | 0,215 | 311.5942
Образование | Современная школа | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, процент. | 0.21 | 0 | 0
| Успех каждого ребенка | Доля педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов РФ, повысивших уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам,% | 0.12 | 0 | 0
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) (%) | 80 | 60.5 | 75.625
|  | Охват детей, деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб, процент. | 7 | 1.4 | 20
|  | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", процент. | 30 | 45.6 | 152
|  | Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, еденица. | 1 | 1 | 100
| Социальная активность | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек | 0.010653 | 0.004874 | 45.7524
Жилье и городская среда | Жилье | Общий объем ввода жилья, млн. метров | 0.027 | 0.002395 | 8.8704
| Формирование комфортной городской среды | Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», %. | 15 | 15 | 100
|  | Количество благоустроенных общественных пространств , включенных в государственные программы формирования современной городской среды, единиц | 1 | 0 | -
| Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Сокращение НЖФ) | Общее количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда,млн. кв.м. | 0.008 | 0.0053 | 66.25

## финансирование
Финансовое исполнение национальных проектов на 1 июля 2021 года
рублей
№п/п | Наименование национального проекта | Наименование регионального проекта | Предусмотрено финансирование для реализации мероприятий регионального проекта ,руб. | в том числе |  |  | Фактически профинансировано на реализацию мероприятий регионального проекта (освоено), руб. |  | в том числе |  | % исполнения | Муниципальная программа, НПА
|  |  |  | За счет средств федерального бюджета | За счет средств бюджета автономного округа | За счет средств бюджета муниципального образования |  | За счет средств федерального бюджета | За счет средств бюджета автономного округа | За счет средств бюджета муниципального образования
1. | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса | 2856316 | 0 | 2713500 | 142816 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха»
2. | Демография | Спорт - норма жизни | 548242 | 53819.79 | 125580.21 | 368842 | 19825 | 0 | 0 | 19825 | 3.6161 | Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе
3. | Образование | Успех каждого ребенка | 50206495 | 682302.05 | 1067192.95 | 48457000 | 20568778.65 | 0 | 0 | 20568778.65 | 40.9684 | Развитие образования в городе Пыть-Яхе
|  | Цифровая образовательная среда | 637900 | 0 | 0 | 637900 | 103665 | 0 | 0 | 103665 | 16.251
|  | Социальная активность | 305000 | 0 | 0 | 305000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 9.8361
4. | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | 27591007.54 | 4414000 | 19037748.72 | 4139258.82 | 691199.81 | 0 | 587519.84 | 103679.97 | 2.5052 | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха»
|  | Чистая вода | 448995709.01 | 126330600 | 300486700 | 22178409.01 | 156933155.38 | 44898360 | 102191664.32 | 9843131.06 | 34.952
| ИТОГО |  | 531140669.55 | 131480721.84 | 323430721.88 | 76229225.83 | 178346623.84 | 44898360 | 102779184.16 | 30669079.68 | 33.578
|  |  | 207709947.67 |  |  |  | 133448263.84