Приложение

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

от 16.02.2017 № 37-па

Структура пояснительной записки

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Содействие занятости населения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы»

за январь-сентябрь 2017 года

- Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники),

- о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения; о результатах реализации программных мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения,

представлены в таблице 1 приложения к настоящей пояснительной записке.

- необходимость  корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований):

В соответствии со справкой об изменении показателей сводной бюджетной росписи расходов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов №040/03/05 от 31.08.2017, в соответствии с договором от 04.08.2017 №63 «Об организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы», заключенным между МБУ «МФЦ г.Пыть – Яха» и КУ ХМАО – Югры «Пыть – Яхский центр занятости населения» будут внесены изменения в  муниципальную программу «Содействие занятости населения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016 -2020 годы»: увеличено финансирование мероприятий Подпрограммы 1 «Содействие трудоустройству граждан» на 32,7 тыс.рублей (средства окружного бюджета).

С учетом внесенных изменений объем финансирования по Программе на 2017 год составит  7469,7 тыс. рублей. Всего запланированный объем финансирования по Программе увеличен на 32,7 тыс. рублей и составит 35 176 тыс. рублей.

Кроме того, в связи с увеличением финансирования внесены изменения в целевые показатели Программы.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2017 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество несовершеннолетних граждан, в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные работы в свободное от учебы время | 334 | 332 | 99,4 | Определяется по числу несовершеннолетних граждан, в возрасте от 14 до 18 лет, ежегодно трудоустраиваемых на временные работы, по данным мониторинга, проводимого КУ ХМАО – Югры «Пыть – Яхский центр занятости». | ** |
| 2 | Доля несовершеннолетних граждан, в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные работы в свободное от учебы время | 16 | 15,9 | 99,4 | Рассчитывается по формуле: Кт/Ко*100= Кдкп (%), где Кт – фактическое количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18, трудоустроенных на временные работы в свободное от учебы время; Ко – численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обратившихся в ЦЗН для трудоустройства на временные работы на начало реализации программы; Кдкп – коэффициент достижения конечного показателя. 332/2082*100 = 15,9 | ** |
| 3 | Количество выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет, прошедших стажировку в муниципальных учреждениях | 3 | 5 | 166,6 | Определяется по числу выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет, ежегодно проходящих стажировку в муниципальных учреждениях города |  |
| 4 | Количество лиц, занятых на общественных работах | 3* | 2 | 66,6 | Определяется по числу граждан, ежегодно трудоустраиваемых на временные рабочие места, создаваемые для проведения общественных работ, по данным мониторинга, проводимого КУ ХМАО – Югры «Пыть – Яхский центр занятости» |  |
| 5 | Количество незанятых инвалидов, трудоустроенных на вновь созданные специальные рабочие места | 2* | 0 | 0 | РМ= ИНВ, где: РМ – количество организованных постоянных специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, определяемое на основании данных мониторинга, проводимого КУ ХМАО – Югры «Пыть – Яхский центр занятости»; ИНВ – численность незанятых инвалидов, трудоустроенных на созданные для них рабочие места в рамках реализации Программы. | Реализация мероприятия после внесения изменений в Постановление администрации города от 18.12.2015 №361-па |
| 6 | Количество незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, трудоустроенных на вновь созданные дополнительные постоянные рабочие места | 1 | 1 | 100 | РМ= НР, где - РМ – количество организованных дополнительных постоянных рабочих мест для трудоустройства одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, определяемое на основании данных мониторинга, проводимого КУ ХМАО – Югры «Пыть – Яхский центр занятости»; - НР – численность незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, трудоустроенных на созданные для них рабочие места в рамках реализации Программы. |  |
| 7 | Количество граждан пенсионного возраста трудоустроенных на временные работы. | 1 | 1 | 100 | Определяется по числу граждан, ежегодно трудоустраиваемых на временные рабочие места, по данным мониторинга, проводимого КУ ХМАО – Югры «Пыть – Яхский центр занятости» |  |
| 8 | Количество обученных в области охраны труда руководителей и специалистов, из числа работников муниципальных учреждений | 108 | 65 | 60,2 | Отражает сведения о количестве руководителей и специалистов муниципальных учреждений, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда. |  |
| 9 | Количество рабочих мест в муниципальных учреждениях, на которых проведена специальная оценка условий труда | 0 | 0 | 0 | Отражает сведения о количестве рабочих мест в муниципальных учреждениях, на которых проведена специальная оценка условий труда. | Финансирование не предусмотрено. |
| 10 | Количество конкурсов по охране труда (в том числе ежегодное тестирование) | 2 | 2 | 100 | Отражают сведения о количестве фактически организованных и проведенных мероприятиях по улучшению условий и охраны труда в муниципальном образовании и пропаганде безопасных условий и охраны труда» |  |
| 11 | Количество изготовленных и размещенных баннеров по охране труда | 4 | 2 | 50 |  |  |
| 12 | Количество публикаций в СМИ | 64 | 45 | 70,3 |  |  |
| Средний процент достижения показателей |  | х | х | 82,9 | х | х |

* - при наличии финансирования.

** - по итогам года.

- Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях: по итогам года.

4.	Сведения о соблюдении условий предоставления субсидий, определенных Соглашением о предоставлении субсидий из бюджета Ханты- Мансийского автономного округа – Югры бюджету муниципального образования городской округ города Пыть- Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы: по итогам года.

5.	Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  мероприятиями муниципальной программы не предусмотрены.

Руководитель   программы:  Слепухова И.А.                ________________

(Ф.И.О.)                                           (подпись)

Исполнитель:

Главный специалист отдела

по труду и социальным вопросам

Аулова Л.ариса Борисовна

8 (3463) 46-05-80