## Лист3
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Цифровое развитие города Пыть-Яха» на 01.04.2024 года
№ п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету |  |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Цифровое развитие города Пыть-Яха (всего), в том числе: |  | 12654.1 | 0 | 0 | 12654.1 | 0 | 12654.1 | 0 | 0 | 12654.1 | 0 | 1006 | 0 | 0 | 1006 | 0
1. | Наименование (подпрограмма) «Цифровой город» (всего), в том числе: | 11337.7 | 0 | 0 | 11337.7 | 0 | 11337.7 | 0 | 0 | 11337.7 | 0 | 1006 | 0 | 0 | 1006 | 0
1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие электронного муниципалитета, формирование и сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним» (всего), в том числе: | 1372.9 | 0 | 0 | 1372.9 | 0 | 1372.9 | 0 | 0 | 1372.9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1. Заключен договор от 17.01.2023 г. № E-230117-4 с ООО «Софт-Мажор» на сумму 30,0 тыс.руб. на техническое сопровождение сайтов, разработанных ООО «Софт-Мажор», исполнение на 01.04.2024 г. 15,0 тыс.руб.(поквартальная оплата, исполнение обязательств по договору за 4 квартал 2023 года). 2. Заключен договор от 22.12.2023 г. № Е-231229 с ООО «Софт-Мажор» на сумму 60,0 тыс.руб. на техническое сопровождение сайта Думы города Пыть-Яха, исполнение на 01.04.2024 г. 0,0 тыс.руб.(поквартальная оплата). 3. Заключен договор от 09.01.2024 г. № Е-240109-5 с ООО «Софт-Мажор» на сумму 80,0 тыс.руб. на техническое сопровождение сайтов, разработанных ООО «Софт-Мажор», исполнение на 01.04.2024 г. 0,0 тыс.руб.(поквартальная оплата). 4 Заключен договор от 27.03.2024 г. № 45 с ООО «Софт-Мажор» на сумму 594,0 тыс.руб. на оказание услуг (редизайн и модернизация официального сайта Администрации города Пыть-Яха), исполнение на 01.04.2024 г. 0,0 тыс.руб. 5. Заключен договор от 27.03.2024 г. № Е-240101-1 с ООО «Софт-Мажор» на сумму 40,0 тыс.руб. на техническое сопровождение сайта Думы города Пыть-Яха, исполнение на 01.04.2024 г. 0,0 тыс.руб.(поквартальная оплата).
1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие и сопровождение информационных систем в деятельности органов местного самоуправления» (всего), в том числе: | 8464.8 | 0 | 0 | 8464.8 | 0 | 8464.8 | 0 | 0 | 8464.8 | 0 | 991 | 0 | 0 | 991 | 0 | 1. Заключен муниципальный контракт от 14.02.2023 г. № 0187300019423000002 с ООО «НПО Криста» на оказание услуг по техническому сопровождению программных продуктов «АС «Бюджет», АС «УРМ», ПО «Сервер обмена данными», а также дополнительных программных модулей и функциональных возможностей к этим программным продуктам на сумму 3837,4 тыс.руб., исполнение на 01.04.2024 г. 959,4 тыс.руб. (исполнение обязательств по контракту за январь, февраль 2024 года). 2. Заключен муниципальный контракт от 07.12.2022 г. № 07116 с ООО «БФТ-ДУБНА» на оказание услуг по техническому сопровождению программного комплекса для учета земельных и имущественных отношений SAUMI на сумму 23,7 тыс.руб., исполнение на 01.04.2024 г. 23,7 тыс.руб. (исполнение обязательств за декабрь 2023 года). 3. Заключен договор от 04.12.2023 г.№ 374/24 с ООО «СоветникПРОФ» на оказание услуг по доступу к системе информационно-технического обслуживания «СоветникПРОФ» Консалтинг.Г.Б. на сумму 93,6 тыс. руб., исполнение на 01.04.2024 г. 23,4 тыс.руб. 4. Заключен муниципальный контракт от 26.12.2023 г. № 0187300019423000241 с ООО «БФТ-Цифровые инновации» на оказание услуг по техническому сопровождению программного комплекса для учета земельных и имущественных отношений SAUMI на сумму 312,8 тыс. руб., исполнение на 01.04.2024 г. 0,0 тыс.руб. (поквартальная оплата). 5. Заключен сублицензионный договор от 12.01.2024 г. № 1101408 с ИП Батищев П.С. о предоставлении неисключительных пользовательских прав на использование программ для ЭВМ на сумму 1,7 тыс.руб., исполнение на 01.04.2024 г. 1,7 тыс.руб. 6. Заключен сублицензионный договор от 12.01.2024 г. № 1101410 с ИП Батищев П.С. о предоставлении неисключительных пользовательских прав на использование программ для ЭВМ на сумму 2,7 тыс.руб., исполнение на 01.04.2024 г. 2,7 тыс.руб. 7. Заключен лицензионный договор от 18.01.2024 г. № С-13276 с ООО «ВЕБИНАР ТЕХНОЛОГИИ» на использование программного обеспечения на сумму 163,6 тыс. руб., исполнение на 01.04.2024 г. 0,0 тыс.руб. 8. Заключен сублицензионный договор от 23.01.2024 г. № 1106907 с ИП Батищев П.С. о предоставлении неисключительных пользовательских прав на использование программ для ЭВМ на сумму 3,5 тыс. руб., исполнение на 01.04.2024 г. 3,5 тыс.руб. 9. Заключен договор № АРМ-13ТП от 24.01.2024 г. на оказание услуг по сопровождению АРМ «Муниципал» для муниципального образования на сумму 38,5 тыс. руб., исполнение на 01.04.2024 г. 0,0 тыс.руб. 10. Заключен муниципальный контракт от 19.02.2024 г.№ 0187300019424000003 с ООО «НПО «КРИСТА» на оказание услуг по техническому сопровождению программных продуктов «АС «Бюджет», АС «УРМ», ПО «Сервер обмена данными», а также дополнительных программных модулей и функциональных возможностей к этим программным продуктам на сумму 3556,9 тыс.руб., исполнение на 01.04.2024 г.0,0 тыс.руб.
1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Модернизация оборудования, развитие и поддержка корпоративной сети органа местного самоуправления» (всего), в том числе: | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Заключен муниципальный контракт от 15.02.2024 г. № 14 с ООО «ТЕЛЕСИБ» на поставку товара на сумму 145,2 тыс. руб., исполнение на 01.04.2024 г. 145,2 тыс.руб. 2. Заключен муниципальный контракт от 12.03.2024 г. № 0187300019424000014 с ООО «ПРИНТЕР» на поставку многофункциональных устройств на сумму 387,2 тыс. руб., исполнение на 01.04.2024 г. 0,0 тыс.руб.
2. | Наименование (подпрограмма) Создание устойчивой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры» (всего), в том числе: | 1316.4 | 0 | 0 | 1316.4 | 0 | 1316.4 | 0 | 0 | 1316.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы обеспечения информационной безопасности органов местного самоуправления» (всего), в том числе: | 1316.4 | 0 | 0 | 1316.4 | 0 | 1316.4 | 0 | 0 | 1316.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Заключен муниципальный контракт от 25.03.2024 г. № 0187300019424000023 с ООО «Радиоэлектронные системы» на оказание услуг по продлению подписки на обновления и техническую поддержку программного обеспечения «Межсетевой экран с системой обнаружения вторжений Ideco UTM» на сумму 419,1 тыс. руб., исполнение на 01.04.2024 г. 0,0 тыс.руб.
Мероприятие не обеспечено финансированием
Мероприятие направлено на переселение граждан из жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными и на выплату возмещения гражданам
Заключены контракты на приобретение 29 жилых помещений (оплата произведена).
[17 empty] | Произведена выплата возмещения 30 собственникам жилых помещений. Выплата субсидии по решению суда | Выплачено возмещение за изымаемые жилые помещения 5 собственникам, проживающим в жилых домах, признанных аварийными. Во исполнение определения Пыть-Яхского гоподского суда выплачена социальная выплата (субсидия) на улучшение жилищных условий.
Мероприятие не обеспечено финансированием
Мероприятие не обеспечено финансированием
[17 empty] | Демонтаж домов осуществляется по факту их расселения. На 2023 год запланирован снос 3 жилых домов: Заключены договоры на разработку проекта организации работ по демонтажу 3 домов (оплата произведена). Заключены 2 договора (№13 от 27.03.2023, №51 от 13.11.2023) на выполнение работ по сносу построек (6 ед.). Работы выполнены, оплата произведена. Заключены 2 договора (№38 от 19.09.2023, №46 от 17.10.2023) на снос 2 домов (работы выполнены, оплата произведена) | на снос хозяйственных построек, незаконных (самовольных) строений в городе Пыть-Ях в колличестве 22 ед. (договор №25, договор №54, договор №60), Заключен договор на снос 1 жилого дома общей площадью 899,0 кв.м. Работы выполнены, оплата произведена.
Мероприятие направлено на снос аварийных домов
Мероприятие не обеспечено финансированием
Заключен муниципальный контракт №0187300019423000219 от 01.12.2023 на снос дома (работы выполнены, оплата произведена).
Мероприятие направлено на приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов
Заключены 2 договора (№34 от 11.09.2023, №52 от 17.11.2023) на приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах по адресам: мкр. 3 Кедровый, ул. С.Федорова, д. 25; 3 мкр. Кедровый, ул. С.Урусова, д. 6; мкр. 6 Пионерный, д. 3; мкр. 3 Кедровый, ул. С.Есенина, д.3; 3 мкр. Кедровый, ул. Р.Кузоваткина, д. 16; 3 мкр. Кедровый, ул. С.Урусова, д. 7; 3мкр. Кедровый, ул. С.Федорова, д. 27, с учетом потребностей инвалидов (7 помещений). Работы выполнены, оплата произведена.
Мероприятие направлено на предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях не отвечающих требованиям в связи с превышением содкржания фенола/формальдегида. Признаны участниками 12 семей, в томчисле 12 семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты. Право реализовано 12 семьями, оплата произведена Заключены 3 договора на оказание услуг на осуществление проведения лабораторных иследований 27 помещений, оплата произведена.
Мероприятие не обеспечено финансированием
#DIV/0!
Подпрограмма II «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»
Задача 2. Улучшение жилищных условий граждан
В списке на начало года состояло 7 человек. Обратились для получения субсидии 4 человека (2 по категории "ВБД", 2 по категории "инвалиды"). Выданы гарантийные письма 4 участникам, право реализовано, оплата произведена. 3 семьи не изъявили желание получить субсидию в текущем году.
[17 empty] | В список претендентов на получение социльной выплаты включена 1 семья. Свидетельство выдано, право реализовано, оплата произведена. | Выданы свидетельства о праве на получении социальной выплаты на приобретение жилого помещения 7 семьям из них: 7 семьям произведена оплата компенсации за приобретенные ЖП (в том числе 1 семье произведена выплата доп субсидии).
Мероприятие не обеспечено финансированием
выплата на зарплату
#DIV/0!
Подпрограмма III «Организационное обеспечение деятельности МКУ "Управление капитального строительства города Пыть-Яха"
#DIV/0!
#DIV/0!
Исполнитель:
Ганасевич С.М. 46-55-69