## Лист3
Отчет о ходе реализации муниципальной программы ТАБЛИЦА 1
«О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2018-2025 годах и на период до 2030 года» за январь-сентябрь 2018 года
№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | 80
|  | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма I. Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка
1.1. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города Пыть-Яха (7) | 2157 | 0 | 720 | 1437 | 0 | 1399.2 | 0 | 0 | 1399.2 | 0 | 1166.6 | 0 | 0 | 1166.6 | 0 | 1. Контракт с ООО "Техносервисгруп" № 221 Оказание услуг по ТО городской системы видеонаблюдения 2. Контракт с ООО "Техносервисгруп" № 32/18 Оказание услуг по ТО городской системы видеонаблюдения 3. Контракт с ООО "Техносервисгруп" № 33/18 Оказание услуг по ТО городской системы видеонаблюдения 4. Контракт с ИП Каплун М.В." № 0187300019418000075-0454702-01 Приобретение оборудования для городской системы видеонаблюдения 5. Контракт с ООО "Техносервисгруп" № 0187300019418000057-0454702-01 Оказание услуг по ТО городской системы видеонаблюдения 6. Контракт с ООО "Техносервисгруп" № 47/18 Оказание услуг по ТО городской системы видеонаблюдения 7. Контракт с ООО "ПАРАД-КТ" №0187300019418000074-0454702-01 Приобретение оборудования для городской системы видеонаблюдения
1.2. | Создание условий деятельности народных дружин (1) | 129.9 | 0 | 90.9 | 39 | 0 | 129.9 | 0 | 90.9 | 39 | 0 | 63.2 | 0 | 44.2 | 19 | 0 | Распоряжение № 1081-ра от 27.06.2018 "О перечислении денежных средств членам народной дружины муниципального образования городской округ город Пыть-Ях" на сумму 63,2 т.р.
1.3. | Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии | 1559.2 | 0 | 1559.2 | 0 | 0 | 1617.1 | 0 | 1617.1 | 0 | 0 | 1148.3 | 0 | 1148.3 | 0 | 0 | Заработная плата и взносы во внебюджетные фонды , услуги связи , почт. расходы, информационные
1.4. | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции (8) | 35.4 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.5. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирование населения (2) | 2845.1 | 0 | 1230.3 | 1614.8 | 0 | 1690.7 | 0 | 400 | 1290.7 | 0 | 689 | 0 | 19.4 | 669.6 | 0 | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения запланирована субсидия из бюджета автономного округа. Подписано соглашение о преоставление субсидии № 10 от 06.03.2018 г. Из бюджета ао 400 т.р. из бюджета м.о. 100 т.р. деньги реализуются на техническое обслуживание системы видеонаблюдения. 1. Муниципальный контракт от 28.02.2018 № 34 заключенный с ООО "Техносервисгруп" на обслуживание системы видеонаблюдения на сумму 83,1 т.р. 2. Муниципальный контракт от 22.03.2018 № 38 заключенный с ООО "Техносервисгруп" на обслуживание системы видеонаблюдения на сумму 83,1 т.р. 3. Муниципальный контракт от 01.05.2018 № 08/18 заключенный с ООО "Техносервисгруп" на обслуживание системы видеонаблюдения на сумму 498,6 т.р. 4. Муниципальный контракт № 73 от 07.06.2018 с ООО "Системная интеграция" на поставку конвертов на сумму 24,2 т.р.
1.6. | Дополнительные меры обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Профилактика рецидивных преступлений (8) | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений. (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1. Заключен контракт от 23.07.2018 № 76 с ООО "РК Медиатайм" на изготовление и поставку баннерного полотна сумма 13,0 т.р. 2. 1. Заключен контракт от 23.07.2018 № 77 с ООО "РК Медиатайм" на изготовление и поставку печатной продукции на суму 28,0 т.р.
Итого по Подпрограмме I |  | 6737.6 | 35.4 | 3600.4 | 3101.8 | 0 | 4957.3 | 35.4 | 2108 | 2813.9 | 0 | 3108.1 | 0 | 1211.9 | 1896.2 | 0
Подпрограмма II. Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ
2.1. | Организация и проведение семинаров, совещаний, конференций, реализация антинаркотических проектов с субъектами профилактики наркомании, в том числе с участием общественности (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Проведение информационной антинаркотической политики (9) | 245 | 0 | 0 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 245 | 0 | 244.4 | 0 | 0 | 244.4 | 0 | 1. Заключен контакт с ООО "РК Медиа тайм" от 05.04.2018 № 46 на изготовление и поставку карманных календарей, ручек и блокнотов на сумму 28,0 т.р. 2. Заключен контакт с ООО "РК Медиа тайм" от 05.04.2018 № 47 на изготовление рюкзаков светоотражающих на сумму 43,5 т.р. 3. Заключен контракт с ИП Басова Е.В. от 16.05.2018 № 67 на поставку товаров для конкурса на сумму 14,9 т.р. 4. Заключен контракт с ИП Басова Е.В. от 18.05.2018 на поставку товаров для конкурса на сумму 39,7 т.р. 5. Заключен контракт с ИП Басова Е.В. от 18.05.2018 № 69 на поставку товара для конкурса на сумму 22,7 т.р. 6. Заключен контракт с ИП Басова Е.В. от 28.05.2018 на поставку товаров для конкурса на сумму 16,4 т.р.
2.3. | Постановка спектаклей, организация и проведение турниров, соревнований, выставок и других мероприятий, направленных на формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков среди детей и молодежи (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Межбюджетный трансфер из бюджета ХМАО-Югры за победу в конкурсе муниципальных образований ХМАО-Югры в сфере организации мероприятий пор профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании. Деньги будут реализованы на реализацию и проведение антинаркотических мероприятий, приобретение атрибутики с антинаркотическими логотипами.
Итого по Подпрограмме II |  | 245 | 0 | 0 | 245 | 0 | 620 | 0 | 375 | 245 | 0 | 244.4 | 0 | 0 | 244.4 | 0
Подпрограмма III - Профилактика экстремизма
3.1. | Развитие межэтнической интеграции, профилактика ксенофобии и экстремизма, подготовка кадров в сфере формирования установок толерантного сознания и межкультурного воспитания и другие мероприятия (изготовление информационных буклетов, изготовление и размещение баннеров, изготовление и прокат социальных роликов, изготовление и публикация в печатных СМИ материалов) (4, 5, 6) | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | Заключен контакт с ООО "РК Медиа тайм" от 05.04.2018 № 47 на изготовление и поставку карманных календарей, ручек и блокнотов.
3.2. | Проведение круглых столов, диспутов, встреч, реализация проектов отдыха и занятости детей и молодежи в целях профилактики экстремизма в молодежной среде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов (4, 5, 6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Проведение совместно с представителями (руководителями) религиозных организаций предупредительно-профилактических и информационно-пропагандических мер по недопущению распространения радикальной исламской идеологии, экстремистских настроений среди населения, а также по оказанию влияния на ближайшее окружение лиц, причастных к фактам проявления религиозного экстремизма (4, 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме III |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0
Подпрограмма IV - Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Пыть-Ях
4.1. | Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме IV |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма V - Гармонизация межнациональных отношений, обеспечение гражданского единства
5.1. | Проведение Международного дня толерантности | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | Заключен контакт с ООО "РК Медиа тайм" от 05.04.2018 № 47 на изготовление и поставку карманных календарей, ручек и блокнотов.
5.2. | Реализация проектов, направленных на распространение и укрепление культуры мира и национального согласия на базе учреждений культуры, сохранения наследия русской культуры и культуры народов России (4, 5, 6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | Этнокультурные мероприятия на базе краеведческого экомузея г.Пыть-Ях (4, 5, 6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4. | Содействие религиозным организациям в культурно-просветительской и социально значимой деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5. | Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики (4, 5, 6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме V | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0
ИТОГО: |  | 7142.6 | 35.4 | 3600.4 | 3506.8 | 0 | 5737.3 | 35.4 | 2483 | 3218.9 | 0 | 3408.5 | 0 | 1211.9 | 2196.6 | 0
Руководитель ___________________ Е.В. Булыгина
Примечание: - в графе 2 указываются наименование подпрограмм и мероприятий в последовательности, предусмотренной целевой программой; - в графах 4 - 7 проставляются денежные средства, предусмотренные утвержденной целевой программой на соответствующий финансовый год, с последними изменениями; - графа 3 = графа 4 + графа 5 + графа 6+ графа 7; - в графах 9 - 12 проставляются денежные средства, утвержденные бюджетом; - графа 8 = графа 9 + графа 10 + графа 11+ графа 12; - в графах 14 - 17 проставляются денежные средства по кассовому исполнению, поквартально с нарастающим итогом; - графа 13 = графа 14 + графа 15 + графа 16+ графа 17; - при отсутствии финансовых средств в графах 3 - 17 проставляются нули; - графы 8-17* согласовываются с комитетом по финансам.