Аналитическая записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе»

за январь-июнь 2024 года

1. Информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом:

Информация о достижении конкретных целевых показателей муниципальной программы приведена в таблице (п. 4). До конца 2024 года достижение показателей составит 100 %.

2. Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков:

Структурные элементы, реализация которых осуществляется с нарушением отсутствуют.

3. Анализ факторов (рисков), повлиявших на реализацию муниципальной программы, и мер, направленных на их устранение.

Риски, которые влияют либо могли бы повлиять на реализацию муниципальной программы не выявлены.

4. Информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, ведомственных и муниципальных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

| №п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | План на 2024 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество обученных специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере ГО и ЧС (чел.) | «МП» | 3 | 0 | 0 | Обучение запланировано на 3 квартал 2024 года | Показатель будет сформирован по итогам года |
| 2 | Количество изготовленных, приобретенных и распространенных памяток, брошюр, плакатов (шт.). | «МП» | 3500 | 3500 | 100 | 09.02.2024 заключен муниципальный контракт № 10 на изготовление и поставку памяток в количестве 3500 шт на общую сумму 44100,00 руб. Памятки получены в полном объеме, надлежащего качества, в установленные сроки. | - |
| 3 | Количество размещенной в средствах массовой информации аудио, видео и печатной информации по обучению населения и территорий от угроз природного и техногенного характера (шт.) | «МП» | 2 | 2 | 100 | финансирование планируется в 3 кв. 2024 г | Показатель будет сформирован по итогам года |
| 4 | Изготовление и установка информационных знаков по безопасности на водных объектах, шт | «МП» | 5 | 5 | 100 |  | Показатель будет сформирован по итогам года |
| 5 | Доля наружных источников противопожарного водоснабжения, находящихся в исправном состоянии, % | «МП» | 100 | 50 | 50 | заключен договору с МУП «УГХ» № 02-86 от 15.06.2011 | Показатель будет сформирован по итогам года |
| 6 | Доля прочищенных и обновленных минерализованных полос и противопожарных разрывов, % | «МП» | 100 | 50 | 50 | Заключен муниципальный контракт 25.03.2024г. № 03861200531324000029 ООО Срок выполнения работ проходит в 2 этапа | Показатель будет сформирован по итогам года |
| 7 | Обеспеченность готовности к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых служб и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Пыть-Яха, % | «МП» | 100 | 100 | 100 |  | Показатель будет сформирован по итогам года |
|  | Средний % исполнения показателей на 01.04.2024 |  |  |  | 71,4 % |  |  |

5. Информация об итогах реализации муниципальной программы, в том числе ее структурных элементов, и планы на очередной финансовый год:

Информация предоставляется по итогам года.

6. Предложения о корректировке, досрочном прекращении реализации структурных элементов или муниципальной программы в целом:

Информация предоставляется по итогам года.

7. Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу: изменения не вносились.

Исполнитель:

Ганина И.А

Тел. 46-06-20