Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Экологическая безопасность города Пыть-Ях»

(полное наименование программы)

за 2 квартал 2023 года

1. Сведения:

1.1. о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники),

- на реализацию мероприятий на 2023 год запланировано 6 848,6 тыс. руб., в том числе:

- окружной бюджет – 3 335,6 тыс. руб.

- бюджет МО – 3 513,0 тыс. руб.

Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды в муниципальном образовании городской округ Пыть-Ях»

1.1. Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов»

1.2. Проведение мероприятий по охране городских территорий, водного и воздушного бассейнов, почвенного покрова города от загрязнения атмосферными выбросами, бытовыми и промышленными стоками и отходами в сумме 0 тыс. руб.

1.3. Организация и проведении мероприятий в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить»

Разработано и утверждено постановление от 17.05.2023 № 144-па "О проведении мероприятий, приуроченных к XIX Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в городе Пыть-Яхе, в рамках акции проведены городские конкурсы, высажено 170 саженцев деревьев, проведены общегородские субботники вывезено 40 м3, площадь очищенной территории составляет 2 000 м2.

В рамках акции проведены викторины, игровые программы, конкурс детского экологического рисунка «Зеленый автобус», городской конкурс экологической рекламы «Мы за чистый город!», проведены субботники «Мой чистый дом - Югра», акция «Чистый берег», проведен «Экозабег».

Для реализации мероприятий заключены контракты:

- от 02.05.2023 № 72 на выполнение работ (саженцы)с ОО «НОРДСТРОЙЛЕС» на сумму 75,00 тыс. руб.;

- от 02.05.2023 № 76 на оказание информационных услуг с МАУ «телерадиокомпания Пыть-Яхинформ» на сумму 99,06 тыс. руб.;

-от 02.05.2023 № 73 на поставку товара (хозинвентарь) с ИП Гуламов Салам Салим оглы на сумму 44,99 тыс. руб.;

- от 02.05.2023 на поставку товара (шары) ИП Буданова Надежда Геннадьевна на сумму 4,0 тыс. руб.

Исполнение составляет – 43,53 % (172,8 тыс. руб.)

1.4. Участие в окружном конкурсе «Лучшее муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа -Югры в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды» направленно письмо для участия в окружном конкурсе запланировано средств из бюджета МО в сумме 100,0 тыс. руб., исполнение 3 квартал 2023 года

Направлено письмо на участие в конкурсе с приложением запрашиваемых документов № 14-Исх-УД-3795 от 22.05.2023

Подпрограмма 2 «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в муниципальном образовании городской округ Пыть-Ях»

2.1. Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления запланировано средств из бюджета АО сумме 112,5 тыс. руб.

Данная субвенция запланирован на оплату труда, страховые взносы и приобретение канцелярских товаров. В рамках реализации данного мероприятия размещен информационный ролик по раздельному накоплению ТКО.

Исполнение составляет 44,9 тыс. руб. (39,9 %)

2.3 Разработка и реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок запланировано средств из бюджета МО сумме 916,0 тыс. руб.

заключен муниципальный контракт с ИП Назаряна Гарика Нверовича, № 0187300019423000055от 10.05.2023, на сумму 916,00 тыс. руб.;

Исполнение 3 квартал 2023 года

2.4. Содержание контейнерных площадок, находящихся в муниципальной собственности (бесхозные) запланировано средств из бюджета МО в сумме 2100,0 тыс. руб.

- заключён муниципальный контракт с ТСЖ "2А микрорайон" № 152 от 16.12.2022 на сумму 599,76 тыс. руб.;

- заключён муниципальный контракт с ООО СП «Лифтехсервис» № 153 от 16.12.2022 на сумму 171,36 тыс. руб.;

- заключён муниципальный контракт с ИП Мубораков М.А. № 01 от 16.01.2023 на сумму 300,0 тыс. руб.;

- заключён муниципальный контракт с ИП Мубораков М.А. № от 04.04.2023 на сумму 1 028,49 тыс. руб.;

Исполнение составляет – 55,7 % (1169,5 тыс. руб.)

Подпрограмма 3 «Организация противоэпидемиологических мероприятий»

3.1. Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику (дезинсекция и дератизация территорий в муниципальном образовании) запланировано из окружного бюджета 3 223,1 тыс. руб.

- на контроль эффективности заключен муниципальный контракт № 0187300019423000016 от 31.03.2023 с Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» на сумму 1002,01 тыс. руб.

- на обработку территории заключен муниципальный контракт с ИП Агеевым В.Н. № 0187300019423000045 от 20.04.2023 на сумму 1300,00 тыс. руб.

По состоянию на 01.07.2023 проведено 2 этап акарицидной обработки, 1 этап барьерной дератизации, 1 этап лаврицидной обработки.

1.2. о результатах реализации программных мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения.

1.3 о необходимости корректировки муниципальной программы: необходимости:

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период (таблица № 2)

Начальник отдела по транспорту, дорогам

и благоустройству УЖКК, транспорту и дорогам   			           Т.Ю. Николаева