## целевые
Целевые показатели муниципальной программы | [5 empty] | Таблица№ 2
Экологическая безопасность города Пыть-Ях
№ п/п | Наименование показателей результатов | План 2022 | Факт 2022 | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя
1 | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс. чел. (с нарастающим итогом) | 0.115 | 0.19 | 165.2174 | (0,190/0,115)*100% = 165,2 по состоянию на 01.07.2023 | Проведены субботники «Мой чистый дом - Югра», акция «Чистый берег», проведен «Экозабег»
2 | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км. | 0.2 | 0.2 | 100 | (0,2/0,2)*100 = 100 по состоянию на 01.07.2023
3 | Объём произведенных измерений для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, шт. | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие запланировано на 2024 год
4 | Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и природоохранные мероприятия, от общего количества населения города, % | 51.4 | 25.7 | 50 | (10345/ 40253 ) *100% =100 % жителей приняли участие в акции по стоянию на 01.07.2023, средняя годовая численность города Пыть-Яха составляет 40,253 тыс. человек | Проведены викторины, игровые программы, конкурс детского экологического рисунка «Зеленый автобус», городской конкурс экологической рекламы «Мы за чистый город!», проведен «Экозабег».
5 | Участие муниципального образования в окружном конкурсе в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды, единиц | 1 | 1 | 100 | (1/1)*100= 0 по состоянию на 01.07.2023 | Направлено письмо на участие в конкурсе с приложением запрашиваемых документов № 14-Исх-УД-3795 от 22.05.2023
6 | Площадь территории, очищенной от свалок, га | 6 | 0 | 0 | (0/0)*100=0 по состоянию на 01.07.2023 | Заключен муниципальный контракт с ИП Назаряна Гарика Нверовича, № 0187300019423000055от 10.05.2023, на сумму 916,00 тыс. руб..
7 | Объема вывезенного мусора, м3 | 800 | 0 | 0 | (0/0)*100 = 0 по состоянию на 01.07.2023
8 | Информирование населения о реформе обращения с твердыми коммунальными отходами, шт. (статьи на сайте) | 4 | 1 | 25 | (1/4)*100=0 по состоянию на 01.07.2023 | Размещен информационный ролик ТРК "Пыть-Яхинформ" по раздельному накоплению отходов.
9 | Количество контейнерных площадок, находящихся в муниципальной собственности (бесхозные), шт. | 54 | 54 | 100 | (54/54)*100=100 по состоянию на 01.07.2023 | Заключёны муниципальные контракты: - с ТСЖ "2А микрорайон" № 152 от 16.12.2022; - с ИП Мубораков М.А. № 01 от 16.01.2023; - с ИП Мубораков М.А. № от 04.04.2023;
10 | Обработка территорий, наиболее посещаемых населением, специальными средствами от клещей, грызунов и насекомых, га | 2132.4 | 2132.4 | 100 | (2132,4/2132,4)*100% = 100 по состоянию на 01.07.2023 | Заключен муниципальный контракт на контроль эффективности заключен муниципальный конракт № 0187300019423000016 от 31.03.2023 с Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре». Муниципальный контракт с ИП Агеевым В.Н. № 0187300019423000045 от 20.04.2023г. По состоянию на 01.07.2023 проведено 2 этап акарицидной обработки, 1 этап барьерной дератизации, 1 этап лаврицидной обработки.
| средний % исполнения показателей по состоянию на 01.07.2023 составляет |  |  | 71.1353

## программа
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
Экологическая безопасность города Пыть-Ях за 2 квартал 2023 года
| № | Наименование подпрограмм, структурных элементов | лан по программе утвержденный постановленим админитсрации города от 13.12.2021 № 564-па |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету*, утвержденный решеним Думы горда Пыть-Ях |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации структурного элемента (меропрития), причина невыполнения или неполного выполнения структурного элемента (меропрития)
|  |  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях»
| 1.1 | Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не обеспечено финансированием
| 1.2 | Основное мероприятие «Проведение мероприятий по охране городских территорий, водного и воздушного бассейнов, почвенного покрова города от загрязнения атмосферными выбросами, бытовыми и промышленными стоками и отходами» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не обеспечено финансированием
| 1.3 | Основное мероприятие «Организация и проведении мероприятий в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить» | 397 | 0 | 0 | 397 | 0 | 397 | 0 | 0 | 397 | 0 | 172.84 | 0 | 0 | 172.84 | 0 | Заключены муниципальные контракты: - от 02.05.2023 № 72 на выполнение работ (саженцы) с ООО «НОРДСТРОЙЛЕС» на сумму 75,00 тыс. руб.; - от 02.05.2023 № 76 на оказание информационных услуг с МАУ «телерадиокомпания Пыть-Яхинформ» на сумму 99,06 тыс. руб.; -от 02.05.2023 № 73 на поставку товара (хозинвентарь) с ИП Гуламов Салам Салим оглы на сумму 44,99 тыс. руб.; - от 02.05.2023 на поставку товара (шары) ИП Буданова Надежда Геннадьевна на сумму 4,0 тыс. руб.
| 1.4 | Основное мероприятие «Участие в окружном конкурсе «Лучшее муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды» | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Направлено письмо на участие в конкурсе с приложением запрашиваемых документов № 14-Исх-УД-3795 от 22.05.2023
|  | Итого по подпрограмме 1 | 497 | 0 | 0 | 497 | 0 | 497 | 0 | 0 | 497 | 0 | 172.84 | 0 | 0 | 172.84 | 0
Подпрограмма 2 «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в муниципальном образовании городской округ г. Пыть-Ях»
| 2.1 | Основное мероприятие «Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления» | 112.5 | 0 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 | 0 | 112.5 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | Выделена субвенция на оплату работы специалиста в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. (оплата труда, страховые взносы и приобретение канцелярских товаров).
| 2.2 | Основное мероприятие «Строительство, внедрение и использование объектов (технологий) по утилизации, захоронению производственных (промышленных) отходов для городов Нефтеюганск и Пыть-Ях, поселений Нефтеюганского района» | [15 empty] | Проект реализован УКС ХМАО-Югры (объект функционирует с 01.12.2022)
| 2.3 | Основное мероприятие «Разработка и реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок» | 916 | 0 | 0 | 916 | 0 | 916 | 0 | 0 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт с ИП Назаряна Гарика Нверовича, № 0187300019423000055от 10.05.2023, на сумму 916,00 тыс. руб. Исполнение 3 квартал 2023 года.
| 2.4 | Основное мероприятие «Содержание контейнерных площадок, находящихся в муниципальной собственности (бесхозные)» | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 1169.47 | 0 | 0 | 1169.47 | 0 | Заключены муниципальные контракты: - с ТСЖ "2А микрорайон" № 152 от 16.12.2022 на сумму 599,76 тыс. руб.; - с ИП Мубораков М.А. № 01 от 16.01.2023 на сумму 300,0 тыс. руб.; - с ИП Мубораков М.А. № от 04.04.2023 на сумму 1 028,49 тыс. руб.; - с ООО "ИПФ "Лифтехсервис" № 153 от 16.12.2023 на сумму 171,36 тыс. руб.
| 2.5 | Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | [15 empty] | Проект релизован в 2022 году.
| 2,5,1 | Основное мероприятие «Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемых на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов»
|  | Итого по подпрограмме 2 | 3128.5 | 0 | 112.5 | 3016 | 0 | 3128.5 | 0 | 112.5 | 3016 | 0 | 1214.37 | 0 | 44.9 | 1169.47 | 0
Подпрограмма 3 «Организация противоэпидемиологических мероприятий»
| 3.1 | Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику (дезинсекции и дератизации территорий в муниципальном образовании) | 3223.1 | 0 | 3223.1 | 0 | 0 | 3223.1 | 0 | 3223.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт на контроль эффективности заключен муниципальный конракт № 0187300019423000016 от 31.03.2023 с Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» на сумму 1002,01 тыс. руб. Муниципальный контракт с ИП Агеевым В.Н. № 0187300019423000045 от 20.04.2023 на сумму 1300,00 тыс. руб. Исполнение 3 квартал 2023 года.
|  | Итого по подпрограмме 3 | 3223.1 | 0 | 3223.1 | 0 | 0 | 3223.1 | 0 | 3223.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по программе | 6848.6 | 0 | 3335.6 | 3513 | 0 | 6848.6 | 0 | 3335.6 | 3513 | 0 | 1387.21 | 0 | 44.9 | 1342.31 | 0
|  | Исполнение програмым в процентном соотношение составляет % |  |  | 20.2554