Пояснительная  записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха»

(полное наименование программы)

за 3 квартал 2021 года

Сведения:

- о ходе реализации программных мероприятий за отчетный период, в том числе о результатах реализации мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах невыполнения программных мероприятий отражены в таблице 1.

Заключено 7 муниципальных контрактов на приобретение 7 квартир, расположенных по адресу: г.Пыть - Ях, 6 мкр., ул. Магистральная, дом 49,  для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на сумму 13 308,4 тыс. руб.

- о ходе размещения заказов (в том числе о сложившейся экономии) и выполнении заключенных муниципальных контрактов (причины несоблюдения сроков, а также неисполнения календарного плана заключенных муниципальных контрактов):

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований):

Внесение изменений в программу связано с необходимостью изменения лимитов бюджетных обязательств на 2021 год по мероприятиям программы «Реализация социальных гарантий отдельных категорий граждан», «Субсидия на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки по социально ориентированным тарифам» на основании справки №040/04/68 об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (МБ)

Результаты изменений сведены в таблице.

| N п/п | Наименование Мероприятий | Год | Объем финансирования по программе | Изменения (+/-) | Объем финансирования с учетом изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 2. Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Реализация социальных гарантий отдельных категорий граждан | 2021 МБ | 4293,2 | -470,0 | 3 823,2 |
| 2.2.4 | Субсидия на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки по социально ориентированным тарифам Субсидия на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки по социально ориентированным тарифам | 2021 МБ | 1 832,0 | -470,0 | 1 362,0 |
|  | Итого по подпрограмме 2: | 2021 МБ | 12 964,6 | -470,0 | 12 904,6 |
|  | Итого по программе: | 2021 | 80 327,4 | -470,0 | 79 857,4 |
|  |  | ОБ | 66 809,8 |  | 66 809,8 |
|  |  | МБ | 13 107,6 | -470,0 | 12 637,6 |
|  |  | ИВИ | 410,0 | 0,0 | 410,0 |

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателей результатов | 2021 | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением (%) | 100 | 99,9 | 99,9 | Расчет показателя производится путем соотношения количества лиц, получивших меры социальной поддержки к количеству лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки и обратившихся за их получением. Показатель на отчетный период: 7546/7553*100. | По состоянию на 01.10.2021 г. количество лиц, получивших меры социальной поддержки в рамках муниципальной программы «Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха», составляет 7546 чел. По состоянию на 01.10.2021 7 лиц, у которых на отчетную дату уже возникло право на получение жилых помещений, не обеспечены жилыми помещениями, так как приобретено 7 жилых помещений, расположенных по адресу: г. Пыть-Ях, 6 мкр. «Пионерный», ул. Магистральная, дом 49, передача которых по актам приёма-передачи с предоставлением выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, запланирована на ноябрь текущего года после ввода жилого дома в эксплуатацию. |
|  | Итого: |  |  | 99,9 % |  |  |

Иные показатели, характеризующие эффективность реализации

мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | 2020 | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество неработающих пенсионеров получателей социальной поддержки на проезд в городском транспорте | 1260 | 1006 | 79,8 |  | За удостоверением неработающего пенсионера на проезд в городском транспорте по социально ориентированному тарифу обратилось 1031 чел. Удостоверения выданы 1006 чел. Отказано в предоставлении- 25 чел. |
| 2 | Количество получателей выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне | 20 | 19 | 95 |  | Выплаты 19 получателям произведены на основании распоряжения администрации города от 09.04.2021 № 631-ра. |
| 3 | Количество получателей дополнительного пенсионного обеспечения | 73 | 73 | 100 |  | Выплата пенсии за выслуги лет произведена 73 получателям. |
| 4 | Количество неработающих пенсионеров- получателей выплаты в связи с Юбилеем (55,60,65 и далее через 5 лет) | 2 | 2 | 100 |  | Выплата носит заявительный характер. |
| 5 | Количество лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Пыть-Яха», чел. | 16 | 16 | 100 |  | За отчетный период 6 гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Пыть-Яха", произведена ежемесячная денежная выплата в размере 3 тыс. руб. за февраль - сентябрь 2021, выплата за январь произведена в декабре 2020 года. 16 гражданам произведена ежегодная единовременная выплата в размере 10 тыс. руб. |
| 6 | Количество получателей льготы на оплату стоимости одной помывки в городской бане, чел. | 6650 | 5 991 | 90,1 |  | По состоянию на 01.07.2021 году количество получателей льготы на оплату стоимости одной помывки в городской бане составило 6 564 (1 квартал - 2501 чел., 2 квартал 2021 года – 1925 чел., 3 квартал 1565 чел.). |
| 7 | Количество подарков «Расту в Югре», врученных одному из родителей (законных представителей в связи с рождением ребенка (детей), чел. | 366 | 402 | 109,8 | Показатель считается на конец отчетного года. | В 1 полугодии 2021 выдано 402 подарка «Расту в Югре» (1 квартал – 134 подарка, 2 квартал -128 подарков, 3 квартал – 140 подарков). |
| 8 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, чел. | 7 | 0 | 0 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, чел. (7/7*100) | По состоянию на 01.10.2021 в списке на получение жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа состоит 8 чел. 20.07.2021 состоялся аукцион на приобретение жилых помещений, по итогам которого заключены муниципальные контракты на приобретение 7 жилых помещений, расположенных по адресу: г. Пыть-Ях, 6 мкр. «Пионерный», ул. Магистральная, дом 49. Передача жилых помещений по актам приёма-передачи с предоставлением выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, запланирована на ноябрь текущего года после ввода жилого дома в эксплуатацию. Целевой показатель, будет откорректирован в связи с включением в список 1 лица, относящегося к выше обозначенной категории. |
| 9 | Доля использованных средств субсидии, передаваемой из бюджета автономного округа бюджету м.о. г.о. г. Пыть-Ях на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 100 | 100 | 100 | Расчет показателя производится путем соотношения фактически произведенных расходов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за отчетный период к утвержденным объемам бюджетных ассигнований, в процентном выражении. (13308,4 тыс. руб./ 13308,4 тыс. руб.*100) |  |
| 10 | Доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, совершивших противоправные деяния (преступления, общественно опасные деяния), в общем количестве несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении, в отчетном периоде, % | 3,4 | 5,3 | 64,2 | Расчет показателя производится по формуле: D_нессоппрес = (количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, совершивших противоправные деяния) / (количество несовершенно летних, находящихся в социально опасном положении, в отчетном периоде) *100. (1 чел./19 чел.*100) | Обратный показатель. Доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, совершивших повторные противоправные деяния не должна превышать 3,4 %. По состоянию на 01.10.2021 г. отделом по осуществлению деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав выявлен 1 несовершеннолетний ребенок повторно совершивший противоправные деяния. |
| 11 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных на территории м.о.г.о.г. Пыть-Ях (%) | 100 | 100 | 100 | Показатель рассчитывается путем соотношения численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, на отчетный период к числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в отделе опеки и попечительства администрации города Пыть-Яха, в том числе устроенных в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | На учете в отделе опеки и попечительства состоит 200 детей, относящегося к категории детей сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей. Все выявленные дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, устроены в семьи. |
|  | Итого: |  |  | 85,4 |  |  |

Руководитель программы: начальник отдела по труду и социальным вопросам И.А. Слепухова

Исполнитель:

Специалист – эксперт отдела по труду

и социальным вопросам

Мещерякова Вероника Викторовна,

8 (3463) 46-55-58