## январь-март 2020г.
Приложение № 1
Информацию о реализации муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях по состоянию на 01.01.2023 года | [12 empty] | Приложение № 1
тыс.руб
№ п/п | Муниципальная, ведомственная целевая программа | Постановление администрации города Пыть-Ях | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования, утвержденный решением Думы города Пыть-Ях о бюджете, уточненный план |  | Профи нансировано | Исполнено на отчетную дату |  |  |  | Результаты реализации программы | Достижение основных целевых показателей план/факт | достигнуто 100% | достигнуто более 50% | достигнуто менее 50% | всего показателей | средний % достижения показателей
[8 empty] | тыс.руб. | в % к общей сумме по Программе | в % к общей сумме по бюджету | в % к общей сумме финансирования
Всего по программам: |  |  |  | Всего по программе | 4038159.8 | 4726386.6 | 4364074.2 | 4351858.3 | 107.7684 | 92.0758 | 99.7201 | Исполнение по муниципальным программам по состоянию на 01.01.2023 г. составляет: ВСЕГО: к плану по бюджету, утвержденному решением Думы города Пыть-Ях о бюджете - 92,1%, в т.ч. - федеральный бюджет - 99,3%; - окружной бюджет - 99,3%; - местный бюджет - 86,2%; - внебюджетные источники - 86,7%. | Оценка степени достижения целевых значений проведена по 156 показателям, по предварительным данным: - 49 показателей - достигнуто запланированное годовое значение; - 22 показателя - фактическое значение составляет 50% и выше; - 85 показателей - фактическое значение составляет менее 50%. Средний процент достижения показателей 47,7% | 89 | 11 | 2 | 102 | 98.1571
|  |  |  | федеральный бюджет | 206843 | 133372.2 | 132463 | 132463 | 64.0404 | 99.3183 | 100
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1984210.5 | 1984647.4 | 1982565.6 | 1970349.7 | 99.3014 | 99.2796 | 99.3838
|  |  |  | местный бюджет | 1746041.5 | 2608367 | 2249045.6 | 2249045.6 | 128.8083 | 86.2243 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года | - | 555487.3 | - | 229284.1 | - | 41.2762 | -
|  |  |  | внебюджетные источники | 101064.8 | 117409 | 101804.6 | 101804.6 | 100.732 | 86.7094 | 100
1 | Развитие образования в городе Пыть-Яхе | № 630-па от 29.12.2021 (с изм. от 12.07.2022 №295-пая; с изм. от 25.10.2022 №469-па; с изм. от 06.12.2022 №536-па) | Департамент образования и молодежной политики | Всего по программе | 1927097.2 | 2151916.2 | 2127084.5 | 2116753 | 109.8415 | 98.366 | 99.5143 | Подпрограмма 1. «Общее образование. Дополнительное образование детей» - Развитие системы дошкольного и общего образования - исполнение за 2022г. – 1 509,3 тыс. руб. - повышение квалификации работников, конкурсы профессионального мастерства, проведение внутришкольных мероприятий; - Региональный проект «Успех каждого ребенка» - МАУДО «ЦДТ», МБОУ СОШ №1, №6, д/с «Солнышко» (выплачена заработная плата, произведена уплата взносов в бюджетные и внебюджетные фонды, произведены расходы, связанные с содержанием учреждения.) Выдано 808 сертификатов, для обучающихся по дополнительной образовательной программе. Осуществлены выплаты выпускникам общеобразовательных организаций, награждаемых медалью «За особые успехи в обучении» (13 человек), а также гранта Главы города «За отличную учебу» (325 человек). Исполнение на 31.12.2022г. – 45 737,1 тыс. руб.; - Обеспечение реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города. Финансовое обеспечение содержания общеобразовательных организаций. Расходы произведены за фактически оказанные услуги образовательных организаций, исполнение составило 312 239,2 тыс. руб. Выплачена заработная плата, произведена уплата взносов в бюджетные и внебюджетные фонды. Согласованы перечни на учебники, учебные и наглядные пособия, цифровые образовательные программы, антивирусные программы, технические средства обучения для организации учебного процесса, приобретение игрушек, исполнение на 31.12.2022г. составило 1 355 441,0 тыс. руб. Фактическая потребность на организацию питания обучающихся с 5 по 11 классы составила 18 421,1 тыс. руб. На организацию бесплатного горячего питания получающих начальное общее образование затрачено 30 947,3 тыс. руб. Ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам финансируется под фактическую потребность, исполнение составило 34 705,3 тыс. руб. - Организация летнего отдыха и оздоровления детей и молодежи, заключено соглашение на организацию питания детей в лагерях с дневным пребыванием, в палаточных лагерях, в лагерях труда и отдыха. В весенние каникулы организовано 6 лагерей с дневным пребыванием, охват детей составил 600 человек. В летние каникулы организовано 8 лагерей с дневным пребыванием, 2 лагеря труда и отдыха и 1 палаточный лагерь, охват 873 человека. В осенние каникулы организовано 6 лагерей с дневным пребыванием, охват детей составил 852 человека. Предусмотрены расходы на заработную плату работников, на охрану здания и на страхование детей от несчастных случаев и проведение тестирования работников лагеря. Исполнение на 31.12.2022г. – 13 245,0 тыс. руб. - Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Фактическая потребность на мероприятие по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях составила 373,8 тыс. руб. Подпрограмма 3. «Молодежь Югры и допризывная подготовка», исполнение на 31.12.2022г. – 128 151,7 тыс. руб. Основная часть мероприятий направлена на финансовое обеспечение содержания учреждения молодежной политики МАУ ГЛБ «Северное сияние» и МАУ Аквацентр «Дельфин». Также в рамках реализации программ регионального проекта «Социальная активность» проведено мероприятие «День памяти» Вывод войск из Афганистана с возложением цветов, городской этап военно-спортивной игры «Орленок» соревнования по стрельбе «Встреча 4-х поколений», военно-спортивная смена «Юнармия», соревнования по полиатлону, посвященное Дню ветерана боевых действий. Предусмотрены расходы для НКО на реализацию программы «Наше Время». Подпрограмма 4. «Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодежной политики»: - на питание обучающихся льготной категории, и денежную компенсацию за двухразовое питание обучающимся с ОВЗ, затрачено 67 694,3 тыс. руб.; - выплачена компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях дошкольного образования, в сумме 21 200,0 тыс. руб.; - на организацию отдыха и оздоровления детей, в т.ч. в этнической среде, предусмотрены расходы на организацию выездного отдыха за пределы ХМАО-Югры. Мероприятия проводятся с июня по август месяц ежегодно. Организован выездной отдых в детский оздоровительный лагерь «Лазурный берег» г. Геленджик, «Уральские зори» (Республики Башкортостан), «Медная горка» (Свердловская область). Всего охват детей составил 281 человек. Исполнение на 31.12.2022г. – 10 006,1 тыс. руб. - по обеспечению комплексной безопасности образовательных организаций и учреждений молодежной политики исполнение составило 9 886,8 тыс. руб.; - на развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, учреждений молодежной политики исполнено 67 195,1 тыс. руб. (реализация наказов избирателей по учреждениям образования, проведение ремонтных работ объектов сферы образования, в т. ч. детских дошкольных учреждений, обеспечение комплексной безопасности в т.ч антитеррористической защищенности объектов образования). | Доля административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, прошедших целевую подготовку или повышение квалификации по программам менеджмента в образовании и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, (%) - 7,8 или 23,6% к плану (план 33) Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, (%) - 100 или 107,3% к плану (план 93,2) Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) - 797 или 98,3% к плану (план 811) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, (%) - 68 или 70,5% к плану (план 96,4) Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена - 1,19 или 96,7% к плану (план 1,22) Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений, (%) - 26,9 или 80,5% (план 33,4) Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, (%) -7,6 или 47,5% к плану (план 16) Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении, (%) - (план 100) Доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, (%) - 100% к плану план (0) Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, (%) 93,8 или 105% к плану (план 89,3) Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета муниципального образования, выделяемых на предоставление услуг в сфере образования, (%)-100% к плану (план 0,2) Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации (%) - (план 0,8) Доля образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования обеспеченных Интернетом со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком (%) - 100 или 140,1% к плану (план 71,4) Численность педагогических работников, участвующих в реализации образовательных программ, включающих основы финансовой грамотности (чел.) - 31 или 86,1% к плану (план 36,0) Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования - 76,1 или 97,4% к плану ( план 76,6) Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.04.2020г. - 76,5% | 7 | 1 | 0 | 8 | 99.9
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 49015.7 | 48450.7 | 48450.7 |  | 98.8473 | 100
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1398965.7 | 1482699.4 | 1482699 | 1472367.5 | 105.2469 | 99.3032 | 99.3032
|  |  |  | местный бюджет | 435237.1 | 515393.8 | 507575.7 | 507575.7 | 116.6205 | 98.4831 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | 52230.7 | 0 | 48366.3 |  | 92.6013 | -
|  |  |  | внебюджетные источники | 92894.4 | 104807.3 | 88359.1 | 88359.1 | 95.1178 | 84.3062 | 100
2 | Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха | № 555-па от 07.12.2021 (с изм. от 02.06.2022 №219-па; с изм. от 29.08.2022 №395-па; с изм. от 22.11.2022 №513-па; с изм. от 29.12.2022 №588-па) | Отдел по труду и социальным вопросам | Всего по программе | 81504.4 | 64198.9 | 64167.3 | 62283 | 76.4167 | 97.0157 | 97.0635 | Подпрограмма 1. «Поддержка семьи, материнства и детства» - за декабрь 2022 года осуществлены выплаты 37 приемным родителям, исполнение составило 29 589,6 тыс. руб.; - на 31.12.2022г. Депимуществом ХМАО-Югры приобретено 11 квартир, расположенных по адресу: г. Пыть-Ях, ул. Первопроходцев, д.3. У 10 человек подтвердилось право на получение жилого помещения, в отношения 1 человека проводится проверка; - на организацию деятельности по опеке и попечительству затрачено 12 609,0 тыс. руб. Бюджетные обязательства оплачены в полном объеме в установленные сроки; - субсидия некоммерческим организациям, осуществляющим полномочие органа опеки и попечительства исполнено 1 214,1 тыс. руб. (возмещены затраты за подготовку 39 человек); - на популяризацию семейных ценностей и защиту интересов, произведены выплаты по заработной плате сотрудникам отдела по обеспечению деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, исполнение составило 5 992,0 тыс. руб.; Подпрограмма 2. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»: - количество получателей муниципальной пенсии за выслугу лет составило 71 человек, на 31.12.2022г. исполнено – 8 286,6 тыс. руб.; - удостоенным звания «Почетный гражданин города Пыть-Яха» 16 человек произведена ежегодная денежная выплата, 7 человек единовременная выплата (10 тыс. руб.), 6 человек произведена ежемесячная денежная выплата за январь-февраль 2022 г., 5 чел. - за март-декабрь 2022 г. январь 2023 г., всего 431,0 тыс. руб.; - ООО «Пыть-Яхторгсервис» возмещены недополученные доходы за предоставление населению города услуги по посещению бани, в размере 3 947,6 тыс. руб. (10 317 чел.); - постановлением администрации города от 15.03.2021 № 101-па утверждено Положение о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки по социально ориентированным тарифам. По состоянию на 31.12.2022 г. оплата не производилась. - единовременная выплата ко Дню Победы в «Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» 15 лицам составила 150,0 тыс. руб. Подпрограмма 3. «Укрепление общественного здоровья населения города Пыть-Яха» реализуется в соответствии с утвержденным планом: - проведен конкурс «Лучшая корпоративная программа по укреплению здоровья работников». По итогам 1 этапа конкурса поступило 5 заявок от организаций муниципальной формы собственности, 23.12.2022 г. прошло награждение призеров и участников, в размере 36,0 тыс. руб. - изготовлено 300шт. печатной продукции (баннер), направленное на освещение вопросов укрепления общественного здоровья жителей города Пыть-Яха, на 31.12.2022г. исполнено – 27,0 тыс. руб. | Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением (%) - 100% к плану (план 100) Доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, совершивших противоправные деяния (преступления, общественно опасные деяния), в общем количестве несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении, в отчетном периоде, % - (план 3,4) обратный показатель. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных на территории м.о.г.о.г. Пыть-Ях (%) - 100% к плану (план 100) Доля обеспеченных жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, за отчетный год в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года) - (план 100) Доля использованных средств субсидии, передаваемой из бюджета автономного округа бюджету м.о. г.о. г. Пыть-Ях на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - (план 100) Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.04.2020г. - 60% | 2 | 0 | 0 | 2 | 100
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - |  | - | -
|  |  |  | бюджет автономного округа | 66809.8 | 50898.4 | 50898.4 | 49014.1 | 73.3636 | 96.2979 | 96.2979
|  |  |  | местный бюджет | 14284.6 | 13300.5 | 13268.9 | 13268.9 | 92.8895 | 99.7624 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | внебюджетные источники | 410 | - | - | - | #VALUE! | - | -
3 | Культурное пространство города Пыть-Яха | № 520-па от 23.11.2021 (с изм. от 25.04.2022 №150-па; с изм. от 12.07.2022 №294-па; с изм. от 23.12.2022 №571-па; с изм. от 30.12.2022 №593-па) | Отдел по культуре и искусству | Всего по программе | 241114.6 | 266820 | 262996.8 | 262996.8 | 109.0754 | 98.5671 | 100 | Подпрограмма 1. Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры. Предоставление субсидии на развитие сферы культуры (модернизация муниципальных библиотек): - на развитие библиотечного дела - исполнение составило – 74 875,6 тыс. руб.; - на развитие музейного дела исполнено 16 304,5 тыс. руб. Произведены расходы на: подключение к сети Интернет; приобретение необходимого лицензионного ПО; комплектование библиотечных, в том числе книжных фондов; доступ к базам данных «ЛитРес»: Мобильная библиотека; подписка (приобретение) периодических изданий; обновление электронных баз данных. На комплектование книжных фондов библиотек закуплено 452 экз. книг. Выполнены ремонтные работы на объекте "Этнографическом музей" по установке системы автономного электрического отопления (котел, батареи), (наказы избирателей, субсидии на выполнение муниципального задания). Содержание объектов МАУК «КЦ: библиотека-музей», обеспечение комплексной безопасности объектов, выплата заработной платы сотрудникам. Проведение мероприятий – «Неделя детской юношеской книги», «Летний отдых», городской конкурс «Чтение в фокусе». Выполнены ремонтные работы на объекте «Культурный комплекс. Библиотека, краеведческий музей». Денежные средства освоены в полном объеме. Подпрограмма 2. Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения. Произведены расходы на содержание МБОУ ДО «ДШИ», МАУК «КДЦ», ежемесячное обслуживание видеонаблюдения, системы контроля управления доступом, кнопки тревожной сигнализации, заключение договора по физической охране объектов, выплату заработной платы сотрудникам, проведение мероприятий; - поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования - исполнено 72 760,9 тыс. руб.; - развитие профессионального искусства, создание концертов, концертных программ, создание условий для театральных постановок. За 2022 год исполнено 240,1 тыс. руб.; - стимулирование культурного разнообразия в муниципальном образовании - исполнено 96 993,7 тыс. руб. Подпрограмма 3. Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия. По мероприятию: «Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела» проведена независимая оценка качества учреждений культуры и искусства, исследовательская компания «Лидер» – 15,0 тыс. руб.; «Развитие архивного дела» приобретено оборудование, орг. техника и канц. товары. Исполнение составило 341,2 тыс. руб. Подпрограмма 4. Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций - исполнено 1 346,6 тыс. руб. Произведены расходы на выплату заработной платы сотрудникам ресурсного центра поддержки СОНКО (2 чел.), услуги связи. Подпрограмма 5. Доступная среда. Оснащение муниципальных учреждений культуры с целью обеспечения равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, в МАУК «КДЦ» приобретено: прорезиненное покрытие для установки на полу и тактильно-звуковая мнемосхема для входной группы, вебкмера и доступ к онлайн-версии системы SOL («Surdo-Onlaine»). В ДШИ приобретено: вывеска тактильная, комплексная тактильная табличка, звуковой маяк с беспроводной кнопкой активации, бегущая строка. Исполнение – 119,2 тыс. руб. | Увеличение числа посещений организаций культуры (% к базовому значению) - 34,1 или 32,4% к плану (план 105,2%) Увеличение числа обращений к цифровым (информационным) ресурсам сферы культуры (% к базовому значению) - 5,1 или 56,7% к плану (план 9%) Увеличение средней численности пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения (человек) - 202,5 или 51,8% к плану (план 390). Увеличение числа обращений к цифровым (информационным) ресурсам архивов (% к базовому значению) - 3,5 или 35% к плану (план 10%) Количество мероприятий, направленных на создание комфортной туристской информационной среды (единиц) - (план 1) Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.04.2020г. - 35,2%
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 0 | 100 | 100 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0.15132
|  |  |  | бюджет автономного округа | 886.6 | 844.3 | 844.3 | 844.3 | 95.229 | 100 | 100
|  |  |  | местный бюджет | 234728 | 257295.6 | 252106.5 | 252106.5 | 107.4037 | 97.9832 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | 5000 | 0 | 5000 | - | 100
|  |  |  | внебюджетные источники | 5500 | 8607.9 | 9973.8 | 9973.8 | 181.3418 | 115.868 | 100
4 | Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе | № 606-па от 23.12.2021 (с изм. от 22.04.2022 №145-па, 31.05.2022 №213-па; с изм. от 25.10.2022 №474-па; с изм. от 22.12.2022 №563-па) | Отдел по физической культуре и спорту | Всего по программе | 124542.8 | 501666.2 | 220624 | 220624 | 177.1471 | 43.2862 | 100 | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта» на 31.12.2022г. освоено 106 276,4 тыс. руб.: - проведено 35 спортивно-массовых городских мероприятий и в рамках Фестиваля среди производственных коллективов, организаций и учреждений города проведено 12 мероприятий; - на базе МАУ Спортивный комплекс, в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» проведено 10 мероприятий; - обеспечено участие в 22 официальных физкультурно – оздоровительных мероприятиях; - заключены договоры на содержание имущества МАУ Спортивный комплекс; произведены расходы на выплату заработной платы, отпуска, льготного проезда, материальной помощи и т.д. Оказание платных услуг (прокат коньков, услуги тренажерного зала); - заключены договоры на физическую охрану объектов МАУ Спортивный комплекс; - заключено Соглашение на софинансирование расходов по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности. МАУ Спортивный комплекс заключены договоры: с ООО «ЦСБ» Авангард Сервис на монтажные и пусконаладочные работы систем безопасности и на приобретение антивандального теннисного стола; с ООО "Все для победы": на приобретение амортизатора ленточного, уличных степ-платформ, петли для функционального тренинга с роликом, канатный тренажер для кроссфита. Приобретена витрина-стеллаж. По мероприятию «Строительство ФОО» на 31.12.2022 г. (фактические расходы составили 64 411,8 тыс. руб. при плане 338 450,0 тыс. руб.), выполнено: - демонтаж пункта проката "Хоккейный корт "Авангард" на территории МБОУ СОШ № 2 г. Пыть-Ях, с приобретением и монтажом воздухоопорного сооружения; - приобретение и монтаж универсальной спортивной игровой площадки по адресу: г. Пыть-Ях, 5 мкр, дом 24; - изготовление, поставка и монтаж универсальных спортивных площадок; - проектно-изыскательские работы и строительство физкультурно-оздоровительного объекта (6 микрорайон "Пионерный" вдоль ул. Магистральная) - выполнение работ по капитальному ремонту объекта: МБУ Спортивная школа: "Спортивно-оздоровительный комплекс", расположенного по адресу: г. Пыть-Ях, мкр. №10 "Мамонтово", зд. 8. Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» на 31.12.2022г. исполнено 114 097,7 тыс. руб.: - заключено доп. соглашение на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ. МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва» заключен договор с ИП Лаптев О.В. (для отделения тхэквондо) приобретен спортивный инвентарь (защитный жилет электронный 4 шт., защитный шлем электронный 4 шт.; носки электронные 10 шт., макивара электронная большая 1 шт.; - произведены расходы на организацию и проведение официальных спортивных мероприятий (медицинское сопровождение городских соревнований; первенство города и СШОР по видам спорта; - обеспечено участие спортсменов МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва» в 32 официальных спортивных мероприятиях; МБУ «Спортивная школа» в 31 официальном спортивном мероприятие; - заключены договоры на содержание имущества МБУ СШ, МБУ СШОР; произведены расходы на выплату заработной платы, отпуска, льготного проезда, материальной помощи и т.д.; на обеспечение комплексной безопасности объектов. Подпрограмма 4. «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» В МАУ "Спортивный комплекс" приобретено оборудование для обеспечения доступности инвалидов, исполнение на 31.12.2022г. составило 249,9 тыс. руб. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, % - (план 44) Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % - 52,4 или 98,8% к плану (план 53) Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % - (план 17) Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, % - (план 8,6) Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, % - (план 83,8) Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % - (план 9,5) Доля граждан выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % - (план 37,3) -из них доля учащихся, %, - (план 60,4) Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %- (план 93,8). Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.04.2020г. -12,4%. | 1 | 3 | 0 | 4 | 84.8
|  |  |  | федеральный бюджет | 53.8 | 170 | 170 | 170 |  | 100 | 100
|  |  |  | бюджет автономного округа | 4329.7 | 4807.7 | 4800.5 | 4800.5 | 110.8737 | 99.8502 | 100
|  |  |  | местный бюджет | 117898.9 | 492694.7 | 212181.8 | 212181.8 | 179.9693 | 43.0656 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | 351042 | 0 | 71506.7 | - | 20.3698 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 2260.4 | 3993.8 | 3471.7 | 3471.7 | 153.5879 | 86.9272 | 100 |  |  | 0
5 | Поддержка занятости населения в городе Пыть-Яхе | № 542-па от 06.12.2021 (с изм. от 25.05.2022 №203-па; с изм. от 26.08.2022 №387-па; с изм. от 02.12.2022 №530-па) | Отдел по труду и социальным вопросам | Всего по программе | 9857.1 | 12496.7 | 12476.9 | 12476.9 | 126.5778 | 99.8416 | 100 | Подпрограмма 1. «Содействие трудоустройству граждан». В 2022 году трудоустроено на временные работы 11 человек (на общественные работы 8 человек, 2 гражданина испытывающих трудности в поиске работы,1 гражданин пенсионного возраста). Создано 1 дополнительное рабочее место для трудоустройства многодетных родителей. По состоянию на 31.12.2022 заключено 8 договоров, исполнение составило 364,6 тыс. руб. В содействии занятости молодежи в 2022 году временно трудоустроено 284 человека: 278 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 6 выпускников высшего и профессионального звена. По состоянию на 31.12.2022 заключено 23 договора, исполнение составило – 2 793,3 тыс. руб. Подпрограмма 2. «Улучшение условий и охраны труда в городе Пыть-Ях»: - на осуществление государственных полномочий по управлению охраной труда исполнение – 1 705,6 тыс. руб. (произведены расходы на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда, подписку на электронный журнал, услуги связи); - расходы на содержание работников отдела (заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда), исполнение на 31.12.2022 – 6 418,6 тыс. руб.; В 2022 году проведено 4 конкурса по охране труда: «Конкурс работников организаций города Пыть - Яха»; «Лучшая практика эффективного социального партнерства»; «Тестирование на знание норм трудового законодательства»; конкурс детских рисунков «Безопасный труд глазами детей». Организовано обучение по охране труда 158 руководителей и специалистов, из числа работников муниципальных учреждений. Проведена специальная оценка условий труда на 316 рабочих местах и оценка профессиональных рисков на 102 рабочих местах, произведены выплаты победителям и призерам конкурса, приобретена наградная продукция, изготовлено и размещено 4 баннера по охране труда, 500 брошюр и 100 производственных календарей с элементами пропаганды охраны труда. По состоянию на 31.12.2022 года исполнение составило 1122,1 тыс. рублей. Подпрограмма 3. «Содействие трудоустройству лиц с инвалидностью». Заключен договор с МДОАУ д/с «Аленький цветочек», трудоустроен 1 человек. Исполнение составило – 72,7 тыс. руб. | Уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения в муниципальном образовании (на конец года), % -0,2 или 100% к плану ( план 0,2) Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, человек - 100% к плану (план 0), рассчитывается по итогам года. Доля инвалидов, трудоустроенных в организации муниципального сектора экономики, к общему числу трудоустроенных инвалидов (на конец года), % - (план 50). Численность трудоустроенных граждан, из числа незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет (ежегодно), человек - (план 1). Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.04.2020г. - 50,0% | 3 | 0 | 0 | 3 | 100
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - |  | - | -
|  |  |  | бюджет автономного округа | 2961 | 4940 | 4920.2 | 4920.2 | 166.1668 | 99.5992 | 100
|  |  |  | местный бюджет | 6896.1 | 7556.7 | 7556.7 | 7556.7 | 109.5793 | 100 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | внебюджетные источники | [6 empty] | -
6 | Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе | № 530-па от 30.11.2021 (с изм. от 11.03.2022 89-па, с изм. от 24.05.2022 №197-па, с изм. от 20.06.2022 №251-па, с изм. от 05.12.2022 №532-па) | Управление по экономике | Всего по программе | 10366.2 | 20618.2 | 18606.1 | 18606 | 179.4872 | 90.2407 | 99.9995 | На территории города зарегистрировано 1 личное подсобное хозяйство, 5 крестьянско-фермерских хозяйств и 2 индивидуальных предпринимателя. Подпрограмма 1. «Развитие отрасли животноводства» Постановлением администрации города от 15.03.2022 № 91-па принят новый Порядок расчета и предоставления субсидий на поддержку и развитие животноводства. С главами КФХ Колещатовым В.Д. и Захаровым М.Д. заключены соглашения, по состоянию на 31.12.2022 г. выплачено 11 342,3 тыс. руб. Подпрограмма 2. «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защита населения от болезней общих для человека и животных», исполнение составило 7 258,8 тыс. руб. В отчетном периоде заключены муниципальные контракты, количество отлова, содержания, возврат потерявшихся животных без владельцев (собак) - 161 ед. Подпрограмма 3. «Общепрограммные мероприятия». Муниципальный контракт на изготовление баннера для участия КФХ в ярмарке «Товары Земли Югорской» – освоено 5 тыс. руб. За отчетный период проведена ярмарка «Единый день урожая в ХМАО-Югре». | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах (в живом весе), (тонн) - 27,4 или 17% к плану (план - 162,6). Производство молока в хозяйствах (тонн) - 65,1 или 31,9% к плану (план - 204,1). Уровень обеспеченности собственной продукцией населения города Пыть-Яха от норматива потребления продукции, %. Показатель достигается по итогам года: - мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо) - 0,9 или 16,9% к плану (план - 5,5); - молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко) - 0,5 или 31,9% к плану (план - 1,6); Маточное поголовье коз, овец в личных подсобных хозяйствах, голов - 62 или 110,7% к плану (план - 56). Количество крестьянских (фермерских) хозяйств (ед.) - 7 или 100% к плану (план - 7). Количество хозяйствующих субъектов в заготовке и переработке дикоросов (ед.) - (план -2). Количество рабочих мест в заготовке и переработке дикоросов (ед.) - (план - 2). Количество отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных (ед.) - 30 или 9,4% к плану (план - 319). Создание дополнительных рабочих мест малыми формами хозяйствования - 1 или 100% к плану (план - 1). Объем заготовки дикоросов, тонн - план 38. Объем переработки дикоросов, тонн - план 38. Отсутствие жалоб населения о нападениях безнадзорных и бродячих животных - по состоянию на 01.04.2020г. поступило 3 жалобы. Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.04.2020г. - 34,8% | 5 | 1 | 0 | 6 | 98.3
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - |  | - | -
|  |  |  | бюджет автономного округа | 9836.2 | 12093.1 | 11944.4 | 11944.3 | 121.4321 | 98.7695 | 99.9992
|  |  |  | местный бюджет | 530 | 8525.1 | 6661.7 | 6661.7 | 1256.9245 | 78.1422 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | внебюджетные источники | [6 empty] | -
7 | Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе | № 560-па от 10.12.2021 (с изм. от 31.01.2022 №32-па; с изм. от 06.06.2022 №222-па; с изм. от 22.06.2022 №258-па; с изм. от 10.11.2022 №499-па; с изм. от 26.12.2022 №572-па; с изм. от 30.12.2022 №595-па) | Управление по жилищным вопросам | Всего по программе | 329708.6 | 153498.4 | 151793 | 151793 | 46.0385 | 98.889 | 100 | Подпрограмма I «Комплексное развитие территорий»: Лесоустроительные работы в целях разработки материалов проекта внесения изменений в генеральный план города не производились (работы по 3,4 этапу не выполнены). Оплачены работы по разработке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки г. Пыть-Яха, в размере 237,5 тыс. руб.; В рамках мероприятия «Разработка проекта планировки и межевания территории города Пыть-Яха», исполнение на 31.12.2022г. составило – 2 620,4 тыс. руб. Выполнены работы в отношении территорий микрорайона № 4 «Молодежный» - 1 этап; микрорайона № 5 «Солнечный»; микрорайона № 1 «Центральный»; микрорайона № 2 «Нефтяников», микрорайона № 1 «Центральный» (сквер Мира). Приобретено 26 жилых помещений под расселение аварийного жилого фонда, на 31.12.2022г. освоено 93 719,4 тыс. руб. Выплачено возмещение за изымаемые жилые помещения 5 собственникам, проживающим в жилых домах, признанных аварийными. Во исполнение определения Пыть-Яхского городского суда выплачена социальная выплата (субсидия) на улучшение жилищных условий. Исполнение составило 12 991,5 тыс. руб. Заключены договоры на выполнение работ по сносу хозяйственных построек, незаконных (самовольных) строений в городе Пыть-Ях в количестве 30 единиц и снос 1 жилого дома общей площадью 899,0 кв.м. Работы выполнены, исполнение составило 2 928,3 тыс. руб. Приспособление по решению органа местного самоуправления жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов – произведена оплата за установку пандуса входной группы для маломобильных групп населения жилого дома 5-10/2, в размере 382,0 тыс. руб. Переселение граждан из жилых помещений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, не отвечающих требованиям в связи с превышением предельно допустимой концентрации фенола и (или) формальдегида, проведены лабораторные исследования на сумму 98,4 тыс. руб. Подпрограмма II «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»: - улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей имеющих детей инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года. 1 семья снята с учета в течение года в связи с утратой нуждаемости, 1 семья реализовала право. С учетом изменений в законодательстве (3 кв.) 1 семья подала заявление на включение в список получателей, право реализовано. Исполнение составило 3 247,8 тыс. руб., 7 семей не изъявили желание получить субсидию в текущем году. - обеспечение жильем молодых семей. 7 семей реализовали право и получили социальную выплату на приобретение жилого помещения (в т.ч. 1 семье произведена выплата дополнительной суммы субсидии, в связи с рождением ребенка), исполнено - 8 413,8 тыс. руб. - на обеспечение канцтоварам затрачено 11,4 тыс. руб. Подпрограмма III «Организационное обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства города Пыть-Яха» - на реализацию функций заказчика по строительству объектов, выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ исполнено на 31.12.2022 г. – 27 142,5 тыс. руб. | Общий объем ввода жилья, тыс. кв.м. в год. - 0,41 или 1,6% (план 25). Доля обеспеченности города Пыть-Яха утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования - (план 100). Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство, % - 87,5 или 145,8% к плану (план 60) Обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков на которые заключены договоры комплексного освоения территории, ед - (план 1) Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда во всем жилищном фонде, % - 5,3 или 101,9% к плану (план 5,4). Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями от числа семей, желающих улучшить жилищные условия (отношение числа семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу семей, желающих улучшить свои жилищные условия), нарастающим итогом - 57,6 или 88,5% (план 65,1). Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв.м. - 0,001 или 20% (план 0,005) Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, кв. м. - 18,5 или 98,9% к плану (план 18,7) Количество семей, улучшивших жилищные условия, тыс. семей - 0,16 или 48,5% к плану (план 0,33) Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.04.2020г. - 55,9% | 5 | 0 | 0 | 5 | 100
|  |  |  | федеральный бюджет | 71749.2 | 3642.9 | 3642.9 | 3642.9 | 5.0773 | 100 | 100
|  |  |  | бюджет автономного округа | 210019.6 | 109644.9 | 108741.9 | 108741.9 | 51.777 | 99.1764 | 100
|  |  |  | местный бюджет | 47939.8 | 40210.6 | 39408.2 | 39408.2 | 82.2035 | 98.0045 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | 370.5 | - | - | - | - | -
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
8 | Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха | № 614-па от 27.12.2021 (с изм. от 20.04.2022 №139-па; с изм. от 05.08.2022 №339-па; с изм. от 19.09.2022 №420-па) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | Всего по программе | 466727.8 | 639379 | 627592.5 | 627592.5 | 134.4665 | 98.1566 | 100 | Подпрограмма 1. В рамках мероприятия «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» реализован региональный проект «Чистая вода». Службой жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры получено положительное заключение реконструкции объекта: «Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях». Объект введен в эксплуатацию 23.12.2022г. Исполнение составило – 197 264,3 тыс. руб. Выполнены работы по объекту: «Строительство КНС в мкр. № 6 «Пионерный» в г. Пыть-Ях» муниципальный контракт с ООО Строительная Компания «Фаворит Альфа Строй». Объект введен в эксплуатацию и исполнение на 31.12.2022г. - 12 911,7 тыс. руб. Заключены муниципальные контракты с ООО «Защита Информации-Югра» по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию инженерно-технических средств охраны объектов «Котельная «Мамонтовская» и «Котельная «Таежная». На 31.12.2022г. исполнение составило 2 860,8 тыс. руб. Подпрограмма 3. «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения». Выполнены работы по капитальному ремонту объекта: Водяная тепловая сеть Узел №3- Узел №4 (Капитальный ремонт участка тепловой сети от Узла №3 до узла связи МТС) с ООО «СеверСпецСтрой». Исполнение 16 547,6 тыс. руб. Выделены средства в размере 249 700,1 тыс. руб. на финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы, понесенных МУП «УГХ» г. Пыть-Ях. В размере 29 772,6 тыс. руб. на финансовое обеспечение затрат, в целях возмещения недополученных доходов при оказании жилищно-коммунальных услуг населению города Пыть-Яха МУП «УГХ». Оплачены работы по капитальному ремонту сетей тепло-водоснабжения мкр. 7 «Газовиков» в размере 15 366,2 тыс. руб. Подпрограмма 6. «Формирование комфортной городской среды» В рамках мероприятия «Благоустройство общественных территорий» выполнены работы по благоустройству сквера «Вдохновение» в мкр. 4 «Молодежный», муниципальный контракт с ООО СК «Прайд». Исполнение составило 23 447,1 тыс. руб. «Благоустройство городских территорий». По состоянию на 31.12.2022 исполнение составило – 79 722,1 тыс. руб. Выполнены работы: - по комплексному благоустройству общественной территории «Мемориальный комплекс - Монумент Славы и Вечного огня» в 5 мкр. «Солнечный» (выполнены строительно-монтажные работы: демонтаж и обустройство тротуарного покрытия, металлического ограждения, установка освещения, замена гранитного камня, посев травы; изготовлены и поставлены бронзовые символы; 4 МАФы; монтаж бронзовых символов «Памятник солдату»); - по благоустройству общественной территории сквер «Сиверко» во 2 мкр. «Нефтяников» (проведена корректировка проектно-сметной документации; изготовлена и поставлена тротуарная плитка на объект; благоустройство сквера); - контракт с ООО ПКФ «ФРАМ», выполнены работы по благоустройству дворовой территории жилых домов №12, 13, 17, 18 мкр. 1 «Центральный» (демонтаж, приобретение и монтаж ограждения); - контракт с ООО «ДОНСТРОЙПРОЕКТ», проведены проектно-изыскательские работы дворовых территорий жилых домов №28 мкр. 2 «Нефтяников» и №7, 11, 13, 20 мкр. 2 «а» «Лесников»; - проектно-изыскательские работы на асфальтирование и водоотведение с дворовых территорий домов 47, 49 во 2 «а» мкр.; проведены работы по благоустройству дворовых территорий жилых домов №47, №49 по адресу: ул. Советская, 2 «а» мкр. «Лесников» (демонтажные работы, устройство бордюров, асфальтобетонное покрытие, опоры со светильниками, МАФы); - выполнены работы по благоустройству лестничного спуска в мкр. 4 «Молодежный»; - приобретены и установлены детские площадки на объект: «Благоустройство дворовой территории жилого дома №1 мкр. 4 «Молодежный» и жилого дома №15 мкр. 5 «Солнечный»; - приобретена и установлена инклюзивная площадка на территории сквера «Вдохновение» мкр. №4 «Молодежный». | Доля населения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % - 100% к плану (план 32,0) Количество построенных и реконструированных крупных объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами , нарастающим итогом, единиц - (план 1) Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий , ед. - 95 или 92,2% к плану (план 103) Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», % - 100% к плану (план 12) Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда муниципального образования, % - 97,4 или 99,6% к плану (план 97,8) Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в соответствии с краткосрочными планами реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, % - 33,3 или 84,1% к плану (план 39,6) Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, % - (план 5,1) Доля систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности управления, % - (план 100) Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, % - (план 30) Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.04.2020г. - 47,6% | 2 | 0 | 0 | 2 | 100
|  |  |  | федеральный бюджет | 130503.7 | 73945.8 | 73601.7 | 73601.7 | 0 | 99.5347 | 100
|  |  |  | бюджет автономного округа | 281277.3 | 281089.1 | 280086.4 | 280086.4 | 99.5766 | 99.6433 | 100
|  |  |  | местный бюджет | 54946.8 | 284344.1 | 273904.4 | 273904.4 | 498.4902 | 96.3285 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | 88378.9 | 0 | 83687.1 | - | 94.6913 | -
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - | - | - | 0 | - | -
9 | Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе | № 561-па от 10.12.2021 (с изм. 31.01.2022 №34-па, с изм. от 21.03.2022 №106-па; с изм. от 06.06.2022 №225-па; с изм. от 02.09.2022 №401-па; с изм. от 07.12.2022 №542-па) | Управление по внутренней политике | Всего по программе | 4203.3 | 3652.7 | 3639.3 | 3639.3 | 86.582 | 99.6331 | 100 | Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка»: - обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города Пыть-Яха, заключены контракты с на обслуживание городской системы видеонаблюдения, исполнение на 31.12.2022г. – 1 383,9 тыс. руб.; - создание условий для деятельности народных дружин, произведено перечисление денежных средств членам народной дружины в размере 135,1 тыс. руб.; - осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии, на 31.12.2022г. исполнено 1 816,2 тыс. руб. (услуги связи, заработная плата и начисления на заработную плату, повышение квалификации); - осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов, исполнение 4,4 тыс. руб. (почтовые расходы, опубликование списков в газете); - по организации и проведению мероприятий, направленных на профилактику правонарушений заключен муниципальный контракт с ИП Черепановой Л.Г. (печать листовок, изготовление и монтаж баннера), освоено 33,8 тыс. руб.; - тематическая социальная реклама в сфере безопасности дорожного движения и проведение всероссийского Дня Трезвости, заключен муниципальный контракт с ООО "РК Медиа Тайм" на изготовление баннера и 62 брелоков, исполнено 31,0 тыс. руб. Подпрограмма 2. «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ». В 2022 году заключены муниципальные контракты: - с ИП Бурлуцкий А.В. на размещение рекламной продукции в лифтах многоквартирных домов (оплата производится ежемесячно); - с ООО «Лучший выбор» на приобретение вымпелов; - с ИП Черепановой Л.Г. на изготовление и монтаж баннера; - с МАУ «Аквацентр Дельфин» на поставку подарочных сертификатов; - с ИП Басова Е.В. на поставку грамот и подарочных сертификатов. Исполнение составило 235,0 тыс. руб. | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед. - 404 или 323% к плану (план 1306) - обратный показатель, рассчитывается нарастающим по итогам года. Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения), обратный показатель - 233,5 или 143% к плану (план 333,9) Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.04.2020г. - 233% | 2 | 0 | 0 | 2 | 100
|  |  |  | федеральный бюджет | 6.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 70.9677 | 100 | 100
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1835.6 | 1853 | 1853 | 1853 | 100.9479 | 100 | 100
|  |  |  | местный бюджет | 2361.5 | 1795.3 | 1781.9 | 1781.9 | 75.4563 | 99.2536 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | внебюджетные источники | [6 empty] | -
10 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Пыть-Яхе | № 612-па от 27.12.2021 (с изм. от 25.03.2022 №112-па; с изм. от 29.11.2022 №528-па) | Управление по внутренней политике | Всего по программе | 227 | 266.8 | 266.8 | 266.8 | 117.533 | 100 | 100 | Подпрограмма 1. «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов» исполнение на 31.12.2022г. составило 133,4 тыс. руб.: приобретена подарочная продукция (записные книжки, подарочные ручки) для награждения участников мероприятий, приуроченных ко Дню Матери; подарочные сертификаты в количестве 30 шт. направленные на укрепление общероссийского гражданского единства. Изготовлен баннер «Социальная культурная адаптация мигрантов», раздаточная продукция «Информационная брошюра», тиражом 180 шт. В средствах массовой информации за 2022 год опубликовано 432 материала в газете, на радио и телевидении, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений 396 материалов, профилактика экстремизма 36 материалов. Всего проведено 300 мероприятий с охватом 27 100 человек. Подпрограмма 2. «Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма»: приобретена сувенирная продукция (сумка мешок в количестве 145 шт.); изготовлен буклет «Об ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной, межрелигиозной розни» тиражом 3500 экз., раздаточная продукция блокнот, тираж составил 220 экз. Исполнение – 133,4 тыс. руб. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях, в общем количестве граждан, % - (план 78) Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях, тыс. человек - 9,8 или 52% к плану (план 18,9) Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, тыс. человек - 2,3 или 31% к плану (план 7,4) Доля обеспеченности средствами антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования (%) - 95,9 или 100% к плану (план 95,9) Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.04.2020г. - 35,8% | 4 | 0 | 0 | 4 | 100
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | - | - | - | 0 | - | -
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 106.7 | 106.7 | 106.7 | 0 | 100 | 100
|  |  |  | местный бюджет | 227 | 160.1 | 160.1 | 160.1 | 70.5286 | 100 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | внебюджетные источники | [6 empty] | -
11 | Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе | № 567-па от 13.12.2021 (с изм. от 01.11.2022 №488-па; с изм. от 25.11.2022 №526-па; с изм. от 28.12.2022 №579-па) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | Всего по программе | 23074.2 | 24908.4 | 24830.5 | 24830.5 | 107.6115 | 99.6873 | 100 | Подпрограмма 1. «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий муниципального образования городской округ город Пыть-Ях от чрезвычайных ситуаций» - на 31.12.2022г. исполнено 2 150,0 тыс. руб.: - пройдено обучение по переподготовке и повышению квалификации работников; - изготовлены памятки в количестве 3500 штук; - изготовлен видеоролик по тематике «Безопасность детей на водных объектах» прокат с 01.06.2022г.; Прокат видеоролика по противопожарной тематике «Пожарная безопасность», с 15.05.2022г.; Осенне-зимний отопительный сезон – пожарная безопасность в быту при использовании печного отопления, электронагревательных приборов, с 09.09.2022. Общий объем проката 3 170 сек.; - изготовлено и установлено 5 информационных знаков по безопасности на водных объектах; - создание и содержание необходимого материального запаса для системы оповещения населения; - обслуживание системы РАСЦО. Подпрограмма 2. «Укрепление пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях» исполнение на 31.12.2022г. составило 2 519,9 тыс. руб.: - предоставлена субсидия МУП «УГХ» на возмещение понесенных затрат по обслуживанию пожарных гидрантов в размере 1 564,6 тыс. руб.; - заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию минерализованных полос и противопожарных разрывов в количестве 4100 м2, с ООО «НордСтройЛес». Работы выполнены в полном объеме; - проведено дополнительное мероприятие по обустройству минерализованных полос и противопожарных разрывов протяженностью 550 м шириной 4 м общей площадью 2200 м2 в границах квартала 12 (выдел 26,33), находящегося вблизи микрорайона №8 «Горка» и жилых домов по улице В.Топорова. (955,3 тыс. руб.). Подпрограмма 3. «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС города Пыть-Яха», исполнение составило 20 160,6 тыс. руб. В рамках обучения населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне на 31.12.2022г. проведено 298 выступлений и публикаций в СМИ по вопросам пожарной безопасности, из них: в периодической печати – 30; на интернет-порталах – 86; в социальных сетях – 51; на ТВ – 131. - распространено 3 497 памяток по противопожарной безопасности в учреждениях социальной сферы и с массовым пребыванием людей, в том числе детей. | Количество обученных специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере ГО и ЧС, чел. - (план 3) Количество изготовленных, приобретенных и распространенных памяток, брошюр, плакатов, шт. -100% к плану (план 3500) Количество размещенной в средствах массовой информации аудио, видео и печатной информации по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера, шт. - 100% к плану (план 2) Доля наружных источников противопожарного водоснабжения находящихся в исправном состоянии, % - 100% к плану (план 100) Доля прочищенных и обновленных минерализованных полос, и противопожарных разрывов, % - (план 100) Установка информационных знаков по безопасности на водных объектах, шт. -(план 5) Обеспеченность готовности к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых служб и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа на 100 % - 100% к плану (план 100) Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.04.2020г. - 57,2%. | 6 | 1 | 0 | 7 | 99.9
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - |  | - | -
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | местный бюджет | 23074.2 | 24908.4 | 24830.5 | 24830.5 | 107.6115 | 99.6873 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - | - | - |  | - | -
12 | Экологическая безопасность города Пыть-Яха | № 564-па от 13.12.2021 (с изм. от 21.04.2022 №140-па; с изм. от 12.07.2022 №293-па; с изм. от 30.12.2022 №592-па) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | Всего по программе | 6747 | 13342.1 | 13331.3 | 13331.3 | 197.5886 | 99.9191 | 100 | Подпрограмма 1. «Регулирование качества окружающей среды в муниципальном образовании городской округ Пыть-Ях». Исполнение на 31.12.2022г. составляет 447,2 тыс. руб. Утверждено распоряжение от 14.04.2022 № 630-ра «О проведении мероприятий, приуроченных к XIX Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в городе Пыть-Яхе: изготовление полиграфической продукции с ООО «Лучший выбор» (изготовлены газеты, листовки, грамоты); договор с ИП Братковой (поставка шаров); с МАУ «Телерадиокомпания «Пыть-Яхинформ» (изготовлен информационный ролик, освещение мероприятий о проведении акции); проведены 2 общегородских субботника (приобретение хозинвентаря); выполнены работы по сбору и транспортировке отходов до полигона ТКО договор с ООО ПЯАСЦ; выполнены работы по доставке саженцев с ООО «Нордстройлес»; награждены участники городского конкурса «Мой цветущий город». Подпрограмма 2. «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в муниципальном образовании городской округ Пыть-Ях». По мероприятию обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления исполнение составляет – 95 тыс. руб. На разработку и реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок заключены муниципальные контракты с ИП Мубораков М.А, с ИП Сычкин С.В. и с ООО «Компьютерная фирма «2М», исполнение на 31.12.2022 г. – 980,8 тыс. руб. Заключены муниципальные контракты: с ООО «Промэнергосервис»; с ТСЖ «2А микрорайон»; с ИП Мубораков М.А.; с ООО «СП «Лифттехсервис» на содержание контейнерных площадок, находящихся в муниципальной собственности (бесхозные), исполнено 2 268,0 тыс. руб. Приобретено 395 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемых на контейнерные площадки, на сумму 6 420,7 тыс. руб. Подпрограмма 3. «Организация противоэпидемиологических мероприятий». Заключены муниципальные контракты на оказание услуг по дезинфекции и дератизации территорий, контролю эффективности. Проведены 4 этапа акарицидной обработки территории города, 2 этапа барьерной и лаврицидной обработки. Исполнение составило – 3 119,6 тыс. руб. | Объем вывезенного мусора, м3 - (план 800) Информирование населения о реформе обращения с твердыми коммунальными отходами, шт. (статьи на сайте) - (план 4) Обработка территорий, наиболее посещаемых населением, специальными средствами от клещей, грызунов и насекомых, га - (план 2184,76) Площадь территории, очищенной от свалок, га - (план 6) Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов, 0,2 км ежегодно - (план 0,2) Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс. чел. (с нарастающим итогом) - (план 0,046) Увеличение доли населения, вовлеченного в эколого-просветительские мероприятия, от общего количества населения города, % - (план 51,05) Количество контейнерных площадок, находящихся в муниципальной собственности (бесхозные) - 62 или 96,8% к плану (план 60) Участие муниципального образования в окружном конкурсе в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды - (план 1) Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.04.2020г.- 10,8%. | 10 | 0 | 0 | 10 | 100
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 2481.6 | 2481.5 | 2481.5 |  | 99.996 | 100
|  |  |  | бюджет автономного округа | 3344 | 7096 | 7096 | 7096 | 212.201 | 100 | 100
|  |  |  | местный бюджет | 3403 | 3764.5 | 3753.8 | 3753.8 | 110.3086 | 99.7158 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | -
13 | Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха | № 550 -па от 07.12.2021 (с изм. от 05.07.2022 №287-па; с изм. от 22.11.2022 №515-па; с изм. от 30.12.2022 №594-па) | Управление по экономике | Всего по программе | 3623.7 | 4633.9 | 4633.9 | 4633.9 | 127.8776 | 100 | 100 | Подпрограмма 1 «Совершенствование системы стратегического управления и развитие конкуренции». Итоги социально-экономического развития г.Пыть-Ях за 2021 год, за 1,2,3 квартал 2022 года направлены в Департамент экономического развития ХМАО-Югры, размещены на официальном сайте администрации города. Распоряжением администрации города от 17.02.2022 № 230-ра утвержден план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в городе Пыть-Яхе. Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства». Заключены соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры с Департаментом экономического развития ХМАО-Югры: В рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» заключено 56 договоров на сумму 3 395,4 тыс. руб.: - 38 договоров на возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений; - 10 договоров на возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов; - 8 договоров на возмещение части затрат на оплату коммунальных услуг нежилых помещений; В рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» заключено 4 договора на сумму 304,7 тыс. рублей. За отчетный период: 1) Предоставлена консультационная поддержка 145 субъектам малого предпринимательства, в том числе самозанятым; 2) Постановлением администрации города от 11.04.2022 № 133-па утвержден Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (в ред. от 27.09.2022 432-па); «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» на официальном сайте администрации города в сети Интернет размещены информационные материалы в разделах «Предпринимательство», «Лента новостей», «Пресс-релизы». Выполнены работы в рамках муниципального контракта по изготовлению и поставке 24 торговых палаток. Исполнение составило 919,9 тыс. руб. Подпрограмма 3 «Повышение инвестиционной привлекательности». Проведено 7 заседаний проектного комитета, на которых рассмотрены вопросы муниципальных проектов, реализуемых на основе проектных инициатив, утвержден план-график реализации социально-значимых проектов в рамках проектного управления. В отчетном периоде проведено 3 заседания Координационного совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Пыть-Яхе. Кроме этого, реализуются 5 региональных портфелей проектов, основанных на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности. Подпрограмма 4 «Обеспечение защиты прав потребителей». За отчетный период: - опубликовано 93 информационных материала по вопросам защиты прав потребителей на официальном сайте администрации города; - организована и проведена 1 лекция со школьниками на базе дворовых клубов; - предоставлена консультация 138 гражданам по вопросам применения законодательства о защите прав потребителей; - размещено 40 статей в печатном издании: Общественно-политическом еженедельнике города Пыть-Яха «Новая Северная газета»; - выступление на телерадиокомпании «Пыть-Яхинформ» - 43 сюжета; - изготовлены и распространены памятки и календари в местах массового пребывания граждан (331 шт.) на сумму 13,9 тыс. руб. Подпрограмма 5. «Поддержка физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Предоставлено 5 консультаций индивидуальным предпринимателям. | Количество предоставляемых государственных и муниципальных услуг в МФЦ, единиц - 14 121 или 24,7% к плану (план 57 000) Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственных (муниципальных) услуг, минут -100% (план 15) Уровень удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг МФЦ, в % - 100 или 111,1% к плану (план 90) Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ, % -35,5 или 35,7% к плану (план 99,5) Количество малых и средних предприятий, единиц -375 или 96,2% (план 390) Количество индивидуальных предпринимателей, единиц – 1050 или 100% (план 1050) Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. человек - 1,7 или 93,3% к плану (план 1,8) Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки по программе, единиц - (план 14) Количество малых и средних предприятий на 10 тыс. населения города, единиц - 95,7 или 98,6% к плану (план 97,0) Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей, % -66,7 или 73,9% к плану (план 90,2) Уровень реальной среднемесячной заработной платы (к предыдущему году), % - (план 111,5). По итогам года. Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, индекс % - (план 74,4) Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.04.2020г. - 68,7%. | 4 | 0 | 0 | 4 | 100
|  |  |  | федеральный бюджет | 605.2 | - | - | - | 0 | - | -
|  |  |  | бюджет автономного округа | 2713.5 | 3515 | 3515 | 3515 | 129.5375 | 100 | 100
|  |  |  | местный бюджет | 305 | 1118.9 | 1118.9 | 1118.9 | 366.8525 | 100 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  | - | - | - | - | -
14 | Цифровое развитие города Пыть-Яха | № 541-па от 06.12.2021 (с изм. от 28.04.2022 №164-па; с изм. от 02.08.2022 №336-па; с изм. от 18.11.2022 №510-па) | Отдел по обеспечению информационной безопасности | Всего по программе | 7460.9 | 8985.3 | 8984.9 | 8984.9 | 120.4265 | 99.9955 | 100 | Подпрограмма 1 «Цифровой город». Развитие электронного муниципалитета, формирование и сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним: заключены договоры с ООО «Софт-Мажор» на техническое сопровождение официальных сайтов администрации и Думы города на 68 тыс. руб. «Развитие и сопровождение информационных систем в деятельности органов местного самоуправления» - исполнение на 31.12.2022 г. – 4 435,1 тыс. руб. Заключены муниципальные контракты: с ООО «НПО Криста» на оказание услуг по техническому сопровождению комплекса программных продуктов, использующегося в процессе планирования и исполнения бюджета, с ООО «БФТ-Дубна» на техническое сопровождение программного комплекса для учета земельных и имущественных отношений SAUMI, с ФБУ «Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации» оказания услуг по сопровождению АРМ «Муниципал» для муниципального образования; с ООО «Программный центр» о предоставлении неисключительных пользовательских прав на использование программ для ЭВМ; с ЗАО «НПЦ ИРС» на изготовление и поставку ПК «Военно-учетный стол»; с ООО «Бюджетные и Финансовые Технологии» на оказание услуг по предоставлению неисключительного права (лицензии) на использование Программного комплекса для учета земельных и имущественных отношений SAUMI; с ООО «Октоника Проект» на право использования ПК «Колибри-Финансы». «Модернизация оборудования, развитие и поддержка корпоративной сети органа местного самоуправления» – заключены муниципальные контракты на приобретение комплектующих и оргтехники, исполнение на 31.12.2022г. – 2 746,6 тыс. руб. Подпрограмма 2 «Создание устойчивой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры». Развитие системы информационной безопасности - заключены муниципальные контракты: с ООО «Айдеко Софтвер» на поставку программно-аппаратного комплекса Ideco MX Cert «Межсетевой экран с системой обнаружения вторжений Ideco UTM»; на оказание услуг по передаче сертификата технической поддержки продуктов VipNet; с ООО «СИБ Альпикс» на оказание услуг по аттестации информационных систем персональных данных в администрации города Пыть-Яха; с АО «СофтЛайн Трейд» на оказание услуг. Заключен лицензионный договор с ООО «ВЕБИНАР ТЕХНОЛОГИИ» на использование программного обеспечения. Исполнение составило 1 735,2 тыс. руб. | Разработка и информационно-техническая поддержка официальных сайтов администрации города Пыть-Яха и Думы города Пыть-Яха (шт.) - 100% к плану (план 3) Приобретение и (или) сопровождение программного обеспечения в соответствующем году (шт.) - 2 или 20% к плану (план 10) Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак (час) - (план 24) Доля модернизации и обеспечения оборудованием (%) - (план 38) Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами исполнительной власти субъектов, муниципальными образованиями, компаниями с государственным участием иностранного программного обеспечения (%) - (план 70) Доля домашних хозяйств, обеспеченных возможностью широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (не менее 10 Мбит/с) - 100% к плану (план 100) Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.04.2020г. - 36,7% | 5 | 0 | 0 | 5 | 100
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - |  | - | -
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | местный бюджет | 7460.9 | 8985.3 | 8984.9 | 8984.9 | 120.4265 | 99.9955 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | - | - | - |  | - | -
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  | - |  | -
15 | Современная транспортная система города Пыть-Яха | № 596-па от 21.12.2021 (с изм. от 01.04.2022 №126-па, с изм. от 26.04.2022 №155-па, с изм. от 09.08.2022 №347-па, с изм. от 09.12.2022 №548-па, с изм. от 29.12.2022 №582-па) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | Всего по программе | 125124.7 | 219113.2 | 216998.8 | 216998.8 | 173.426 | 99.035 | 100 | Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт». Заключен муниципальный контракт с ООО «ЗАПСИБАВТО» на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в г. Пыть-Ях. Исполнение на 31.12.2022г. – 81 862,4 тыс. руб. Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»: - Заключен двухгодичный муниципальный контракт с ООО "ДОРТЕХСТРОЙ" на содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в т.ч. локальный ремонт участков автодорог, исполнение составило 71 575,4 тыс. руб.; - Проведены работы по строительству проезда в 1 мкр. до Комплекс Школа-детский сад на 550 мест (330 учащийся/220 мест), на 31.12.2022г. освоено 21 096,9 тыс. руб.; - Обустроен тротуар с освещением во 2 микрорайоне вдоль улицы Нефтяников и Н. Самардакова в городе Пыть-Ях, муниципальный контракт с ИП Мубораков М.А. на сумму 106,0 тыс. руб.; - Выполнены проектно-изыскательные работы по капитальному ремонту «Путепровода», договор с ООО «Русинженеринг», исполнено - 6 600 тыс.руб.; - Проведен ремонт асфальтобетонного покрытия автодорог ул. Магистральная, ул. Станционный проезд, ул. Н. Самардакова, проезд между СОШ № 5 и д/с «Аленький цветочек» в 5 мкр. «Солнечный», ул. Кольцевая, общей протяженностью 0,6 км. договор с ООО «Автодорсевер». Освоено 14 208,7 тыс. руб. - Выполнены работы по разработке проектной, сметной документации на «Обустройство тротуара по ул. Православная, 8 мкр. «Горка», протяженностью 520 м. (от ул. Св. Федорова до лыжной базы), исполнено 806,4 тыс. руб. Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения» - Муниципальный контракт с ООО "Техносервисгрупп" на оказание услуг по обеспечению работоспособности системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Исполнение составило – 1 369,0 тыс. руб.; - Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, исполнение составило 19 374,0 тыс. руб. Проведены работы по замене светофорных объектов на ул. Центральная, ул. Нефтяников, ул. Николая Самардакова, ул. Св. Фёдорова, ул. Р. Кузоваткина; замена контролеров на светофорных объектах ул. Транспортная, ул. Белых ночей, ул. Мамонтовская, ул. Православная. | Увеличение годового объема пассажирских перевозок автомобильным транспортом в внутригородском сообщении, тыс.чел. - 269,7 или 18,6% к плану (план - 1 447); Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км - 77,3 км или 100,7% к плану (план -76,8); Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км - 100% к плану (план 31,7); Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % - 100% к плану (план - 58,8). Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков на дорожной сети), % -100% Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел./100тыс. чел) - 100% Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.04.2020г. - 83,5% | 3 | 1 | 1 | 5 | 88.1
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - |  | - | -
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 13498.2 | 13498.2 | 13498.2 |  | 100 | 100
|  |  |  | местный бюджет | 125124.7 | 205615 | 203500.6 | 203500.6 | 162.6382 | 98.9717 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | 20615.2 | - | 19374 | - | 93.9792 | -
|  |  |  | внебюджетные источники | [6 empty] | -
16 | Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе | № 510-па от 22.11.2021 (с изм. от 29.03.2022 №121-па; с изм. от 30.06.2022 №277-па; с изм. от 06.10.2022 №441-па; с изм. от 14.12.2022 №551-па) | Комитет по финансам | Всего по программе | 34152.5 | 5185.1 | 297.8 | 297.8 | 0.87197 | 5.7434 | 100 | Подпрограмма 1. «Управление муниципальными финансами». В соответствии со статьями 22 и 25 Бюджетного процесса в течение отчетного периода в Думу города и Счётно-контрольную палату были направлены отчёты об исполнении бюджета города за 1, 2 и 3 квартал 2022 года. Оплата процентов по состоянию на 01.10.2022 года составила 297,8 тыс. руб., в том числе: по муниципальному контракту от 13.12.2019 года с ПАО «Совкомбанк» - 277,4 тыс. руб., по договору бюджетного кредита № 6/02-20 от 22.12.2020 в сумме – 17 тыс.руб., № 15/02-22 от 17.11.2022 – 3,4 тыс.руб. Подпрограмма 2 «Формирование резервных средств в бюджете города». В отчетном периоде выделены средства на основании распоряжения администрации № 129-ра от 01.02.2022 года в сумме 93,1 тыс. руб. на оказание услуг по обследованию работников органов местного самоуправления города Пыть-Яха на коронавирусную инфекцию, средства востребованы в сумме 27,4 тыс. руб. На основании распоряжения администрации города выделены бюджетные ассигнования из резервного фонда: - на аварийно-восстановительные работы автомобильных дорог местного назначения, пострадавших в результате последствий стихийных бедствий 495,7 тыс. руб. - изготовление информационных баннеров, нацеленных на повышение патриотического настроения жителей города в сумме 52,0 тыс. рублей; - на проведение мероприятий по мобилизации граждан города в сумме 108,8 тыс. руб. Зарезервированные средства перераспределены в соответствии с решением Думы города Пыть-Яха от 21.11.2022 № 111 «О внесении изменений в решение Думы города Пыть-Яха от 10.12.2021 № 32 «О бюджете города Пыть-Яха на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утверждённого решением о бюджете города на уровне не менее 95%, % - (план 95%) - показатель оценивается по результатам исполнения бюджета на 31.12.2020г. Исполнение расходных обязательств городского округа за отчётный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утверждённых решением о бюджете города, % - (план 95%) - показатель оценивается по результатам исполнения бюджета на 31.12.2020г. Увеличение доли главных распорядителей бюджетных средств городского округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 70 баллов до 91% - (план 100) - показатель оценивается по результатам оценки мониторинга финансового менеджмента на 01.05.2020г. Сохранение доли муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к муниципальному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», % - (план 100) Достижение отношения муниципального долга городского округа к доходам бюджета городского округа, без учёта безвозмездных поступлений до 0,0, % - 100% к плану (план 5) Внедрение механизмов инициативного бюджетирования, направленных на вовлечение населения города в обсуждение и принятие решений в сфере управления общественными финансами, стимулирование интереса граждан к вопросам формирования и исполнения бюджета, обеспечение общественного контроля за эффективностью расходования бюджетных средств, % - (план 100%) Соблюдение ограничений по предельному размеру резервного фонда Администрации города, установленного Бюджетным Кодексом Российской Федерации, - 100% Соблюдение условий, установленных решением Думы города о бюджете города для внесения изменений в сводную бюджетную роспись в части иным образом зарезервированных бюджетных ассигнований, в целях распределения их между главными распорядителями бюджетных средств, - 100%. Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.04.2020г. - 37,5% | 4 | 0 | 0 | 4 | 100
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - |  | - | -
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | - | - | - |  | - | -
|  |  |  | местный бюджет | 34152.5 | 5185.1 | 297.8 | 297.8 | 0.87197 | 5.7434 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | - | - | - |  | - | -
|  |  |  | внебюджетные источники | [6 empty] | -
17 | Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе | № 566-па от 13.12.2021 (с изм. от 01.03.2022 № 72-па, с изм. 05.05.2022 №179-па; с изм. от 20.06.2022 № 252-па; с изм. от 19.07.2022 №309-па; с изм. от 18.08.2022 № 370-па; с изм. от 20.10.2022 №464-па; с изм. от 18.11.2022 №508-па; с изм. от 15.12.2022 №552-па) | Управление по внутренней политике | Всего по программе | 30103.9 | 36339.8 | 36113.7 | 36113.7 | 119.9635 | 99.3778 | 100 | Подпрограмма I. «Создание условий для развития гражданских инициатив, обеспечение взаимодействия с гражданами и организация их участия в реализации потенциала территории». По итогам проведения конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций заключены договоры на предоставление субсидий с Пыть-Яхской городской организацией Общероссийской организации «Всероссийское общество инвалидов», с Пыть-Яхской городской общественной организацией ветеранов войны (пенсионеров), труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, инвалидов, с благотворительным фондом «Подари Мечту», с АНО «Городской приют для бездомных животных «ШАНС», с местной общественной организацией ветеранов локальных конфликтов и вооруженных сил города Пыть-Яха «Побратимы», с АНО "МНОГОЦЕЛЕВОЙ ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР". На 31.12.2022г. исполнение составило 3 255,2 тыс. руб.; На организацию мероприятий, оказание финансовой поддержки общественным организациям ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, ветеранов-нефтяников, инвалидов, старожилов и иных социально незащищенных категорий граждан, исполнено – 1 350 тыс. руб. По мероприятию развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в городе Пыть-Яхе, исполнено 255,1 тыс. руб. Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО– Югры. Финансовые средства направлены на приобретение (изготовление) методических и иных материалов (400 блокнотов, 2 баннера и 1 стенд-витрина информационная). Заключен муниципальный контракт на оказание информационных услуг. Подпрограмма II. «Обеспечение равного доступа граждан к социально значимой информации». Заключен муниципальный контракт на оказание информационных услуг с МАУ «Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ», публикация в еженедельнике «Новая Северная газета», 2 статьи о популяризации деятельности НКО, получивших грантовую поддержку. Исполнение составило 101,4 тыс. руб. По муниципальному контракту с МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ» на оказание информационных услуг в рамках обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) исполнение на 31.12.2022 г.: по телерадиовещанию – 23 843,2 тыс. руб.; в печатные СМИ – 7 308,7 тыс. руб.: - издан 51 номер общественно-политического еженедельника в количестве 859 600 шт. печатных листов, в т.ч. «Новая Северная газета» -142 800 шт. и информационного приложения «Официальный вестник» - 716 800 шт. - в телевизионном эфире вышли 13 программ, 23 информационных сообщения в бегущую строку в количестве 133 мин. 00 с., 27 информационных объявлений в блоке «Полезная информация» в количестве 72 мин. 40 с.; - изготовленных и прокатанных информационных, социальных роликов к различным датам и событиям, пропагандистского и просветительского характера в количестве 744 мин. 11 с. В радиоэфире прошли информационные выпуски программы «Новости» в количестве 854 мин. 30 с., прокат роликов - 251 мин. 00 с., блок «Полезной информации - 57 мин. 30 с. | Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (ед.) - (план 4). Объем информационной поддержки проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку за счет средств бюджета города Пыть-Яха на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ (проектов) (ед.) - 6 или 26% к плану (план 23) Доля информационных сообщений в средствах массовой информации, отражающих деятельность органов местного самоуправления города Пыть-Яха (%) - 100% к плану (план 44). Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.04.2020г. - 42% | 5 | 0 | 0 | 5 | 100
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - |  | - | -
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 192 | 192 | 192 | - | 100 | 100
|  |  |  | местный бюджет | 30103.9 | 36147.8 | 35921.7 | 35921.7 | 119.3257 | 99.3745 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | 1350 | - | 1350 | - | 100 | -
|  |  |  | внебюджетные источники | [6 empty] | -
18 | Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха | № 598-па от 22.12.2021 (с изм. от 06.05.2022 № 182-па; с изм. от 17.10.2022 №455-па; с изм. от 30.12.2022 №590-па) | Управление по муниципальному имуществу | Всего по программе | 18319.1 | 80581.8 | 42919.7 | 42919.7 | 234.2893 | 53.2623 | 100 | Подпрограмма 1. «Повышение эффективности системы управления муниципальным имуществом». Исполнение на 31.12.2022г. составило 35 133,7 тыс. руб. Заключены: - 10 муниципальных контрактов на изготовление тех. планов на 750 объектов недвижимости, в том числе 674 на бесхозяйные сети ТВС; - 22 муниципальных контракта на определение рыночной оценки имущества, в результате оценен 81 объект муниципальной собственности; - агентский договор с АО «Газпром энергосбыт Тюмень» на оплату услуг, связанных с начислением, организацией сбора и учета платежей за найм жилых помещений по договорам социального найма; - проведено комплексное обследование технического состояния объекта Комплекс «Школа-детский сад на 550 мест (330 учащихся /220 мест) в 1-ом микрорайоне «Центральный» г. Пыть-Ях», здания СОШ-2, котельной «Вертолетка»; - выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию здания (мкр. №10 «Мамонтово», 50), срок исполнения до 01.09.2023г. исполнение работ по контракту предусмотрено в два этапа, 1 этап – получено положительно заключение инженерного обследования и оценки технического состояния объекта, 2 этап – разработка ПИРов на объект; - разработаны ПИРы на демонтаж аварийных зданий, завершены работы по демонтажу здания ГДК «Факел». Для обеспечения надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества: - оплачена задолженность за ноябрь, декабрь 2021 года, а также текущая перед управляющими компаниями и УГХ за незакрепленные жилые и нежилые помещения, всего заключено 52 муниципальных контракта; - произведен ремонт муниципального нежилого помещения по адресу 2-27А, служебных помещений УЖКК, 6 муниципальных квартир; - приобретено оборудование коммунального назначения; - в целях формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах заключены 4 дополнительных соглашения к договору с Некоммерческой организацией «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» от 29.08.2014 № 166 МС; - представлена субсидия МУП «УГХ» на возмещение затрат, понесённых на выполнение работ по текущему и капитальному ремонту бесхозяйных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, до включения указанных затрат в тарифы организаций. В рамках проведения мероприятий по землеустройству и землепользованию проведены работы в отношении земельных участков в соответствии с проектом планировки и межевания территории. (2 зем. уч. с видом разрешенного использования «Отдых (рекреация)» - мкр. № 3 «Кедровый»; 2 зем. уч. для размещения линейного объекта: Путепровод через железнодорожные пути; 4 зем. уч. - микрорайона № 6 «Пионерный», в границах улиц Магистральная, Фармана Салманова, Солнечная; 1 зем. уч. - Амбулаторное ветеринарное обслуживание. Приюты для животных). Подпрограмма 2 «Ресурсное обеспечение органов местного самоуправления» Для обеспечения деятельности органов местного самоуправления приобретено движимое имущество в количестве 7 ед. (автомобили для учреждений образования), 1 земельный участок для предоставления льготной категории граждан. Исполнение составило - 7 786,1 тыс. руб. | Увеличение доли объектов управления муниципального имущества, для которых определена целевая функция (%), - муниципальные унитарные предприятия - (план 100) - объекты муниципальной казны - 99,6 или 99,6% к плану (план 100) Снижение удельного веса неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования, в % - 0,6 или 83,3% к плану (план 0,5) Увеличение доли объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право собственности муниципального образования в общем объеме объектов, подлежащих государственной регистрации, за исключением земельных участков (%) -97,6 или 97,6% к плану (план 100) Обеспечение содержания и эксплуатации муниципального имущества (%) - 31,8 или 31,8% к плану (план 100) Увеличение доли фактически отремонтированных объектов недвижимости, к объектам, подлежащим капитальному ремонту или реконструкции, в том числе бесхозяйных сетей ТВС (%) - (план 100) Увеличение количество земельных участков, предоставляемых по результатам торгов ( ед) - (план 40) Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.04.2020г - 44,6% | 5 | 1 | 1 | 7 | 91.9
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - |  | - | -
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | местный бюджет | 18319.1 | 80581.8 | 42919.7 | 42919.7 | 234.2893 | 53.2623 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | 36500 |  |  |  |  | -
|  |  |  | внебюджетные источники | [6 empty] | -
19 | Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе | № 533-па от 01.12.2021 (с изм. от 12.08.2022 №363-па) | Управление делами | Всего по программе | 477009.8 | 518348 | 514166 | 514166 | 107.7894 | 99.1932 | 100 | Подпрограмма 1. «Повышение эффективности муниципального управления»: За 2022 год проведен конкурс «Лучший муниципальный служащий», определены 3 победителя, освоено 45,0 тыс. руб.; Дополнительное профессиональное образование за 2022 год получили 70 муниципальных служащих в администрации города, исполнение составило 783,9 тыс. руб. Подпрограмма 2. «Создание условий для развития муниципальной службы в муниципальном образовании город Пыть-Ях», на обеспечение деятельности администрации города Пыть-Яха исполнение составило 508 007,9 тыс. руб. Выплачена заработная плата и начисления на заработную плату за январь-декабрь 2022 г., произведена оплата льготного проезда и командировочных расходов. На осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния исполнено на 31.12.2022г – 5 329,2 тыс. руб. | Доля муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от потребности, определенной муниципальным образованием, % - 15,7 или 15,7% к плану (план 100) Доля лиц, назначенных на должности из кадрового резерва, резерва управленческих кадров, по результатам конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы, от общего количества назначений на вакантные должности, % - 58,3 или 83,2% к плану (план 70) Доля размещенных в федеральной государственной информационной системе «ЕИСУКС» сведений о вакантных должностях муниципальной службы, сведений об открытых вакансиях в органах местного самоуправления и проведении конкурса на включение в кадровый резерв, % - 100% к плану (план 90) Доля муниципальных правовых актов, приведенных в соответствие с законодательством о муниципальной службе и противодействию коррупции, % -100% к плану (план 100) Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению, % - 100% к плану (план 95) Доля освоенных денежных средств на материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха и муниципальных учреждений города, % - 100% к плану (план 99,9) Уровень выполнения договорных обязательств по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха и муниципальных учреждений города, % - 100% к плану (план 99,9) Количество совершаемых органами ЗАГС юридически значимых действий, ед. - 765 или 9,3% к плану (план 8244) Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.04.2020г. - 76% | 3 | 3 | 0 | 6 | 98.4
|  |  |  | федеральный бюджет | 3924.9 | 4039.6 | 4039.6 | 4039.6 | 102.9224 | 100 | 100
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1231.5 | 1379.6 | 1379.6 | 1379.6 | 112.026 | 100 | 100
|  |  |  | местный бюджет | 471853.4 | 512928.8 | 508746.8 | 508746.8 | 107.8188 | 99.1847 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | внебюджетные источники | [6 empty] | -
20 | Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе | № 568-па от 13.12.2021 (с изм. от 17.03.2022 №95-па; с изм. от 06.07.2022 №289-па; с изм. от 30.12.2022 №589-па) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | Всего по программе | 117195 | 115618.3 | 112128.4 | 112128.4 | 95.6768 | 96.9815 | 100 | По мероприятию «Организация освещения улиц, территорий микрорайонов», исполнение на 31.12.2022г. – 16 466,4 тыс. руб. Муниципальные контракты энергоснабжения для муниципальных нужд с АО «Газпром энергосбыт Тюмень» и на выполнение работ по содержанию электрооборудования и электрических сетей с ИП Юферицин В.В. Оплата произведена за фактически выполненный объем работ и услуг; «Организация озеленения и благоустройства городских территорий» выполнены работы по озеленению и содержанию городских территорий (оформление и ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах), муниципальный контракт с ИП Устарханова С.А. исполнение составило 3 565,4 тыс. руб.; «Содержание мест захоронения» исполнение на 31.12.2022г. составило 9 554,7 тыс. руб. - уход за территорией городского кладбища, обустройство и охрана кладбища общей площадью 53900 м2; «Организация праздничного оформления города» выполнены работы: по монтажу, демонтажу флаговых композиций, флагов, баннеров, растяжек; оказаны услуги по изготовлению и размещению наружной рекламы (продукции); по строительству и демонтажу ледовых городков, новогодней иллюминации и установки цветочниц и кашпо; оформление доски почета. Исполнение – 15 439,7 тыс. руб.; «Зимнее и летнее содержание городских территорий» на 31.12.2022 г. освоено 46 477,8 тыс. руб., выполнены работы по содержанию общественных пространств и внутриквартальных проездов в зимнее время. «Обеспечение комплексного содержания и ремонта объектов благоустройства» исполнение составило 5 024,4 тыс. руб., по муниципальному контракту на поставку детского игрового и спортивного оборудования (МАФ), содержание детских игровых и спортивных площадок. «Повышение уровня культуры населения» на 31.12.2022 г. исполнено – 15 599,9 тыс. руб., реализовано мероприятие по благоустройству территории городского округа инициативный проект «Динопарк». | Сохранение доли улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением в общей протяженности улично-дорожной сети на уровне - 100% к плану (план 54,4%). Оформление цветочных композиций, содержание газонов, м2 - (план 142 227) Содержание городского кладбища, м2 (Уход за территорией, охрана кладбища - общая площадь 53900 м2) - 100% к плану (план 53 900). Подготовка мест для массового отдыха и праздничных мероприятий, ед. - 1 или 12,5% к плану (план 8). Строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации, шт. - 1 или 33,3% к плану (план 3). Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства, м2 - 100% к плану (план 262 993,67). Улучшение санитарного состояния территорий города, м2 - (план 1 301 840,15) Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время, м2- 100% к плану (план 164 326,8). Обеспечение дворовых территорий жилых домов современным спортивным и игровым оборудованием на детских площадках, шт. - (план 63) Содержание городского фонтана, объект - (план 1). Участие муниципального образования в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село", меропр. - (план 1). Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива - Твой бюджет" - (план 1) Обеспечение доли реализованных проектов, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций в городе, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами, к аналогичным проектам, отобранным по результатам конкурса на условиях инициативного бюджетирования, % - (план 100) Мемориальный комплекс - Монумент Славы и Вечного огня в 5 мкр. "Солнечный", объект - (план 1) Изготовление, монтаж (демонтаж) баннеров, растяжек в честь празднования 75-ой годов щиты Победы в Великой отечественной Войне 1941-1945 гг., шт. - 7 или 128,6% к плану (план 9) Приобретение, доставка монтаж (демонтаж) элементов праздничного оформления в честь празднования 75-ой годов щиты Победы в Великой отечественной Войне 1941-1945 гг. - (план 1) Средний процент достижения показателей по состоянию на 01.04.2020г. - 35,9% | 7 | 0 | 0 | 7 | 100
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - |  | - | -
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 9990 | 9990 | 9990 | 0 | 100 | 100
|  |  |  | местный бюджет | 117195 | 105628.3 | 102138.4 | 102138.4 | 87.1525 | 96.6961 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | внебюджетные источники | [6 empty] | -
21 | Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в городе Пыть-Яхе | № 579-па от 15.12.2021 (с изм. от 30.06.2022 №278-па; с изм. от 23.08.2022 №379-па; с изм. от 15.11.2022 №501-па) | Управление культуре и спорту | Всего по программе | 117195 | 2226.6 | 2226.6 | 2226.6 | 1.8999 | 100 | 100 | Подпрограмма 1. «Содействие развитию самобытной культуры, традиционного образа жизни, родного языка и национальных видов спорта коренных малочисленных народов Севера». Произведены расходы на: - обучение по курсу «Экспертиза культурных ценностей», 2 человека (договор с АНО «НИИ СМД»); участие в Международном соревновании на Кубок Губернатора ХМАО-Югры по гребле на обласах в рамках праздника «Вит Хон Хатл» 2 чел.; повышение квалификации «Профессиональное мастерство экскурсовода» 2 чел. (договор ЧНОУ ДПО ГНИИ «Нацразвитие» г. Санкт-Петербург), на 31.12.2022 г. исполнено – 29,0 тыс. руб. - организацию, проведение мероприятий, направленных на развитие традиционной культуры (приобретение: лыж хантыйских женских к празднику народа ханты «Вороний день»; пояса мужского; шкуры оленя (4 шт.); национальной посуды; пояса мужского охотничьего) поставка баннера и товара (реквизит для оформления территории к городскому празднику), исполнение составило 87,2 тыс. руб.; - просветительские мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку родных языков народов ханты, манси и ненцев: в образовательных учреждениях города проведены классные часы, посвящённые Международному дню родного языка; проведены викторины, конкурсы и игры, направленные на поддержку родного языка; межэтнический фестиваль «Изучаем культуру сближаем сердца» - реализация проекта Всероссийского конкурса «Росмолодежь»; мастер-класс «Изучаем культуру сближаем сердца»; этноквест «Моя Югра»; классные часы "Мой дом - Югра". Всего за 2022 год охват обучающихся составил 6243 чел., из них из числа КМНС - 19 чел. - развитие материальной базы для сохранения и популяризации самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера (приобретение товара для декоративно прикладного искусства, деревянной чаши, национальной одежды и посуды) исполнение на 31.12.2022г. составило 1 106,5 тыс. руб. Подпрограмма 2. «Развитие туризма». Произведены расходы на поддержку развития внутреннего и въездного туризма: предоплата за светодиодные фигуры; компьютер в сборке; веб- камера, коммутатор, МФУ; поставка офисной мебели; нарты северных ханты; поставка товара (для изготовления сувенирной продукции); приобретение музейных предметов; приобретение оборудования для изготовления сувенирной продукции (ткацкий станок, ткацкое бердо; приобретение и установка табличек с QR кодами – 3 шт.). Проведение Краеведческим экомузеем МАУК "КЦ: библиотека-музей" семинара-практикума ремесленных традиций «Каркам Пыть-Ях», в том числе: поставка товара (ткань, нитки, пуговицы, иголки и пр.; канцелярские товары). На 31.12.2022 г. исполнено – 1 003,9 тыс. руб. |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 100
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - | - | - |  | - | -
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | - | - | - | 0 | - | -
|  |  |  | местный бюджет | 117195 | 2226.6 | 2226.6 | 2226.6 | 1.8999 | 100 | 100
|  |  |  | в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года |  | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | внебюджетные источники | [6 empty] | -