- Сводный годовой доклад о ходе реализации

и оценке эффективности муниципальных программ города Пыть-Яха

за 2022 год

- Общие сведения

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Пыть-Яха подготовлен в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ города Пыть-Яха, их формирования, утверждения и реализации, утвержденным постановлением администрации города от 30.09.2021 № 453-па.

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты о ходе реализации и эффективности мероприятий муниципальных программ города Пыть-Яха, представленные ответственными исполнителями программ.

В соответствии с программно-целевым методом бюджетного планирования, согласно перечню муниципальных программ города Пыть-Яха, утвержденному распоряжением администрации города от 18.07.2013 № 1670-ра (с изменениями от 22.10.2021 № 2053-ра), в 2022 году разработаны, утверждены и реализуются 21 муниципальная программа.

Уточненный план по бюджету на 2022 год по программам составляет                 4 726 386,6 тыс. рублей, в том числе за счет переходящих остатков прошлого года 555 487,3 тыс. рублей:

-	федеральный бюджет – 133 372,2 тыс. рублей (2,8%);

-	окружной бюджет – 1 984 647,4 тыс. рублей (42,0%);

-	местный бюджет – 2 608 367,0 тыс. рублей (55,2%).

За январь - декабрь 2022 года исполнение по муниципальным программам за счет бюджетных средств составило 4 351 858,3 тыс. рублей, что составляет 91,2% к плану по бюджету на 2022 год, в том числе (Приложение № 1):

-	99,3% (132 463,0 тыс. рублей) – федеральный бюджет;

-	99,3% (1 970 349,7 тыс. рублей) – окружной бюджет;

-	86,2% (2 249 045,6 тыс. рублей) – местный бюджет.

Из 21 муниципальной программы:

Исполнение ниже 90% к плану по бюджету по 3 муниципальным программам (развитие физической культуры и спорта, управление муниципальными финансами, управление муниципальным имуществом).

- 2. Результаты мониторинга достижения показателей

реализации муниципальных программ

Оценка степени достижения целевых показателей проведена по 102 показателям (Приложение № 2):

- по 89 показателям достигнуто запланированное годовое значение;

- по 11 показателям фактическое значение составляет 50% и выше;

- по 2 показателям фактическое значение составляет менее 50%.

Средний процент достижения целевых показателей в целом по всем программам составляет 98,2% к плану.

Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ, о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ, о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией программ за 2022 год, представлены в приложении.

- 3. Результаты оценки эффективности

муниципальных программ

Оценка эффективности осуществлена в соответствии с постановлением администрации города от 28.12.2021 № 616-па «О методике оценки эффективности муниципальных программ города Пыть-Яха».

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальных программ наиболее успешно в 2022 году реализованы 18 муниципальных программ, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «эффективная». Значение балльной интегральной оценки, согласно Методике, равно или превышает 8 баллов.

Эффективность реализации 3 муниципальных программ оценивается как «умеренно эффективная» (значение балльной интегральной оценки от 6 до 8) (Приложение № 3).

Результаты оценки эффективности муниципальных программ города Пыть-Яха за 2022 год.

| № п/п | Наименование муниципальной программы | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | Освоение денежных средств, % | Степень достижения целевых показателей, % | Оценка по критериям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа А |  |  |  |  |  |  |
| 1 | "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха" | 639 379,0 | 627 592,5 | 98,2 | 100,0 | 9,9 |
| 2 | "Экологическая безопасность города Пыть-Яха" | 13 342,1 | 13 331,3 | 99,9 | 119,3 | 9,7 |
| 3 | "Развитие образования в городе Пыть-Яхе" | 2 151 916,2 | 2 116 753,0 | 98,4 | 241,5 | 9,3 |
| 4 | "Культурное пространство города Пыть-Яха" | 266 820,0 | 262 996,8 | 98,6 | 103,8 | 8,8 |
| 5 | "Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе" | 153 498,4 | 151 793,0 | 98,9 | 100,7 | 8,4 |
| 6 | "Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе" | 501 666,2 | 220 624,0 | 43,3 | 85,7 | 7,8 |
| Группа В |  |  |  |  |  |  |
| 7 | "Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха" | 4 633,9 | 4 633,9 | 100,0 | 210,4 | 9,7 |
| Группа С |  |  |  |  |  |  |
| 8 | "Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе" | 3 652,7 | 3 639,3 | 99,6 | 100,0 | 10,0 |
| 9 | "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Пыть-Яхе" | 266,8 | 266,8 | 100,0 | 103,2 | 9,9 |
| 10 | "Поддержка занятости населения в городе Пыть-Яхе" | 12 496,7 | 12 476,9 | 99,8 | 100,0 | 9,9 |
| 11 | "Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха" | 64 198,9 | 62 283,0 | 97,0 | 100,0 | 9,8 |
| 12 | "Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе" | 36 339,8 | 36 113,7 | 99,4 | 100,0 | 9,7 |
| 13 | "Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе" | 518 348,0 | 514 166,0 | 99,2 | 101,7 | 9,7 |
| 14 | "Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе" | 115 618,3 | 112 128,4 | 97,0 | 100,2 | 9,5 |
| 15 | "Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе" | 20 618,2 | 18 606,0 | 90,2 | 101,6 | 8,1 |
| 16 | "Современная транспортная система города Пыть-Яха" | 219 113,2 | 216 998,8 | 99,0 | 88,1 | 7,6 |
| Группа D |  |  |  |  |  |  |
| 17 | "Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе" | 24 908,4 | 24 830,5 | 99,7 | 99,9 | 10,0 |
| 18 | "Цифровое развитие города Пыть-Яха" | 8 985,3 | 8 984,9 | 100,0 | 100,0 | 10,0 |
| 19 | "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в городе Пыть-Яхе" | 2 226,6 | 2 226,6 | 100,0 | 108,7 | 10,0 |
| 20 | "Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе" | 5 185,1 | 297,8 | 5,7 | 100,0 | 8,0 |
| 21 | "Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха" | 80 581,8 | 42 919,7 | 53,3 | 99,6 | 6,5 |
| Итого: |  | 4 843 795,6 | 4 453 662,9 | 91,9 | 112,6 | - |

4. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальных программ

Муниципальные программы, реализация которых осуществлялась в 2022 году, соответствуют приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам и целям социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципального образования город Пыть-Ях.

Проанализировав реализацию муниципальных программ в совокупности целей, мероприятий, показателей, механизма реализации программных мероприятий, учитывая соответствие фактических показателей их плановым значениям и уровень исполнения мероприятий, из 21 муниципальной программы признаны эффективными - 18 программ, 3 программы – умеренно эффективны.

Причиной умеренной эффективности 3-х муниципальных программ является неосвоение денежных средств и недостижение плановых значений целевых показателей.

1. Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе.

В рамках основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы учреждений спорта» с плановым объемом финансирования 338 450,0 тыс. руб. Не освоены средства, предусмотренные на строительство физкультурно – оздоровительного объекта.

По 2 целевым показателям, участвующих в расчете оценки эффективности значение составило ниже 90%.

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 51,9% (план 58%), уровень достижения показателя 89,1% к плану. В 2022 году 19 526 человек систематически занимающиеся физической культурой и спортом от общего числа населения города.

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов физической культуры и спорта в общем количестве объектов физической культуры и спорта, составила 11,1% (план 22,2%), уровень достижения показателя 50% к плану. По итогам 2022 года одно учреждение из двух запланированных (МАУ Спортивный комплекс) обеспечило доступность объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения из 9 объектов физической культуры спорта.

2. Современная транспортная система города Пыть-Яха.

По 1 целевому показателю, значение составило ниже 90%.

Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в внутригородском сообщении, составил 745,4 тыс. чел. (план 1577 тыс. чел.), уровень достижения показателя составил 47,3%.

Ответственному исполнителю рекомендовано обеспечить эффективное планирование выполнения значений целевых показателей муниципальной программы.

3. Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха.

По 1 целевому показателю, участвующего в расчете оценки эффективности уровень достижения свыше 110%, и по 1 показателю уровень достижения составил ниже 90%.

Доля предоставленного субъектам малого и среднего предпринимательства недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечень, формируемый м.о г. Пыть-Ях, в общем количестве муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в такой перечень, составила 77% (план 50), уровень достижения показателей составил 154%. По итогам 2022 года передано 10 объектов муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства (в перечень включено 13 объектов муниципального имущества).

Обеспечение содержания и эксплуатации муниципального имущества, составило 47% при запланированном значении 100%. Заключены 105 контрактов, в том числе 56 контрактов на содержание незакрепленного имущества, 3 контракта на приобретение коммунального оборудования. В рамках основного мероприятия «Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества» имеются неисполненные бюджетные обязательства на 36 524,1 тыс. руб., которые планируются к реализации до 31.12.2023 года.

Ответственным исполнителям и соисполнителям программ при внесении изменений в программы, реализуемые в 2023 году, в целях своевременного выполнения программных мероприятий и освоения финансовых средств, рекомендуется:

обеспечить соответствие целевых показателей, содержащихся в муниципальных программах, показателям, содержащимся в документах стратегического планирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и муниципального образования;

проводить корректировку целевых показателей по объективным причинам;

проводить предварительную оценку эффективности и результативности программы по итогам реализации программных мероприятий за 10-11 месяцев текущего года;

во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 года №631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования» в течение 10 дней со дня утверждения или внесения изменений в муниципальную программу направлять посредством информационной системы «ГАС Управление» уведомление в Министерство экономического развития Российской Федерации;

своевременно размещать на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникацонной сети Интернет www.adm.gov86.org в разделе «Муниципальные программы»:

•	актуальную редакцию программ в течение 5 рабочих дней после утверждения изменений (раздел «Актуальные редакции муниципальных программ»);

•	отчеты о ходе реализации муниципальных программ ежеквартально, с нарастающим итогом с начала года, в срок до 25 –го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (раздел «Отчеты о ходе реализации муниципальных программ»).

Консультант отдела

экономического анализа и прогнозирования

управления по экономике

Шестакова Ольга Александровна

8(3463)46-55-63