Информация об исполнении муниципальных программ за 2023 год

В течение 2023 года в городе осуществляли реализацию 21 муниципальная программа.

Исполнение по муниципальным программам за отчетный период за счет бюджетных средств составило 4 566 620,0 тысяч рублей, что составляет (Приложение 1):

- 90,2% - к плану по бюджету на 2023 год;

- 100,0% - к общей сумме поступивших средств из федерального, окружного бюджетов в 2023 году, местному бюджету по состоянию на 31.12.2023 года.

| Источники финансирования | Объем финансирования, утвержденный решением Думы города Пыть-Ях о бюджете, уточненный план | Профи нансировано | Исполнено на отчетную дату |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. | в % к общей сумме по бюджету | в % к общей сумме финансирования |
| Всего по программе | 5 063 369,6 | 4 566 620,0 | 4 566 620,0 | 90,2 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 96 584,3 | 96 327,9 | 96 327,9 | 99,7 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 2 022 632,6 | 1 997 521,3 | 1 997 521,3 | 98,8 | 100,0 |
| местный бюджет | 2 944 152,7 | 2 472 770,8 | 2 472 770,8 | 84,0 | 100,0 |
| в т.ч. за счет переходящих остатков прошлого года | 495 871,2 | - | 138 869,6 | 28,0 | - |
| внебюджетные источники | 106 416,1 | 105 559,9 | 105 559,9 | 99,2 | 100,0 |

Из 21 муниципальной программы:

Исполнение ниже 90% к плану по бюджету по 6 программам:

1) Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе – 44,3%

(За счет мероприятия «Укрепление материально-технической базы учреждений спорта» не освоены средства, предусмотренные на строительство физкультурно – оздоровительного объекта);

2) Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе – 67,2%

(За счет не полного освоения средств по мероприятию «Формирование в бюджете города резервного фонда»);

3) Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха – 82,8%

(За счет исполнения на 69% мероприятия «Реализация социальных гарантий отдельных категорий граждан», направленное на дополнительную меру социальной поддержки граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы, направленных для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей);

4) Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе – 82,9%

(За счет мероприятия «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защита населения от болезней общих для человека и животных»);

5) Современная транспортная система города Пыть-Яха – 87,9%

(За счет мероприятий «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа» и «Строительство (реконструкция) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»);

6) Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха – 88,5%

(За счет мероприятий «Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества» и «Проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию»).

Целевые показатели:

Оценка степени достижения целевых показателей проведена по 102 показателям (Приложение 2):

­ по 90 показателям достигнуто запланированное годовое значение;

­ по 11 показателям фактическое значение составляет 50% и выше:

| Целевые показатели муниципальных программ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | План на 2023 год | Факт на 31.12.2023 | % достижения | Примечание |
| Развитие образования |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ (раз) | 1,15 | 1,18 | 97,5 | Показатель обратный |
| 2 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (%) | 15,2 | 20,4 | 74,5 | Показатель обратный |
| Социальное и демографическое развитие |  |  |  |  |  |
|  | Доля реализованных мероприятий по укреплению общественного здоровья населения города Пыть-Яха, % | 100 | 98 | 98,0 |  |
| Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 63 | 60 | 95,2 | Показатель рассчитывается по итогам года |
| Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе |  |  |  |  |  |
|  | Уровень обеспеченности собственной продукцией населения города Пыть-Яха от норматива потребления продукции, %. Показатель достигается по итогам года: |  |  |  |  |
| 4 | - мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо) | 2,1 | 1,1 | 52,4 |  |
| 5 | Количество животных без владельцев, прошедших отлов, транспортировку, регистрацию, учет, содержание, лечение (вакцинацию) | 159 | 144 | 90,6 |  |
| Безопасность жизнедеятельности |  |  |  |  |  |
| 6 | Обеспеченность готовности к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых служб и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа, %. | 100 | 99 | 99,0 |  |
| Управление муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности, в общем количестве объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, за исключением земельных участков, % | 100 | 99,3 | 99,3 |  |
| 8 | Обеспечение содержания и эксплуатации муниципального имущества (%) | 100 | 86,6 | 86,6 |  |
| 9 | Увеличение количества объектов имущества в перечнях муниципального имущества, ед. | 3 | 2 | 66,7 |  |
| Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля лиц, назначенных на должности из кадрового резерва, резерва управленческих кадров, по результатам конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы, от общего количества назначений на вакантные должности, % | 75 | 70 | 93,3 |  |

- по 1 показателю фактическое значение составляет менее 50%:

| Целевые показатели муниципальных программ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | План на 2023 год | Факт на 31.12.2023 | % достижения | Примечание |
| Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство (реализация) мяса (скот на убой) в живом весе (КРС и свиньи), тн. | 66,4 | 32,5 | 48,9 |  |

Средний процент достижения целевых показателей в целом по всем программам составляет 98,4 % к плану.