Аналитическая записка

о результатах мониторинга исполнения муниципальных заданий  учреждений культуры и искусства г. Пыть – Яха

за 12 месяцев 2015 года.

Муниципальное автономное учреждение культуры

«Культурно-досуговый центр»

Муниципальная услуга «Предоставление культурно-досуговых услуг»

1.  Оказание муниципальных услуг

Объем оказания муниципальных услуг (в натуральных показателях):

-	«Количество мероприятий на безвозмездной основе» на  116% (план - 100 мероприятий; факт – 116 мероприятия);

- 	«Количество посетителей мероприятий, проводимых на безвозмездной основе» на 108% (план – 74 000 чел; факт – 79 635 чел.);

-	«Количество мероприятий на платной основе» выполнен на 108% (план – 118 мероприятий; факт – 128 мероприятий);

-	«Количество посетителей мероприятий, проводимых на платной основе» выполнен на  109% (план – 14 900 чел; факт – 16 239 чел.);

-	«Количество мероприятий с кинопоказом  на безвозмездной основе» выполнен на 104% (план-27; факт-28);

-	«Количество посетителей мероприятий,  с кинопоказом  проводимых на безвозмездной основе» выполнен на 105% (план 1 055; факт 1 108).

По муниципальной услуге «Поддержка традиционного художественного творчества» по натуральным показателям:

-	«Число клубных формирований» 100% выполнение (план – 25; факт – 25).

-	«Количество участников клубных формирований» 100% выполнение (план – 554; факт – 554).

Объем оказания муниципальных услуг (в стоимостных показателях тыс. руб.):

«Предоставление культурно – досуговых услуг»: план – 23 715 000,00 руб.;  факт – 23 290 135,00 руб. (98,2%);

«Поддержка традиционного художественного творчества»: план – 19 874 123,00 руб.; факт -19 516 603,00 руб.(98,2%);

«Предоставление информации о времени и месте проведения театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий»: план – 6 150,00 руб.; факт – 6 020,93 руб.(97,9%);

«Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремёсел на территории муниципального образования»: план – 2 020,00 руб.; факт – 1 977,61 руб. (98%)

Выполнение:  план – 43 597 300,00 руб.; факт – 42 814 700,00 руб.  (98,2%).

По итогам 12 месяцев 2015 года, по платным услугам заработано  2 791 300,00 руб., план 2 545 606,00 руб.,  исполнение 97,5 %

2.  Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг

  - Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг - за отчетный период жалоб на качество оказания муниципальной услуги - не поступало.

  - Замечания в отчетном периоде к качеству услуг со стороны контролирующих органов отсутствуют.

16.01.2015г. отделом по культуре и искусству проведена совместная проверка по исполнению плана мероприятий «дорожной карты» с отделом по труду и социальным вопросам и комитетом по финансам (справка №1 по проверке исполнения плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в учреждениях культуры, направленные на повышение эффективности сферы культуры, соотнесенные с этапами перехода на эффективный контракт в городе Пыть-Яхе» в МАУК «Культурно-досуговый центр»).

05.02.2015г. отделом по культуре и искусству проведена проверка по исполнению фактических показателей объема муниципальных услуг и плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в учреждениях культуры, направленные на повышение эффективности сферы культуры, соотнесенные с этапами перехода на эффективный контракт в городе Пыть-Яхе» в МАУК «Культурно-досуговый центр» за 2014 год (акт проверки №3 от 11.02.2015г.).

10.02.15г. УУП ОМВД России по г. Пыть-Ях проведена проверка на предмет инженерно-технической укрепленности, оснащенности техническими средствами охраны, системой видеонаблюдения и обеспечения физической охраной объекта

18.02.15г. межведомственной рабочей группой Антитеррористической комиссией	 автономного округа проведена проверка   антитеррористической защищенности объекта (акт проверки б/н  от 18.02.2015).

20.02.2015г. отделом по культуре и искусству проведена проверка по обеспечению пожарной безопасности и охраны учреждений культуры и искусства в дни празднования Дня защитника отечества (акт проверки б/н  от 20.02.2015г. по результатам проверки учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры по выполнению распоряжения администрации города Пыть-Яха №180-ра от 06.02.2015).

20.03.15г. ФГКУ УВО УМВД России по ХМАО-Югре проведена проверка на антитеррористическую устойчивость и инженерно-техническую укрепленность и оснащенность техническими средствами охраны (акт проверки №89 от 20.03.2015).

16.04.2015г. проведена проверка антитеррористической защищенности зданий, помещений и мест проведения праздничных мероприятий отделом вневедомственной охраны по городу Пыть-Ях-филиал ФГКУ УВО УМВД России по ХМАО-Югре (акт контрольной проверки б/н от 16.04.2015г.).

24.04.15г. ТО УФС РПН по ХМАО-Югре проведена внеплановая выездная проверка доводов письменного обращения граждан №78 от 23.03.15г.

29.04.15г. ОМВД России по г. Пыть-Ях проведена проверка на предмет инженерно-технической укрепленности, оснащенности техническими средствами охраны, системой видеонаблюдения и обеспечения физической охраной объекта (акт проверки б/н  от 29.04.2015).

29.04.15г. Прокуратурой г. Пыть-Ях   проведено обследование нарушений обязательных требований в области пожарной безопасности (акт проверки б/н  от 29.04.2015).

22.06.15г. Северо-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору проведена плановая проверка за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности (акт проверки №58/3043-А).

17.06.2015г. Прокуратурой города Пыть-Яха проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности и противодействии терроризму (№07-04-2015 от 10.07.2015).

06.11.2015г. отделом по культуре и искусству проведена проверка исполнения фактических показателей объема муниципальных услуг МАУК «КДЦ» (акт проверки б/н от 06.11.2015).

03.12.2015г. отделом надзорной деятельности  (по г. Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району) Управления надзорной деятельности и профилактической работы проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности (акт проверки №256 от 03.12.2015).

15.12.2015г. филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в городе Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в городе Пыть-Яхе» проведена проверка соответствия питьевой воды гигиеническим требованиям (акт проверки №НЮ.15А00010.12.15. от 15.12.2015).

На  основании  постановления  администрации города   № 222-па от 17.09.2012 года «Об  утверждении  порядка  изучения  мнения  населения  города Пыть-Ях  о  качестве  оказания  муниципальных  услуг», распоряжения  администрации города № 320–ра от 15.02.2013 года «Об  утверждении  порядка   изучения  мнения  населения  города Пыть-Ях о  качестве  оказания  муниципальных  услуг  учреждениями  культуры  и учреждениями  дополнительного   образования  в  сфере  культуры  в учреждениях»  за 12 месяцев 2015 года было проведено анкетирование с целью исследования качества предоставления муниципальных услуг населению города Пыть-Ях в котором приняло участие 582 человека.

По итогам анкетирования было установлено, что:

-	по муниципальной услуге «Предоставление культурно-досуговых услуг»: 74,9% респондентов удовлетворены предоставлением муниципальной услуги; 14% респондентов не удовлетворены и 11,1% респондентов затруднились ответить.

-	по муниципальной услуге «Поддержка традиционного художественного творчества»: 74,9% респондентов удовлетворены предоставлением муниципальной услуги; 14,4% респондентов не удовлетворены и 10,7% респондентов затруднились ответить.

-	по муниципальной услуге «Предоставление информации о времени и месте проведения театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, анонсы данных мероприятий»: 75,7% респондентов удовлетворены предоставлением муниципальной услуги; 14,4% респондентов не удовлетворены и 9,9% респондентов затруднились ответить.

-	по муниципальной услуге «Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории муниципального образования»: 74% респондентов удовлетворены предоставлением муниципальной услуги; 16,1% респондентов не удовлетворены и 9,9% респондентов затруднились ответить.

Вышеизложенные показатели указывают на высокое удовлетворение населения качеством муниципальных услуг.

  - Показатели качества оказываемых муниципальных услуг

Муниципальная услуга «Предоставление культурно – досуговых услуг»:

-	показатель «Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий» выполнен на 100 % (план – 11; факт – 11);

-	показатель «Проведение общегородских праздников» выполнен на 100% (план – 22; факт – 22).

Муниципальная услуга «Поддержка традиционного художественного творчества»:

-	показатель  «Разнообразие направлений деятельности самодеятельных творческих коллективов» выполнен на 100% (план – 8; факт – 8).

Муниципальная услуга «Предоставление информации о времени и месте проведения театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий» -  качественный показатель «Размещение информации в СМИ в рубрике «Афиша недели» (эстрадные концерты) выполнен на 100% (план – 6; факт – 6).

Муниципальная услуга «Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремёсел на территории муниципального образования» - качественный показатель   «Размещение информации в СМИ в рубрике «Афиша недели» (выставки) выполнен на 100% (план – 2; факт – 2).

- Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов исполнения муниципального задания от запланированных, и их характеристика: отклонения фактических объемов исполнения муниципального задания от запланированных связаны с увеличением спроса на предоставляемые услуги.

- Исполнение муниципального задания в соответствии с запланированными объемами и  показателями качества муниципальных услуг: по итогам 12 месяцев 2015 года исполнение муниципального задания  составляет 103%

Муниципальное автономное учреждение культуры

«Централизованная библиотечная система»

Муниципальная услуга «Библиотечное обслуживание населения»

1.  Оказание муниципальных услуг

Объем оказания муниципальных услуг (в натуральных показателях):

-	выполнение показателя «Количество пользователей» составляет 14 928 человек (100,4%), план – 14 860 человек.

-	выполнение показателя «Количество книговыдач» составляет 424 568 экземпляров (101,1%), план  –  420 000 экземпляров.

-	выполнение показателя «Количество посещений» составляет 115 379 посещения (101,2% ),  план – 114 000 посещений.

-	Объем документного фонда на конец отчетного периода составляет 122 110 экземпляров (100%),  план -  122 110 экземпляров.

-  обработано и поставлено на учет поступившей литературы 3 589  экземпляров документов (100% от годового плана) при годовом плане 3 589 экземпляра.

-	процент пополнения документного фонда составил 3% (100% от годового плана), план -  3 %.

-	списано 1 100 экземпляров документов при плане 1 100 экземпляров, выполнение 100%.

-	прирост документного фонда составил 2 489 экземпляров при плане 2 489 экземпляра, выполнение 100% от годового плана.

- 	процент прироста документного фонда составил 2,1% при плане 2,1%, выполнение 100% от годового плана.

-	уровень укомплектованности кадрами составляет 100% при плане 100% .

-	число документов библиотечного фонда, переведенных в электронную форму составляет  4 единицы хранения (100%),  плана – 4.

Данные  показатели соответствуют динамике увеличения показателей.

Объем оказания муниципальных услуг (в стоимостных показателях тыс. руб.):

«Предоставление библиотечных услуг населению города»: план – 31 683 200,0 руб.; факт – 30 762 300,0 руб., исполнение- 97,1% к годовому плану;

«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек»: план – 10 558 157,0 руб.; факт – 10 255 544,0 руб., исполнение – 97,13%

Выполнение: план – 42 241 359,00 руб.; факт – 41 017 870,00 руб. (97,1%).

По итогам 12 месяцев 2015 года исполнение по платным услугам составило 178 010,00 руб. (100% к годовому плану 178 000,00 руб); исполнение по возмещению затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг составило 2 922 562,0 руб. (100% к годовому плану 2 922 563,00 руб).

2.  Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг

  - Наличие в отчетном периоде жалоб – жалоб в письменном, устном или ином виде на качество предоставления муниципальных услуг не поступало.

  - Замечания в отчетном периоде к качеству услуг со стороны контролирующих органов отсутствуют.

04.02.2015г. отделом по культуре и искусству проведена проверка по исполнению фактических показателей объема муниципальных услуг и плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в учреждениях культуры, направленные на повышение эффективности сферы культуры, соотнесенные с этапами перехода на эффективный контракт в городе Пыть-Яхе» в МАУК «Централизованная библиотечная система» за 2014 год (акт проверки №1 от 10.02.2015г.).

20.02.2015г. отделом по культуре и искусству проведена проверка по обеспечению пожарной безопасности и охраны учреждений культуры и искусства в дни празднования Дня защитника отечества (акт проверки б/н от 20.02.2015 по результатам проверки учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры по выполнению распоряжения администрации города Пыть-Яха №180-ра от 06.02.2015).

23.09.2015 отделом по культуре и искусству проведена проверка по исполнение   показателей  объема  муниципальной  услуги «Предоставление библиотечных услуг» (акт проверки б/н от 29.10.2015).

На  основании  постановления  администрации города   № 222-па от 17.09.2012 года «Об  утверждении  порядка  изучения  мнения  населения  города Пыть-Ях  о  качестве  оказания  муниципальных  услуг», распоряжения  администрации города № 320 –ра от 15.02.2013 года «Об  утверждении  порядка   изучения  мнения  населения  города Пыть-Ях о  качестве  оказания  муниципальных  услуг  учреждениями  культуры  и учреждениями  дополнительного   образования  в  сфере  культуры  в учреждениях»  за 12 месяцев  2015 года было проведено анкетирование с целью исследования качества предоставления муниципальных услуг населению города Пыть-Яха, в котором приняли участие 220 человек.

По итогам анкетирования было установлено, что:

-	по муниципальной услуге «Предоставление библиотечных услуг»: 99,6% респондентов удовлетворены предоставлением муниципальной услуги; 0,7% респондентов не удовлетворены и 2,7% респондентов затруднились ответить.

-	по муниципальной услуге «Предоставление доступа к справочно - поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек»: 97% респондентов удовлетворены предоставлением муниципальной услуги; 0,8% респондентов не удовлетворены и 2,2% респондентов затруднились ответить.

Анкетирование показало, что пользователи достаточно высоко оценивают деятельность библиотек.

  - Показатели качества оказываемых муниципальных услуг.

Библиотечные услуги:

1. Охват населения библиотечным обслуживанием  составляет  36,4%: план – 36,3% (100,3%);

2. Читаемость на одного пользователя составляет по факту 28,4 экземпляра, план – 28,3 экземпляра (100,4%).

3. Обращаемость фонда составляет по факту 3,5 раз, план – 3,5 раз (100%)..

4. Посещаемость составляет по факту 7,7 посещений, план – 7,7 посещений в год (100%).

Данные показатели являются целевыми и определяются по итогам года.

Информационные услуги:

1. Выполнение показателя «Использование электронных технологий в обслуживании пользователей» составляет  факт – 4 500 посещений, план - 4 500 посещений (100%).

2. Выполнение показателя «Пополнение библиотечного фонда» составляет факт - 3%, план - 3% (100%).

Культурно- просветительные услуги:

1. Организация и проведение досуговых мероприятий:

- 	Количество проведенных мероприятий  составило 405 мероприятий, план – 400 мероприятий (исполнение 101,3%).

- Количество посещений на мероприятиях составило 10 226 посещения, план -10 000 посещений (исполнение 102,3%).

Муниципальная услуга  «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек» составило 75 299  единиц доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек, план – 75 299единицы (исполнение 100%).

- Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов исполнения муниципального задания от запланированных, и их характеристика: отклонения фактических объемов исполнения муниципального задания: за 12 месяцев 2015 года отклонений нет

- Исполнение муниципального задания в соответствии с запланированными объемами и  показателями качества муниципальных услуг по итогам: по итогам 12 месяцев 2015 года выполнение муниципального задания составляет 100%.

Муниципальное автономное учреждение культуры

«Краеведческий экомузей»

Муниципальная услуга «Предоставление  музейных  услуг»

- Оказание муниципальных услуг

Объем оказания муниципальных услуг (в натуральных показателях):

-		выполнение показателя «количество экскурсий на безвозмездной основе для лиц, не достигших 16 лет» составляет 190 мероприятий (100% от годового плана). План – 190 мероприятий;

-		выполнение показателя «количество посетителей экскурсий, проводимых на безвозмездной основе для лиц, не достигших 16 лет» составляет 3 381 человека (98,9% от годового плана). План – 3 420 человек.

-		выполнение показателя «количество экскурсий на платной основе» составляет 259 мероприятий (99,6% от годового плана). План – 260 мероприятий.

-		выполнение показателя «количество посетителей экскурсий, проводимых на платной основе» составляет 1 199 человек (99,9% от годового плана). План – 1 200 человек.

-		выполнение показателя «количество проводимых  мероприятий на платной основе» составляет 50 мероприятий (100% от годового плана). План – 50 мероприятий.

-		выполнение показателя «количество посетителей мероприятий, проводимых на платной основе» составляет 629 человек (99,8% от годового плана). План – 630 человек.

-		выполнение показателя «Количество проводимых выставок» составляет 15 выставок (100%  от годового плана). План –   15 выставок.

-		уровень укомплектованности кадрами составляет 92%. Свободны 1 ставка – «научный сотрудник».

Объем оказания муниципальных услуг (в стоимостных показателях тыс. руб.):

«Музейная деятельность»: план – 12 724 100,00 рублей; факт – 12 507 100,18  рублей,  исполнение 98,2%.

«Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии»: план – 1 230,00 рублей; факт – 1 208,18 рублей, исполнение 98,2%.

Выполнение:  план – 12 725 324,00 руб.; факт – 12 508 240,36 руб.  (98,4%).

По итогам 12 месяцев 2015 года по платным услугам заработано  87 520,00 рублей;  план - 100 000,00 рублей, исполнение 87,5%.

2.  Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг

2.1 Наличие в отчетном периоде жалоб - жалоб в письменном, устном или ином виде на качество предоставления муниципальных услуг не поступало.

2.2 Замечания в отчетном периоде к качеству услуг со стороны контролирующих органов отсутствуют.

04.02.2015г. отделом по культуре и искусству проведена проверка по исполнению фактических показателей объема муниципальных услуг и плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в учреждениях культуры, направленные на повышение эффективности сферы культуры, соотнесенные с этапами перехода на эффективный контракт в городе Пыть-Яхе» в МАУК «Краеведческий экомузей» за 2014 год (акт проверки №2 от 10.02.2015г.).

20.02.2015г. отделом по культуре и искусству проведена проверка по обеспечению пожарной безопасности и охраны учреждений культуры и искусства в дни празднования Дня защитника отечества (акт проверки б/н от 20.02.2015 по результатам проверки учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры по выполнению распоряжения администрации города Пыть-Яха №180-ра от 06.02.2015).

23.09.2015 отделом по культуре и искусству проведена проверка по исполнение   показателей  объема  муниципальной  услуги «предоставление  музейных  услуг» и  «запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии» (акт проверки б/н от 29.10.2015).

Анкетирование с целью исследования качества предоставления муниципальных услуг населению города Пыть-Яха проводится в учреждении 2 раза в год (1 раз в полугодие), в соответствии с постановлением  администрации города   № 222-па от 17.09.2012 года «Об  утверждении  порядка  изучения  мнения  населения  города Пыть-Ях  о  качестве  оказания  муниципальных  услуг», распоряжения  администрации города № 320 –ра от 15.02.2013 года «Об  утверждении  порядка   изучения  мнения  населения  города Пыть-Ях о  качестве  оказания  муниципальных  услуг  учреждениями  культуры  и учреждениями  дополнительного   образования  в  сфере  культуры  в учреждениях».  За 12 месяцев  2015 года было проведено анкетирование с целью исследования качества предоставления муниципальных услуг населению города Пыть-Яха, в котором приняло участие 93 человека.

По итогам анкетирования было установлено, что:

-	по муниципальной услуге «Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии»: 87% респондентов удовлетворены предоставлением муниципальной услуги; 1,6% респондентов не удовлетворены и 11,1% респондентов никогда не пользовались данной услугой;

-	по муниципальной услуге «Предоставление  музейных  услуг»: 89% респондентов удовлетворены предоставлением муниципальной услуги; 2,2% респондентов не удовлетворены и 8,8% респондентов затруднились ответить.

  - Показатели качества оказываемых муниципальных услуг

Муниципальная услуга «Предоставление музейных услуг»

-		выполнение показателя «Количество предметов, поступивших в музейное собрание (единиц)» за 12 месяцев 2015 года составляет 3 441 единицы (принято 140 единиц (100,1%), план - 3 437 единиц.

-	выполнение показателя «Доклады, сообщения на научно-практических конференциях: городские» составляет 1 из 1 (100%).

-	выполнение показателя «Создание стационарных и временных выставок» составляет 15 выставок (100%), план – 15 выставок.

-	выполнение показателя «Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципального образования городского округа город Пыть-Ях» представлено 390 единиц хранения (всего основной фонд составляет 1 393 единицы хранения) что составляет 100% от  плана 44%.

-	выполнение показателя «Увеличение количества оцифрованных музейных предметов музейного фонда муниципального образования городской округ город Пыть-Ях представленных в сети Интернет» составляет 401 единицы хранения (или 17%),  план 17%. Исполнение 100%.

Муниципальная услуга «Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии»

-	выполнение показателя «Сохранение количества заявок на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии» составляет 45 единиц (или 100%), план – 45.

- Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов исполнения муниципального задания от запланированных, и их характеристика: отклонения фактических объемов исполнения муниципального задания от запланированных,  за 12 месяцев 2015 года отклонений нет.

- Исполнение муниципального задания в соответствии с запланированными объемами и  показателями качества муниципальных услуг: по итогам 12 месяцев 2015 года выполнение муниципального задания составляет 98,5%.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей  «Детская школа искусств»

Муниципальная услуга «Дополнительное образование детей в «Детской школе искусств»

- Оказание муниципальных услуг

Объем оказания муниципальных услуг (в натуральных показателях):

Объем выполнения муниципальной услуги  «Дополнительное образование детей в «Детской школе искусств» численность обучающихся за 12 месяцев 2015 года составляет 1 012 учащихся (100% от годового плана), план –1012 учащихся.

Объем оказания муниципальных услуг (в стоимостных показателях):

План по муниципальной услуге на 2015 год составляет 52 033 933,80 руб.,   выполнение за 12 месяцев 2015 года составило 50 128 040,00 руб., исполнение – 96,3%.

- Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг

  - За отчетный период жалоб на качество оказания муниципальной услуги - не зафиксировано.

  - Замечания к качеству услуг со стороны контролирующих органов в отчетном периоде -  отсутствуют.

06.02.2015г. отделом по культуре и искусству проведена проверка по исполнению фактических показателей объема муниципальных услуг и плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в учреждениях культуры, направленные на повышение эффективности сферы культуры, соотнесенные с этапами перехода на эффективный контракт в городе Пыть-Яхе» в МАУК «Краеведческий экомузей» за 2014 год (акт проверки №2 от 10.02.2015г.).

20.02.2015г. отделом по культуре и искусству проведена проверка по обеспечению пожарной безопасности и охраны учреждений культуры и искусства в дни празднования Дня защитника отечества (акт проверки б/н от 20.02.2015 по результатам проверки учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры по выполнению распоряжения администрации города Пыть-Яха №180-ра от 06.02.2015).

22.09.2015 отделом по культуре и искусству проведена проверка по исполнение   показателей  объема  муниципальной  услуги «Дополнительное образование детей в «Детской школе искусств» (акт проверки б/н от 29.09.2015).

Анкетирование с целью исследования качества предоставления муниципальных услуг населению города Пыть-Яха проводится в учреждении 2 раза в год (1 раз в полугодие), в соответствии с постановлением  администрации города   № 222-па от 17.09.2012 года «Об  утверждении  порядка  изучения  мнения  населения  города Пыть-Ях  о  качестве  оказания  муниципальных  услуг», распоряжения  администрации города № 320 –ра от 15.02.2013 года «Об  утверждении  порядка   изучения  мнения  населения  города Пыть-Ях о  качестве  оказания  муниципальных  услуг  учреждениями  культуры  и учреждениями  дополнительного   образования  в  сфере  культуры  в учреждениях».  За 12 месяцев  2015 года было проведено анкетирование с целью исследования качества предоставления муниципальных услуг населению города Пыть-Яха, в котором приняло участие 210 человек.

По итогам анкетирования было установлено, что:

-	по муниципальной услуге «Дополнительное  образование  детей в «Детской  школе  искусств»: 99,86% респондентов удовлетворены предоставляемой услугой; 0,14% респондентов затруднились ответить.

  - Показатели качества оказываемых муниципальных услуг

Муниципальная услуга «Дополнительное образование детей в «Детской школе искусств»:

-		показатель «Численность обучающихся» 1 012 учащихся (100% от годового плана), план – 1 012.

-		показатель «Сохранение доли детей 4-17 лет, обучающихся в детской школе искусств от общей численности детей данной возрастной категории, проживающих в городе»  14% (100% от годового плана), план – 14.

-		показатель «Сохранение доли детей 1-9 классов, обучающихся в детской школе искусств от общей численности детей данной возрастной категории, проживающих в городе»  15% (100% от годового плана), план – 15.

-		показатель «Охват детей 1-9 классов, обучающихся в Детской школе искусств по предпрофессиональным программам»  4,4% от годового плана 4,2%, рост показателя связан с  ежегодным приемом учащихся на обучение по предпрофессиональным программам исполнение 104,7%.

-	показатель «Оказание муниципальной услуги (направления, образовательной  деятельности)» -  11 направлений (100% от годового плана), что соответствует запланированному объему данного показателя в отчетном периоде – 11  направлений.

-	показатель «Доля выпускников, завершивших освоение образовательной программы ДО относительно численности обучающихся, зачисленных на 1 год  обучения» - 65% (100% от планового плана – 65).

-	показатель «Доля выпускников, получивших дипломы с отличием, от общего количества выпускников» -  62% (103,3% от годового плана). План – 60 учащихся. Превышение планового показателя как результат высокого уровня качества обучения выпускников

-	показатель «Количество  победителей  конкурсов  и  фестивалей  на  окружном, региональном, российском  и  международном  уровне»  35 учащихся (100% от годового плана) план – 35.

Данные показатели  указывают на высокий уровень качества предоставления муниципальной услуги.

- Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов исполнения муниципального задания от запланированных, и их характеристика: за 12 месяцев 2015 года наблюдается незначительное отклонение фактических объемов исполнения муниципального задания от запланированных. Перевыполнение плана связано с высоким уровнем качества обучения.

- Исполнение муниципального задания в соответствии с запланированными объемами и  показателями качества муниципальных услуг: по итогам 12 месяцев 2015 года выполнение муниципального задания составляет 100%.

Начальник отдела                                                                               Т.В. Токарева

Корнилова Р.Н.

42-11-88