Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие  физической культуры и спорта  в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы»

за январь-декабрь 2017 года

1.Сведения:

-  о ходе реализации программных мероприятий за отчетный период, в том числе о результатах реализации мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах невыполнения программных мероприятий:

На 01.01.2018 года финансирование программы  осуществлялось по 2 подпрограммам, в целом исполнение муниципальной программы «Развитие  физической культуры и спорта  в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» составляет – 44,6 % (89 376,9 тыс. рублей).

По подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры  и спорта» исполнение запланированных мероприятий составило – 15 % (19 166,6 тыс. рублей).

1.1 Мероприятия по развитию массовой физической культуры  и спорта исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 01.01.2018 года составило – 95 % (2 058,0 тыс. рублей).

1.1.1. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

На 01.01.2018 год исполнение составило – 96 % (1 953 тыс. рублей) проведено 52 городских мероприятия, участвовали в - 22 выездных мероприятиях;

1.1.2. Проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) освоены денежные средства в полном объеме (приобретение наградной продукции: грамоты, сертификаты).

На 01.01.2018 год исполнение составило –100 % (105 тыс. рублей) проведено 4 городских мероприятия, участвовали в - 2 выездных мероприятиях.

1.2 Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование населению спортивных сооружений - общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2017 год, составляет  - 18 927,4 тыс. рублей, в т.ч.:

-   за счет бюджетных ассигнований –  18 167,0 тыс. рублей;

-  за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 760,4 тыс. рублей.

Фактически на 01.01.2018 года освоено – 89% (16 854,6  тыс. рублей):

-  за счет бюджетных ассигнований – 16 094,2 тыс. рублей – процент исполнения составил – 88,6%:

-  по заключенным договорам на содержание имущества (тепловодоснабжение МУП УГХ, электроэнергия ТЭК, техническое облуживание электрооборудования, вывоз ЖБО  и т.д);

- на выплату заработной платы работников учреждений, ежегодного оплачиваемого отпуска, льготного проезда к месту отдыха и обратно, материальной помощи к отпуску и т.д.

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности план на 2017 год 760,4 тыс. рублей;

Фактически на 01.01.2018 года за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 760,4 тыс. рублей – процент исполнения составил – 100 %;

1.3 Развитие материально-технической базы учреждений спорт - общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2017 год, составляет  - 94 679,0 тыс. рублей, в т.ч.:

-   за счет средств окружного бюджета–  0,0 тыс. рублей;

-   за счет средств местного бюджета–  94 679,0 тыс. рублей.

Фактически на 01.01.2018 года освоено – 0,27% (254,0 тыс. рублей):

Низкое исполнение программного мероприятия объясняется отсутствием финансирования на строительство Физкультурно-спортивного комплекса с ледовой ареной в мкр.№1 «Центральный», а так в связи с принятым решением о приостановлении строительства и консервации объекта до 31.12.2018 года.

По программному мероприятию МКУ «УКС» г.Пыть-Ях Строительство объектов  (ФСК с ледовой ареной  адрес объекта - мкр.1 г.Пыть-Ях) объем финансовых средств составляет:

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2017 год, составляет  - 94 679,0. рублей, в т.ч.:

-   за счет средств окружного бюджета–  0,0 тыс. рублей;

-   за счет средств местного бюджета–  94 679,0 тыс. рублей.

Фактически на 01.01.2018 год  освоено – 0,002 % (254 тыс. рублей).

По подпрограмме 2 «Развитие детско-юношеского спорта» исполнение запланированных мероприятия составило – 97% (70 210,3 тыс. рублей).

2.1. Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении дополнительного образования в области физической культуры и спорта, предоставление в пользование населению спортивных сооружений общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2017 год, составляет  68 353,2 тыс. рублей, в т.ч.:

-   за счет бюджетных ассигнований –  66 697,4 тыс. рублей;

-  за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 1 655,8 тыс. рублей.

Фактически на 01.01.2018 года освоено –97% (66 298,0 тыс. рублей):

-  за счет бюджетных ассигнований – 64 615,4 тыс. рублей – процент исполнения составил – 96,9%:

-по заключенным договорам на содержание имущества (тепловодоснабжение МУП УГХ, электроэнергия ТЭК, техническое облуживание электрооборудование, вывоз ТБО  и т.д.);

-  на выплату заработной платы работников учреждений, ежегодного оплачиваемого отпуска, льготного проезда к месту отдыха и обратно, материальной помощи к отпуску и т.д.

-  за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 1 682,6 тыс. рублей  – процент исполнения составил – 101,7%:

2.2. Спортивные мероприятия по  развитию детско-юношеского спорта общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2017 год, составляет  3 398,10 тыс. рублей, в т.ч.:

- за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 293,3 тыс. рублей;

-   за счет бюджетных ассигнований –  3 104,8 тыс. рублей.

Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 01.01.2018 года составило -98,8 % (3 354,4 тыс. рублей).

- за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 293,3 тыс. рублей (100%);

-   за счет средств местного бюджета–  3 061,1 тыс. рублей (98,6%)

- по МБУ ДО «ДЮСШ» – по программе  «Развитие  физической культуры и спорта  в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» исполнение составило  – 98,2% (1 895,0  тыс. рублей) проведено 3 городских мероприятий, участвовали в 32 выездных мероприятиях;

- по МБУ ДО СДЮСШОР - по программе  «Развитие  физической культуры и спорта  в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» исполнение составило –99,3% (1 459,4 тыс. рублей) проведено 5 городских мероприятий, участвовали в  26 выездных мероприятиях.

2.3 Обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2017 год, составляет  557,5 тыс. рублей, в т.ч.:

-   за счет средств окружного бюджета–  530,0 тыс. рублей;

-   за счет средств местного бюджета–  27,5 тыс. рублей.

Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 01.01.2018 года составило -100 % (557,5 тыс. рублей).

-   за счет средств окружного бюджета–  530,0 тыс. рублей (100%);

-   за счет средств местного бюджета–  27,5 тыс. рублей (100%).

МБУ ДО СДЮСШОР  -100% сумма- 265,3 тыс. рублей, приобретение экипировки.

МБУ ДО «ДЮСШ» - 100 % сумма- 292,6 тыс. рублей, приобретение экипировки.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2017 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество физкультурно-массовых и спортивных мероприятий различного уровня проводимых на территории МО (ед.) | 137 | 137 | 100% | 137/137*100 | Исполнен |
| 2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (%) | 12,9 | 6,4 | 49,6% | 98/1526*100=6,4 | в соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 3- АФК |
| 3 | Доля граждан муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), (%) | 25 | 15 | 60% | 125/838*100=15% | в соответствии с утвержденной формой статистических отчетов (2- ГТО) |
| 4 6 | из них доля учащихся, муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности учащихся города, принявших участие в сдаче нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), (%) | 40 | 23,2 | 58% | 73/315*100=23,2% | в соответствии с утвержденной формой статистических отчетов (2-ГТО) |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения возрасте 3-79 лет, (%) | 34,5 | 33,4 | 96,7% | 12 884/38 600(3-79 лет)*100= 33,4% | в соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 1 -ФК |
| 5 | Сохранение секций по видам спорта (ед.) | 11 | 11 | 100% | Кол-во секций в МАУ «СК» | Сохранение целевого показателя в течение 2017года |
| 6 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, (%) | 29,8 | 29,9 | 100,3% | 2328/41000*10000/1900*100-29,9 | Исполнение целевого показателя запланировано в течение 2017 года (введены в эксплуатацию 3 спортивные площадки, 2 (3мкр-епс15., 2а мкр-епс15.) из них оборудованы уличными тренажерами и 1 (2а мкр - епс 15) комбинированная площадка) |
| 7 | Количество спортивных сооружений (ед.) | 94 | 97 | 103,2% | 97/94*100 =103,2% статистические данные 1ФК | Данные 1ФК |
| 8 | Увеличение количества присвоенных спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей (ед.) | 400 | 334 | 83,5% | 334/400*100=83,5% | в соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 1 ФК |
| 9 | Сохранение отделений по видам спорта (ед.) | 11 | 11 | 100%; | Кол-во отделений в МБУ ДО «ДЮСШ»; МБУ ДО СДЮСШОР | Сохранение целевого показателя в течение 2017 года |
| 10 | Количество тренеров по видам спорта и физкультурных работников по месту жительства (ед.) | 132 | 154 | 116,6% | Штатные работники, проводящие физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия с населением всех возрастных групп по месту жительства | Сохранение целевого показателя в течение 2017 года 1-ФК |
| 11 | Доля детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей от 6-15 лет, (%) | 23 | 21,1 | 91,7% | Кол-во детей занимающихся в спорт. учр-ях от 6-15 лет/численность детей от 6-15 лет*100 1160/5504*100=21,1 | в соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 1-ФК |
| Средний процент достижения показателей |  |  |  | 96,3% |  |  |

3. Описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

В 2017 году в результате реализации мероприятий муниципальной программы  «Развитие  физической культуры и спорта  в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы», направленных на создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, и  достижения спортсменами наивысших спортивных результатов на соревнованиях различного уровня.

За 2017 год количество занимающихся физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работой составило – 12 884 человек. По сравнению с прошедшим годом произошло уменьшение на 401 человек, в связи с закрытием универсального игрового зала в ФСК «Атлант» на капитальный ремонт кровли.

Начальник отдела

по физической культуре и спорту 					         Л.М. Иванов

Тимергазина Р.Р.

42-23-09