## 2013 год (hidden)
Приложение № 2
к постановлению администрации
города Пыть-Яха от 06.03.2013 № 35-па
Оценка эффективности и результативности реализации целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса, заготовки и переработки дикоросов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2011 – 2013 годах и на период до 2015 года» (наименование программы)
за 2013 год и в целом за весь период реализации программы 2011-2013 гг.
№ п/п | Наименование показателей результатов | Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижения результата | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Год реализации | Значения показателя |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы | Объем финансирования (тыс. руб) | [9 empty] | Оценка эффективности
[5 empty] | план | факт
[8 empty] | план по программе | кассовое исполнение | федеральный бюджет |  | бюджет автономного округа |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  | уровень исполнения финансирования, в % (Фi) |  | уровень достижения показателей в % (Пi) |  | результативность расходования средств (Рi)
[10 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | по каждому мероприятию | средняя арифметическая по мероприятиям | по каждому показателю | средняя арифметическая по показателям
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9а | 10а | 9б | 10б | 9в | 10в | 9г | 10г | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Увеличение поголовья КРС до (голов), в т.ч.: |  | 27 | 2013 | 104 | 108 | 108 | 192.6 | 192.6 | [8 empty] | 100 | 100 | 103.8462 | 104 | 103.8462
| КФК | Организация и проведение городского конкурса «Лучшее сельскохозяйственное предприятие» среди крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подворий | 19 |  | 102 | 106 | 106 | 119 | 119 | [8 empty] | 100 | 100 | 103.9216 | 104 | 103.9216
| ЛПХ | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья животных, содержащихся у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | 8 |  | 2 | 2 | 2 | 73.6 | 73.6 | [8 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2. | Увеличение количества созданных крестьянско-фермерских хозяйств до | Поддержка развития малых форм хозяйствования в том числе предоставление субсидий на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств), в том числе: | 3 | 2013 | 10 | 10 | 10 | 1541.666 | 1541.666 | [8 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | административные расходы | [5 empty] | 11.298 | 11.298 | [8 empty] | 100
|  | Публикация в средствах массовой информации материалов, связанных с реализацией проекта на территории города | [5 empty] | 14 | 13.9998 | [8 empty] | 99.9989
3. | Увеличение производства и реализации населению города собственной произведенной продукции – молока до (%) | Предоставление субсидий на производство и реализацию продукции животноводства (молоко, мясо, яйцо, шкурки пушных зверей), в том числе: | 10 | 2013 | 38 | 38.8 | 38.8 | 12719.9 | 12719.9 | [8 empty] | 100 | 100 | 102.1053 | 102 | 102.1053
|  | административные расходы | [5 empty] | 15.065 | 15.065 | [8 empty] | 100
| Итого |  | х | х | х | х | х | 14468.166 | 14468.1658 | [8 empty] | 100 | х | 101.9838 | х | х
| Эффективность программы 2013 (%): | [20 empty] | 101.9838
| Эффективность программы 2012 (%): | [20 empty] | 363.7
| Эффективность программы 2011 (%): | [20 empty] | 259.9
| Эффективность программы 2011-2013 годы (%): | [20 empty] | 241.8613
Руководитель программы: Т.К. Пацей ____________________
(ФИО, подпись)
Исполнитель: Т.И. Семенова__________________________
(ФИО, подпись)

## АПК 2016 год
Приложение № 2
к постановлению администрации
города Пыть-Яха от 19.06.2014 № 124-па
Приложение 5
Оценка эффективности и результативности реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2016 – 2020 годах»
(наименование программы)
за 2016 год
№ п/п | Наименование показателей результатов | Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижения результата | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Год реализации | Значения показателя |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы | Объем финансирования (тыс. руб.) | [9 empty] | Оценка эффективности
[5 empty] | план | факт
[8 empty] | план по программе | кассовое исполнение | федеральный бюджет |  | бюджет автономного округа |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  | уровень исполнения финансирования, в % (Фi) |  | уровень достижения показателей в % (Пi) |  | результативность расходования средств (Рi)
[10 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | по каждому мероприятию | средняя арифметическая по мероприятиям | по каждому показателю | средняя арифметическая по показателям
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9а | 10а | 9б | 10б | 9в | 10в | 9г | 10г | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах (в живом весе), тонн | Создание общих условий функционирования и развития сельского хозяйства, развитие животноводства | 232.8 | 2016 | 240.8 | 290.159 | 265.8 | 154 | 152.6 | [8 empty] | 99.0909 | - | 120.4979 | 114.5731 | 115.6242
2. | Производство молока в хозяйствах, тонн |  | 513.2 |  | 526 | 571.49 | 580.6 | [12 empty] | 108.6483
Уровень обеспеченности собственной продукцией населения города Пыть-Яха от норматива потребления продукции, % (норматив 70,0 кг мяса, 249 кг молока; численность населения на 01.01.2013г. - 40,818 тыс. чел.; численность населения на 01.01.2014г. - 40,998 тыс. чел.); численность населения на 01.01.2015г. - 41,120 тыс. чел.)
3. | мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо) |  | 8.1477 | 2016 | 8.3907 | 10.0806 | 9.2 | 20121.14 | 20121.14 | [8 empty] | 100 | - | 120.1404 | - | 120.1404
4. | молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко) |  | 3.9 | 2016 | 4 | 4.3432 | 4.4 | 6228.66 | 6228.66 | [8 empty] | 100 | - | 108.5789 | - | 108.5789
5. | Маточное поголовье коз в личных подсобных хозяйствах |  | 44 | 2016 | 44 | 43 | 48 | 242.3 | 242.3 | [8 empty] | 100 | - | 97.7273 | - | 97.7273
6. | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, ед. | Поддержка малых форм хозяйствования | 7 | 2016 | 7 | 9 | 10 | 6547.5 | 6547.5 | [8 empty] | 100 | - | 128.5714 | - | 128.5714
7. | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм, ед. |  | - | 2016 | 2 | 2 | 2 | - | [11 empty] | 100
8 | Объем заготовки дикоросов, тонн | Развитие системы заготовки и переработки дикоросов | 0 | 2016 | 34 | 0 | 38 | - | - | [8 empty] | - | - | - |  | -
9 | Объем переработки дикоросов, тонн |  | 0 | 2016 | 34 | 0 | 38 | [12 empty] | - |  | -
10 | Количество хозяйствующих субъектов в заготовке и переработке дикоросов |  | 1 | 2016 | 1 | 1 | 2 | [12 empty] | 100 |  | -
11 | Количество отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных | Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защита населения от болезней общих для человека и животных осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных | 361 | 2016 | 505 | 658 | 40 | 1086 | 1078.97 | [8 empty] | 99.3527 | - | 130.297 | - | 131.146
12 | Количество охваченных Всероссийской сельскохозяйственной переписью 2016 года крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств ,ед. | Обеспечение продовольственной безопасности | 14 | 2016 | 14 | 14 | 14 | 66.3 | 66.24 | [8 empty] | 99.9095 |  | 100 |  | 100.0906
8
9
10
11
12
13
14
| Итого |  | х | х | х | х | х | 34445.9 | 34437.41 | [8 empty] | 99.9754 | х | 92.8718 | х | х
| Эффективность программы 2016 (%): | [20 empty] | 114.5541
Руководитель программы: Т.К. Пацей ____________________
(ФИО, подпись)
Исполнитель: Т.И. Семенова__________________________
(ФИО, подпись)
| Эффективность программы (%): | 2016 год | 114.5541
Т.И. Семенова 46 55 82
Л.Д. Бунак 46 55 07