Пояснительная записка

по оценке эффективности и результативности муниципальных  и  ведомственных целевых программ муниципального образования городской округ город

Пыть-Ях по итогам 2016 года

На территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, в соответствии с распоряжением администрации города от 18.07.2013 №1670-ра (с изменениями от 24.11.2016 №2546-ра), по состоянию на 31.12.2016 года разработаны, утверждены и реализуются 20 программ, из них 19 – муниципальные программы, 1 – ведомственная целевая программа.

Оценка эффективности осуществлена в соответствии с постановлением администрации города от 02.10.2009 № 168-па (с изм. от 19.06.2014 № 124-па) «Об утверждении порядка проведения и критериев ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования городской округ город Пыть-Ях».

Оценка эффективности реализации программ основана на  оценке уровня достижения показателя результативности каждого программного мероприятия, с учетом фактически выделенного объема ассигнования.

Оценка эффективности реализации  программы проведена с использованием следующих показателей:

Фi – уровень исполнения финансирования;

Пi – уровень достижения показателя по каждому мероприятию;

Рi – результативность расходования  средств;

Эj –эффективность реализации программы за отчетный период;

Эобщ – эффективность программы за весь период реализации.

При завершении расчетов показателей, сформированы выводы по оценке эффективности реализации  программы с учетом следующих критериев:

- значение показателя (Эj, либо Эобщ) более 110 % – эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной.  Программа высокорезультативна;

- значение показателя (Эj, либо Эобщ) от 90 % до 110 % – реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Программа результативна;

- значение показателя (Эj, либо Эобщ) от 50 % до 90 % – эффективность реализации программы более низкая по сравнению с запланированной. Программа низкорезультативна;

- значение показателя (Эj, либо Эобщ) менее 50 % – программа реализуется неэффективно.

Ниже приведены краткие результаты полученного анализа.

Ответственный исполнитель: Департамент образования и молодежной политики.

1. Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города от 31.12.2015 № 404-па (с изм. от 30.12.2016 №368-па) (приложение 1).

Эффективность программы за 2016 год составила 110,6%. Уровень исполнения финансирования программы – 97,0%, уровень достижения показателей составил 102,2%.

Из 15 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности:

- 13 показателей достигнуты от 90 до 110%;

- 1 показатель – уровень достижения свыше 110%;

- 1 показатель - уровень достижения ниже 90%.

Уровень достижения показателя «Увеличение доли допризывной молодежи, состоящей в патриотических клубах, центрах, учреждениях и вовлеченной в мероприятия патриотической направленности, в общей численности допризывной молодежи (%)» - по итогам 2016 года составил 146,4%. Численность молодых людей, состоящих в патриотических клубах, центрах, учреждениях и вовлеченных в мероприятия в 2016 году составила 65 человек, общая численность допризывной молодежи 202 человека (32,2%), планируемый уровень 22,0% (44 человек из 200 человек).

Уровень достижения показателя  «Сохранение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования (%)» по итогам 2016 года составил 85,0%.

Вывод: эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной.  Программа высокорезультативна.

Ответственный исполнитель: Отдел по труду и социальным вопросам.

2. Социальная поддержка жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города от 18.12.2015 № 355-па (с изм. от 29.12.2016 №360-па) (приложение 2).

Эффективность программы за 2016 год составила 102,0%. Уровень исполнения финансирования программы – 98,5%, уровень достижения показателей составил 100,0%.

В оценке эффективности не участвуют мероприятия:

«Осуществление деятельности по опеке и попечительству (субвенции местным бюджетам)» с объемом финансирования 11 085,0 тыс. руб., средства окружного бюджета;

«Осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» (субвенции местным бюджетам)  с объемом финансирования 8 457,9 тыс. руб., средства окружного бюджета;

«Информирование населения о порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки на проезд в городском транспорте, оплата услуг СМИ, издание информационных листков и буклетов» с объемом финансирования 20,0 тыс. руб., средства местного бюджета.

Из 14 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности

- 12 показателей -  уровень достижения от 90 до 110%;

- 1 показатель - уровень достижения свыше 110%;

- 1 показатель -  ниже 90%.

Показатель «Количество получателей дополнительного пенсионного обеспечения, человек» составил 89,4%. Выплата носит заявительный характер, количество получателей 59 человек, при плане 66 человек.

Показатель «Количество получателей льготы на оплату стоимости одной помывки в городской бане, человек» составил 114,5%. Количество  получателей льготы на оплату стоимости одной помывки в городской бане составило 5 316 человек, при запланированном 4 644 человека.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

3. Доступная среда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города от 18.12.2015 № 360-па (с изм. от 05.12.2016 №323-па) (приложение 3).

Финансирование программных мероприятий на 2016 год не запланировано. Утвержден план мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения (распоряжение администрации города от 14.12.2015 №2387-ра).

Уровень достижения показателей составил 89,5%:

Показатель «Увеличение доли муниципальных объектов и услуг социальной инфраструктуры города, соответствующих (полностью, частично, условно) требованиям доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг,  в общей численности муниципальных объектов социальной инфраструктуры города, %»  - 78,1 или 100% (план - 78,1);

Показатель «Выполнение Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, %» - 78,9 к плану.

4. Содействие занятости населения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города от 18.12.2015 № 361-па (с изм. от 30.12.2016 №362-па)  (приложение 4).

Эффективность программы за 2016 год составила 105,0%. Уровень исполнения финансирования программы – 96,4%, уровень достижения показателей составил 100,0%.

По 10 показателям, участвующим в расчете оценки эффективности, уровень достижения по 10 показателям 100,0%.

В оценке эффективности не участвуют мероприятия:

- «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда" с плановым объемом финансирования 1 900,6 тыс. руб., средства окружного бюджета.

- «Содержание муниципальных органов по труду (отдел по труду и социальным вопросам)» с плановым объемом финансирования 3 696,3 тыс. руб., средства местного бюджета.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

Ответственный исполнитель: Управление по экономике.

5. Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в  муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах, утвержденная постановлением администрации города от 17.12.2015 № 352-па (с изм. от 28.12.2016 №356-па) (приложение 5).

Эффективность программы за 2016 год составила 114,6%. Уровень исполнения финансирования программы – 100,0%, уровень достижения показателей составил 92,9%.

Из 12 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности:

- 6 показателей - уровень достижения от 90 до 110%;

- 4 показателя – уровень достижения свыше 110%;

- 2 показателя - уровень достижения ниже 90%.

Заготовка и переработка дикоросов в 2016 году не осуществлялась (план по 34 тонны).

Вывод: эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной.  Программа высокорезультативна.

6. Социально-экономическое развитие, инвестиции муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города от 17.12.2015 № 353-па (с изм. от 30.12.2016 №363-па) (приложение 6).

Эффективность программы за 2016 год составила 131,4%. Уровень исполнения финансирования программы – 92,0%, уровень достижения показателей составил 118,4%.

Из 6 показателей, участвующих в оценке эффективности:

- 4 показателя - уровень достижения от 90 до 110%;

- 2 показателя – уровень достижения свыше 110%;

По показателю «Доля граждан, имеющих доступ  к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ, %» процент исполнения составил 134,9%. Доля граждан, имеющих доступ  к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» - 109,3%, планируемый уровень 81,0%. Количество граждан, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг 44 693 человек (план 33 110 человек), среднегодовая численность населения за 2016 год – 40 880 человек.

По показателю «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки по программе, единиц» процент исполнения составил 162,5%. За отчетный период предоставлены  субсидии в общей сумме 1 471,2 тыс. руб., получателями субсидий стали 13 субъектов малого предпринимательства (план 8).

В оценке эффективности не участвует показатель "Cреднесписочная численность работников малых и средних предприятий, человек" в связи с отсутствием статистической информации по состоянию на 01.01.2017г.

Вывод: эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной.  Программа высокорезультативна.

Ответственный исполнитель: Отдел по культуре и искусству.

7. Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города от 18.12.2015 № 354-па (с изм. от 30.12.2016 № 367-па) (приложение 7).

Эффективность программы за 2016 год составила 90,2%. Уровень исполнения финансирования программы – 91,0%, уровень достижения показателей составил 94,6%.

Из 18 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности:

- 1 показатель - «Сдача  в эксплуатацию ГДК «Россия»  после  реконструкции (ед.)» не достигнут, 0%. Уровень исполнения финансирования по мероприятию – 78,4%. Подрядчиком нарушены сроки исполнения работ по контракту. Готовность объекта в целом - 95%.

- 17 показателей -  достигнуто значение от 90 до 110%;

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

Ответственный исполнитель: Отдел по физической культуре и спорту.

8. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города от 17.12.2015 № 351-па (с изм. от 30.12.2016 №366-па) (приложение 8).

Эффективность программы за 2016 год составила 96,8%. Уровень исполнения финансирования программы – 51,4%, уровень достижения показателей составил 91,1%. Из 11 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности:

- 8 показателей - достигнуто значение от 90 до 110%;

- 2 показателя – значение ниже 90%;

- 1 показатель достигнут свыше 110%: «Количество спортивных сооружений, ед.)» - 116,0%.

На основании  распоряжения  администрации города Пыть-Яха от 24.03.2016 года №806-ра «О проведении инвентаризации объектов спортивной инфраструктуры  расположенных на территории  муниципального образования города Пыть-Ях» в апреле 2016 года проведена комиссионная инвентаризация объектов спортивной инфраструктуры не зависимо от форм собственности организаций балансодержателей, включая соответствующую инфраструктуру образовательных учреждений. В соответствии с Актом инвентаризации выявлены спортивные объекты, не входившие в статистический отчёт предыдущих лет, а также уточнены данные объектов (общая площадь, пропускная способность, мощность, загруженность). В связи этим, в  количественном составе спортивных сооружений произошло увеличение на 14 ед., всего в 2016 году – 94 ед. (в 2015 году – 80 ед.).

В оценке эффективности не участвует мероприятие "Развитие материально-технической базы учреждений спорта " с плановым объемом финансирования 72012,6 тыс.руб.; исполнение по состоянию 31.12.2016г.- 704,4 тыс.руб.:

- «Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной в мкр. №1 г.Пыть-Ях», в рамках Соглашения о сотрудничестве между ОАО НК "Роснефть" и Правительством ХМАО-Югры запланировано строительство  объекта на 2016-2019 годы.

Заключен муниципальный контракт №0187300019416000123-0210055-01 от 05.07.2016г. с ООО «Строительное управление №14» на выполнение работ по строительству объекта, сроком до 31.12.2019 года.

Выполнены работы по договору от 17.08.2016 г. №42 с ООО «ТЕРРА» по выносу на местность линий отступа от красных линий и выносу репера по объекту.

- «Хоккейный корт с пунктом проката в мкр.№6 «Пионерный» плановый период осуществления работ 2016-2017 годы. В 2016 году ООО «Проектная компания Альянс» выполнила работы по разработке дополнительных разделов проектной документации.

- «Установка и монтаж  турникового комплекса мкр. Черемушки» и ремонт кровли спортивного зала «Кедр» МАУ «Спортивный комплекс», работы выполнены в полном объеме.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

Ответственный исполнитель: Управление по жилищным вопросам.

9. Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах, утвержденная постановлением администрации города от 22.12.2015 № 369-па (с изм. от 30.12.2016 №364-па) (приложение 9).

Эффективность программы за 2016 год составила 111,8%. Уровень исполнения финансирования программы – 98,6%, уровень достижения показателей составил 100,5%.

Из 4 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности значения по 4 показателям достигнуты от 90 до 110%.

В оценке эффективности не участвуют следующие мероприятия:

- «Возврат средств в рамках  программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014 -  2015 годы, от 13.01.2014 № 01-па» с объемом финансирования 277,7 тыс. руб., средства местного бюджета.

- «Реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» с объемом финансирования 25,1 тыс. руб., средства окружного бюджета.

- «Реализация функций заказчика по строительству объектов, выполнение проектных, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ» с объемом финансирования 28 421,9 тыс. руб., средства местного бюджета.

Вывод: эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной.  Программа высокорезультативна.

Ответственный исполнитель: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

10. Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города от 18.12.2015 № 358-па (с изм. от 30.12.2016 №369-па) (приложение 10).

Эффективность программы за 2016 год составила 102,8%. Уровень исполнения финансирования программы – 95,7%, уровень достижения показателей составил 100% (6 показателей).

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

11. Обеспечение экологической безопасности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города от 17.12.2015 № 350-па (с изм. от 22.11..2016 №290-па) (приложение 11).

Эффективность программы за 2016 год составила 109,7%. Уровень исполнения финансирования программы – 93,2%, уровень достижения показателей составил 100,0%.

В расчете оценки эффективности участвуют 5 показателей, целевые значения достигнуты 100,0%.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

12. Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города от 23.12.2015 № 372-па (с изм. от 30.12.2016 №370-па) (приложение 12).

Эффективность программы за 2016 год составила 105,2%. Уровень исполнения финансирования программы – 98,4%, уровень достижения показателей составил 101,8%.

Значения по 4 показателям, участвующим в расчете оценки эффективности,  достигнуты от 90 до 110%.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

13. Благоустройство города Пыть-Ях на 2014-2016 годы, утвержденная постановлением администрации города от 25.11.2013 № 304-па (с изм. от 20.12.2016 № 338-па) (приложение 13).

Эффективность программы за 2016 год составила 103,3%. Уровень исполнения финансирования программы – 93,9%, уровень достижения показателей составил 100%.

Значения 12 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности, достигнуты по 12 показателям 100,0%.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Ведомственная целевая программа результативна.

Эффективность программы за 2014-2016 годы составила 103,3% (2014г. – 106,3%; 2015г. – 100,2%; 2016г. – 103,3%)

Вывод: ведомственная целевая программа результативна.

Ответственный исполнитель: Отдел по работе с комиссиями и  Советом по коррупции.

14. О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан , а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических веществ в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах, утвержденная постановлением администрации города от 22.12.2015 № 364-па (с изм. от 29.12.2016 №361-па) (приложение 14).

Эффективность программы за 2016 год составила 120,5%. Уровень исполнения финансирования программы – 97,0%, уровень достижения показателей составил 110,5%.

Из 9 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности:

- 5 показателей достигнуты от 90 до 110%;

- 1 показатель достигнут до 90%;

- 3 показателя достигнуты свыше 110%.

По показателю «Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ) в общем количестве таких правонарушений» исполнение составило 0,51 при запланированном значении – 0,28 (182,1%).

По показателю «Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, в общем количестве таких правонарушений, %» исполнение составило 89,3 при запланированном значении – 70 (127,6%).

По показателю «Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения)», показатель обратный, исполнение составило 487,1 при запланированном значении – 563,6 (115,7%).

По показателю «Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общем количестве лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу, %», показатель обратный,  исполнение составило 31,25 при запланированном значении – 27,06 (86,6%).

Вывод: эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной.  Программа высокорезультативна.

Ответственный исполнитель: Управление по делам ГО и ЧС.

15. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города от 22.12.2015 №370-па (с изм. от 28.12.2016 №354-па) (приложение 15).

Эффективность программы за 2016 год составила 110,0%. Уровень исполнения финансирования программы – 98,0%, уровень достижения показателей составил 100,0%. В оценке эффективности участвуют 11 показателей, целевые значения по 11 показателям достигнуты от 100,0%.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

Ответственный исполнитель: Комитет по финансам.

16. Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города от 17.12.2015 № 348-па (с изм. от 25.11.2016 №301-па) (приложение 16).

Эффективность программы за 2016 год составила 92,7%. Уровень исполнения финансирования программы – 70,6%, уровень достижения показателей составил 101,1%.

Из 6 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности:

- 4 показателя достигнуто значение от 90 до 110%;

- 1 показатель значение ниже 90%;

- 1 показатель достигнут свыше 110%.

Уровень достижения показателя «Отношение муниципального долга городского округа к доходам бюджета городского округа, без учёта безвозмездных поступлений» 84,5%, показатель обратный.  Отношение муниципального долга городского округа к доходам бюджета городского округа, без учёта безвозмездных поступлений 29,6%, при плане 25,0%.

Превышение установленного значения показателя сложилось в связи с тем, что в июле отчетного года была выдана муниципальная гарантия МУП УГХ в сумме 100 000,0 тыс. рублей для привлечения кредита, в целях погашения кредиторской заложенности за энергоресурсы;

Уровень достижения показателя «Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утверждённого решением о бюджете  городского округа (без учёта доходов от размещения временно свободных средств бюджета, а также доходов по штрафам, санкциям, возмещению ущерба)» составил 115,3%.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

Ответственный исполнитель: Отдел по информационным ресурсам.

17. Информационное общество муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016- 2020 годы, утвержденная постановлением администрации города от 16.12.2015 № 344-па (с изм. от 28.12.2016 №355-па) (приложение 17).

Эффективность программы за 2016 год составила 100,0%. Уровень исполнения финансирования программы – 100,0%, уровень достижения показателей составил 100%.

Из 3 показателей, участвующих в оценке эффективности, 3 показателя достигнуты 100%

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

Ответственный исполнитель: Управление делами.

18. Развитие гражданского общества муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города от 16.12.2015 № 343-па (с изм. от 24.11.2016 № 294-па) (приложение 18).

Эффективность программы за 2016 год составила 100,4%. Уровень исполнения финансирования программы – 99,4%, уровень достижения показателей составил 100%. В расчете оценки эффективности участвуют 2 показателя, целевые значения которых достигнуты 100,0%.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

19. Создание условий для обеспечения деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города от 18.12.2015 № 356-па (с изм. от 30.12.2016 №365-па) (приложение 19).

Эффективность программы за 2016 год составила 127,1%. Уровень исполнения финансирования программы – 98,7%, уровень достижения показателей составил 121,9%.

Из 5 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности:

- 2 показателя достигнуты от 90 до 110%;

- 3 показателя достигнут свыше 110%:

Показатель «Увеличение доли муниципальных служащих, муниципальных служащих и иных управленческих кадров города Пыть-Яха, прошедших дополнительное профессиональное образование, в %» - 138,3%;

Показатель «Увеличение доли лиц, назначенных на должности из кадрового резерва, резерва управленческих кадров, по результатам конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы, от общего количества назначений на вакантные должности, в %» - 136,3%;

Показатель «Снижение количества коррупционных проявлений (нарушений ограничений и запретов, требований к служебному поведению) на муниципальной службе, в %», показатель обратный - 137,5%.

Вывод: эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной.  Программа высокорезультативна.

Ответственный исполнитель: Управление по муниципальному имуществу.

20. Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города от 23.12.2015 № 373-па (с изм. от 27.12.2016 №344-па) (приложение 20).

Эффективность программы за 2016 год составила 103,9%. Уровень исполнения финансирования программы – 96,1%, уровень достижения показателей составил 82,8%.

Из 17 показателей, участвующих в оценке эффективности:

- 10 показателей достигнуты от 90 до 110%;

- 7 показателей - процент выполнения менее 90%.

Показатель «Увеличение доли объектов управления муниципального имущества, для которых определена целевая функция (%)», в том числе:

- муниципальные унитарные предприятия, показатель составил 75,0% при запланированном значении 100%. Уровень достижения показателя – 75,0%, целевая функция определена для 3 муниципальных унитарных предприятий из 4 предприятий;

- объекты муниципальной казны, показатель составил 82,3% при запланированном значении 95,0%. Уровень достижения показателя – 86,3%, целевая функция определена для 139 объектов муниципальной казны из 169 объектов.

Показатель «Снижение удельного веса неиспользуемого недвижимого имущества  в общем количестве  недвижимого имущества (%)», показатель обратный, составил 2,4%  при запланированном значении 1,7%. Уровень достижения показателя – 70,8%. Общее число объектов недвижимости  - 3 251 единиц, из них незакрепленного -77 объектов, в т.ч. - 44 сети ТВС.

Показатель «Снижение удельного веса расходов на предпродажную подготовку имущества в общем объеме средств  полученных от реализации имущества, в том числе от приватизации муниципального имущества  (%)» - показатели для расчета отсутствуют. Доходы от приватизации объектов, включенных в прогнозный план приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016 год,  не поступали, объявленные аукционы признаны не состоявшимися ввиду отсутствия заявок.

Показатель «Увеличение удельного веса объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право хозяйственного ведения, в общем количестве объектов недвижимости по которым принято решение о закреплении в хозяйственное ведение (%)» составил 39,7% при запланированном значении 50%. Уровень достижения показателя – 79,4%.

Показатель «Увеличение количества земельных участков сформированных для реализации на торгах под многоэтажное строительство, под индивидуальное жилищное строительство, объекты иного назначения (ед.)» составил 50,0%. Сформировано 5 земельных участков, при плане -10 участков.

Показатель «Увеличение количества сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами муниципальной собственности» составил 60,0%. Сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет 6 земельных участков, при плане -10 участков.

В целях совершенствования системы управления муниципальным имуществом городского округа проведена техническая инвентаризация, определена рыночная оценка имущества. В целях обеспечения надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества проведен капитальный ремонт и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда, оплачены взносы в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах, заключен контракт на страхование муниципального имущества.

Проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию обеспечивает формирование земельных участков для реализации на торгах для целей многоэтажного и индивидуального жилищного строительства, предоставления в собственность отдельных категорий граждан для целей строительства индивидуальных жилых домов, формирования земельных участков под объектами муниципальной собственности.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

По результатам проведенной оценки эффективности программ, действующих на территории города Пыть-Ях, из 20 программ:

- 6 программ высокорезультативны;

- 13 программ результативны;

- низкорезультативных и неэффективных программ нет;

- по 1 программе финансирование мероприятий на 2016 год не запланировано, оценка эффективности не проводится.

В связи с окончанием реализации ведомственной целевой программы «Благоустройство города Пыть-Ях на 2014-2016 годы» проведена оценка эффективности программы за весь период реализации, эффективность программы за 2014-2016 годы составила 103,3% (2014г. – 106,3%; 2015г. – 100,2%; 2016г. – 103,3%)

Вывод: ведомственная целевая программа результативна.

Ответственным исполнителям программ, в целях своевременного внесения изменений в программы, реализуемые в 2017 году, рекомендуется:

- обеспечить соответствие целевых показателей, содержащихся в муниципальных программах, показателям, содержащимся в документах стратегического планирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и муниципального образования;

- включить в муниципальные программы раздел 2. «Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики»;

- проводить корректировку целевых показателей по объективным причинам;

- проводить предварительную оценку эффективности и результативности программы по итогам реализации программных мероприятий за 10-11 месяцев текущего года;

- во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 года №631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования» в течение 10 дней со дня утверждения  или внесения изменений в муниципальную программу направлять посредством информационной системы «ГАС Управление» уведомление в Министерство экономического развития Российской Федерации;

- своевременно размещать на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникацонной сети Интернет www.adm.gov86.org в разделе «Муниципальные и ведомственные целевые программы»:

- актуальную редакцию программ в течение 5 рабочих дней после утверждения изменений (раздел «Актуальные редакции муниципальных и ведомственных целевых программ»);

- отчеты о ходе реализации муниципальных и ведомственных целевых программ ежеквартально, с нарастающим итогом с начала года, в срок до 25 –го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (раздел «Отчеты о ходе реализации  муниципальных и ведомственных целевых программ»).

Начальник

управления по экономике		                                                            С.В. Маслак

Главный специалист отдела экономического

анализа и прогнозирования управления по экономике

Бунак Людмила  Дмитриевна ____________

8 (3463)46-55 -07

28.03.2017